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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2017 года № 440
Об утверждении Государственной программы развития ирригации Кыргызской Республики на 2017-2026 годы
В целях решения социальных вопросов сельского населения, развития орошаемого земледелия, строительства ирригационных объектов, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Государственную программу развития ирригации Кыргызской Республики на 2017-2026 годы (далее – Госпрограмма) согласно приложению.
2. Министерству финансов Кыргызской Республики ежегодно предусматривать в республиканском бюджете на 2017-2026 годы средства на реализацию Госпрограммы и осуществлять контроль за ее финансированием и привлечением инвестиций.
3. Возложить реализацию Госпрограммы на Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.
4. Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики ежеквартально представлять информацию о реализации Госпрограммы в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	С.Ш.Жээнбеков

Приложение
Государственная программа развития ирригации Кыргызской Республики на 2017-2026 годы

1. Введение
В Кыргызской Республике больше трети валового внутреннего продукта приходится на аграрный сектор. Более половины населения проживает в сельской местности. Их основной деятельностью является сельхозпроизводство, а с учетом того, что Кыргызстан расположен в аридной зоне, основой сельского хозяйства является орошаемое земледелие. Более 90 процентов продукции растениеводства в республике получают на поливных землях. Растениеводство на орошаемых землях является основным источником доходов для более половины населения Кыргызстана.
Социально-экономический уровень проживания населения, развитие страны и ее экономика во многом зависят от обеспеченности поливными землями. В связи с недостаточностью бюджетных ресурсов в Кыргызской Республике после распада СССР не было достаточных и необходимых вводов новых поливных площадей для фермеров и крестьян.
Кыргызская Республика обладает значительными земельными и водными ресурсами для развития ирригации. Запасы пресной воды в горных ледниках оцениваются в 650 км3. По мнению специалистов, потепление климата вызывает сокращение поверхности ледников, площади которых могут уменьшиться к 2025 году на 30-40 процентов. В стране около 3000 рек и ручьев с общим годовым стоком около 47 км3, из которых Кыргызская Республика использует только около 10 км3 (около 20 процентов). В Кыргызской Республике имеются значительные земельные ресурсы, в перспективе можно увеличить площадь поливных земель на 500-700 тыс. га.
Одним из путей решения вопросов продовольственной безопасности, борьбы с бедностью и миграции сельского населения в Кыргызской Республике является развитие ирригации.

2. Анализ ситуации
В Кыргызской Республике насчитывается 1023 тыс. га орошаемых земель. Для подачи воды на орошаемых землях республики имеется 28,9 тыс. км оросительных каналов, их них 5,7 тыс. км - являются межхозяйственным и находятся на балансе Департамента водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики (далее – ДВХ), 23,2 тыс. км являются внутрихозяйственными и находятся на балансе айыл окмоту, ассоциаций водопользователей (далее - АВП) и других хозяйствующих субъектов. В республике имеются 274 ирригационные системы и 93 аккумулирующие ирригационных сооружения (водохранилищ, БДР, БСР), находящихся на балансе ДВХ.
Всего в республике имеется 219 насосных станций, из них 111 электрифицированных насосных станций находятся на балансе ДВХ.
В республике имеется 5705 км коллекторно–дренажной сети, из них 1187,1 км находятся на балансе ДВХ, 460,7 км - на балансе АВП и 4057,2 км - на балансе айыл окмоту. В республике 240 тыс. га земель с коллекторно-дренажной сетью, в неудовлетворительном мелиоративном состоянии находятся 87 тыс. га орошаемых земель.
Подавляющее большинство ирригационной инфраструктуры в республике эксплуатируется 30, 40 и более лет.
С учетом роста населения за последние годы потребность в строительстве ирригационных объектов и введении новых орошаемых земель является наиболее приоритетной и актуальной задачей для Кыргызской Республики.
В Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, утвержденный Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года № 11 (далее - НСУР), значительное внимание уделено развитию ирригации и реализации водохозяйственных инвестиционных проектов.
В НСУР вошли 16 ирригационных инвестиционных проектов на общую сумму 81 млн долл. США. На реализацию НСУР в 2013-2016 годы предусматривалось выделение 3382 млн сомов, фактически выделено 1592 млн сомов. Из них на ирригационные проекты предусматривалось 2902 млн сомов, фактически выделено 1112 млн сомов, недофинансирование составило 1790 млн сомов. Из 16 инвестиционных ирригационных проектов НСУР реализованы 4 проекта.
В целях решения социальных вопросов сельского населения, развития орошаемого земледелия, строительства ирригационных объектов постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года № 229 утверждена Государственная программа строительства водохозяйственных объектов и освоения новых орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2011-2015 годы (далее - Госпрограмма 2011-2015 годов), в которой предусматривалось строительство 22 наиболее социально и экономически значимых для республики водохозяйственных объектов. Из 22 объектов был введен только один водохозяйственный объект. На реализацию Госпрограммы 2011-2015 годов предусматривалось выделение 4928 млн сомов, фактически было выделено 763 млн сомов, недофинансирование составило 4165 млн сомов.
Основной причиной неполной реализации ирригационных инвестиционных проектов НСУР и Госпрограммы 2011-2015 годов является недостаточное финансирование, обусловленное ограниченностью бюджетных ресурсов, наличием значительного дефицита республиканского бюджета и выпадение доходов. В целях успешной реализации Государственной программы развития ирригации необходимо более активно вести работу по привлечению внешних источников финансирования.
В рамках подготовки нового проекта Государственной программы развития ирригации Кыргызской Республики на 2017-2026 годы (далее – Госпрограмма) было рассмотрено около 100 ирригационных строительных объектов, имеющихся в республике. Было отобрано 46 водохозяйственных объекта с учетом их актуальности, экономических и технических показателей, социальной значимости для регионов, обращений жителей к Президенту Кыргызской Республики, в Правительство Кыргызской Республики и Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

3. Цель, сфера применения и ожидаемые результаты
Госпрограмма предусматривает строительство ирригационной инфраструктуры для обеспечения новыми орошаемыми землями сельских жителей. Введенные для выращивания сельхозпродукции новые орошаемые земли позволят улучшить социально-экономическое положение и обеспечат развитие регионов, а также будут содействовать решению вопросов продовольственной безопасности и борьбы с бедностью.
Госпрограмма позволит при изыскании и выделении 58,8 млрд сомов на реализацию 46 водохозяйственных объекта (проектов) ввести 66,5 тыс. га новых орошаемых земель, на 51,08 тыс. га повысить водобеспеченность земель, 9,5 тыс. га перевести с машинного на самотечное орошение, на 50 тыс. га улучшить мелиоративное состояние земель согласно прилагаемому Перечню.
Выгоды:
создание новых рабочих мест (через распределение новых орошаемых земельных наделов сельскому населению);
- развитие сельхозпроизводства;
- улучшение социально-экономического положения в регионе;
- возможность создания сельхозкооперативов на новых орошаемых землях;
- укрепление приграничных территорий;
- уменьшение миграции местного населения;
- создание кормовой базы для развития животноводства;
содействие и создание предпосылок к развитию перерабатывающей и горнодобывающей отраслей производства и малой гидроэнергетики.
Бенефициары. Жители сельских регионов, занимающиеся выращиванием сельхоз культур на орошаемых землях, представители бизнеса, желающие развивать сельскохозяйственную и перерабатывающую отрасли.
Количество людей, получающих выгоды. Земельные наделы получат около 245 тыс. человек. Для около 200 тыс. человек улучшится обеспечение поливной водой и около 150 тыс. человек после улучшения мелиоративного состояния земель получат выгоды через повышение урожайности сельхозкультур на этих землях.
Экологические аспекты. Растениеводство на орошаемых землях является основным потребителем пресной воды в Кыргызстане (около 90 процентов от всего водопотребления). Строительство ирригационных объектов и водохранилищ позволит использовать воду для предотвращения деградации и опустынивания земель. Вода, собираемая в водохранилищах, позволит смягчить периоды маловодья и будет содействовать решению проблемы связанной с прохождением паводковых вод и селевых потоков. Всего предполагается строительство 20 аккумулирующих сооружений общей емкостью около 487 млн м3.
С учетом глобальных тенденций, связанных с потеплением климата на земле и в связи с этим прогнозы по уменьшению запасов пресной воды, особенно актуальным является ирригационное строительство. Ирригационное строительство (в том числе аккумулирующих сооружений), модернизация ирригационной инфраструктуры, внедрение водосберегающей техники полива и передовых технологий в строительстве являются одним из важных инструментов по адаптации к глобальному потеплению климата на земле, так как решает вопросы эффективного, рационального и экономного использования имеющихся у нас водных ресурсов на нужды республики.
Экономические аспекты. Введенные новые орошаемые земли и гарантированная и своевременная подача поливной воды не только создадут новые рабочие места, но и при пересчете на среднюю арендную плату позволят ежегодно получать около 1,5 млрд сомов (из расчета 20-25 тыс. сомов на 1 га). Возможный ВВП на новых орошаемых землях составит около 12 млрд сомов (из расчета 180-200 тыс. сомов на 1 га). Новые поливные земли позволят развивать перерабатывающую промышленность, создадут кормовую базу для развития животноводства. Новые ирригационные плотины могут быть использованы для выработки электроэнергии (но только в ирригационном режиме эксплуатации). Это создаст условия для развития горнодобывающей отрасли и промышленности, что будет способствовать экономическому развитию отдаленных сельских регионов. На новых орошаемых землях можно создавать сельскохозяйственные кооперативы, что позволит сельскому хозяйству перейти на новые более прогрессивные, интенсивные технологии и экономически выгодный уровень развития. Соблюдение севооборотов создаст условия для сохранения плодородия орошаемых земель.

4. Финансовое обеспечение
Финансирование Госпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета, внешних источников финансирования и инвестиций (ИБР, ВБ, АКГ, грант КНР, Фонд содействия экономическому развитию (Республика Корея), Азиатский банк развития, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития) и иных источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

5. Реализация Госпрограммы
Госпрограмма является документом, направленным на продолжение решение вопросов развития ирригации и введения новых орошаемых земель, начатых в рамках реализации НСУР и Госпрограммы 2011-2015 годов.
Реализация Госпрограммы возложена на Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики при содействии Министерства финансов Кыргызской Республики и Министерства экономики Кыргызской Республики по вопросам финансирования и привлечения внешних инвестиционных источников.
Реализация Госпрограммы предусматривает строительство водохозяйственных объектов с разбивкой на три категории согласно прилагаемому Перечню.
В первую категорию включены ирригационные объекты, строительство которых предусмотрено за счет средств гранта Китайской Народной Республики, кредита Исламского банка развития, а также объекты, на которых уже начаты работы за счет средств республиканского бюджета.
К данной категории отнесены 17 объектов, стоимостью около 4895 млн сомов, мощностью 8965 га новых орошаемых земель, 29340 га повышения водобеспеченности земель, 2800 га перевод с условно орошаемых в орошаемые земли. Будет создано 28290 рабочих мест.
Во вторую категорию включены объекты, по которым уже начаты проработки с международными финансовыми организациями, донорами и инвесторами (ИБР, ВБ, АКГ, Фонд содействия экономическому развитию (Республика Корея) и др.).
К данной категории отнесены 17 объектов, стоимостью около 36526 млн сомов, мощностью 40256 га новых орошаемых земель, 9662 га повышения водобеспеченности земель, 5000 га перевод на самотечное орошение и 200-400 млн м3 экономии воды. Будет создано 150500 рабочих мест.
В третью категории включены объекты, на строительство которых предстоит изыскать внешние и внутренние источники финансирования, прорабатывать вопрос с международными финансовыми организациями, донорами и инвесторами.
К данной категории отнесены 12 объектов, стоимостью около 17365 млн сомов, мощностью 17350 га новых орошаемых земель, 12083 га повышения водобеспеченности земель, 4511 га перевод на самотечное орошение. Будет создано 66400 рабочих мест.

6. Возможные риски
Основные возможные риски при реализации Госпрограммы:
- экономические;
- социально-политические;
- организационно-правовые;
- технические и экологические.
Для минимизации рисков необходимо проведение следующих мероприятий:
- повышение инвестиционной привлекательности, использование имеющихся в стране бюджетных ресурсов, тщательная проработка экономических показателей, эффективное и экономное использование имеющихся финансовых выделений на реализацию Госпрограммы, жесткий контроль за использованием финансовых средств;
организационно-разъяснительная работа с населением, информирование общественности через СМИ, открытая и прозрачная процедура реализации Госпрограммы;
- мобилизация имеющихся проектно-изыскательских и строительных ресурсов, отбор на реализацию Госпрограммы наиболее подготовленных кадров и оснащенных, имеющих производственный опыт организаций;
- строгое соблюдение строительных норм, правил и экологических требований, тщательный учет природных факторов, проведение Государственной экспертизы каждого проекта.

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
водохозяйственных объектов, предлагаемых к строительству в рамках Государственной программы развития ирригации Кыргызской Республики на 2017-2026 годы 
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	400
1300
но
	Внешние источникифинанси-рования,
госбюжет

	2
	Строительство дюкера в поселке Максат Ляйлякского района с подачей воды на Аркинский массив
	2
	1900
	1800 но
(8000)
	
	300
-
	400
-
	400
-
	400
800
но
	400
1000 но
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, ИБР,
госбюджет

	3
	Строительство Ляйлякского водохранилища на реке Ходжа-Бакирган
	3
	2000
	2500
но
3111
псо
(10000)
	
	
	
	
	200
-
	200
-
	400
-
	400
500 но
	400
1000
но

	400
1000
но
3111
псо
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	4
	Строительство канала «Каракыштак-Боз» Кадамджайского района 
	1
	90

	325
но 
500
пв
(1200)
	90
325но
500
пв
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Госбюджет

	5
	Строительство канала «Р-4 вх» и наращивание существующего канала «Р-4» в Баткенском районе
	1
	500
	1500
но
(6000)
	75
-
	100
-50
	100
450 но
	125
500 но
	100
500 но
	
	
	
	
	
	Грант КНР

	6
	Освоение земель на Бургандинском массиве Кадамжайского района (2 очередь)
	2
	1100
	5000
но
(17000)
	
	
	200
-
	200
-
	200
1000 но
	250
2000 но
	250
2000 но
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	7
	Строительство канала в АВП «Молдо-Нияз» Кадамджайского района Баткенской области
	3
	200
	300
но
410
пв
(1500)
	
	
	
	
	
	50
-
	50
-
	50
-
	50
300
но
410
пв
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	8
	Орошение из реки Сох (канал «Текесекирик») Баткенского района

	2
	21000

	16000
но
(70000)
	
	500
-
	1000
-
	2000
-
	2500
-
	3000
1000
но
	3000
2000
но
	3000
4000
но
	3000
4000
но
	3000
5000
но
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	
	Итого
	
	28390
	29925
но
910
пв
3111
псо
(123700)
	165
325 но
500 пв
	900
50 
но
	1700
450 
но
	2725
500 но
	3400
2300 но
	3900
4000 но
	4100
4000 но
	3850
4700 но
	3850
6300 но
410 
пв
	3800
7300 
но
3111 псо
	

	ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

	9
	Строительство самотечного канала Ак-Терек из реки Падша-Ата Аксыйского района 
	1
	800
	3400
пв
	50
-
	100
-
	100
-
	150
-
	200
-
	200
3400
пв
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	10
	Строительство Сумсарсайского водохранилища в Ала-Букинском районе
	2
	1050
	1500
но
(6000)
	
	100
-
	150
-
	200
-
	300
500
но
	300
1000
но
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	11
	Строительство второй очереди БСР на реке Чанач-Сай в Ала-Букинском районе
	1
	400
	2800
уоз
	
	100
300
уоз
	100
300
уоз
	100
500
уоз
	100
1700
уоз
	
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	12
	Строительство Кугартского водохранилища в Сузакском районе
	3
	5750

	6200
но
(24000)
	
	
	
	200
-
	800
-
	750
-
	1000
-
	1000
500
но
	1000
2700
но

	1000
3000
но
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	13
	Строительство водохранилища на реке Кара-Ункур для орошения земель Базар-Коргонского и Ноокенского районов
	3
	3000

	3000
но
(12000)
	
	
	
	
	200
-
	300
-
	500
500
но
	1000
1000
но
	1000
1500
но
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	14
	Строительство канала «Орток-Бель» из реки «Касан-Сай» в Ала-Букинском районе
	2
	2100
	4000
но
(16000)
	
	
	200
-
	400
-
	500
1000
но
	500
1000
но
	500
2000
но
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	15
	Строительство канала «Верхний Ак-Куп» в Тогуз-Тороузском районе
	2
	300
	480
но
(1500)
	
	
	60
-
	60
-
	60
-
	60
100
но
	60
380
но
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	16
	Строительство канала «Ничке-Сай» в Ноокенском районе

	2
	250
	1025
но
(3000)
	
	
	100
200 
но
	150
825
но
	
	
	
	
	
	
	Госбюджет

	
	Итого
	
	13650
	16205
но
3400
пв
2800
уоз
(62500)
	50


	300
300 уоз


	710
300 уоз
200 но
	1260
500 уоз
825
но
	2160
1500 но
1700 уоз
	2110
2100 но
3400 пв
	2060
2880 но
	2000
1500 но
	2000
4200 но
	1000
3000 
но
	

	ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

	17
	Строительство БСР на реке Жууку Жети-Огузского района
	2
	700
	1500 но
(5000)
	
	100
-
	100
-
	150
-
	150
500 но
	200
1000
но
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	18
	Орошение земель в айылном аймаке «Кара-Ой» Иссык-Кульского района 
	1
	80
	330 
но
(1000)
	30
-
	50
330
но
	
	
	
	
	
	
	
	
	Грант КНР

	19
	Реконструкция канала «Ак-Олен» в Тонском районе 
	1
	550
	1200
но
500
пв
(3500)
	100
100
пв
	150
100
пв
	150
300
пв
	150
1200
но
	
	
	
	
	
	
	Грант КНР

	20
	Строительство БСР в селе Уч-Коргон айылного аймака «Кун-Чыгыш» Тонского района
	2
	200
	200
но
4300
пв
(600)
	
	
	50
300
пв
	50
400
пв
	100
200
но
3600
пв
	
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	21
	Орошение земель в Тюпском и Аксуйском районах с использованием части стока реки Каркыра 
	3
	830
	7800
пв
	
	
	
	
	100
-
	130
-
	150
200
пв
	150
200
пв
	150
200
пв
	150
7200
пв
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	
	Итого
	
	2360
	3230
но
12600
пв
(10100)
	130
100 пв
	300
330 
но
100 
пв
	300
600
 пв
	350
1200 но
400 
пв
	350
700 
но
3600 пв
	330
1000 но
	150
200 
пв
	150
200 
пв
	150
200 
пв
	150
7200 
пв
	

	НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	22
	Орошение земель из реки Ала-Буга Ак-Талинского района (2 очередь)
	2
	346
	2451
но
(7000)

	
	
	46
-
	100
200
но
	100
800
но
	100
1451
но
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	23
	Строительство канала «Ичке-Ташрабат» в Ат-Башинском районе
	3
	700
	1000 пв
	
	
	
	
	100
-
	100
-
	100
-
	100
-
	150
500
пв
	150
500
пв
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	24


	Строительство канала «Жаман-Даван» в Ак-Талинском районе
	3
	1500
	2000
но
(6000)
	
	
	
	
	100
-
	200
-
	300
100
но
	300
100
но
	300
500
но
	300
1300
но
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	25
	Орошение центральной части Куланакской долины Нарынского района
	2
	1880
(без ГЭС)
	2000
но
5000
псо
(6000)
	
	
	
	150
-
	230
-
	300
-
	300
-
	300
300
но
	300
500
но
5000
псо
	300
1200
но
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	26
	Строительство БСР на реке Кара-Добо Кызыл-Жарского айылного аймака Джумгальского района
	1
	60
	100
но
368 
пв
(300)
	
	20
100
пв
	20
100
пв
	20
100
но
168
пв
	
	
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	27
	Строительство БСР на реке Тугель-Сай Джумгальского района
	2
	350
	3400 пв
1500 но
(4000)

	
	
	50
-
	100
100
но
1000
пв
	100
200
но
2400
пв
	100
1200
но
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	28
	Завершение строительства объекта «Орошение земель из реки Башкууганды Джумгальского района»
	1
	60
	200 
но 
700
пв
(700)
	60
200
но
700
пв
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, ФСЭР (Республика Корея),
госбюджет

	29
	Строительство БДР «Шамшы» в Кочкорском районе
	3
	250
	500
но
(1500)
	
	
	
	
	
	
	50
-
	60
-
	70
100 но
	70
400 но
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	30
	Строительство самотечного канала вместо насосной станции «Он-Арча» Нарынского района
	3
	135




	1400
псо
	
	
	
	
	
	
	35
-
	50
400
псо
	50
1000
псо
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	
	Итого
	
	5281
	8751
но
5468
пв
6400
псо
(25500)
	60
200 но
700 пв
	20
100 пв
	116
100 пв
	370
400 но
1168 пв
	630
1000 но
2400
пв
	800
2651 но
	785
100 но
	810
400 но
400 псо
	870
1100 но
500 пв
6000 псо
	820
2900 но
500 пв
	

	ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

	31
	Строительство канала «Шибе-Жекенди» Чон-Алайского района
	2
	 400

	500
но 
462
пв
(1500)
	
	
	
	100
-
	100
-
	100
462 пв
	100
500 но
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	32
	Реконструкция Араван-Ак-Буринского канала


	1
	290
	2700
пв
	50
-
	50
-
	50
-
	70
1000
пв
	70
1700 пв
	
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	33
	Строительство канала «Каримберди» в айылном аймаке Ынтымак Ноокатского района
	3
	1200


	350
но 
825
пв
(1400)
	
	
	
	
	100
-
	200
-
	200
-
	200
325
пв
	250
500
пв
	250
350 но
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	34
	Орошение земель в айылных аймаках Каракульджа, Чалма, Ылай-Талаа, Карагуз, Кенеш Кара-Кульджинского района
	1
	230

	400 но
1387
пв
(1200)
	30
-
	60
200 пв
	70
1187
пв
	70
400 но
	
	
	
	
	
	
	Госбюджет

	35
	Реабилитация каналов «Ак-Тектир» и «Терек-Талаа» ирригационной системы Кызыл-Жарского айылного аймака Кара-Кульжинского района
	1
	65
	560
пв
	65
560
пв
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Госбюджет

	36
	Орошение земель массива «Шор-Талаа» из реки Кызыл-Суу Чон-Алайского района
	2
	800
	2000
но
(4000)
	
	
	
	100
-
	150
100 но
	150
200 но
	200
700 но
	200
1000
но
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	
	Итого
	
	2985
	3250
но
5934
пв
(8100)
	145
560 пв
	110
200 пв
	120
1187 пв
	340
400 но
1000 пв
	420
100 но 1700 пв
	450
200 но 462 пв
	500
1200 но
	400
1000
но
325 пв
	250
500 пв
	250
350 но
	

	 ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

	37
	Реконструкция канала «Сарымсак» Кара-Бууринского района 
	1
	600 
	2000
но
300
пв 
(6000)
	50
100
пв
	100
100 пв
	150
100 но
100 пв
	150
500 но

	150
1400 но
	
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, ИБР,
госбюджет

	38
	Строительство канала «Бахты-Ногой» Кара-Буринского района
	1
	170

	380
но 
2500
пв
(1000)
	70
500
пв
	100
380 но
2000
пв
	
	
	
	
	
	
	
	
	Грант КНР

	39
	Завершение строительства каналов «Кызыл-Жар» и «Жалпак-Тил» Бакай-Атинского района
	1
	100 
	16000 пв

	50
6000пв
	50
10000пв
	
	
	
	
	
	
	
	
	Грант КНР

	40
	Реабилитация канала «Кадыралы» в Манасском районе
	2
	150
	1500 пв
300 но
(900)
	
	
	50
500 пв
	100
300 но
1000 пв
	
	
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	
	Итого
	
	1020
	2680
но
20300
пв
(7900)
	170
6600пв
	250
380 но
12100 пв
	200
100 но
600 пв
	250
800 но
1000 пв
	150
1400 но
	
	
	
	
	
	

	ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

	41
	Обводной Чуйский канал-2
	2
	3500

	200-400 млн м3 эк.воды 
	
	
	200
-
	500
-
	700
-
	700
-
	700
-
	700
200-400 млн м3 эк.воды
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, ИБР,
госбюджет

	42
	Строительство БСР на реке Шамшы Чуйского района 
	1
	200

	1025
пв
	
	50
50 пв
	50
100 пв
	50
225 пв
	50
650
пв
	
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, ФСЭР (Республика Корея),
госбюджет

	43
	Освоение новых орошаемых земель подвешенных под водохранилищем «Спартак» Московского района
	1
	600

	2700 но
(8000)
	50
50 но
	100
50 но
	150
200 но
	150
700 но
	150
1700
но
	
	
	
	
	
	Грант КНР

	44
	Строительство БСР на реке Ак-Суу Московского района 

	3
	200

	2048
пв

	
	
	
	
	50
-
	50
200 пв
	50
500 пв
	50
1348
пв
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, ФСЭР (Республика Корея),
госбюджет

	
	Итого
	
	4500
	2700
но
3073
пв
200-400 млн м3 эк. воды 
(8000)
	50
50 но
	150
50 но
50 пв
	400
200 но
100 пв
	700
700 но
225 пв
	950
1700
но
650 пв
	750
200 пв
	750
500 пв
	750
1348 пв
200-400 млн м3 эк.воды

	
	
	

	45
	Мелиоративное улучшение земель 
	2
	500
	50000
му
	20
2000 му
	30
3000
му
	50
5000
му
	50
5000
му
	50
5000
му
	60
6000
му
	60
6000
му
	60
6000
му
	60
6000
му
	60
6000
му
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	46
	Разработка схем развития ирригации 
	1
	100
	
	20
	20
	20
	20
	20
	
	
	
	
	
	Внешние 
источники
финанси-рования, госбюджет

	
	Всего
	
	58786
	66571
но
51085
пв
2800
уоз
9511
псо
50000
му
200-400 млн м3 эк. воды
(245190) 
	810
405 но
7860 пв
2000 му
	2080
810 но
12550 пв 
300 уоз
3000 му
	3616
950 но
2587 пв
300 уоз
5000 му
	6065
4825 но
3793 пв
500 уоз
5000 му
	8130
8800 но
8350
пв
1700 уоз
5000 му
	8400
9951 но
4062
пв
6000 му

	8405
8180 но
700 пв
6000 му
	8020
7600 но
1873 пв
400 псо
200-400 млн м3 эк.воды
6000 му
	7180
11500 но
1610
пв
6000 псо
6000 му


	6080
13550 но
7700 пв
3111 псо
6000 му

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: но - новое орошение; пв - повышение водобеспеченности; уоз - перевод условно орошаемых земель в орошаемые, му - мелиоративное улучшение земель, псо - перевод на самотечное орошение, нрм – новые рабочие места, АВП – ассоциация водопользователей, БСР – бассейн суточного регулирования, БДР- бассейн декадного регулирования.
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