УТРАТИЛА СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 13 декабря 2023 года № 675

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2017 года № 600

О Программе Правительства Кыргызской Республики "Спортивный Кыргызстан" на 2018-2022 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 11 ноября 2019 года № 599)

В целях дальнейшего развития отрасли физической культуры и спорта, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- Программу Правительства Кыргызской Республики "Спортивный Кыргызстан" на 2018-2022 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Программы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам по итогам каждого полугодия до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.

3. Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	С. Исаков

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации программы Правительства Кыргызской Республики "Спортивный Кыргызстан" на 2018-2022 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 11 ноября 2019 года № 599)

| № | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Ожидаемые результанты (продукт) | Ответственные исполнители | Форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первое стратегическое направление - развитие физической культуры и активности населения Кыргызской Республики. Цель - повышение уровня массовости занятий физической активностью и спортом населения до 25% к 2022 году |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1.1. Повышение уровня обеспеченности спортивными сооружениями и контроль их качества | 1. Строительство плоскостных спортивных сооружений для занятий популярными среди населения видами спорта: волейбол, футбол, баскетбол, легкая атлетика | 2018-2022 годы | Обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта составляет 50% | ОМС (по согласованию), ГАМФКС, МОН | Практические действия |
|  |  | 2. Модернизация объектов спорта и занятий физической активностью в общеобразовательных учреждениях на 10% ежегодно | 2018-2022 годы | Обеспеченность общеобразовательных учреждений минимальным комплектом объектов физической культуры и спорта доведена до 50% | МОН, ОМС (по согласованию) | Практические действия |
|  |  | 3. Обеспечение соблюдения стандартов по материально - техническому обеспечению инвентарем и оборудованием занятий физической культурой в общеобразовательных учреждениях всех форм собственности | 2018-2022 годы | Обеспеченность общеобразовательных учреждений типовым класс комплектом для организации физического воспитания | МОН, ОМС (по согласованию) | Практические действия |
|  |  | 4. Внедрение национальных стандартов качества по отношению к спортивным сооружениям и обеспечение их реализации на новых и существующих объектах | IV квартал 2018 года | Разработаны и утверждены национальные стандарты качества объектов физической культуры и спорта | ГАМФКС, ГААСЖКХ | Постановление Правительства Кыргызской Республики |
| 2 | Задача 1.2. Внедрение культуры физической активности населения | 1. Внедрение национальных нормативных основ физического воспитания (аналог ГТО) с системой мер поощрений | В течение 2018 года | Разработаны и утверждены нормативные основы физического воспитания для всех возрастных групп населения | ГАМФКС | Приказ ГАМФКС |
|  |  | 2. Пересмотр Государственного образовательного стандарта школьного общего образования Кыргызской Республики с учетом необходимости оздоровления нации | В течение 2018 года | Утверждены новые стандарты программ уроков физической культуры | МОН | Внесение изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Государственного образовательного стандарта школьного общего образования Кыргызской Республики" от 21 июля 2014 года № 403 |
|  |  | 3. Направление на учебу преподавателей физического воспитания образовательных учреждений и тренеров в страны ближнего зарубежья, а также создание общественных площадок для обмена опытом и методиками | Постоянно | Утверждены программы повышения квалификации | ГАМФКС, МОН | Практические действия |
|  |  | 4. Расширение воспитательных и тренировочных программ для допризывной молодежи и создание национальной программы по военно-прикладному многоборью для учеников старших классов и допризывной молодежи | В течение 2018 года | Утверждена программа по военно-прикладному многоборью | ГКДО, МОН | Совместный приказ ГКДО и МОН |
|  |  | 5. Реформирование Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта с целью удовлетворение национального заказа на подготовку специалистов в области физической культуры и спорта | 2018-2020 годы | Утверждена новая структура Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта | ГАМФКС, МОН | Совместный приказ ГАМФКС и МОН |
| 3 | Задача 1.3. Повышение мотивации населения к физически активному образу жизни | 1. Активное продвижение ценностей здорового образа жизни и физической активности с привлечением представителей национальной элиты и с использованием всех форм и каналов передачи информации | 2018-2022 годы | Ежегодный цикл передач с представителями национальной элиты по вопросам занятий физической культурой и спортом | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 2. Внедрение скоординированной многоуровневой системы регулярных национальных спортивных мероприятий, соревнований, спартакиад по наиболее популярным видам спорта среди учащихся образовательных учреждений, а также среди территориальных, муниципальных, местных образований | 2018-2022 годы | Увеличение массовости занятий физической культурой и спортом | ГАМФКС, ОМС (по согласованию) | Практические действия |
|  |  | 3. Запуск массового движения "За здоровый Кыргызстан", включающий в себя систему информационного сопровождения, организацию сети спортивных мероприятий и событий, привлечение благотворительности и меценатства | III квартал 2018 года | Увеличение массовости занятий физической культурой и спортом, снижение процента неинфекционных заболеваний | ГАМФКС, МОН, МЗ | Практические действия |
|  |  | 4. Создание общественных объединений для продвижения любительского спорта по наиболее популярным видам спорта и создание механизмов стимулирования их деятельности | В течение 2018 года | Увеличение массовости занятий физической культурой и спортом, подготовка спортивного резерва | ГАМФКС | Практические действия, ведомственные акты ГАМФКС |
|  |  | 5. Разработка специализированных программ и создание платформы для физической активности населения различных возрастных групп, начиная от дошкольного и заканчивая пенсионным возрастом | В течение 2018 года | Увеличение массовости занятий физической культурой и спортом, снижение процента заболеваемости | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 6. Культивирование ценности здорового образа жизни через институт семьи путем запуска национальной программы "Здоровая семья - здоровая нация" | II-III кварталы 2018 года | Повышение массовости занятий физической культурой и спортом, привитие культуры здорового образа жизни | ГАМФКС | Практические действия |
| 4 | Задача 1.4. Физическая активность населения как фокус государственной политики | 1. Активизация взаимодействия с международными (Национальным олимпийским комитетом Кыргызской Республики), общественными (Федерации и ассоциации по видам спорта) спортивными институтами по вопросам партнерства и кооперации по развитию здорового образа жизни и физической активности населения | II квартал 2018 года | Повышение массовости занятий физической культурой и спортом | ГАМФКС | Меморандум, договор о сотрудничестве с общественными спортивными институтами |
|  |  | 2. Проведение систематического мониторинга занимающихся физической культурой и спортом, а также обеспеченности спортивной инфраструктурой, уровня качества учебно-методического процесса | 2018-2022 годы | Наличие достоверных данных об уровне развития физической культуры и спорта | НСК (по согласованию), ГАМФКС | Практические действия |
| Второе стратегическое направление - развитие спорта высоких достижений. Цель - системная подготовка национальной спортивной элиты и завоевание 3 высших спортивных наград на предстоящих Олимпийских играх 2020 года, 5 высших спортивных наград на предстоящих Азиатских играх 2018 и 2022 годов |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 2.1. Создание учебно-тренировочной и соревновательной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам | 1. Строительство нового национального Дворца спорта, соответствующего международным стандартам спортивных сооружений | 2018-2022 годы | Улучшение материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта, возможность проведения континентальных спортивно-массовых мероприятий | ГАМФКС | Принятие соответствующего решения об улучшении материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта |
|  |  | 2. Строительство учебно-тренировочной базы на озере Иссык-Куль по перспективным олимпийским видам спорта | 2018-2020 годы | Улучшение материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта | ГАМФКС | Принятие соответствующего решения об улучшении материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта |
|  |  | 3. Восстановление медицинского учреждения - Медицинский спортивный диспансер, со специализацией на предоставление услуг исключительно спортсменам и приравненным к ним; внедрение в практику использование медицинского оборудования по оценке функциональных возможностей спортсмена для определения дальнейшей целесообразности его подготовки, улучшение качества восстановительно-оздоровительных мероприятий | 2018-2022 годы | Повышение качества медицинского сопровождения спортсменов, улучшение результатов на международной спортивной арене | МЗ, ГАМФКС | Приказ МЗ, практические действия |
|  |  | 4. Научно-методическое обеспечение группы "Токио 2020" на основе формирования комплексной научной группы | 2018-2020 годы | Повышение качества подготовки спортсменов к Олимпийским играм | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 5. Модернизация существующих спортивных сооружений и залов, вовлеченных в подготовку олимпийских сборных и оснащение их необходимым материально-техническим оборудованием и инвентарем | 2018-2019 годы | Улучшение качества подготовки спортсменов высокого класса | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 6. Модернизация спортивных комплексов высших образовательных заведений и локализация на их базе системы подготовки спортсменов | 2018-2022 годы | Привлечение студентов к систематическим занятиям спортом, подготовка спортивного резерва | МОН | Практические действия |
| 6 | Задача 2.2. Система подготовки и сопровождения спортсменов | 1. Привлечение международных экспертов и тренерско-преподавательского состава для повышения качества учебно-тренировочного и методических процессов подготовки спортсменов | 2018-2022 годы | Повышение качества учебно-тренировочного процесса | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 2. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 11 ноября 2019 года № 599) |  |  |  |  |
|  |  | 3. Реформа Республиканского училища олимпийского резерва, а также системы детско-юношеских спортивных школ с фокусом на развитие перспективных олимпийских направлений | 2022 год | Повышение результативности отечественного спорта на международной спортивной арене | ГАМФКС | Приказ ГАМФКС |
|  |  | 4. Привлечение и адаптация научно-методических и учебно-тренировочных технологий по общей и специальной подготовке спортсменов высокого класса, а также их биолого-медицинскому сопровождению | 2018-2022 годы | Повышение результативности отечественного спорта на международной спортивной арене | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 5. Создание национальной информационной базы данных по лучшему опыту и методикам учебно-тренировочного процесса, общефизической подготовки спортсменов | II квартал 2018 года | Улучшение качества учебно-тренировочного процесса | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 6. Создание благоприятных финансовых условий для тренерско-преподавательского состава | 2019-2022 годы | Повышение социальной защищенности тренерско-преподавательского состава | ГАМФКС, МФ | Постановление Правительства Кыргызской Республики, предусматривающее увеличение заработной платы работников отрасли физической культуры и спорта |
|  |  | 7. Подготовка и постоянное повышение квалификации врачей спортивной медицины на базах ведущих учреждений подготовки спортивных медицинских кадров | 2018-2022 годы | Повышение качества спортивной медицины | МЗ, ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 8. Сокращение количества употребляемых спортсменами запрещенных препаратов, лекарственных средств, активных добавок, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством | В течение 2018 года | Снижение употребления запрещенных допинговых препаратов | МЗ, ГАМФКС | Принятие соответствующего решения о снижении употребления запрещенных допинговых препаратов |
|  |  | 9. Создание национального антидопингового учреждения | В течение 2018 года | Снижение употребления запрещенных допинговых препаратов | ГАМФКС | Принятие соответствующего решения о снижении употребления запрещенных допинговых препаратов |
| 7 | Задача 2.3. Продвижение имиджа спорта высоких достижений | Организация национальной кампании по продвижению имиджа и статуса спортсменов, достигших высоких международных спортивных результатов "Гордость нашей страны" | 2018-2022 годы | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | ГАМФКС | Проведения агитационных кампаний |
|  |  | 2. Расширение на каналах телевидения представленности спортивных телепередач и ретрансляций по перспективным олимпийским видам спорта | 2018-2022 годы | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | ОТРК, ГАМФКС, ЭлТР (по согласованию) | Проведения агитационных кампаний |
|  |  | 3. Приглашение и организация турне выдающихся мировых спортсменов, с целью передачи знаний и опыта, а также пропаганды приоритетных направлений спорта | 2018-2022 годы | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 4. Привлечение и организация максимального количества международных турниров и соревнований на территорию Кыргызской Республики | 2018-2022 годы | Повышение имиджа Кыргызской Республики на международной спортивной арене, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 5. Широкое освещение доходов ведущих спортсменов, их международный опыт (количество стран, знакомств, установление коммуникаций). Особое внимание уделить информированности о спортсмене в местах проживания и рождения ведущих спортсменов | 2018-2022 годы | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | ГАМФКС | Практические действия |
| 8 | Задача 2.4. Управление спортом высоких достижений | 1. Укрепление сотрудничества с Национальным олимпийским комитетом Кыргызской Республики и проведение различных совместных мероприятий | I квартал 2018 года | Пропаганда олимпийских идеалов, повышение массовости занятий физической культурой и спортом | ГАМФКС | Договор о сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Кыргызской Республики |
|  |  | 2. Координация деятельности с Национальными федерациями и установление приоритетов на перспективные направления с точки зрения будущих мировых спортивных событий | I квартал 2018 года | Повышение результативности отечественного спорта на международной спортивной арене | ГАМФКС | Договор о сотрудничестве с национальными федерациями и ассоциациями Кыргызской Республики по видам спорта |
|  |  | 3. Укрепление и расширение сотрудничества с международными спортивными организациями | В течение 2018 года | Повышение результативности отечественного спорта на международной спортивной арене | ГАМФКС | Меморандум, договор о сотрудничестве с международными спортивными организациями |
|  |  | 4. Укрепление и расширение сотрудничества с международными научно-медицинскими организациями спортивной направленности | В течение 2018 года | Повышение результативности отечественного спорта на международной спортивной арене | ГАМФКС | Меморандум, договор о сотрудничестве с международными спортивными организациями |
| Третье стратегическое направление - развитие национальных видов спорта. Цель - повышение уровня вовлеченности населения в национальные виды спорта до 700,0 тыс. человек к 2022 году |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача 3.1. Стандартизация национальных видов спорта и народных игр | 1. Усиление межведомственного взаимодействия с МОН, МКИТ по вопросам изучения традиционных национальных подвижных игр | I квартал 2018 года | Увеличение количества национальных видов спорта, сохранение историко-культурного наследия | ГАМФКС, МОН, МКИТ | Совместный приказ ГАМФКС, МОН, МКИТ |
|  |  | 2. Установление для национальных традиционных игр спортивных норм и требований | 2018-2022 годы | Увеличение количества национальных видов спорта, сохранение историко-культурного наследия | ГАМФКС | Постановление коллегии ГАМФКС |
|  |  | 3. Разработка программы стандартизации спортивных объектов и инвентаря по национальным видам спорта | II квартал 2018 годы | Повышение качества учебно-тренировочного процесса, снижение травматизма | ГАМФКС | Приказ ГАМФКС |
|  |  | 4. Разработка минимального класс-комплекта по национальным видам спорта | II квартал 2018 года | Привлечение учащихся к занятиям национальными видами спорта | ГАМФКС, МОН | Приказ ГАМФКС |
|  |  | 5. Разработка основ теории национальных видов спорта, как учебно-научной дисциплины под названием "Кыргызская национальная система физического воспитания" | III-IV квартал 2018 года | Повышения кадрового потенциала сферы национальных видов спорта | ГАМФКС, МОН | Практические действия |
|  |  | 6. Организация повышения квалификации и переподготовки учителей физической культуры и тренеров-преподавателей по национальным видам спорта | В течение 2019 года | Повышения кадрового потенциала сферы национальных видов спорта | ГАМФКС, МОН | Практические действия |
| 10 | Задача 3.2. Пропаганда национальных видов спорта и вывод их на международную спортивную арену | 1. Проведение Всемирных игр кочевников и расширение представленности стран, увеличение количества участников, учреждение дня "Всемирных игр кочевников" | В течение 2018 года | Увеличение массовости занятий физической культурой и спортом, повышение туристической привлекательности Кыргызской Республики | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 2. Инициирование и проведение игр великого шелкового пути | В течение 2019 года | Увеличение массовости занятий физической культурой и спортом, повышение туристической привлекательности Кыргызской Республики | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 3. Проведение смотров-конкурсов на лучшую постановку спортивно-массовой работы по национальным видам спорта по различным номинациям | 2018-2022 годы | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 4. Регистрация в ЮНЕСКО отдельных видов спорта или элементов национальных видов спорта с выраженной самобытностью | 2018-2022 годы | Сохранение историко-культурного наследия кыргызского народа | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 5. Продвижение и популяризация национальных видов спорта через интернет-технологии | 2018-2022 годы | Увеличение массовости занятий национальными видами спорта, сохранение историко-культурного наследия | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 6. Выпуск документальных фильмов, проведение исследовательских работ, включая научные исследования, проведение научно-практических конференций, издательская деятельность | 2018-2022 годы | Увеличение массовости занятий национальными видами спорта, сохранение историко-культурного наследия | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 7. Разработка и обеспечение учебных заведений методическими материалами по национальным видам спорта | III квартал 2018 года | Увеличение массовости занятий национальными видами спорта, сохранение историко-культурного наследия | ГАМФКС | Выпуск учебных материалов |
|  |  | 8. Усиление мониторинга за реализацией статьи 8 Закона Кыргызской Республики "О национальных видах спорта" в части обязательности проведения занятий в образовательных организациях по национальным видам спорта | 2018-2022 годы | Увеличение массовости занятий национальными видами спорта, сохранение историко-культурного наследия | МОН, ГАМФКС | Практические действия |
| Четвертое стратегическое направление - развитие спорта в регионах Кыргызской Республики. Цель - повышение уровня массовости занятий физической активностью населения ежегодно на 1% в каждой области |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача 4.1. Пропаганда занятий физической культурой и спортом | 1. Широкое освещение спортивно-массовых мероприятий в местных средствах массовой информации | 2018-2022 годы | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | ОМС (по согласованию), ППКР в областях, ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 2. Разработка комплекса рекомендаций по ведению здорового образа жизни для сельского населения | II квартал 2018 года | Привлечение населения к здоровому образу жизни | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 3. Систематическая организация встреч населения с ведущими спортсменами Кыргызской Республики | 2018-2022 годы | Увеличение массовости занятий физической культурой и спортом | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 4. Введение в оценку деятельности органов местного самоуправления показателей развития физической культуры и спорта | III квартал 2018 года | Повышение ответственности органов местного самоуправления за развитие физической культуры и спорта | ГАМФКС, ГАМСУМО | Постановление Правительства Кыргызской Республики |
|  |  | 5. Определение приоритетных массовых видов спорта для каждой области с целью дальнейшего их развития | 2018-2022 года | Повышение массовости занятий физической культурой и спортом | ГАМФКС | Практические действия |
| 12 | Задача 4.2. Развитие регионального спорта высших достижений как инструмента пропаганды занятий физической культурой и спортом | 1. Внедрение системы повышения квалификации тренерско-преподавательского состава, в том числе путем проведения совместных учебно-тренировочных сборов с главными тренерами по олимпийским видам спорта | Постоянно | Повышение кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 2. Проведение реформирования региональной сети детско-юношеских спортивных школ с фокусом на подготовку спортсменов по приоритетным видам спорта | III квартал 2018 года | Повышение качества подготовки спортивного резерва | ГАМФКС | Приказ ГАМФКС |
|  |  | 3. Налаживание межведомственного взаимодействия с местными органами здравоохранения в целях обеспечения перспективных спортсменов постоянным медицинским сопровождением | I квартал 2018 года | Обеспечение медицинского сопровождения, снижение травматизма спорта | ГАМФКС, МЗ | Меморандум, договор о сотрудничестве с местными органами здравоохранения |
|  |  | 4. Внедрить в практику межрайонные и межобластные соревнования по приоритетным видам спорта | III квартал 2018 года | Подготовка качественного спортивного резерва | ГАМФКС | Постановление коллегии ГАМФКС |
| Пятое стратегическое направление - развитие специализированных форм физической активности и спорта. Цель - создание условий для особых категорий граждан и расширение их вовлеченности в физическую активность до 10% к 2022 году |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Задача 5.1. Привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 1. Подготовка и переподготовка кадров в области физической культуры и спорта по работе с ЛОВЗ | 2019-2022 годы | Обеспечение сферы спорта ЛОВЗ профессиональными кадрами | ГАМФКС, МОН | Практические действия |
|  |  | 2. Поэтапное приведение объектов физической культуры и спорта в соответствие с потребностями ЛОВЗ | 2018-2022 годы | Обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта ЛОВЗ | ГАМФКС, МОН, ОМС (по согласованию), ГААСЖКХ | Практические действия |
|  |  | 3. Широкое освещение в средствах массовой информации спортивных достижений спортсменов с ограниченными возможностями здоровья | 2018-2022 годы | Привлечение ЛОВЗ к занятиям физической культурой и спортом | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 4. Разработка программы физической подготовки ЛОВЗ | В течение 2018 года | Привлечение ЛОВЗ к занятиям физической культурой и спортом | ГАМФКС, МОН | Приказ ГАМФКС |
|  |  | 5. Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий для ЛОВЗ | 2018-2022 годы | Привлечение ЛОВЗ к занятиям физической культурой и спортом | ГАМФКС | Практические действия |
| 14 | Задача 5.2. Подготовка спортсменов высокого класса по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | 1. Открытие групп в сети детско-юношеских спортивных школ по паралимпийским и сурдлимпийским перспективным видам спорта | 2019-2022 годы | Подготовка качественного спортивного резерва | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | 2. Разработка и утверждение минимального класс-комплекта обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием для специализированных коррекционных учреждений | III квартал 2018 года | Привлечение учащихся ЛОВЗ к систематическим занятиям физической культурой и спортом | ГАМФКС, МОН | Приказ ГАМФКС |
|  |  | 3. Образование специализированных спортивных классов в коррекционных образовательных учреждениях по перспективным видам спорта | 2019-2022 годы | Повышение результативности спорта ЛОВЗ на международной спортивной арене | ГАМФКС, МОН | Совместный приказ ГАМФКС, МОН |
|  |  | 4. Разработка и утверждение программ подготовки спортсменов высокого класса к паралимпийским и сурдлимпийским играм, а также другим международным соревнованиям | IV квартал 2018 года | Повышение результативности спорта ЛОВЗ на международной спортивной арене | ГАМФКС | Приказ ГАМФКС |
| Проекты государственно-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Улучшение материально-технической базы ГАМФКС | Строительство спортивно-туристической базы "Эдельвейс" | 2018-2020 годы | Повышение обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта, повышение массовости занятий физической культурой и спортом | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | Реконструкция малой спортивной арены имени Д.Омурзакова | 2018-2020 годы |  | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | Строительство атриума перед Дворцом спорта им.К.Кожомкула | 2019-2021 годы |  | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | Реконструкция бассейна Дворца спорта им.К.Кожомкула | 2020-2022 годы |  | ГАМФКС | Практические действия |
|  |  | Создание альплагеря в Кадамжайском районе | 2021-2022 годы |  |  |  |

Список сокращений:

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

ГКДО	Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики;

ГАМФКС	Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;

ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

ППКР в областях	полномочные представители Правительство Кыргызской Республики в областях;

ОМС	органы местного самоуправления;

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

ОТРК	Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики;

ЭлТР	Государственная телерадиокомпания "ЭлТР".