УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 30 августа 2018 года № 413

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2018 года № 74

Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2018 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам"

В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам", утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2018 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам" (далее - План) согласно приложению.

2. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять конкретные меры по выполнению Плана в установленные сроки;

- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики и копию в профильные отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана.

4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана.

5. Признать утратившими силу постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 100 дней по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам" от 22 сентября 2017 года № 602.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	С. Исаков

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 на 2018 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам"(1)

| № | Задачи/меры | Индикатор/ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственные органы | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАДАМ 1. Программа цифровой трансформации "Таза Коом" |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрить автоматизированную информационную систему "Учет человеческих ресурсов" | Запущены модули "Национальный резерв кадров", "Обучение и повышение квалификации", "Управление оценкой деятельности" и "Конкурсный отбор" | 01.06.2018 | ГКС (по согласованию), ГКИТС, ГП "Инфоком" при ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2 | Завершить автоматизацию выдачи лицензий на экспорт и импорт товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, через информационную систему "Единого окна" | Начата выдача в электронном формате лицензий на экспорт и импорт товаров | 20.12.2018 | МЭ, ГП "ЦЕО", министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 3 | Реализовать проект "Умный город" | Реализация проекта "Умный город" завершена на 40% | 20.12.2018 | ГРС, АПЗИ, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МВД | В рамках средств Инвестиционного соглашения |
| 4 | Разработать порядок подачи и принятия предварительной декларации в электронном формате | Утвержден порядок, ускорен выпуск товаров по их прибытии | 20.12.2018 | ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5 | Создать нормативную правовую базу для внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур | Приняты решения Правительства Кыргызской Республики, предусматривающие порядок применения электронных счетов-фактур, контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн, выдачи электронного патента и методику проведения инвестиционного конкурсного отбора | 01.06.2018 | МЭ, ГНС, ГКИТС, ГТС, СФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6 | Создать механизм, позволяющий всесторонне отслеживать задолженность по бюджетным кредитам | Внедрено программное обеспечение "Автоматизированная система учета бюджетных кредитов" | 01.08.2018 | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 7 | Создать электронную базу документов хозяйствующих субъектов, получивших бюджетные кредиты, оцифровать документы по бюджетным кредитам для перехода от бумажного к электронному формату | Создана электронная база данных по кредитным документациям | 20.12.2018 | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 8 | Подключить загранучреждения Кыргызской Республики к автоматизированным информационным системам | Внедрены АИС: |  | МИД, ГРС, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | - "Паспорт", "ЗАГС", "Гражданство"; | 20.03.2018 |  |  |
|  |  | - "Консульский учет"; | 01.08.2018 |  |  |
|  |  | - "Виза" | 30.11.2018 |  |  |
| 9 | Продолжить внедрение и расширение Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ) | Начата полноценная работа системы ЕСУВМ, в том числе подкомпонента "Электронная виза" | 30.08.2018 | ГКНБ, МИД, МВД, ГПС, ГСМ, ГРС, ГКИТС | В рамках средств республиканского бюджета |
| 10 | Оцифровать ресурсы Государственной патентно-технической библиотеки | 25% библиотечного фонда переведены в электронный формат | 14.12.2018 | Кыргызпатент | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 11 | Оцифровать архивные документы местных регистрационных органов Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики | Создан электронный архив документов, включающий сведения об объектах недвижимости | 10.12.2018 | ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства Проекта "Таза Коом" |
| 12 | Внедрить техническое решение по выдаче электронного биометрического паспорта гражданина Кыргызской Республики (общегражданский паспорт) | Завершены подготовительные работы для выдачи электронного биометрического паспорта гражданина Кыргызской Республики | 20.12.2018 | ГРС | За счет собственных средств ГРС, донорские средства |
| 13 | Разработать электронную систему управления экологической информацией "Кереге" | Создана электронная система управления экологической информацией "Кереге" | 30.11.2018 | ГАООСЛХ, НСК (по согласованию) | За счет средств ПРООН |
| 14 | Обеспечить открытость и прозрачность торгов на радиочастотный спектр, сокращение ресурсов на проведение торгов | Создана система, позволяющая проводить торги в режиме онлайн | 15.11.2018 | ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 15 | Расширить спектр услуг, предоставляемых через электронный портал государственных услуг | Перечень предоставляемых государственных услуг через электронный портал расширен. | 1.08.2018 | ГКИТС, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Количество предоставленных услуг; число посещений портала | 14.12.2018 |  |  |
| 16 | Доработать модуль Портала государственных закупок | Портал государственных закупок действует с возможностью использования рамочных соглашений и процедуры двухэтапных торгов | 10.12.2018 | МФ, ГКИТС, ГП "Инфо-система", министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 17 | Доработать и обеспечить сопровождение системы Государственных электронных платежей (платежный шлюз), внедрить механизм оплаты за предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде различными способами - банковская карта, интернет-банкинг, электронный кошелек и др. | Начал полноценно функционировать платежный шлюз. | 10.05.2018 | ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Количество предоставленных услуг, объем платежей в электронном формате | 05.12.2018 |  |  |
| 18 | Обеспечить использование электронных форматов разрешительных документов при таможенном оформлении | Таможенное оформление проводится с использованием электронных форматов разрешительных документов доступных в Информационной системе "Единое окно" | 10.12.2018 | ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 19 | Разработать и внедрить единую межведомственную систему электронного документооборота (ЕМСЭД) на базе информационной системы "Управление человеческими ресурсами" | ЕМСЭД функционирует в Аппарате Правительства Кыргызской Республики, Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики, Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики | 03.09.2018 | ГРС, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 20 | Запустить пилотную систему "Гибридная почта" | Пилотным проектом охвачено не менее 50% абонентов в г.Бишкек | 30.03.2018 | ГРС, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 21 | Завершить строительные работы на контрольно-пропускном пункте "Карамык" | Улучшена пограничная инфраструктура | 30.11.2018 | ГТС, МЭ, ГП "ЦЕО" | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 22 | Внедрить пилотный проект электронных торговых площадок | Обеспечена прозрачность процедур приватизации и аренды государственного и муниципального имущества | 12.12.2018 | ФУГИ, МЭ, ГКИТС, ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 2. Реформа системы государственного управления и местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 23 | Оптимизировать структуру и штатную численность органов государственного управления | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики о сокращении штатной численности государственных органов исполнительной власти на 10% | 30.04.2018 | АПКР, МФ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 24 | Разработать проект Положения о системе государственного и общественного мониторинга качества и доступности государственных услуг | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики, предусматривающее механизм обратной связи с населением для оценки качества услуг, предоставляемых государственными органами | 30.11.2018 | МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 25 | Повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг | Разработан проект План мер по совершенствованию системы предоставления государственных и муниципальных услуг и других сервисов на 2019-2023 годы | 14.12.2018 | МЭ, министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 26 | Внедрить систему ключевых показателей эффективности деятельности государственных компаний, предусматривающую выплату бонусов органам управления в привязке к фактическим результатам деятельности государственных компаний | 1. В акционерных обществах с контрольным государственным пакетом акций внедрена система мониторинга и оценки деятельности исполнительного органа, ориентированная на конкретный результат, с установлением мотивированных вознаграждений. 2. Установлена прямая зависимость размера вознаграждения государственных представителей в советах директоров и ревизионных комиссиях от результатов финансово-хозяйственной деятельности компаний | 14.12.2018 | ФУГИ, МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 27 | Обеспечить население нотариальными услугами, формирование современной и достоверной отчетности о нотариальных действиях | Внедрена Единая электронная база нотариальных документов Кыргызской Республики | 10.12.2018 | МЮ, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 28 | Усилить мотивацию государственных гражданских и муниципальных служащих к продуктивному труду | Разработано методическое пособие о планировании карьеры государственных гражданских и муниципальных служащих | 30.03.2018 | ГКС (по согласованию), ГАМСУМО | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 29 | Изучить возможность предоставления социального пакета для государственных гражданских и муниципальных служащих по итогам изучения международного опыта | Проведен анализ и подготовлены рекомендации | 03.09.2018 | НИСИ, МФ, МТСР, ГКС (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 30 | Утвердить механизмы совершенствования и укрепления организационно-правовых и финансово-экономических основ местного самоуправления страны | Утверждена Программа развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2018-2022 годы | 01.06.2018 | ГАМСУМО, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 27 | Обеспечить население нотариальными услугами, формирование современной и достоверной отчетности о нотариальных действиях | Внедрена Единая электронная база нотариальных документов Кыргызской Республики | 10.12.2018 | МЮ, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| КАДАМ 3. Реформа избирательного процесса |  |  |  |  |  |
| 31 | Принять меры по повышению доверия граждан к выборным процессам через вовлечение вузов и научных учреждений | Согласно принятого плана начаты исследования и обсуждения для выработки предложений по изменению избирательного законодательства | 30.11.2018 | НИСИ, ЦИК (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 32 | Изучить опыт проведенных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 2015 года, местных кенешей и референдума 2016 года, Президента 2017 года для повышения эффективности взаимодействия между ответственными органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам формирования списков избирателей | Проведен анализ и подготовлены рекомендации | 01.10.2018 | ЦИК (по согласованию), ГРС, МИД, ГАМСУМО | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 33 | Обсудить опыт выборов на национальном и местном уровнях и текущих тенденций и выработать рекомендации для совершенствования порядка формирования избирательных округов и избирательных участков | Проведен анализ и подготовлены рекомендации | 30.11.2018 | ЦИК (по согласованию), ГРС, ГАМСУМО | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 34 | Внедрить механизм постоянного/непрерывного повышения потенциала членов участковых и территориальных избирательных комиссий, а также представителей государственных и муниципальных органов | Утверждена Программа по повышению потенциала членов избирательных комиссий и представителей государственных органов, органов МСУ | 30.11.2018 | ЦИК (по согласованию), ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 35 | Проанализировать факторы, препятствующие повышению участия различных социальных групп (женщины, этнические сообщества, ЛOB3) на выборах в качестве кандидатов | Проведен анализ с выработкой рекомендаций, в т.ч. по изменениям, внесенным в нормативные правовые акты | 30.11.2018 | ЦИК (по согласованию), МТСР, ГАМСУМО, АНК (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 36 | Проанализировать механизм и процедуры голосования граждан Кыргызской Республики за рубежом | Проведен анализ и подготовлены рекомендации по внесению изменений в нормативные правовые акты | 30.11.2018 | ЦИК (по согласованию), МИД, ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 37 | Продолжить работу по сбору биометрических данных граждан Кыргызской Республики, временно или постоянно находящихся за пределами Кыргызской Республики | Сформирована база биометрических данных граждан Кыргызской Республики, временно или постоянно находящихся за пределами Кыргызской Республики | 10.10.2018 | ГРС, МИД, ГСМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 38 | Проанализировать действующие нормативные правовые акты относительно правил ведения предвыборной агитации и последовательного применения пропорциональных санкций для повышения ответственности кандидатов при использовании неправомерных способов агитации и подкупа голосов | Проведен анализ и подготовлены рекомендации | 28.09.2018 | ЦИК (по согласованию), МВД, Генпрокуратура (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 4. Развитие институтов гражданского общества |  |  |  |  |  |
| 39 | Создать общественные советы в Социальном фонде Кыргызской Республики и Государственной судебно-экспертной службе при Правительстве Кыргызской Республики | Внесены изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об общественных советах государственных органов" от 25 августа 2014 года № 482 | 30.03.2018 | АПКР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 40 | Информировать общественность о деятельности общественных советов государственных органов | Организована серия теле- и радиопередач, публикаций в газетах и интернет-сайтах о деятельности общественных советов государственных органов | 30.11.2018 | АПКР, СМИ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 41 | Ввести норму об обязательном согласовании с общественными советами проектов решений Правительства, проектов решений государственных органов исполнительной власти в сфере оказания государственных услуг и противодействия коррупции | Одобрены изменения в Закон Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" | 10.11.2018 | АПКР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 42 | Усилить взаимодействие между муниципальными и государственными служащими и гражданскими активистами | Организованы совместные тренинги для государственных, муниципальных служащих и представителей гражданского общества по вопросу улучшения взаимодействия между муниципальными и государственными служащими и гражданскими активистами | 29.06.2018 | АПКР, ГАМСУМО, ГКС (по согласованию), АГУПКР (по согласованию), НИСИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 43 | Начать работу по формированию Форума "Открытое Правительство" | Сформирована площадка для Форума "Открытое Правительство" и разработан Национальный план действий по реализации политики Открытого правительства | 15.08.2018 | АПКР, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| КАДАМ 5. Мыкты мектеп |  |  |  |  |  |
| 44 | Обеспечить функционирование по всей стране программ обязательной предшкольной подготовки для детей, не охваченных дошкольным образованием | Обеспечен охват программой предшкольной подготовки не менее 100 тысяч детей в возрасте 5,5-7 лет | 20.11.2018 | МОН, МФ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 45 | Осуществить строительство и капитальный ремонт школ и дошкольных образовательных организаций | Обновлено не менее 10% объектов образования в виде нового строительства, реконструкции, усиления и капитального ремонта | 20.12.2018 | ГААСЖКХ, МОН, МФ, ОМСУ (по согласованию) | За счет средств, выделяемых из республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения" |
| 46 | Оснастить школы компьютерами | Закуплены и поставлены 1300 компьютеров в школы | 20.05.2018 | МОН, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 47 | Провести анализ обеспеченности объектами образования с учетом демографического роста населения | Проведен анализ и подготовлены рекомендации | 01.08.2018 | МОН, ГААСЖКХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 48 | Разработать нормы физической, психологической, информационной и экологической безопасности для обучающихся и педагогов | Утвержден Комплексный стандарт безопасности | 20.11.2018 | МОН, Экологическое движение "БИОМ" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 49 | Поэтапно вводить школы в систему аренды учебников и нарастить объемы электронного репозитория открытых образовательных ресурсов (электронных учебников) на lib.kg | Количество школ, где введена система аренды учебников в твердой версии, и количество школ, имеющих доступ к учебникам в электронной версии | 10.09.2018 | МОН, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 50 | Обеспечить школы регионов компьютерной и мультимедийной техникой, создание электронных библиотек | В разрезе регионов распределено по 540 шт. ноутбуков, проекторов, роутеров. В каждом районном центре и городе создано и оснащено по одной электронной библиотеке | 27.04.2018 | МОН | За счет привлеченных средств |
| 51 | Расширить пилотирование проектов по программам многоязычного образования на базе пилотных образовательных организаций | Увеличено количество многоязычных дошкольных образовательных организаций и школ с 2 до 4% общего числа | 25.09.2018 | МОН, НКГЯ (по согласованию), вузы (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 52 | Оказать поддержку одаренным и талантливым детям вне зависимости от уровня доходов и благосостояния их семей | Внешкольное обучение и участие учеников в олимпиадах различного уровня, особенно в области точных и гуманитарных наук, программирования, инженерного дела, изобретательства и т.д. финансируются из республиканского бюджета | 25.12.2018 | МОН, МФ, МКИТ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 6. Бел болчу билим |  |  |  |  |  |
| 53 | Обеспечить соответствие квалификаций полученным знаниям, навыкам, компетенциям и удовлетворение спроса будущих работодателей | Утверждена Национальная система квалификаций | 10.09.2018 | МОН, МТСР, заинтересованные органы и организации, партнеры по развитию | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 54 | Провести анализ образовательных стандартов и учебных планов для начального профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования для выявления наличия дисциплин, связанных с информационно-телекоммуникационными системами, компьютерной гигиеной и кибербезопасностью | Проведен анализ и подготовлены рекомендации | 25.10.2018 | МОН, учебные заведения (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства учебных заведений |
| 55 | Создать условия для конкуренции среди вузов, обеспечения высокого качества знаний, навыков и компетенций выпускников | Введена система ранжирования (рейтинга) высших учебных заведений Кыргызской Республики | 14.12.2018 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 56 | Создать образовательные современные учебно-производственные мастерские в системе начального профессионального образования | Открыты на базе региональных профессиональных лицеев: 6 современных учебно-производственных мастерских по профессии, ученической теплицы, 6 ресурсных центров | 25.12.2018 | МОН | За счет средств АБР и ПРООН |
| 57 | Разработать механизм подготовки кадров, основанный на потребностях бизнеса, ассоциации работодателей | Установлены связи профессиональных образовательных организаций с предпринимателями и промышленными компаниями Количество контрактов | 10.08.2018 | МОН, МТСР, заинтересованные органы и организации, партнеры по развитию | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные инвестиции, средства вузов |
| 58 | Отобрать пилотные учебные заведения для создания Центров передового опыта на базе 5 средних профессиональных учебных заведений | Создан отдел реализации проектов, утвержден перечень средних профессиональных учебных заведений и подготовлено финансовое обоснование создания Центров передового опыта | 25.12.2018 | МОН, МТСР, МЭ, МФ | За счет средств АБР |
| 59 | Провести анализ трудоустройства выпускников высших учебных заведений | Проведен анализ и подготовлены рекомендации | 25.12.2018 | МОН, МТСР, заинтересованные органы и организации, партнеры по развитию | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные инвестиции, средства вузов |
| КАДАМ 7. Из калтырчу илим |  |  |  |  |  |
| 60 | Реформировать Национальную академию наук Кыргызской Республики, с выведением функции административного воздействия | Национальная академия наук Кыргызской Республики функционирует как научно-экспертный орган | 30.11.2018 | МОН, НАН (по согласованию), Кыргызпатент, заинтересованные органы и организации | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 61 | Внедрить новый формат научных степеней и званий на основе международной практики | Создана нормативная правовая база "PhD доктора" как научной и академической степени | 10.12.2018 | ВАК, МОН, НАН (по согласованию), Кыргызпатент, заинтересованные органы и организации | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 62 | Определить приоритеты развития науки в Кыргызской Республике и подготовить к запуску научные проекты на основе государственного заказа | Приоритетные направления развития науки в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы утверждены, нормативная база для запуска научных проектов на основе государственного заказа подготовлена | 20.12.2018 | МОН, НАН (по согласованию), Кыргызпатент, МЭ, заинтересованные органы и организации | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 63 | Провести пропагандистско-разъяснительную работу с пользователями объектов авторского права и смежных прав | Улучшена защита авторских прав, сокращено количество заявлений и обращений о нарушении авторских прав | 30.11.2018 | Кыргызпатент | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 8. Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 64 | Разработать проект Программы развития и поддержки малого и среднего бизнеса на 2018-2023 года | Утверждена Программа, определены меры, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | 25.09.2018 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 65 | Создать нормативную правовую базу по передаче на аутсорсинг следующих функций органов налоговой службы: 1) досудебное (апелляционное) рассмотрение жалоб налогоплательщиков по результатам налогового контроля независимому экспертному сообществу, аккредитованному Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики; 2) проведение выездных плановых проверок аудиторскими компаниями, аккредитованными Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики (на добровольной основе по выбору налогоплательщика) | Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" | 01.08.2018 | МЭ, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 66 | Внести изменения в законы Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства", "О конкуренции", предусматривающие нормы о выявлении антиконкурентных соглашений (картелей) | Одобрен проект Закона Кыргызской Республики, предусматривающий наделение антимонопольного органа правом внезапной проверки в целях выявления антиконкурентных соглашений (картелей) | 30.11.2018 | МЭ, ГААР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 67 | Разработать программное обеспечение на базе проводимого пилотного проекта по выдаче электронных лицензий и разрешений (за исключением лицензий финансово-кредитных организаций, обменных бюро, операторов платежных систем и платежных организаций) | Запущен пилотный проект по выдаче электронных лицензий и разрешений | 20.12.2018 | МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 68 | Упростить процесс получения патента на право ведения предпринимательской деятельности | Введена система "Электронный патент" | 03.09.2018 | ГНС, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 69 | Разработать систему оценки результативности деятельности государственных контролирующих органов | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики, улучшено качество и количество проводимых проверок субъектов предпринимательства | 20.11.2018 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 70 | Провести исследование ненаблюдаемого сектора экономики в Кыргызской Республике | Аналитическая справка с рекомендациями по выводу неучтенных и скрытых объемов производства товаров и услуг из теневого сектора экономики | 19.10.2018 | МЭ, НСК (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 71 | Подготовить проект Плана по выводу неучтенных и скрытых объемов производства товаров и услуг из теневого сектора экономики | Утвержден План мероприятий по легализации теневой экономики в Кыргызской Республике на 2019-2021 годы | 20.12.2018 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 9. Инвестируй в Кыргызстан |  |  |  |  |  |
| 72 | Создать "Единое окно" для инвесторов с возможностью упрощенного получения необходимых разрешительных документов | Создано и функционирует "Единое окно" | 14.12.2018 | АПЗИ, ГРС, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 73 | Создать условия для стимулирования инвестиций в экономику Кыргызской Республики через внедрение системы "Каждый гражданин - инвестор" | Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об инвестиционных фондах" | 20.09.2018 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 74 | Совершенствовать законодательство в сфере инвестиций в целях стимулирования и поддержания инвесторов комплексом правовых, административных и экономических инструментов | Одобрен проект новой редакции Закона Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике" | 01.08.2018 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 75 | Упростить процедуры проведения тендеров и условий инициирования проектов государственно-частного партнерства | Одобрен проект новой редакции Закона Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике" | 01.06.2018 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 76 | Регламентировать деятельность государственных предприятий в целях повышения прозрачности | Принято решение Правительства Кыргызской Республики об упорядочении деятельности государственных предприятий | 30.08.2018 | МЭ, ФУГИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 77 | Создать законодательную основу для привлечения квалифицированных управляющих компаний к управлению государственным имуществом | Одобрен проект новой редакции Закона Кыргызской Республики "О доверительном управлении государственным имуществом" | 28.06.2018 | МЭ, ФУГИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 78 | Определить порядок предоставления в аренду неиспользуемых земельных участков несельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности | Утверждено Положение о порядке предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности | 15.11.2018 | МЭ, МСХППМ, ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 79 | Подготовить 5 инвестиционно-привлекательных проектов "под ключ" в разрезе областей и 1 проект в разрезе районов для предложения потенциальным инвесторам | Одобрены проекты со всеми правоустанавливающими документами на земельные и производственные участки | 14.12.2018 | ПП ПКР в областях, АПЗИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 80 | Оказать содействие в запуске проекта по выпуску батарей компанией "TMAI" | Завершено строительство и установка оборудования для 1-го цеха | 1.08.2018 | АПЗИ, СЭЗ "Бишкек" | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 81 | Оказать содействие в запуске сельскохозяйственного проекта "Искра Азии" путем решения земельных споров | Начато строительство мясного цеха и холодильных хранилищ | 10.09.2018 | АПЗИ, МСХППМ, ГААСЖКХ, ГРС, ПП ПКР в Чуйской области | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 82 | Оказать содействие в запуске цементного завода в г.Кара-Куль Джалал-Абадской области | Выделен земельный участок и выданы необходимые документы для начала строительства | 10.11.2018 | АПЗИ, МЮ, ГРС, ГААСЖКХ, ПП ПКР в Джалал-Абадской области | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| Улучшение позиций Кыргызской Республики в рейтинге "Ведение бизнеса" |  |  |  |  |  |
| 83 | Передать энергетической компании функцию выдачи наряда на подключение к электрическим сетям | Принято решение Правительства Кыргызской Республики. Наряд на подключение к электрическим сетям выдается только энергетическими компаниями | 30.03.2018 | ГИЭТБ, ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 84 | Ввести штрафные санкции в случае невыполнения установленных сроков подключения коммерческих абонентов | Принято решение Правительства Кыргызской Республики. Установлены сроки подключения для коммерческих абонентов и штрафные санкции | 30.04.2018 | ГКПЭН, ГИЭТБ, ОАО "НЭХК" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 85 | Внедрить механизмы: - практической реализации штрафных санкций, налагаемых на электрораспределительные компании за превышение установленного лимита отключений коммерческим абонентам; - предоставления компенсаций энергетическими компаниями коммерческим абонентам при превышении установленного лимита отключений | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики | 30.04.2018 | ГКПЭН, ГИЭТБ, ОАО "НЭХК (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 86 | Передать администрирование социальных отчислений из Социального фонда Кыргызской Республики в Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики | Одобрен проект Закона Кыргызской Республики. Сокращено время и затраты на представление отчетности | 15.08.2018 | МЭ, СФ, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 87 | Внедрить механизм электронной уплаты судебных сборов при коммерческих спорах путем безналичного платежа через специальную интернет-платформу или интернет-банкинг | Уплата судебных сборов проводится путем безналичного платежа через специальную интернет-платформу или интернет-банкинг | 28.09.2018 | ГКИТС, НБКР (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 88 | Принять меры по повышению индикатора "Разрешение неплатежеспособности" | Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О банкротстве" | 01.10.2018 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 89 | Предоставить возможность подачи документов в электронной форме при регистрации юридических лиц | Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)" | 28.06.2018 | МЮ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 90 | Внедрить систему онлайн - регистрации коммерческих организаций | Функционирует система онлайн регистрации коммерческих организаций на сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики. Сокращены сроки регистрации коммерческих организаций | 28.09.2018 | МЮ, ГКИТС, НСК (по согласованию), СФ, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 91 | Внедрить автоматизированную систему регистрации собственности, а также предоставление электронных услуг Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики в режиме онлайн в г.Бишкек | Сокращены количество процедур и сроки регистрации собственности | 03.09.2018 | ГРС, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 92 | Улучшить осведомленность заинтересованных сторон о кредитоспособности заемщика | Одобрен проекта Закона Кыргызской Республики. Созданы правовые основы для защиты интересов кредиторов | 03.09.2018 | МЮ, ГРС, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 93 | Доработать единую электронную базу данных зарегистрированных прав требований по исполнению обязательств (по договору) в отношении движимого имущества в части обмена данными об автотранспортных средствах и персональных идентификационных номерах и данных юридических лиц | Единая электронная база данных зарегистрированных прав требований по исполнению обязательств (по договору) в отношении движимого имущества взаимодействует с автоматизированными базами Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики | 29.06.2018 | МЮ, ГРС, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 94 | Внедрить систему рейтинга кредитоспособности заемщиков | Повышен показатель индекса глубины кредитной информации | 25.12.2018 | НБКР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию) | За счет средств НБКР и коммерческих банков |
| 95 | Повысить эффективность таможенного администрирования операций Международных дорожных перевозок (МДП) путем внедрения системы электронного предварительного информирования | Внедрена система электронного предварительного информирования операций МДП (система TIR-EPD) в ЕАИС Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики | 30.08.2018 | ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 96 | Минимизировать физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с сотрудниками таможенных органов путем перехода на электронный формат отчетности | Внедрен автоматизированный учет и контроль товаров, помещенных на склады временного хранения, таможенные склады и магазины беспошлинной торговли | 30.05.2018 | ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 97 | Оптимизировать процедуры на пунктах пропуска для снижения временных издержек участников внешнеэкономической деятельности | Автоматизированы функции государственных контролирующих органов в пунктах пропуска | 28.09.2018 | ГТС, МЭ, ГПС, ГИВФБ, МЗ, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 10. Доступный кредит |  |  |  |  |  |
| 98 | Разработать нормативные правовые акты, необходимые для исполнения Закона Кыргызской Республики "О товарных складах и складских свидетельствах" | Приняты решения Правительства, регулирующие деятельность товарных складов и обращений складских свидетельств | 20.12.2018 | МЭ, МСХППМ, Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ВПП ООН |
| 99 | Привлечь дополнительные финансовые ресурсы для ипотечного кредитования | Выпуск и реализация ипотечных ценных бумаг в объеме 400 млн. сомов | 14.12.2018 | ОАО "ГИК" (по согласованию) | За счет ипотечных ценных бумаг |
| 100 | Расширить перечень категорий граждан для получения ипотечных кредитов | Запуск направления "Доступная ипотека" для всех категорий граждан | 30.03.2018 | ОАО "ГИК" (по согласованию) | За счет собственных средств ОАО "ГИК" |
| 101 | Реализовать проект "Финансирование сельского хозяйства - 6" | Субъектам сельскохозяйственной отрасли выданы льготные кредиты в сумме 5754,4 млн. сомов | 20.12.2018 | МФ, МЭ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства коммерческих банков |
| 102 | Провести переговоры по созданию Кыргызско-Китайского Фонда развития | Подготовлен проект международного договора и учредительных документов по созданию Кыргызско-Китайского Фонда развития с первоначальным капиталом в 500 млн. долларов США | 03.09.2018 | МЭ, МФ, МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 103 | Изучить возможность совершенствования/оптимизации обеспечения кредитов коммерческих банков для оценки качества кредитов | Проведен анализ и подготовлены рекомендации | 25.12.2018 | НБКР (по согласованию), МЭ, Союз банков и коммерческие банки (по согласованию) | За счет средств НБКР и коммерческих банков |
| 104 | Рассмотреть возможность совершенствования/оптимизации требований к залогам по кредитным аукционам Национального банка Кыргызской Республики | Требования к залогам по кредитным аукционам Национального банка Кыргызской Республики усовершенствованы/ оптимизированы | 25.12.2018 | НБКР (по согласованию), МЭ, Союз банков и коммерческие банки (по согласованию) | За счет средств НБКР и коммерческих банков |
| 105 | Расширить доступ к финансовым услугам посредством приложения национальной платежной карты "Элкарт" - "Элкарт-мобайл" | Достигнуто количество пользователей "Элкарт-мобайл" - 20 тыс. чел., количество транзакций - 100 тыс. | 25.12.2018 | НБКР (по согласованию), ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" и коммерческие банки (по согласованию) | За счет средств НБКР и коммерческих банков |
| 106 | Повысить уровень проникновения банковских и платежных услуг в регионах Кыргызской Республики | Установлено 1567 банкоматов, 9525 POS-терминалов, 5696 платежных терминалов | 25.12.2018 | НБКР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию) | За счет средств НБКР и коммерческих банков |
| 107 | Разработать предложения по внесению изменений в законодательство в части регулирования и надзора гарантийных фондов | Подготовлен законопроект по регулированию и надзору за деятельностью гарантийных фондов | 25.12.2018 | НБКР (по согласованию), ОАО "Гарантийный фонд" (по согласованию) | За счет средств НБКР, ОАО "Гарантийный фонд" |
| 108 | Внедрить систему жилищно-сберегательного кредитования | Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О контрактных жилищных сбережениях" | 20.12.2018 | МЭ, МФ, ФУГИ, НБКР (по согласованию), ОАО "ГИК" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, за счет средств ипотечных ценных бумаг и средств доноров |
| 109 | Разработать проект плана мероприятий по реализации второго этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы | Утвержден план мероприятий по реализации второго этапа (2018-2019 годы) | 20.03.2018 | НБКР (по согласованию), МЭ, МФ, МО | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 110 | Обеспечить условия для развития малого и среднего предпринимательства путем выдачи займов ломбардами на товары в обороте | Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О деятельности ломбардов" | 30.04.2018 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 11. Поддержка экспорту |  |  |  |  |  |
| 111 | Оказать содействие отечественным компаниям в повышении экспортного потенциала (разработка маркетинговой стратегии, дизайна упаковки и маркировка, внедрение международных стандартов и оказание консультации по выходу на внешние рынки) | 10 компаний имеют собственную маркетинговую стратегию и вышли на внешние рынки | 14.12.2018 | АПЗИ, МЭ, ГКПЭН, МСХППМ, МГА, ТПП (по согласованию), ассоциации и союзы предпринимателей (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 112 | Завершить ремонтно-реставрационные работы и начать эксплуатацию Торгово-выставочного павильона № 4 (Кыргызстан) в г.Москва на ВДНХ | Действует Торгово-выставочный центр "Кыргызстан" на территории ВДНХ в Москве | 10.12.2018 | МИД, ГП "Кыргыздипсервис", МЭ, ТПП (по согласованию), АПЗИ | За счет привлеченных средств |
| 113 | Создать финансовый институт по экспортно-импортным операциям либо направление в рамках действующего финансового института для финансирования экспортно-импортных операций | Проект решения Правительства Кыргызской Республики | 14.12.2018 | МЭ, МФ, НБКР (по согласованию), АПЗИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 114 | Запустить пилотный проект по введению контрольного маркировочного знака халал продукции | Выпущен маркировочный знак "Халал", эмитентам выдаются маркировочный знак | 20.09.2018 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 115 | Повысить уровень информирования населения в сфере халал-индустрии | Разработан и запущен сайт adal.kg | 20.04.2018 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 116 | Завершить модернизацию испытательных лабораторий Центра по стандартизации и метрологии | Модернизированы лаборатории в городах Бишкек и Ош | 10.12.2018 | МЭ | За счет грантовых средств РФ |
| 117 | Разработать 2-й этап финансирования экспортно-ориентированных предприятий (продолжение реализации Проекта "Финансирование экспортно-ориентированных и импортозамещающих предприятий-1") | Принято решение Правительства Кыргызской Республики об утверждении проекта "Финансирование развития промышленности" | 01.06.2018 | МЭ, АПЗИ, ГКПЭН, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 118 | Завершить идентификацию поголовья крупного рогатого скота (коров) по республике | Количество поголовья крупного рогатого скота | 30.03.2018 | ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 119 | Провести идентификацию лошадей (чипирование) и свиней (биркование) в республике | Количество поголовья лошадей и свиней | 10.12.2018 | ГИВФБ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 120 | Разработать проект Программы по созданию и развитию торгово-логистических центров в Кыргызской Республике на 2018-2023 годы | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Программы | 29.06.2018 | МСХППМ, МЭ, МФ, ГКПЭН, ПП ПКР в областях | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| КАДАМ 12. Энергетика в Кыргызской Республике |  |  |  |  |  |
| 121 | Провести реконструкцию и модернизацию котельного оборудования и тепловых сетей филиалов государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго" | Построена угольная котельная в г.Кант для снабжения тепловой энергией жителей 2-го и 3-го микрорайонов. Осуществлен перевод филиала Таш-Кумырского предприятия теплоснабжения - 2-х электрокотельных "Шамалды-Сай-1" и "Шамалды-Сай-2" на твердое топливо (уголь) | 01.10.2018 | ГКПЭН, ГП "Кыргызтеплоэнерго" | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ГП "Кыргызтеплоэнерго" |
| 122 | Провести замену индукционных приборов учета в сетях распределения электроэнергии на электронные счетчики | Установлено 80 тыс. электронных счетчиков с выносом на фасад зданий изолированным кабелем, в том числе по: ОАО "Северэлектро" - 15 тыс. штук; ОАО "Востокэлектро" - 31 тыс. штук; ОАО "Ошэлектро" - 20 тыс. штук; ОАО "Жалалабатэлектро" - 14 тыс. штук | 20.12.2018 | ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию) | За счет собственных средств энергокомпаний |
| 123 | Внедрить современные системы учета потребления электроэнергии | Установлены приборы учета АСКУЭ в количестве 9 тысяч штук, в том числе по: ОАО "Северэлектро" - 4 тыс. штук; ОАО "Ошэлектро" - 5 тыс. штук | 20.12.2018 | ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию), ГКПЭН | За счет собственных средств энергокомпаний, привлеченных инвестиционных средств |
| 124 | Снизить дебиторскую задолженность топливно-энергетических компаний | Дебиторская задолженность снижена на 20% без учета задолженности бюджетных потребителей и безнадежной задолженности | 20.12.2018 | ОАО "НЭХК", распределительные энергокомпании (по согласованию), ГКПЭН | За счет собственных средств энергокомпаний |
| 125 | Сократить потери электроэнергии в распределительных энергетических компаниях | Снижены потери электроэнергии в сетях распределительных энергокомпаний до 12,5% | 20.12.2018 | ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию), ГКПЭН | За счет собственных средств энергокомпаний |
| 126 | Обеспечить полный сбор платежей за потребленную электроэнергию по всем категориям потребителей | Сбор платежей на уровне не менее 100% | 20.12.2018 | ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию), ГКПЭН | За счет собственных средств энергокомпаний |
| 127 | Обеспечить доступ к природному газу местного населения жилых массивов г.Бишкек и населенных пунктов Чуйской области | Построены газораспределительные сети к жилым массивам Кара-Жыгач - 11,6 км, Арча-Бешик - 106,3 км, Ак-Орго - 53,4 км и Ак-Ордо - 44,7 км города Бишкек, а также г.Кант - 34,4 км, г.Токмок - 6,9 км и с.Сокулук - 21,2 км Чуйской области | 20.12.2018 | ГКПЭН, ОсОО "Газпром Кыргызстан" (по согласованию) | За счет средств ОсОО "Газпром Кыргызстан" |
| 128 | Определить подрядчика по ремонту затворов и гидротехнических сооружений по проекту "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2" | Заключен контракт с подрядчиком на ремонт затворов и гидротехнических сооружений | 01.10.2018 | ОАО "НЭХК" и ОАО "Электрические станции" (по согласованию), ГКПЭН | За счет средств АБР, ЕАБР |
| 129 | Провести тендер по отбору подрядчика на строительно-монтажные работы линии электропередачи 500 кВ на территории Кыргызской Республики и ячейки на электрической подстанции 500 кВ "Датка" в рамках проекта "CASA-1000" | Заключен контракт с подрядчиком | 30.11.2018 | ОАО "НЭХК" и ОАО "НЭСК" (по согласованию), ГКПЭН | За счет средств МАР, ЕИБ |
| 130 | Определить подрядчика на замену гидромеханического оборудования Ат-Башинской ГЭС | Заключен контракт с подрядчиком на замену гидромеханического оборудования | 01.10.2018 | ОАО "НЭХК" и ОАО "Электрические станции" (по согласованию), ГКПЭН | За счет средств Швейцарской Конфедерации |
| 131 | Заключить соглашение с Евразийским банком развития по финансированию проекта "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 3" | Проведены внутригосударственные процедуры | 30.11.2018 | ГКПЭН, МФ, ОАО "НЭХК" и ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | За счет средств ЕАБР |
| 132 | Продолжить поиск потенциального инвестора для реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1" | Проведены переговоры и определен потенциальный инвестор | 20.12.2018 | АПЗИ, ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" и ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 133 | Провести процедуру ратификации Соглашения с Европейским банком реконструкции и развития по финансированию проекта "Реабилитация ОАО "Востокэлектро" | Соглашение ратифицировано | 29.06.2018 | ГКПЭН, МФ, ОАО "НЭХК" и ОАО "Востокэлектро" (по согласованию) | За счет средств ЕБРР |
| 134 | Провести процедуру ратификации Соглашения с Международной ассоциацией развития по финансированию проекта "Улучшение теплоснабжения" | Соглашение ратифицировано | 20.12.2018 | МФ, ОАО "НЭХК" и ОАО "Бишкектеплосеть" (по согласованию), ГКПЭН | За счет средств МАР |
| 135 | Провести процедуру ратификации Соглашения с Европейским банком реконструкции и развития по финансированию проекта "Реконструкция и строительство насосных станций" | Соглашение ратифицировано | 30.03.2018 | ГКПЭН, МФ, ОАО "НЭХК" и ОАО "Бишкектеплосеть" (по согласованию) | За счет средств ЕБРР |
| 136 | Обеспечить устойчивое развитие, стабильное и надежное функционирование энергетической отрасли, покрытия дефицита электроэнергии | Утверждена Среднесрочная тарифная политика Кыргызской Республики на электрическую и тепловую энергию на 2018-2023 годы | 01.08.2018 | ГАРТЭК, ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 137 | Создать благоприятные условия для развития малой гидроэнергетики в республике | Разработан законопроект о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере возобновляемых источников энергии | 20.12.2018 | ГКПЭН, АПЗИ, ГАРТЭК, ОАО "НЭХК" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 138 | Принять меры по привлечению инвесторов для строительства Кара-Кечинской тепловой электростанции | Разработан проект Программы по строительству и эксплуатации Кара-Кечинской тепловой электростанции | 03.09.2018 | ГКПЭН, АПЗИ, ОАО "НЭХК" и ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 139 | Улучшить электроснабжение Аркинского массива Лейлекского района Баткенской области | Завершены проектирование, изготовление и поставки оборудования для строительства ВЛ 110 кВ, протяженностью 51 км и двух подстанций 110/35/10 кВ | 25.12.2018 | ГКПЭН, ОАО "НЭХК" и ОАО "НЭСК" (по согласованию) | За счет средств ИБР |
| КАДАМ 13. Городская инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 140 | Создать комфортные условия для отдыха и досуга в парковых зонах города Бишкек: Южная часть парка "Молодежный", "Карагачевая роща", парк им.Ю.Фучика, парк им.Д.Асанова | Зоны отдыха оснащены местами для отдыха, спортивными площадками, освещением | 30.10.2018 | Мэрия г.Бишкек (по согласованию) | В рамках средств местного бюджета |
| 141 | Разработать план по развитию Ботанического сада им.Э.Гареева Национальной академии наук Кыргызской Республики | Утвержден детализированный план, начата реализация плана | 01.03.2018 | МОН, МФ, мэрия г.Бишкек (по согласованию), ГАООСЛХ, ОФ "Арча" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах |
| 142 | Вовлечь частный сектор в систему управления отходами путем внедрения механизма выбора (в т.ч. конкурсного) организации для оказания услуг по сбору и вывозу отходов в рамках проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек" | Доля частных компаний по аутсорсингу муниципальных услуг по сбору и вывозу отходов составляет не менее 20% | 30.11.2018 | Мэрия г.Бишкек (по согласованию) | В рамках средств местного бюджета |
| 143 | Построить надземные пешеходные переходы на двух перекрестках города Бишкек | Сданы в эксплуатацию 2 надземных пешеходных перехода | 30.11.2018 | Мэрия г.Бишкек (по согласованию) | В рамках средств местного бюджета |
| 144 | Завершить поставку 52 новых троллейбусов и выпустить их на линию | Открыты 3 новых троллейбусных маршрута, увеличен ежедневный выпуск троллейбусов на линию | 02.05.2018 | Мэрия г.Бишкек (по согласованию) | За счет кредитных и грантовых средств ЕБРР |
| 145 | Расширить базу общественного транспорта путем приобретения автобусов | Выпущено на линию не менее 300 автобусов | 20.12.2018 | Мэрия г.Бишкек (по согласованию) | В рамках средств местного бюджета |
| 146 | Сформировать необходимую нормативную правовую базу для внедрения в городах Бишкек и Ош системы электронного билетирования в общественном транспорте | Приняты соответствующие нормативные правовые акты | 29.06.2018 | Мэрии г.Бишкек и г.Ош (по согласованию), МТД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 147 | Сформировать эффективные тарифы и тарифную политику для устойчивой работы и развития общественного транспорта (с учетом ежегодного пересмотра тарифов согласно уровню инфляции) | Созданы условия для устойчивой работы общественного транспорта и обновления подвижного состава | 30.11.2018 | Мэрия г.Бишкек (по согласованию) | В рамках средств местного бюджета |
| 148 | Провести работу по модернизации муниципальных лифтов | Модернизировано 25 лифтов | 20.12.2018 | Мэрия г.Бишкек (по согласованию), АПЗИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах |
| 149 | Улучшить систему наружного освещения | Заменены лампы уличного освещения в количестве 4000 шт. | 31.10.2018 | Мэрия г.Бишкек (по согласованию) | В рамках средств местного бюджета |
| 150 | Улучшить систему водоснабжения в г.Бишкек в рамках реализации проекта "Реабилитация водоснабжения и канализации в г.Бишкек (фаза II) | Пробурено 35 новых скважин на водозаборе "Орто Алыш" | 20.12.2018 | Мэрия г.Бишкек (по согласованию) | За счет кредитных и грантовых средств ЕБРР |
| 151 | Осуществить строительство пешеходного моста с выставочной площадкой (подиум) над рекой Ак-Буура | Мост введен в эксплуатацию | 03.09.2018 | Мэрия г.Ош (по согласованию) | В рамках средств местного бюджета, внебюджетные средства |
| 152 | Создать комфортные условия для отдыха и досуга горожан в г.Ош | Завершена реконструкция парка им.Т.Сатылганова | 30.11.2018 | Мэрия г.Ош (по согласованию) | В рамках средств местного бюджета |
| 153 | Создание условий для игр и укрепления здоровья детей в г.Ош | Построено не менее 10 детских спортивных площадок | 30.11.2018 | Мэрия г.Ош (по согласованию) | В рамках средств местного бюджета, внебюджетные средства |
| 154 | Улучшить качество перевозки пассажиров в г.Ош | Проведена реконструкция и реабилитация ДЭПО троллейбусного и автобусного парков. Построены новые троллейбусные линии и реабилитированы старые | 30.11.2018 | Мэрия г.Ош (по согласованию) | За счет кредитных и грантовых средств ЕБРР |
| КАДАМ 14. Транспортно-дорожная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 155 | Сохранить и улучшить автомобильные дороги | Завершено устройство 100 км асфальтобетонного покрытия (с учетом ГКВ); 137 км шероховатой поверхностной обработки; 13 км черногравийного покрытия; 97 км гравийного покрытия; построено 5 мостов | 14.12.2018 | МТД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 156 | Строительство автомобильных дорог на приграничных территориях | Строительство автомобильных дорог в обход территорий соседних государств и мостов в Баткенской области, в том числе автомобильная дорога Кок-Таш - Ак-Сай - Тамдык | 12.12.2018 | МТД, ПП ПКР в Баткенской области, Баткенская МГА | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 157 | Реконструкция автодороги Балыкчы - Тамчы - Чолпон-Ата - Корумду | Завершена реконструкция автодороги с 85 по 104 км | 10.12.2018 | МТД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 158 | Реконструкция автодороги Ош - Баткен - Исфана, км 75-108 | Завершены земляные работы в объеме 45400 м3, устройство асфальтобетонного покрытия 15 км, устройство 70 водопропускных труб, строительство и ремонт 3 мостов | 20.12.2018 | МТД | За счет средств ИБР |
| 159 | Строительство альтернативной автодороги Север-Юг, км 159-183 | Завершен отбор подрядчика. Начата мобилизации подрядчика | 20.12.2018 | МТД | За счет средств ИБР и СФР |
| 160 | Реконструкция автодороги Балыкчы - Каракол - Балыкчы, км 104-220 | Получено одобрение кредита от Арабской координационной группы. Проведены внутригосударственные процедуры по подписанию соглашения | 20.12.2018 | МТД | За счет средств АКГ |
| 161 | Реконструкция участка автодороги Тюп - Кеген с 39 по 76 км | Подготовлен детальный проект для участка автодороги | 20.11.2018 | МТД | За счет средств Всемирного банка в рамках проекта ПУДПС ЦА-3 |
| 162 | Реконструкция автодороги Ош - Баткен - Исфана, км 28-75 | Подготовлен детальный проект для участка автодороги | 28.12.2018 | МТД | За счет средств JICA в рамках проекта "Улучшение дорог международного значения" |
| 163 | Завершить основной объем работ по реабилитации участков дорожного коридора Ош - Баткен - Исфана - КПП "Кайрагач" (56 км) | Основные работы завершены. На всех проектных участках уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие: - Исфана - Кайрагач - 36,1 км; - Баткен - Торткуль - 14,22 км; - Баткен - Кызыл-Бель - 6 км | 20.11.2018 | МТД, ПП ПКР в Баткенской области, Лейлекская МГА | За счет средств Всемирного банка в рамках проекта ПУДПС ЦА-1 |
| 164 | Закупить оборудование и технику для содержания дорог для Управления автомобильными дорогами Ош - Бишкек - Исфана | Произведены закупки оборудования | 10.12.2018 | МТД | За счет средств Всемирного банка |
| 165 | Строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, фаза 1, протяженностью 154 км (участок с.Кызыл-Жылдыз - с.Арал (км 183-195), с.Казарман - г.Джалал-Абад (км 291-433), включая тоннель через перевал Кок-Арт длиной 3,8 км) | Завершено 13% общего объема строительных работ | 20.12.2018 | МТД | За счет средств ЭИБК |
| 166 | Строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, фаза 2 (участок с.Арал - с.Казарман 6 (км 195-291), протяженностью 96 км) | Завершено 14% общего объема строительных работ | 12.12.2018 | МТД | За счет средств ЭИБК |
| 167 | Реализация проекта по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3, автодороги Бишкек - Ош, Фаза 4 (участок Бишкек - Кара-Балта), протяженностью 45,5 км | Завершено 25% общего объема строительных работ | 14.12.2018 | МТД | За счет средств АБР |
| 168 | Реализация проекта по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3, автодороги Бишкек - Ош, Фаза 4 (участок Маданият - Джалал-Абад), протяженностью 67 км | Заключен контракт. Завершена мобилизация подрядчика на участке. Подготовлена проектно-сметная документация. Завершено 2% общего объема строительных работ | 14.12.2018 | МТД | За счет средств АБР |
| 169 | Реализация проекта по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3, автодороги Бишкек - Ош, Фаза 4 (участок Кара-Балта - Суусамыр) | Завершено 10% общего объема работ | 14.12.2018 | МТД | За счет средств АБР |
| 170 | Реконструкция участка Эпкин - Башкууганды (89 км - 159 км), протяженностью 70 км (Север-Юг, 3 фаза), Проект "Пути соединения между транспортными коридорами ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3" | Заключен контракт на гражданские работы. Завершена мобилизация подрядчика на участке. Завершено 5% общего объема строительных работ | 14.12.2018 | МТД | За счет средств АБР |
| 171 | Реконструкция Балыкчы - до поворота к перевалу Кувакы со стороны с.Кочкор (0 км - 43 км) и Кочкор - Эпкин (62,4 км - 89,5 км), протяженностью 70,1 км (Север-Юг, 3 фаза), (дополнительное финансирование Проекта "Пути соединения между транспортными коридорами ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3") | Соглашение подписано. Начаты тендерные процедуры по отбору подрядчика и консультанта | 20.12.2018 | МТД | За счет средств АБР |
| 172 | Провести работу по запуску проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан (провести переговоры и исследовательские работы в рамках трехсторонней экспертной группы) | Согласован и утвержден маршрут прохождения железнодорожной магистрали по территории Кыргызской Республики. Определена схема и модели финансирования проекта в рамках рабочей группы | 14.12.2018 | МТД, ГП "НК "КТЖ" | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 173 | Провести работу по запуску проекта строительства железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече | Обновлены и внесены изменения в условия и порядок проведения конкурса на право пользования недрами с целью комплексной разработки буроугольных месторождений Кара-Кече и Мин-Куш (участок "Ак-Улак"), в рамках которого также рассматривается строительство тепловой электростанции Кара-Кече и железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече | 20.12.2018 | МТД, ГП "НК "КТЖ" | За счет средств победителя конкурса по разработке буроугольного месторождения |
| 174 | Создать условия для бесперебойной и слаженной перевозки грузов железнодорожным транспортом | Увеличение парка грузовых вагонов Кыргызской железной дороги на 150 единиц (2, 3 этапы поставки) | 10.04.2018 | МТД, ГП "НК "КТЖ" | За счет собственных средств ГП "НК "КТЖ" |
| 175 | Обновить верхнее строение железнодорожных путей | Обновлен 21 км верхнего строения пути железной дороги | 20.12.2018 | МТД, ГП "НК "КТЖ" | За счет собственных средств ГП "НК "КТЖ" |
| 176 | Обеспечить прозрачность проводимых результатов транспортного контроля, ввести открытые реестры лицензии и разрешений через веб-портал | Внедрена АИС "Электронный транспортный контроль" | 18.12.2018 | МТД, ААВТВК | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, гранты, инвестиции |
| 177 | Установить электронную систему весогабаритного контроля на контрольно-пропускных пунктах "Кок-Тала", "Каратай" и "Жаны-Арык" | Установлена электронная система весогабаритного контроля | 14.12.2018 | МТД | За счет средств Всемирного банка |
| 178 | Принять меры по введению системы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств | Приняты решения Правительства Кыргызской Республики | 01.10.2018 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 179 | Модернизировать линии связи в международных аэропортах "Манас" и "Ош" | Улучшено оборудование аэропортов | 10.12.2018 | МТД, ГП "КАН" | За счет собственных средств ГП "КАН" |
| 180 | Приобрести аэродромный терминал многопозиционной системы наблюдения для организации воздушного движения в международном аэропорту "Ош" | Запущен аэродромный терминал | 10.12.2018 | МТД, ГП "КАН" | За счет собственных средств ГП "КАН" |
| 181 | Провести реконструкцию восточной части аэровокзального комплекса международного аэропорта "Манас" | Увеличена площадь зала вылета для пассажиров на 1100 м2 | 30.11.2018 | ОАО "МАМ" (по согласованию) | За счет собственных средств ОАО "МАМ" |
| 182 | Упростить доступ к рынку авиаперевозок | Одобрен законопроект о внесении изменений в нормативный правовой акт, вводящий режим 5-й степени "свободы воздуха", регулирующих осуществление полетов воздушных судов других государств на территорию и через территорию Кыргызской Республики | 29.06.2018 | МТД, АГА | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 15. Развитие регионов на базе опорных городов |  |  |  |  |  |
| 183 | Принять меры по реанимированию простаивающих предприятий в регионах | Разработан План по поддержке запуска простаивающих предприятий | 10.09.2018 | МЭ, ГКПЭН, МСХППМ, ПП ПКР в областях | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 184 | Разработать проекты программ развития 6-ти городов - точек роста, с определением основных приоритетных направлений, отобранных в рамках Концепции региональной политики Кыргызской Республики | Разработаны проекты программ развития городов (Баткен, Ош, Талас, Нарын, Каракол, Джалал-Абад) на принципах бизнес-планирования | 20.04.2018 | Мэрии городов (по согласованию), ПП ПКР в областях, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 185 | Разработать проект решения Правительства Кыргызской Республики о строительстве индустриального торгово-логистического комплекса в Ат-Башинском районе Нарынской области | Созданы условия для реализации проекта строительства индустриального торгово-логистического комплекса | 30.05.2018 | ПП ПКР в Нарынской области, АПЗИ, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 186 | Принять меры по привлечению широкого круга инвесторов в Нарынскую область, ознакомлению с инвестиционным климатом и экономическим потенциалом Кыргызской Республики | Проведен бизнес-форум в Нарынской области "Нарын - Транснациональный экономический узел на Великом Шелковом пути" | 20.08.2018 | ПП ПКР в Нарынской области, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 187 | Разработать генеральные планы для приоритетных населенных пунктов на основе анализа социально-экономического развития, с выявлением имеющихся резервов | Внесены на рассмотрение городских кенешей 20 проектов генеральных планов развития пилотных городов | 10.12.2018 | Мэрии городов (по согласованию), ГААСЖКХ, ПП ПКР в областях | В рамках средств, предусмотренных в республиканском, местном бюджетах, внебюджетные средства |
| 188 | Разработать программы развития областей | Утверждены долгосрочные 5-летние стратегии социально-экономического развития областей | 30.10.2018 | ПП ПКР в областях, МГА, НИСИ, ОМСУ (по согласованию), МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском, местном бюджетах, внебюджетные средства |
| 189 | Разработать проект по строительству современного убойного цеха, с дальнейшей переработкой продукции на территории Ат-Башинского района Нарынской области | Проект внесен на рассмотрение Российско-Кыргызского Фонда развития | 10.09.2018 | ПП ПКР в Нарынской области, МЭ | За счет средств РКФР |
| 190 | Реализовать проект по строительству молокоперерабатывающего завода в г.Нарын | Созданы дополнительные рабочие места, а также условия для населения по сбыту продукции | 10.12.2018 | ПП ПКР в Нарынской области | За счет средств частного инвестора ОсОО "Умут" |
| 191 | Реализовать проект по строительству логистического центра по хранению картофеля на 1000 т | Созданы дополнительные рабочие места, условия для населения по хранению и сбыту продукции | 10.12.2018 | ПП ПКР в Нарынской области | За счет средств JICA |
| 192 | Начать строительство многоквартирных и малоэтажных жилых домов в регионах | Ведется строительство квартир и домов в регионах | 10.12.2018 | ОАО "ГИК" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 193 | Провести мероприятия по оценке сейсмостойкости жилой застройки в населенных пунктах Кыргызской Республики | Проведено инженерное обследование не менее 40 объектов жилой застройки, с выдачей технического заключения | 14.12.2018 | ГААСЖКХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 194 | Осуществить строительство и реконструкцию очистных сооружений в городах Чолпон-Ата, Балыкчы и Каракол | Окончание 1 этапа строительства и реконструкции | 14.12.2018 | ГААСЖКХ | За счет средств АБР |
| 195 | Внедрить систему сортировки и переработки твердых бытовых отходов в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области, отвечающую требованиям природоохранного законодательства | Разработано ТЭО на строительство сортировочного и перерабатывающего комплекса на территории Иссык-Кульского района | 14.12.2018 | ГАООСЛХ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, ОМСУ (по согласованию) | За счет привлеченных средств |
| 196 | Подготовка и обмен передовым международным опытом по развитию муниципалитетов, внедрение лучших муниципальных практик в городах Кыргызской Республики | Проведен 5 международный Форум лучших муниципальных практик в г.Бишкек | 15.04.2018 | ГАМСУМО, министерства и ведомства, мэрия г.Бишкек (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах |
| КАДАМ 16. Таза суу |  |  |  |  |  |
| 197 | Разработать и согласовать с Европейским банком реконструкции и развития Концепцию финансирования в сфере сельского питьевого водоснабжения | Получено одобрение о финансировании | 14.12.2018 | ГААСЖКХ, АРИС (по согласованию) | За счет средств ЕБРР |
| 198 | Разграничить функции уполномоченных государственных органов в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения, освободить от уплаты бонусов специализированные организации | Одобрен законопроект. Устранены коллизии в части полномочий местных органов власти | 14.12.2018 | ГААСЖКХ, АРИС (по согласованию) | За счет средств Всемирного банка и ПРООН |
| 199 | Построить и реабилитировать систему питьевого водоснабжения в 25 селах республики | Обеспечен доступ к питьевому водоснабжению в 25 селах | 20.12.2018 | ГААСЖКХ, МФ, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства Всемирного банка, ИБР |
| 200 | Построить и реабилитировать систему питьевого водоснабжения в 2 городах республики | Обеспечен доступ к питьевому водоснабжению в городах Кант и Талас. Продолжены работы в городах Бишкек (2 Фаза), Ош (2 Фаза), Кара-Балта и Кызыл-Кия | 20.12.2018 | ГААСЖКХ, МФ, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию) | За счет средств Всемирного банка, ЕБРР |
| 201 | Провести процедуру ратификации Соглашения с Исламским банком развития по проекту "Улучшение сельского водоснабжения и санитарии в Кыргызской Республике" | Соглашение ратифицировано | 10.10.2018 | ГААСЖКХ, АРИС (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства АКГ, ИБР |
| 202 | Провести процедуру ратификации Соглашения с Европейским банком реконструкции и развития по проекту водоснабжения сел Мирза-Акинского, Дон-Булакского и Куршабского айылных аймаков | Соглашение ратифицировано | 14.12.2018 | ГААСЖКХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ЕБРР, ЕС, ЕИБ |
| 203 | Создать условия для обеспечения финансовой устойчивости поставщиков питьевой воды | Созданы межмуниципальные предприятия в 5 районных центрах республики | 05.10.2018 | ГААСЖКХ, МГА, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах |
| 204 | Разработать критерии допуска производителей профессионального оборудования в качестве поставщиков на объекты строительства систем водоснабжения и водоотведения | Утверждены критерии решением Правительства Кыргызской Республики | 05.06.2018 | ГААСЖКХ, АРИС (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 205 | Обеспечить контроль за безопасностью питьевой воды | Количество проверенных объектов | 14.12.2018 | МЗ, ГААСЖКХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 206 | Подготовить проектно-сметную документацию для очистных сооружений городов Чолпон-Ата, Балыкчы и Каракол | Разработана проектно-сметная документация для очистных сооружений в городах Чолпон-Ата, Балыкчы и Каракол | 20.12.2018 | ГААСЖКХ | За счет кредитных и грантовых средств АБР |
| КАДАМ 17. Обеспечение безопасности и экономическая дипломатия - основные задачи внешней политики |  |  |  |  |  |
| 207 | Провести работу по укреплению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества и других многосторонних форматов по обеспечению национальной и региональной безопасности | Проведение переговоров, организация мероприятий и заключение соответствующих договоренностей и соглашений | 20.12.2018 | МИД, ГШ ВС (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГПС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 208 | Продолжить активную работу по завершению делимитации и демаркации Государственной границы Кыргызской Республики с сопредельными государствами | Проведение совместных встреч правительственных делегаций и рабочих групп Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской государственной границы | 20.12.2018 | Секретариат cпецпредставителя Правительства КР по приграничным вопросам, МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 209 | Обеспечить проведение загранучреждениями Кыргызской Республики бизнес-форумов, деловых советов, а также участие в различных международных выставках-ярмарках в целях создания площадок для бизнесменов из Кыргызской Республики по налаживанию тесного сотрудничества с иностранными партнерами (компаниями) | Количество и география проведенных мероприятий | 20.12.2018 | МИД, АПЗИ, МЭ, ТПП (по согласованию), МТД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 210 | Оказать содействие в продвижении и популяризации туристского потенциала Кыргызской Республики за рубежом | Продвижение туристского потенциала Кыргызской Республики; открытие регулярных/чартерных международных авиарейсов; участие иностранных гостей в мероприятиях Третьих Всемирных игр кочевников | 20.12.2018 | МКИТ, МТД, МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 211 | Расширить географию института почетных консулов Кыргызской Республики за рубежом с целью защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики, развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Кыргызской Республики и регионов иностранных государств | Увеличено количество почетных консулов Кыргызской Республики в населенных пунктах иностранных государств, где компактно проживают граждане Кыргызской Республики: города Красногорск, Казань, Сочи (Российская Федерация) и др. | 20.12.2018 | МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 18. Национальная инициатива "Мекен-карт" |  |  |  |  |  |
| 212 | Создать межведомственную рабочую группу для разработки нормативных правовых актов (в сфере определения порядка регистрации в качестве держателя "Мекен-карт") | Создана межведомственная рабочая группа. | 01.03.2018 | ГСМ, МИД, ГКНБ, МВД, ГРС, ГПС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Проведен анализ нормативной правовой базы | 02.05.2018 |  |  |
| 213 | Разработать проекты нормативных правовых актов в сфере определения порядка регистрации в качестве держателя "Мекен-карт" | Разработаны проекты нормативных правовых актов | 20.09.2018 | ГСМ, МИД, ГКНБ, МВД, ГРС, ГПС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 214 | Провести информационные кампании по разъяснению инициативы "Мекен-карт" | Проведены 4 пресс-конференции, опубликовано в СМИ 30 информационных материалов, распространено 8000 буклетов среди целевой аудитории | 01.12.2018 | ГСМ, МИД, ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 215 | Определить источники финансирования, стоимость и порядок выпуска "Мекен-карт" | Утверждена смета расходов для реализации инициативы "Мекен-карт" | 30.11.2018 | ГСМ, МИД, ГКНБ, МВД, ГРС, ГПС | За счет донорских средств |
| КАДАМ 19. Трансформация правоохранительной системы |  |  |  |  |  |
| 216 | Разработать временные положения о едином порядке регистрации, движения, учета заявлений и сообщений о преступлениях, и едином учете преступлений и уголовных дел | Утверждены временные положения | 28.02.2018 | АПКР, Генпрокуратура (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 217 | Провести автоматизацию процесса проверки лиц на наличие судимости либо привлечения к уголовной ответственности | Завершена оцифровка 15% карточек | 30.03.2018 | МВД, ГКИТС, ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Завершена оцифровка 50% карточек | 01.11.2018 |  |  |
|  |  | Правоохранительным органам предоставлен удаленный доступ к оперативно-справочной картотеке | 30.11.2018 | МВД, ГКИТС ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП |  |
| 218 | Усилить контроль за формированием уголовно-правовой статистики | Отдельные компоненты уголовно-правовой статистики переданы в органы прокуратуры | 01.03.2018 | МВД, Генпрокуратура (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 219 | Передать из Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в органы прокуратуры функции по формированию уголовно-правовой статистики и все ее компоненты | База данных уголовно-правовой статистики и все ее компоненты переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики | 29.06.2018 | МВД, Генпрокуратура (по согласованию), ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 220 | Автоматизировать процесс регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, поступающих в дежурные части правоохранительных органов, возможность контекстного поиска по сообщениям, контрольное отслеживание сроков принятия решений и формирование оперативных сводок | Запущена АИС по регистрации заявлений и сообщений о преступлениях "Электронный КУП" | 30.04.2018 | Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС, МВД, ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 221 | Осуществить запуск автоматизированной электронной системы учета движения материалов и уголовных дел (Единый реестр преступлений и проступков) | Созданы условия для отслеживания в режиме онлайн продвижения всех стадий уголовного процесса | 30.11.2018 | Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС, МВД, ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 222 | Передать в Государственную судебно-экспертную службу при Правительстве Кыргызской Республики функции по производству судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертиз | Внесены изменения в положения о соответствующих государственных органах | 30.03.2018 | ГСЭС, МВД, МЗ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 223 | Внести предложения по гуманизации уголовного законодательства в части таможенных преступлений | Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в статью 210 Уголовного кодекса Кыргызской Республики", предусматривающий повышение размера суммы незаконно перемещенных товаров для квалификации уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере до 500 тысяч сомов | 30.03.2018 | ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 20. Комплексная борьба и предупреждение коррупции |  |  |  |  |  |
| 224 | Систематизировать хранение и учет электронного архива | Создан Центр оцифровки данных | 29.06.2018 | ГРС, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 225 | Внедрить систему "электронная очередь" в дошкольные образовательные организации г.Бишкек | Прием в государственные дошкольные образовательные организации осуществляется согласно электронной очереди, снижены коррупционные риски | 20.03.2018 | ГКИТС, МОН, мэрия г.Бишкек (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 226 | Внедрить систему "электронная очередь" в общеобразовательные организации городов Бишкек и Ош | Прием в общеобразовательные учреждения осуществляется согласно электронной очереди, снижены коррупционные риски | 02.05.2018 | ГКИТС, МОН, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства доноров |
| 227 | Внести изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями" от 3 июня 2014 года № 303 по 6 социальным выплатам | Стандартизация государственных услуг: - назначение и выплата денежных компенсаций взамен льгот; - выплата пособия по беременности и родам с 11-го рабочего дня на основании отчетов юридических и физических лиц; - выплата ритуальных пособий (на погребение) на основании отчетов юридических и физических лиц; - назначение и выплата ежемесячного социального пособия; - назначение и выплата дополнительного ежемесячного социального пособия членам семей погибших и пострадавшим лицам в результате событий, произошедших в апреле-июне 2010 года; - назначение ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющим детей | 20.11.2018 | МТСР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 228 | Провести оценку эффективности проведения антикоррупционного обучения государственных и муниципальных служащих | Выработаны рекомендации по совершенствованию методики антикоррупционного обучения государственных и муниципальных служащих. Улучшены формы обучения | 29.06.2018 | ГКС, АГУПКР (по согласованию), уполномоченные по предупреждению коррупции в министерствах и ведомствах | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 229 | Внедрить действенный механизм проверки достоверности информации, указанной в декларациях, подаваемых ежегодно государственными служащими | Принято соответствующее решение Правительства Кыргызской Республики | 30.11.2018 | ГНС, ГСФР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 21. Создание региональных кооперативных агропромышленных комплексов |  |  |  |  |  |
| 230 | Разработать стимулирующие механизмы развития агропромышленных комплексов | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики по стимулированию развития региональных кооперативных агропромышленных комплексов | 25.04.2018 | МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях, СКК (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 231 | Обеспечить фермеров качественными семенами сельскохозяйственных культур и удобрениями для проведения весенне-полевых работ | Распределено 663 т семян ячменя, 663 т минеральных удобрений | 30.03.2018 | МСХППМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 232 | Разработать проект рекомендаций по специализации регионов по производству сельскохозяйственной продукции | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики по специализации регионов | 25.05.2018 | МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 233 | Разработать проект Программы развития сельскохозяйственной биотехнологии в Кыргызской Республике на 2018-2023 годы | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Программы | 25.05.2018 | МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 234 | Разработать проект Программы по продовольственной безопасности и питанию в Кыргызской Республике на 2018-2023 годы | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Программы | 01.06.2018 | МСХППМ, МЗ, МФ, МОН, МТСР, НИСИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 235 | Разработать проект Положения о порядке проведения сертификации, регистрации и ведения государственного реестра ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Положения | 02.05.2018 | МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 236 | Создать региональные информационно-консультационные центры поддержки кооперативов, а также по демонстрации и практическому обучению применению систем капельного орошения | Создано 7 региональных информационно-консультационных центров поддержки кооперативов и центр при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики | 30.11.2018 | МСХППМ, МФ, ПП ПКР в областях, СКК (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 237 | Обеспечить строительство 10 современных предприятий по организованному убою скота и первичной переработке мяса | Запущено 10 современных предприятий: в Чуйской (4), Ошской (5) и в Джалал-Абадской (1) областях | 03.09.2018 | МСХППМ, МЭ, МФ | За счет средств РКФР, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк", частные инвестиции |
| 238 | Проработать с китайской стороной вопрос о земельном участке для строительства ветеринарной и фитосанитарной лаборатории | Вопрос месторасположения согласован и начато строительство лаборатории | 30.11.2018 | МСХППМ | За счет привлеченных средств КНР |
| 239 | Организовать работу региональных центров для представителей предприятий по производству пищевой продукции по обучению, консультированию и практическому применению стандартов ISO, HASSP | Создано 7 региональных центров | 03.09.2018 | МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, инвестиционные средства, частные инвестиции |
| КАДАМ 22. Развитие ирригации |  |  |  |  |  |
| 240 | Завершить строительство ирригационного объекта для орошения земель из реки Башкууганды Джумгальского района Нарынской области | Введено 200 га новых орошаемых земель и на 700 га повышена водообеспеченность земель | 15.07.2018 | МСХППМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 241 | Завершить строительство ирригационного объекта для орошения земель в айылном аймаке "Кара-Ой" Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области | Введено 330 га новых орошаемых земель | 25.12.2018 | МСХППМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грант КНР |
| 242 | Завершить реабилитацию каналов "Ак-Тектир" и "Терек-Талаа" ирригационной системы Кызыл-Жарского айылного аймака Кара-Кульджинского района Ошской области | На 560 га повышена водообеспеченность земель | 25.12.2018 | МСХППМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 243 | Завершить строительство ирригационных объектов для орошения земель в айылных аймаках Каракульджа, Чалма, Ылай-Талаа, Карагуз и Кенеш Кара-Кульджинского района Ошской области | Введено 400 га новых орошаемых земель и на 1387 га повышена водообеспеченность земель до начала вегетации 2019 года | 25.12.2018 | МСХППМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 244 | Завершить строительство ирригационного объекта внутрихозяйственной сети в Торт-Кульском айылном аймаке Узгенского района Ошской области | Завершены строительно-монтажные работы | 25.12.2018 | МСХППМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 245 | Модернизировать, реабилитировать и осуществить ремонт существующей ирригационной инфраструктуры | Отремонтировано 458 км каналов и 860 ед. гидротехнических сооружений и головных водозаборных сооружений, в том числе: - в Баткенской области - 24,6 км и 77 ед.; - в Джалал-Абадской области - 129,0 км и 35 ед.; - в Иссык-Кульской области - 55,2 км и 68 ед.; - в Нарынской области - 53,0 км и 140 ед.; - в Ошской области - 104,6 км и 39 ед.; - в Таласской области - 35,2 км и 78 ед.; - в Чуйской области - 56,4 км и 423 ед., соответственно | 20.12.2018 | МСХППМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 246 | Провести ремонт и подготовку насосных станций | Отремонтированы 102 насосных станций | 30.11.2018 | МСХППМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 247 | Улучшить мелиоративное состояние орошаемых земель | Улучшено мелиоративное состояние 1660 га орошаемых земель | 30.11.2018 | МСХППМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 248 | Обеспечить поливной водой сельских товаропроизводителей | Подано на полив 4500 млн. м воды | 30.11.2018 | МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| Кадам 23. Устойчивый туризм |  |  |  |  |  |
| 249 | Продолжить популяризацию идеи кочевой цивилизации и пропаганду этноспорта | Проведены III Всемирные игры кочевников | 01.10.2018 | ГАМФКС, МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 250 | Продвигать туристский потенциал страны на мировых туристских рынках путем проведения информационной кампании совместно с туроператорами | Проведены RoadShow в Федеративной Республике Германия и Объединенных Арабских Эмиратах | 14.12.2018 | МКИТ, МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 251 | Создать презентационные ролики о туристическом потенциале Кыргызстана на кыргызском, русском, английском, испанском и арабском языках | Транслируются 2 презентационных ролика в местных и зарубежных СМИ | 14.12.2018 | МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 252 | Повысить качество предоставляемых услуг в сфере туризма и сервисных услуг | Утверждены стандарты в сфере туризма и сервисных услуг "Кыргыз мамлекеттик стандарты" | 14.12.2018 | МКИТ, МТСР, МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 253 | Завершить работу по разработке странового бренда Кыргызской Республики | Разработан и выпущен брендбук | 29.06.2018 | МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 254 | Создать имиджевые промо-ролики о туризме в Кыргызской Республике для развития внутреннего туризма | Созданы и транслируются на основных государственных телеканалах страны 6 промо-роликов (20 сек.) о туризме | 14.12.2018 | МКИТ, государственные телеканалы | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах |
| 255 | Создать благоприятную законодательную основу для развития туризма с учетом современных тенденций и инноваций в отрасли | Одобрен проект новой редакции Закона Кыргызской Республики "О туризме" | 25.05.2018 | МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 256 | Определить в каждой области туристские зоны в соответствии с имеющимся туристским потенциалом регионов | Перечень туристских зон в регионах | 14.12.2018 | МКИТ, ПП ПКР в областях, международные организации (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах |
| 257 | Разработать механизмы решения проблемы с придорожной инфраструктурой туризма | Выработаны механизмы по обустройству придорожной инфраструктуры туризма | 29.06.2018 | МКИТ, МТД, ГИЭТБ, ГААСЖКХ, АПЗИ, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах |
| 258 | Открыть один туристский информационный центр в городе Бишкек | Туристский информационный центр в городе Бишкек действует | 14.12.2018 | МКИТ, мэрия г.Бишкек (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах |
| 259 | Разработать меры по организации и проведению тотализатора в конноспортивных комплексах | Утвержден план мероприятий по внедрению системы тотализатора в Кыргызской Республике | 30.03.2018 | МЭ, МСХППМ, ГАМФКС, Госфиннадзор, ГИВФБ, АПЗИ, НИСИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах |
| 260 | Расширить список стран, граждане которых обладают правом безвизового въезда в Кыргызскую Республику, с одновременным сокращением срока пребывания с 60 дней до 30 дней в течение 60 дней | Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики "О безвизовом режиме" | 31.05.2018 | МИД, МЭ, МКИТ, ГКНБ, МВД, ГПС, ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 261 | Подготовить и распространить печатную продукцию среди государственных структур, туристских организаций, населения, посольств, консульств и международных организаций, аккредитованных в Кыргызской Республике, а именно: - брошюры осень/зима и весна/лето; - информативно-имиджевые каталоги; - скретч-карты; - welcome карта | Печатная продукция: welcome карта, скретч-карта, информативно-имиджевый каталог, брошюры осень/зима и весна/лето | 14.12.2018 | МКИТ, МИД, ПП ПКР в областях, туристские ассоциации (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 262 | Увеличить узнаваемость туристического бренда страны на мировом туристическом рынке через канал YouTube и другие социальные сети | Размещено "Pre-roll" видео на канале YouTube по основным целевым рынкам | 14.12.2018 | МКИТ, международные организации (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 263 | Проработать механизм предоставления рекреационных виз для пожилых туристов из развитых стран | Принято решение Правительства Кыргызской Республики | 14.12.2018 | МИД, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 24. Возрождение промышленного производства |  |  |  |  |  |
| 264 | Внедрить принцип "Местный закуп" для развития малых и средних предприятий | Обязательные местные закупки включены в соглашения с инвесторами | 01.06.2018 | ГКПЭН, МЭ, ОМСУ (по согласованию), АПЗИ, ПП ПКР в областях | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства инвесторов |
| 265 | Провести конкурсы и аукционы на право пользования участками недр | Проведены конкурсы по 3-м месторождениям и аукционы по реализации 16 объектов недропользования | 20.12.2018 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 266 | Обеспечить безопасность на автомобильных газозаправочных станциях | Регламентирован порядок безопасного использования сжиженных углеводородных газов | 28.06.2018 | ГКПЭН, ГАООСЛХ, ГИЭТБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 267 | Принять меры по снижению вывоза сырьевого товара с содержанием золота с целью переработки на территории Кыргызской Республики | Одобрен законопроект, предусматривающий увеличение ставки налога на доход от реализации концентрата золота и золота в руде | 25.06.2018 | ГКПЭН, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 268 | Изучить экологические, социальные, общеэкономические факторы и условия для строительства металлургических хабов в Кыргызстане | Проведен анализ и подготовлены рекомендации | 15.11.2018 | АПЗИ, ГАООСЛХ, ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 269 | Оказать содействие в реанимировании производственной деятельности ОАО "Хайдарканское ртутное акционерное общество" | Произведен запуск производственной деятельности ОсОО "Север Сталь" в рамках инвестиционного проекта | 14.12.2018 | ГКПЭН, ФУГИ, ГАООСЛХ, ГИЭТБ | За счет средств инвестора |
| 270 | Содействовать запуску завода по производству металлургического кремния в г.Таш-Кумыр (ОсОО "Кварц") | Завод введен в эксплуатацию | 01.10.2018 | ГКПЭН, АПЗИ, ПП ПКР в Джалал-Абадской области, ОМСУ (по согласованию) | За счет средств инвестора, донорские средства |
| 271 | Содействовать в обеспечении заказов для предприятий оборонно-промышленного комплекса в ходе военно-экономического и военно-технического сотрудничества в рамках деятельности ОДКБ | Подписаны новые контракты на производство военной продукции | 14.12.2018 | ГКПЭН, МИД, ГКНБ, ГКДО | За счет собственных средств предприятий оборонно-промышленного комплекса |
| 272 | Обеспечить условия для полной загруженности нефтеперерабатывающих предприятий Кыргызстана сырьем (сырая нефть) для их устойчивой и бесперебойной работы | Внесены корректировки по индикативному балансу с учетом загруженности нефтеперерабатывающих предприятий Кыргызстана | 25.08.2018 | ГКПЭН, МЭ, ГТС, МТД, НСК | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 273 | Снизить затраты нефтеперерабатывающих предприятий и нефтетрейдеров при импорте нефти и нефтепродуктов | Проработан вопрос снижения транзитного тарифа через территорию Республики Узбекистан железнодорожным транспортом, снижена стоимость транспортировки грузов, в том числе нефтепродуктов, в южные регионы республики | 01.08.2018 | МТД, МЭ, ГКПЭН, МИД, ГП "НК "КТЖ" | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 274 | Ввести временные ограничения на вывоз сырой нефти отечественного производства за пределы Кыргызской Республики | Утверждены временные ограничения на вывоз сырой нефти отечественного производства | 25.08.2018 | МЭ, ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 275 | Провести анализ деятельности нефтеперерабатывающих заводов для выпуска высококачественного топлива в соответствии с требованиями ЕАЭС | Утвержден план мероприятий по модернизации нефтеперерабатывающих заводов по выпуску топлива, соответствующего по качеству экологическому стандарту К5 | 15.03.2018 | ГКПЭН, МЭ, АПЗИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 276 | Повысить технологический уровень предприятий по производству строительных материалов | Произведен запуск не менее 2-х новых производств по выпуску стройматериалов, способных конкурировать с аналогичной импортной продукцией | 30.11.2018 | ГКПЭН, МЭ, АПЗИ | За счет средств инвестора |
| 277 | Привлечь инвестиции в развитие камнеобрабатывающей отрасли | Проведены переговоры с инвесторами о строительстве предприятия по переработке сырья на территории Кыргызстана | 25.06.2018 | ГКПЭН, АПЗИ, МЭ, ГААСЖКХ, ТПП (по согласованию) | За счет средств инвестора |
| 278 | Проработать с узбекской стороной вопрос создания в стране совместного предприятия по сборке автомобилей и навесной сельскохозяйственной техники | Утвержден совместный План мероприятий по строительству и определению условий инвестирования | 15.09.2018 | АПЗИ, ГКПЭН, МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 279 | Определить приоритеты развития промышленности, стратегию их достижения и потребности в ресурсах | Разработан проект Программы устойчивого промышленного развития Кыргызской Республики на период 2018-2023 годы | 20.07.2018 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 25. Развитие кластеров и проектов легкой промышленности |  |  |  |  |  |
| 280 | Начать реализацию проекта строительства индустриального парка "SilkWay" (общая сумма инвестиций - 200 млн. долларов США) | Подписано инвестиционное соглашение | 25.03.2018 | ГКПЭН, АПЗИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 281 | Создать текстильно-швейные, кожевенно-меховые и обувные кластеры | Проведен анализ определения потенциальных зон для развития кластера | 14.12.2018 | ГКПЭН, МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию), бизнес-ассоциации (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 282 | Изучить опыт JICA по очистке шерсти для использования ремесленниками и создания мини-производств по очистке шерсти в сельских регионах | Методология адаптирована. Обучены работники сельхозкооперативов | 28.12.2018 | МСХППМ, ГКПЭН, бизнес-ассоциации (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 283 | Осуществить картирование и инвентаризацию простаивающих государственных предприятий со свободными помещениями | Разработана карта госпредприятий | 10.10.2018 | ФУГИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 284 | Изучить мировой опыт организации сырьевых хабов по хлопку, шерсти, шелку, меху | Подготовлена аналитическая справка с предложениями | 28.12.2018 | МСХППМ, МЭ, АПЗИ, ГКПЭН, МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, международные доноры |
| 285 | Провести работу по освоению финансовых средств на производство хлопка-сырца, в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства-6" | Освоены не менее 25% финансовых средств, выделенных на развитие растениеводства | 13.07.2018 | МСХППМ, МФ, коммерческие банки (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства коммерческих банков |
| 286 | Проработать вопрос финансирования по линии Российско-кыргызского фонда развития предприятий промышленности, перерабатывающих отечественную сельскохозяйственную продукцию | Увеличение объемов финансирования предприятий по переработке сельхозпродукции | 28.09.2018 | АПЗИ, МСХППМ, ГКПЭН, РКФР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, РКФР, средства коммерческих банков |
| КАДАМ 26. Инвестиции в здоровье. Здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |
| 287 | Разработать и внедрить программное обеспечение "Электронная медицинская карта" для организаций здравоохранения | Электронная медицинская карта внедрена в ЦСМ № 8 г.Бишкек, ЦСМ Тонского и Тюпского районов, центрах общеврачебной практики Джети-Огузского района Иссык-Кульской области | 20.11.2018 | МЗ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовые средства |
| 288 | Усилить роль системы общественного здравоохранения в вопросах планирования, координации и межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья | Утверждена Концепция и план по оптимизации служб общественного здравоохранения | 14.12.2018 | МЗ, партнеры по развитию (донорские организации) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 289 | Провести информационные акции среди сельского населения о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний и необходимости обращения в организации здравоохранения для лечения и наблюдения | Разработаны плакаты, буклеты, памятки, проведены информационные акции в 80% селах республики | 10.12.2018 | МЗ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 290 | Провести обучение медицинских работников районных бригад экстренной медицинской помощи по вопросам диагностики и оказания экстренной медицинской помощи при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения | Обучены 20% работников организаций здравоохранения | 14.12.2018 | МЗ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 291 | Обеспечить плановую иммунизацию детей в рамках календаря профилактических прививок | Профилактическими прививкам охвачены не менее 95% детей до 2 лет | 10.12.2018 | МЗ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 292 | Определить основные направления долгосрочного развития здравоохранения Кыргызской Республики | Утверждена Государственная программа развития здравоохранения до 2030 года и План мероприятий на 2019-2023 годы | 28.06.2018 | МЗ, техническая помощь ВОЗ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 293 | Разработать долгосрочный программный документ по охране психического здоровья населения Кыргызской Республики | Утверждена Программа Правительства Кыргызской Республики по охране психического здоровья населения Кыргызской Республики на 2018-2030 годы | 20.02.2018 | МЗ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 294 | Создать кыргызскую сеть здоровых городов и включить города Бишкек, Ош и Джалал-Абад в международную сеть здоровых городов | Кыргызская сеть здоровых городов создана и интегрирована в международную сеть здоровых городов | 20.11.2018 | Мэрии городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад (по согласованию), МЗ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 295 | Разработать нормативные основы физического воспитания (аналог ГТО) для всех возрастных групп населения | Утверждены нормативные основы физического воспитания | 28.09.2018 | ГАМФКС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 296 | Разработать проект Программы по развитию школьного питания | Обеспечены условия для сбалансированного и здорового питания детей | 10.12.2018 | МОН, МТСР, МЗ, МСХППМ, ГИВФБ, ГИЭТБ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 27. Модернизация инфраструктуры здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 297 | Улучшить инфраструктуру организаций здравоохранения г.Ош | Завершено строительство нового здания многопрофильной больницы в г.Ош | 10.12.2018 | ГААСЖКХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовые средства КНР |
| 298 | Создать пилотные, современно оснащенные организации здравоохранения с новыми формами управления и подотчетности | Завершено строительство больницы в рамках грантового проекта "Бишкекская больница кыргызско-турецкой дружбы" | 29.06.2018 | Мэрия г.Бишкек (по согласованию), МЗ | Грантовые средства Турецкой Республики |
|  |  | Начата реализация проекта "Строительство и оснащение нейрохирургического центра Национального госпиталя" | 20.09.2018 |  | Кредит Кувейтского фонда Арабского экономического развития |
| 299 | Провести подготовительные мероприятия по строительству противотуберкулезной больницы на 140 коек в г.Бишкек | Проведен тендер на строительство и оснащение противотуберкулезной больницы | 20.05.2018 | МЗ, ГААСЖКХ | Грантовые средства Немецкого банка развития |
| 300 | Повысить качество подготовки медицинских кадров | Создана клиническая база в Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К.Ахунбаева | 20.11.2018 | МЗ, КГМА (по согласованию) | Средства КГМА |
| 301 | Организовать поставку медицинского оборудования организациям здравоохранения, оказывающим неотложную акушерскую и неонатальную помощь | Оснащены 10 организаций здравоохранения медицинским оборудованием | 19.10.2018 | МЗ | За счет донорских средств |
| 302 | Улучшить знания и практические навыки студентов через реформирование додипломного медицинского образования | Разработаны каталоги компетенций для додипломного уровня, пересмотрены программы обучения | 30.10.2018 | МЗ, вузы | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовые средства |
| 303 | Разработать мероприятия по внедрению системы базового государственного медицинского страхования | Внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты | 30.11.2018 | МЗ, ФОМС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 304 | Оснастить базовым набором оборудования для оказания неотложной догоспитальной помощи детям | Обеспечены базовым набором оборудования 7 областных и 5 отдаленных районных ЦСМ | 25.10.2018 | МЗ | За счет донорских средств |
| 305 | Поставить оборудование для Национального центра онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики | Модернизировано оборудование (линейный ускоритель, магнитно-резонансный томограф и др.) | 30.11.2018 | МЗ | За счет донорских средств |
| КАДАМ 28. Равные возможности - основа развития общества |  |  |  |  |  |
| 306 | Создать центры для социально незащищенных категорий граждан (лица с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане) на местном уровне | Создано не менее 3 центров для социально незащищенных категорий граждан | 19.10.2018 | МТСР, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, местном бюджете, привлеченные средства |
| 307 | Создать центры по подготовке приемных родителей, усыновителей, опекунов, а также обучить родителей навыкам ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья | Создано 2 ресурсных центра в городах Ош и Бишкек | 20.06.2018 | МТСР | За счет средств ЮНИСЕФ |
| 308 | Разработать механизм взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций для оказания комплексной помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия | Приняты соответствующие решения Правительства Кыргызской Республики | 20.06.2018 | МТСР, МЗ, МВД, МОН, МГА, МО, НКО, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 309 | Повысить качество предоставляемых социальных услуг для лиц, пострадавших от семейного насилия и правовую грамотность | Утверждены минимальные стандарты социальных услуг, предоставляемых консультативно-профилактическими центрами для женщин | 20.12.2018 | МТСР, ОМСУ, МО, НКО (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 310 | Повысить качество предоставления социальных услуг, обеспечить развитие конкурентоспособности среди поставщиков социальных услуг | Утверждена единая методика определения стоимости социальных услуг | 30.10.2018 | МТСР, МОН, МФ, НКО (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 311 | Внедрить принципы, предусматривающие адресные механизмы назначения пособий семьям с детьми | Внесены изменения в некоторые законодательные акты | 30.03.2018 | МТСР, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 312 | Обеспечить свободный доступ к базе данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для граждан, желающих усыновить либо быть опекуном ребенка, к статистической части базы данных, не включающей в себя персональные данные о ребенке | База данных доступна для потенциальных усыновителей и опекунов | 20.11.2018 | МТСР | Внебюджетные средства |
| 313 | Объявить мораторий на создание новых детских учреждений интернатного типа с количеством детей, превышающим 12 человек, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики об объявлении моратория | 20.06.2018 | МТСР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 314 | Внедрить информационно-аналитическую систему детских учреждений интернатного типа всех форм собственности | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики | 20.09.2018 | МТСР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 315 | Исключить из числа получателей денежных компенсаций лиц, проживающих в социальных стационарных учреждениях и местах лишения свободы, для оптимизации расходов на выплату денежных компенсаций взамен льгот | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" | 19.10.2018 | МТСР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 316 | Создать условия для привлечения активной молодежи к участию в развитии страны | Проведен Республиканский конгресс молодежи | 15.11.2018 | ГАМФКС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 317 | Провести реформирование системы Медико-социальной экспертной комиссии в соответствии с положениями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) | Апробирован механизм гармонизации существующей системы с МКФ в пилотном режиме в городах Бишкек, Токмок и Кара-Суйском районе Ошской области | 10.12.2018 | МТСР, МЗ, ГААСЖКХ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 318 | Обеспечить доступ к услугам сопровождения сурдопереводом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с ограниченным или полным отсутствием слуха | Создан пилотный онлайн-сурдопереводческий центр для ЛОВЗ, с ограниченным или полным отсутствием слуха | 20.12.2018 | МТСР, ГААР, ГКИТС, мэрия г.Бишкек, КОСиГ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 319 | Провести подготовительные работы для вступления в силу Конвенции о правах инвалидов | Подготовлен пакет документов на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики | 01.11.2018 | МТСР, соответствующие министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 320 | Улучшить положение детей с ограниченными возможностями здоровья путем обеспечения специализированными индивидуальными кресло-колясками | Приобретены не менее 160 специализированных индивидуальных многофункциональных кресел-колясок для детей с детским церебральным параличом и другие технические средства передвижения | 30.05.2018 | МТСР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 29. Достойный труд и старость |  |  |  |  |  |
| 321 | Разработать проект Программы повышения качества жизни пожилых граждан Кыргызской Республики на 2018-2027 годы | Утверждена Программа | 01.11.2018 | МТСР, МЗ, Соцфонд | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 322 | Принять меры по улучшению условий и охраны труда, гарантирующих права на охрану труда и необходимый уровень социальной защиты работников, участвующих в трудовом процессе | Разработаны и внедрены правила, нормы и инструкции по охране труда | 19.10.2018 | МТСР, ГИЭТБ, МОТ, Республиканское объединение работодателей, НКО (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 323 | Совершенствовать общереспубликанский классификатор занятий | Внедрен в практику международный стандарт ISCO-08 | 30.11.2018 | МТСР, НСК (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 324 | Внести изменения в нормативные правовые акты по содействию занятости безработных граждан | Пересмотрены нормы оплаты труда безработных граждан на оплачиваемых общественных работах, размер базового пособия по безработице | 30.10.2018 | МТСР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 325 | Реализовать доходоприносящие, инфраструктурные и обучающие проекты на местах | Реализованы проекты в 27 районах Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Таласской, Нарынской областей, в городах Кызыл-Кия, Узген, Таш-Кумыр, Нарын и Талас через социальный инструмент поддержки малоимущих семей "продовольственная помощь - активные меры социальной поддержки малоимущих семей" | 19.10.2018 | МТСР, МСХППМ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках проектов ВПП ООН |
| 326 | Разработать и внедрить программное обеспечение, с учетом нового механизма индексации страховых взносов, накопленных на личных страховых счетах | Проведена индексация страховых взносов, накопленных на личных страховых счетах граждан | 01.12.2018 | Соцфонд | В рамках бюджета Социального фонда |
| 327 | Повысить уровень пенсионного обеспечения граждан | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики "Об индексации страховых частей пенсии" | 01.10.2018 | Соцфонд | В рамках бюджета Социального фонда |
| 328 | Автоматизировать бизнес-процессы в пилотных региональных управлениях Социального фонда Кыргызской Республики | Внедрен информационный блок по системам выплаты в Аламудунском и Балыкчынском отделениях Социального фонда Кыргызской Республики | 14.12.2018 | Соцфонд | В рамках бюджета Социального фонда |
| КАДАМ 30. Территория культуры |  |  |  |  |  |
| 329 | Проработать вопросы создания Центрально-Азиатской киношколы | Утверждены учредительные документы | 20.05.2018 | МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 330 | Проработать вопросы государственно-частного партнерства в сфере кинопроката (дистрибуция) и кинообслуживания населения (кинотеатры) | Приняты нормативные правовые акты | 28.09.2018 | МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 331 | Завершить реконструкцию Кыргызского государственного исторического музея | Кыргызский государственный исторический музей сдан в эксплуатацию | 20.03.2018 | МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 332 | Организовать мероприятия, приуроченные к 90-летию народного писателя Ч.Т.Айтматова | Проведены Международный Иссык-Кульский форум интеллектуалов, конференции и "круглые столы", семинары и др. Начато строительство культурно-исторического Мемориального комплекса "Чынгыз Ордо" в с.Шекер Кара-Бууринского района Таласской области | 31.10.2018 | МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 333 | Вести пропаганду по сохранению и возрождению культуры кочевых народов мира через укрепление международных культурных связей | Проведен этнофестиваль на жайлоо "Кырчын" в рамках III Всемирных игр кочевников | 10.09.2018 | МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 334 | Создать и обнародовать электронный каталог музейных фондов | Запущен сайт "Музеи Кыргызстана" | 30.11.2018 | МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 31. Научно-культурный центр алтайской цивилизации |  |  |  |  |  |
| 335 | Проработать вопросы создания Института изучения алтайской цивилизации в г.Бишкек, решить финансовые, организационные и правовые вопросы, касающиеся статуса института | Создан Институт изучения алтайской цивилизации | 10.12.2018 | МКИТ, НАН (по согласованию), МОН, МИД, МФ, УДППКР, Фонд "Мурас" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 336 | Организовать специальные курсы лекций и занятий по алтаистике в гуманитарных вузах | Введены специальные курсы (по выбору) по алтаистике в Кыргызском национальном университете им.Ж.Баласагына, Бишкекском гуманитарном университете им.К.Карасаева, Кыргызском государственном университете им.И.Арабаева, Ошском государственном университете, Иссык-Кульском государственном университете им.К.Тыныстанова, Нарынском государственном университете им.С.Нааматова, Джалал-Абадском государственном университете, Кыргызско-Турецком университете "Манас" | 10.10.2018 | МОН, НАН (по согласованию), МКИТ, МИД, МФ, УДППКР, Фонд "Мурас" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 337 | Разработать проект Программы научных исследований по алтаистике | Утверждена Программа научных исследований со странами Алтайской цивилизации и родственных народов алтайской языковой семьи | 30.11.2018 | МКИТ, ИАЦ, НАН (по согласованию), МИД, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 338 | Разработать кыргызско-хакасский, кыргызско-алтайский, кыргызско-тувинский и др. словари народов алтайской языковой группы | Создана рабочая группа, начата работа по составлению словарей | 03.09.2018 | МКИТ, НАН (по согласованию), НКГЯ, МИД, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| КАДАМ 32. Пограничная безопасность |  |  |  |  |  |
| 339 | Улучшить пограничную инфраструктуру | Построены и оснащены техническими средствами 4 пограничные заставы; построено 4 жилых дома; оборудованы инженерными заграждениями 20 км границы | 20.12.2018 | ГПС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства в рамках ЕАЭС |
| 340 | Завершить реконструкцию и модернизацию контрольно- пропускного пункта "Чалдыбар-автодорожный" | Открыт контрольно-пропускной пункт | 20.02.2018 | ГААСЖКХ, ГПС, ПП ПКР в Чуйской области, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 33. Противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |
| 341 | Провести комплекс информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики экстремизма и терроризма среди учащихся школ республики | Проведены информационно-разъяснительные мероприятия в 10 общеобразовательных школах каждой области и городах Бишкек и Ош | 30.03.2018 | ГКДР (по согласованию), МОН, МВД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 342 | Оказать содействие повышению уровня религиозной грамотности населения в целях противодействия идеям религиозного экстремизма | Подготовлено не менее 3 информационно-просветительских материалов в месяц, рекомендованных Государственной комиссией по делам религий Кыргызской Республики (статьи, ролики, интервью и пособия о светских и правовых принципах государства, межконфессиональной толерантности, различных религиях, понятиях радикализма, экстремизма, терроризма освещенных в СМИ республиканского и местного уровня) | 25.12.2018 | ГКНБ, МКИТ, МВД, государственные СМИ (по согласованию), ГКДР (по согласованию), ДУМК (по согласованию), совместно с заинтересованными партнерами из числа донорских и некоммерческих организаций | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 343 | Повысить потенциал сотрудников государственных структур, задействованных в мероприятиях по противодействию экстремизму и терроризму | Разработан и согласован учебный модуль для обучения сотрудников соответствующих структур | 15.06.2018 | ГКДР (по согласованию) ГКНБ, МВД, ГТС, ГПС, ГСФР, ГСИН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 344 | Провести мониторинг и анализ деятельности религиозных организаций, религиозных учебных заведений в г.Бишкек для обеспечения обязательного прохождения регистрации | Завершена регистрация всех действующих религиозных учреждений в г.Бишкек | 30.11.2018 | ГКДР (по согласованию), МВД, ГКНБ, мэрия г.Бишкек (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 345 | Разработать проект нормативного правового акта, регулирующего вопросы религиозного образования в Кыргызской Республике | Утверждено Положение о религиозном образовании в Кыргызской Республике | 01.11.2018 | ГКДР (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 346 | Проработать вопросы получения гражданами Кыргызской Республики высшего религиозного образования в вузах Российской Федерации и Республики Узбекистан | Достигнута договоренность о получении 20 квот на бесплатное религиозное обучение в вузах Российской Федерации и Республики Узбекистан | 20.08.2018 | ГКДР (по согласованию), МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 34. Кибербезопасность |  |  |  |  |  |
| 347 | Создать координационный центр по информационной безопасности и противодействию киберугрозам в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Республики | Внесены изменения в Положение о Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Республики | 19.10.2018 | ГКНБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства в рамках Проекта "Таза Коом" |
| 348 | Организовать механизм практического взаимодействия с заинтересованными госорганами и частными организациями Кыргызской Республики, командами реагирования других государств по вопросу реагирования на компьютерные инциденты | Подписаны меморандумы о взаимодействии по вопросам реагирования на компьютерные инциденты с заинтересованными госорганами и частными организациями Кыргызской Республики | 30.11.2018 | ГКНБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 349 | Получить аккредитацию CERT-KG в международных организациях в области информационной и кибербезопасности | Получена аккредитация национального органа, уполномоченного реагировать на компьютерные инциденты для дальнейшего взаимодействия на международной площадке | 20.12.2018 | ГКНБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 35. Военная безопасность |  |  |  |  |  |
| 350 | Внедрить систему электронного учета призывников и военнообязанных | Внедрена система электронного воинского учета призывников и военнообязанных | 30.11.2018 | ГКДО | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 351 | Унифицировать продовольственный паек военнослужащих Вооруженных сил Кыргызской Республики | Внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты | 28.09.2018 | ГКДО | В рамках республиканского бюджета |
| 352 | Выработать порядок обеспечения жилой площадью военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики | 20.03.2018 | ГШ ВС (по согласованию) | В рамках республиканского бюджета |
| 353 | Обеспечить жилой площадью семьи военнослужащих Вооруженных сил | Завершено строительство: трех жилых домов в г.Ош (два 81-квартирных и один 54-квартирный); двух жилых домов в г.Бишкек (81-квартирный и 54-квартирный) | 10.09.2018 | ГКДО | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 36: Государственная языковая политика |  |  |  |  |  |
| 354 | Повысить правовой статус системы "Кыргызтест" и решить организационно-финансовые вопросы ее функционирования | Создано государственное предприятие "Кыргызтест" при Правительстве Кыргызской Республики | 20.03.2018 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 355 | Разработать проект Положения о тестировании уровня владения государственным языком выпускниками общеобразовательных школ | Утверждены Положение о тестировании и образец сертификата "Кыргызтест" | 15.08.2018 | МОН, ГП "Кыргызтест", НЦТ, НКГЯ (по согласованию), РИПКиППР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 356 | Разработать электронные и видеоматериалы для дистанционного обучения учащихся, профессионального развития и повышения квалификации педагогов школ и вузов, воспитателей детских образовательных организаций | Разработаны и размещены в сети Интернет обучающие электронные и видеоматериалы | 10.12.2018 | МОН, РИПКиППР, ЦСИ (по согласованию) | За счет привлеченных средств |
| 357 | Внедрить в систему общего образования эффективные обучающие и методические материалы для обучения языкам | Апробированы учебники нового поколения по изучению государственного, официального и иностранного языков для 5-6 классов | 20.09.2018 | МОН, РИПКиППР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства (проект АБР) |
| 358 | Организовать поуровневое обучение государственному и официальному языкам в рамках подготовки преподавателей для программ многоязычного образования | Проведена апробация программ в 3-х пилотных вузах страны | 20.12.2018 | МОН, РИПКиППР, ЦСИ (по согласованию) | За счет собственных средств вузов |
| 359 | Сертифицировать языковые центры на базе региональных вузов и обучить их сотрудников для проведения тестирования по государственному, официальному и иностранному языкам | Создана инфраструктура для проведения тестирования выпускников школ и студентов вузов на базе 2-х вузов | 19.10.2018 | МОН, ГП "Кыргызтест", НЦТ, ЦСИ (по согласованию), вузы (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, собственные средства вузов |
| 360 | Организовать практикоориентированные курсы повышения квалификации для преподавателей государственного, официального и английского языков детских образовательных организаций, школ и вузов | Обучено не менее 300 преподавателей государственного, официального и английского языков новым методическим подходам | 30.10.2018 | МОН, РИПКиППР, ГП "Кыргызтест" | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 361 | Внедрить электронный курс повышения квалификации для преподавателей государственного и официального языков многоязычных школ | Повышена квалификация 70 преподавателей языка в пилотных школах с многоязычным образованием | 28.09.2018 | МОН, РИПКиППР, ГП "Кыргызтест", вузы (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 362 | Сформировать лексический и грамматический минимумы для начальной школы (уровень А 1) | Разработан частотный словарь по кыргызскому языку для начальной школы | 19.10.2018 | МОН, ГП "Кыргызтест", НАН (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства Национальной Программы по развитию государственного языка |
| 363 | Обновить стандарты дошкольного образования при изучении государственного и официального языков | Разработан лексический минимум для обучения государственному и официальному языкам в дошкольный период | 30.10.2018 | МОН, РИПКиППР, ГП "Кыргызтест", ЦСИ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 364 | Внедрить в систему обучения и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих меры по повышению уровня владения государственным языком | Разработана обучающая программа для государственных и муниципальных служащих. Количество обученных государственных и муниципальных служащих. Разработан краткосрочный курс по делопроизводству и развитию речевой культуры на государственном языке | 30.11.2018 | ГКС (по согласованию), АГУПКР (по согласованию), ГП "Кыргызтест", НКГЯ (по согласованию), вузы (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства Национальной Программы по развитию государственного языка, привлеченные средства |
| КАДАМ 37. Кыргыз жараны |  |  |  |  |  |
| 365 | Создать общественно-экспертную площадку по координации деятельности по реализации Программы "Кыргыз жараны" | Создана межведомственная комиссия по координации деятельности министерств и ведомств, определены принципы и формат функционирования площадки | 10.12.2018 | ГАМСУМО, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 366 | Институционализировать государственную политику в сфере укрепления единства народа, формирования единой гражданской нации - "Кыргыз жараны" и развития местного самоуправления | Внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты по повышению полномочий Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики | 10.11.2018 | ГАМСУМО | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 367 | Провести мероприятия по сокращению социальной изоляции и различий между представителями различных этносов при участии в общественно-политической и экономической жизни | Проведено 400 мероприятий разъяснительного характера в местах компактного проживания этнических сообществ (в 15 районах и 5 городах республики) | 20.12.2018 | ГАМСУМО, МВД, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах |
| 368 | Повысить потенциал представителей государственных органов и органов местного самоуправления, членов Общественно-консультативного совета, ответственных секретарей общественных приемных по управлению межэтническими отношениями | Проведено 4 специальных курса в городах Бишкек и Ош | 19.10.2018 | ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию), МВД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 369 | Изучить вопрос участия этнических сообществ в конкурсах на замещение вакантных должностей на государственной и муниципальной службе | Проведен анализ и подготовлены рекомендации | 20.12.2018 | ГАМСУМО, ГКС, НАН (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 370 | Сформировать план мероприятий по популяризации образа "Кыргыз жараны" | Утвержден план мероприятий | 30.03.2018 | ГАМСУМО, АНК (по согласованию), ПП ПКР в областях | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
|  |  | Реализован план мероприятий | 30.11.2018 |  |  |
| КАДАМ 38. Экологическая безопасность и адаптация климата |  |  |  |  |  |
| 371 | Доработать и представить в Зеленый климатический фонд заявку на поддержку формирования национальной политики изменения климата и секторальной адаптации к изменению климата | Зеленым климатическим фондом одобрена заявка на сумму 2 млн. долларов США для запуска процесса национального адаптационного планирования | 10.12.2018 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 372 | Составить план-прогноз реализации "зеленого проекта", произвести посадку зеленых насаждений на территориях, наиболее уязвимых к чрезвычайным ситуациям природного характера | Утвержден план, произведена посадка зеленых насаждений для защиты 1500 жилых домов | 01.11.2018 | МЧС, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 373 | Совершенствовать систему обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий | Одобрение законопроекта о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий" | 01.06.2018 | Госфиннадзор, ОАО "Государственная страховая организация" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства доноров |
| 374 | Внести изменения в законодательство, регулирующие добычу инертных материалов в русле реки Чу | Установлен запрет на добычу инертных материалов в русле реки Чу | 01.11.2018 | ГКПЭН, ГИЭТБ, МЧС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 375 | Разработать комплект статистических индикаторов по изменению климата | Внедрен комплект статистических индикаторов по изменению климата в систему статистического учета | 10.12.2018 | ГАООСЛХ, НСК | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ПРООН |
| КАДАМ 39. Экологическая устойчивость |  |  |  |  |  |
| 376 | Провести аварийно-восстановительные и защитные (превентивные) мероприятия на хвостохранилищах в г.Майлуу-Суу | Проведены защитные мероприятия на 6 площадках | 01.11.2018 | МЧС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 377 | Создать условия для начала строительно-монтажных работ по рекультивации объектов в населенных пунктах Мин-Куш и Каджи-Сай | Завершено строительство временной дороги, подготовлена строительная площадка для переноса хвостохранилищ "Талды-Булак" и "Туюк-Суу" на территорию хвостохранилища "Дальнее", начаты подготовительные работы по рекультивации на хвостохранилище "Каджи-Сай" | 10.12.2018 | МЧС | За счет донорских средств/СНГ |
| 378 | Повысить потенциал сотрудников по радиационной безопасности | Создан учебный центр по радиационной безопасности | 30.11.2018 | ГАООСЛХ, МЗ, МЧС, ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 379 | Внедрить систему предоставления информации и автоматизации процессов гидрометеорологического обслуживания посредством современных веб-ресурсов и технологий | Создан современный веб-портал и модернизирован веб-сайт Агентства по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | 30.11.2018 | МЧС | За счет кредитных средств, средства проекта Всемирного банка ПМГМО ЦА |
| 380 | Улучшить систему оперативного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях | Установлены электрические сирены в городах Балыкчы, Токмок, Кара-Балта, Джалал-Абад, Кара-Куль и Кербен | 10.12.2018 | МЧС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовые средства |
| 381 | Разработать мобильное приложение для оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Внедрено мобильное приложение "112 Кыргызстан" | 01.08.2018 | МЧС | Грантовые средства |
| 382 | Разработать проект Положения о государственном пожарном надзоре в Кыргызской Республике | Утверждено Положение | 01.06.2018 | МЧС, ГИЭТБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 383 | Разработать план первоочередных мер по укреплению левого берега реки Чу | Укреплены берега на участках реки Чу: на 66-67 км, в районе пограничной вышки - 850 м; на 64 км, в районе дачного поселка "Красный строитель" - 337 м | 01.06.2018 | МЧС, МТД, ПП ПКР в Чуйской области | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 384 | Начать строительство снеголавинных станций в Нарынском районе Нарынской области и Чаткальском районе Джалал-Абадской области | Завершено 50% строительства 2-х снеголавинных станций | 30.11.2018 | МЧС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ПРООН |
| 385 | Обновить Национальный план действий по выполнению Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях | Сокращены риски воздействия стойких органических загрязнителей на население и окружающую среду | 25.09.2018 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 386 | Систематизировать сведения о правонарушениях для контроля и привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения неотвратимости наказаний | Создана электронная база данных о правонарушениях природоохранного законодательства Кыргызской Республики | 30.11.2018 | ГАООСЛХ, ГИЭТБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, специальные средства ГАООСЛХ, донорские средства (ГЭФ, ПРООН) |
| 387 | Принять меры, направленные на снижение загрязнения окружающей среды и воздействия на здоровье населения в г.Бишкек | Разработан проект Плана мероприятий по улучшению экологической ситуации в г.Бишкек | 20.05.2018 | ГАООСЛХ, мэрия г.Бишкек (по согласованию), ГИЭТБ, ГААСЖКХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 388 | Разработать комплекс мер по выявлению и решению проблем свалок твердых бытовых отходов на территории Кыргызской Республики | Разработан План мероприятий по улучшению системы управления твердыми бытовыми отходами | 14.12.2018 | ГИЭТБ, ГАООСЛХ, МЗ, МФ, ГААСЖКХ, ГАМСУМО, ГРС, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 389 | Внедрить новые и усовершенствованные механизмы финансирования сохранения биоразнообразия | Разработаны рекомендации по финансированию сохранения биоразнообразия на основе оценки финансовых потребностей | 19.10.2018 | ГАООСЛХ, МФ | Донорские средства (ПРООН) |
| 390 | Сформировать сведения о видах диких животных для эффективного управления природными ресурсами (животный мир) | Создана национальная электронная база данных диких животных в Кыргызской Республике | 25.11.2018 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, спецсредства ГАООСЛХ, донорские средства |
| 391 | Провести оценку состояния мест обитания снежного барса, сформировать меры по поддержанию и улучшению условий | Разработан План менеджмента Центрального Тянь-Шаньского ландшафта по сохранению снежного барса и его экосистем | 01.10.2018 | ГАООСЛХ, секретариат Глобальной Программы по сохранению снежного барса и его экосистем | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, спецсредства ГАООСЛХ, донорские средства (ГЭФ, ПРООН) |
| 392 | Улучшить экологическую и социальную среду прибрежных зон оз.Иссык-Куль | Проведена очистка дна прибрежной парко-пляжной зоны | 01.11.2018 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| КАДАМ 40. Тоо-Токой |  |  |  |  |  |
| 393 | Внедрить систему эколого-экономического учета в лесном хозяйстве | Определена доля лесной отрасли в валовом национальном продукте, апробирована новая государственная форма статистической отчетности по лесной отрасли (лесопользователь) | 30.11.2018 | ГАООСЛХ, НСК | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 394 | Увеличить площади лесных культур | Созданы лесные культуры (лесовосстановление, лесоразведение) и плантации на площади 1100 га | 30.11.2018 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 395 | Принять меры содействия естественному возобновлению леса | Увеличена площадь естественного леса на 6000 га | 20.12.2018 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 396 | Разработать национальный стратегический документ по эффективному и устойчивому развитию лесной отрасли - Концепция развития лесного хозяйства до 2040 года | Разработан проект Концепции развития лесного хозяйства до 2040 года | 25.10.2018 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства (ФАО) |

_________________

Примечание:

(1) Мероприятия также учитывают предстоящую работу по достижению национальных индикаторов в рамках Целей устойчивого развития.

Список сокращений:

ААВТВК - Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики

АБР - Азиатский банк развития

АГА - Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики

АГУПКР - Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики

АИС - автоматизированная информационная система

АКГ - Арабская координационная группа

АНК - Ассамблея народа Кыргызстана

АПЗИ - Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики

АПКР - Аппарат Правительства Кыргызской Республики

АРИС - Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики

АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

ВАК - Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики

ВБ - Всемирный банк

ВПП ООН - Всемирная Продовольственная Программа Организации Объединенных Наций

ГААР - Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики

ГААСЖКХ - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ГАМСУМО - Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики

ГАМФКС - Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

ГАООСЛХ - Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ГАРТЭК - Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики

Генпрокуратура - Генеральная прокуратура Кыргызской Республики

ГИВФБ - Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

ГИЭТБ - Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

ГКИТС - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики

ГКДР - Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики

ГКДО - Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики

ГКНБ - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ГКПЭН - Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики

ГКС - Государственная кадровая служба Кыргызской Республики

ГНС - Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики

Госфиннадзор - Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики

ГП - государственное предприятие

ГП "КАН" - государственное предприятие "Кыргызаэронавигация" при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики

ГП "НК "КТЖ" - государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики

ГП "ЦЕО" - государственное предприятие "Центр "единого окна" в сфере внешней торговли при Министерстве экономики Кыргызской Республики

ГПС - Государственная пограничная служба Кыргызской Республики

ГРС - Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГСБЭП - Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция)

ГСМ - Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики

ГСФР - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

ГСЭС - Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГТС - Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГЧП - государственно-частное партнерство

ГШ ВС - Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызской Республики

ГЭС - гидроэлектростанция

ГЭФ - Глобальный экологический фонд

ДУМК - Духовное управление мусульман Кыргызстана

ЕАБР - Евразийский банк развития

ЕАЭС - Евразийский экономический союз

ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития

ЕИБ - Европейский инвестиционный банк

ЕС - Европейский союз

ЗАО - закрытое акционерное общество

ЗАГС - запись актов гражданского состояния

ИБР - Исламский банк развития

ИСО - Международная организация по стандартизации (англ. International Organization for Standardization, ISO)

КГМА - Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева

КОСиГ - Кыргызское общество слепых и глухих

КНР - Китайская Народная Республика

КПП - контрольно-пропускной пункт

Кыргызпатент - Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

ЛОВЗ - лица с ограниченными возможностями здоровья

МАР - Международная ассоциация развития

МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МГА - местные государственные администрации

МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МСХППМ - Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики

МТД - Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики

МТСР - Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики

МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МЭ - Министерство экономики Кыргызской Республики

МЭК - Международная электротехническая комиссия

МЮ - Министерство юстиции Кыргызской Республики

НАН - Национальная академия наук Кыргызской Республики

НБКР - Национальный банк Кыргызской Республики

НИСИ - Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики

НКГЯ - Национальная комиссия по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики

НКО - некоммерческая организация

НСК - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

НЦТ - Национальный центр тестирования Министерства образования и науки Кыргызской Республики

ОАО - открытое акционерное общество

ОАО "ГИК" - открытое акционерное общество "Государственная ипотечная компания"

ОАО "НЭСК" - открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"

ОАО "НЭХК" - открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания"

ОАО "МАМ" - Открытое акционерное общество "Международный аэропорт Манас"

ОМСУ - органы местного самоуправления

ОсОО - общество с ограниченной ответственностью

ПМГМО ЦА - Проект модернизации гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии

ПП ПКР - полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях

ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций

ПУДПС ЦА - Программа по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии

РИПКиППР - Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики

РКФР - Российско-кыргызский фонд развития

СКК - Союз кооперативов Кыргызстана

СНГ - Содружество Независимых Государств

Союз МСУ - Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики

СФ - Социальный фонд Кыргызской Республики

СФР - Саудовский фонд развития

СЭЗ - свободная экономическая зона

ТПП - Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики

ТЭО - технико-экономическое обоснование

УДППКР - Управление делами Президента и Правительства Кыргызской Республики

ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ. Food and Agriculture Organization, FAO)

ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики

ФУГИ - Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики

ЦАРЭС - Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество

ЦИК - Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ЦСИ - центр социальной интеграции

ЦСМ - центр семейной медицины

ЭИБК - Экспортно-Импортный банк Китая

ISO - International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации)

HASSP - Hazard Analysis and Critical Control Point (анализ рисков и определение критических контрольных точек)

JICA - Японское Агентство международного сотрудничества