(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2018 года № 504

Об утверждении Плана мероприятий по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в Кыргызской Республике на 2018-2019 годы

В соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики "О дорожном движении в Кыргызской Республике", статьей 12 Закона Кыргызской Республики "Об автомобильном транспорте", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в Кыргызской Республике на 2018-2019 годы (далее - План) согласно приложению.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам и иным органам государственной власти, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Плана в установленные сроки;

- ежемесячно до 15 числа представлять информацию об исполнении Плана в Аппарат Правительства Кыргызской Республики;

- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Плана мероприятий по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в Кыргызской Республике" от 30 августа 2017 года № 546.

4. Расходы, связанные с реализацией Плана, производить в пределах предусмотренных средств задействованных государственных и муниципальных органов на соответствующие годы, а также за счет источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	М. Абылгазиев

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в Кыргызской Республике на 2018-2019 годы

| № | Наименование мероприятий | Форма реализации/результат | Сроки реализации | Ответственные органы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок 1. Меры нормативно-правового характера |  |  |  |  |
| 1 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики о внесении изменений в Правила дорожного движения (далее - ПДД), утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 августа 1999 года № 421, в части введения норм, предусматривающих: | Принято постановление | 30 ноября 2018 года | МВД, Госфиннадзор, ГНС, МЮ |
|  | - исключение из ПДД несвойственных, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения норм по проверке наличия у водителей транспортных средств свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или добровольного патента либо их нотариально заверенных копий в случае осуществления предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и грузов данным транспортным средством; | исключены несвойственные функции |  |  |
|  | - обязательное наличие в транспортных средствах детских автомобильных кресел при перевозке детей в возрасте до 7 лет, а также детских удерживающих устройств при перевозке детей в возрасте от 7 до 12 лет, с установлением ответственности за перевозку детей без них; | снижен травматизм детей |  |  |
|  | - предусматривающих установку на заднем стекле автомобиля опознавательного знака "Начинающий водитель" установленного образца (в виде квадрата желтого цвета с изображением восклицательного знака черного цвета) для водителей, стаж вождения которых составляет менее двух лет, с установлением ответственности за отсутствие данного опознавательного знака; | снижено количество ДТП с участием водителей, стаж вождения которых составляет менее двух лет |  |  |
|  | - обязательное наличие у водителей иметь при себе жилет/куртки со светоотражателями в темное время суток; | снижено количество ДТП в отношении водителей, осуществляющих ремонт либо осмотр транспортных средств |  |  |
|  | - обязательное применение светоотражающих приспособлений несовершеннолетними (на школьной форме, портфелях) | снижено количество ДТП с участием детей |  |  |
| 2 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающего утверждение Правил обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами и перевозчика опасных грузов | Принято постановление увеличено количество договоров о страховании | 30 ноября 2018 года | Госфиннадзор, МТД, МВД |
| 3 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики, регламентирующего порядок прохождения обязательного технического осмотра всех транспортных средств | Принято постановление об одобрении проекта Закона. Снижено количество ДТП, произошедших в результате неисправности транспортных средств | 30 ноября 2018 года | МЭ, МВД |
| 4 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики, устанавливающего лицензионные требования к автошколам, в части обеспечения качественного и эффективного обучения водителей | Принято постановление. Улучшено качество обучения и ужесточена ответственность учебных заведений | 15 декабря 2018 года | МОН |
| 5 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О дорожном движении в Кыргызской Республике", предусматривающего обязательное проведение перевозчиком инструктажа пассажиров по безопасности дорожного движения | Принято постановление об одобрении проекта Закона | 15 декабря 2018 года | МТД |
| 6 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики, предусматривающего обязательное наличие должности инженера по безопасности дорожного движения в организациях, занимающихся пассажирскими перевозками | Принято постановление об одобрении проекта Закона. Снижено количество аварий с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки | 1 февраля 2019 года | МТД |
| 7 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики, предусматривающего внесение изменений в законы Кыргызской Республики "Об автомобильном транспорте", "О дорожном движении", в части допуска к перевозкам пассажиров транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами и микроавтобусами, лиц, имеющих водительское удостоверение соответствующей категории и непрерывный водительский стаж не менее 5 лет | Принято постановление об одобрении проекта Закона. Снижено количество аварий с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки | 1 февраля 2019 года | МТД |
| 8 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики, предусматривающего внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе", в части исключения коллизий по вопросам проведения лицензионного контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | Принято постановление об одобрении проекта Закона. Созданы действенные механизмы лицензионного контроля | 1 марта 2019 года | МЭ |
| 9 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики, предусматривающего внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе", в части внедрения действенного механизма лицензионного контроля и аннулирования лицензий за невыполнение лицензионных требований, предъявляемых к пассажирскому транспорту | Принято постановление об одобрении проекта Закона. Созданы действенные механизмы лицензионного контроля | 1 марта 2019 года | МТД, МЭ |
| 10 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики, предусматривающего внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе", в части отнесения к лицензируемым видам деятельности перевозки пассажиров легковым автотранспортом в качестве такси | Принято постановление об одобрении проекта Закона. Снижена аварийность при перевозке пассажиров | 1 марта 2019 года | МОН, МТД, МЭ |
| 11 | Разработка и утверждение межведомственной инструкции, регламентирующей порядок доставки тел погибших с места ДТП | Принят совместный межведомственный акт | 1 марта 2019 года | МВД, МЧС, МЗ |
| 12 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающего проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и опасных грузов | Принято постановление. Снижена аварийность на дорогах | 1 апреля 2019 года | МЗ, МТД, МВД |
| 13 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающего применение сотрудниками уполномоченного органа по обеспечению дорожной безопасности алкотестеров на предмет определения степени опьянения водителей, с выдачей протоколов о наличии или отсутствии алкоголя в крови | Принято постановление. Снижено количество ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения | 1 апреля 2019 года | МВД, МЗ |
| 14 | Инициирование проекта решения Правительства Кыргызской Республики, предусматривающего утверждение нового образца водительского удостоверения | Принято решение Правительства. Утвержден новый образец водительского удостоверения, отвечающий требованиям безопасности и международным стандартам | 1 апреля 2019 года | ГРС, МВД |
| 15 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики, предусматривающего принудительную эвакуацию транспортных средств, оставленных в общественных местах на длительное время | Принято постановление об одобрении проекта Закона. Утвержден Порядок принудительной эвакуации транспортных средств | 1 мая 2019 года | МВД |
| 16 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об утверждении Порядка проведения перевозчиком инструктажа по безопасности дорожного движения | Принято постановление | 1 июня 2019 года | МТД |
| 17 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики, регламентирующего разграничение ответственности перевозчиков - юридических лиц, перевозчиков - водителей и собственников автотранспортных средств | Принято постановление об одобрении проекта Закона. Утвержден порядок разграничения ответственности перевозчиков | 1 июня 2019 года | МТД, МЭ, МЮ |
| 18 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики, регламентирующего внедрение Единой публичной базы данных улично-дорожной сети (с паспортизацией) на всей территории республики | Принято постановление | 1 июня 2019 года | МТД, ОМСУ (по согласованию), МВД |
|  |  | Создана Единая публичная база данных улично-дорожной сети | 1 декабря 2019 года |  |
| 19 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающего обеспечение уполномоченных органов правом получения доступа и использования данных о транспортных средствах, пересекающих Государственную границу Кыргызской Республики, с обеспечением обмена данными в электронном виде | Принято постановление. Создана база данных о транспортных средствах, использованных при совершении преступлений, проступках и нарушениях, а также об угнанных транспортных средствах | 1 июля 2019 года | ГКНБ, ГПС, ГРС, МВД |
| 20 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 сентября 2013 года № 519 "Об утверждении правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Кыргызской Республике", предусматривающего обязательное оборудование транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, видеорегистраторами, GPS-навигаторами для осуществления контроля за соблюдением водителем режима работы и движением по маршруту | Принято постановление. Снижена аварийность на дорогах | 1 июля 2019 года | МТД, ОМСУ (по согласованию) |
| 21 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами", в части установления ответственности страховщика за нарушение законодательства в сфере обязательного страхования: за несоблюдение срока выплаты страховых возмещений и/или несоблюдение срока направления потерпевшему мотивированного отказа в выплате страховых возмещений, за отказ страхователю в заключении договора обязательного страхования и т.д. | Принято постановление об одобрении проекта Закона. Обеспечено предоставление качественных страховых услуг | 1 августа 2019 года | Госфиннадзор, МТД, МВД |
| 22 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики, в части установления обязательных лицензионных требований по прохождению обучения, подготовке, переподготовке и сдаче квалификационных экзаменов на получение лицензии на оказание услуг в качестве такси, в том числе с учетом необходимости соответствия транспортных средств требованиям безопасности или оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и требования к наличию непрерывного водительского стажа у водителей легковых такси сроком не менее трех лет | Принято постановление. Снижена аварийность при перевозке пассажиров | 1 августа 2019 года | МТД |
| 23 | Инициирование проекта постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающего проведение обязательного независимого аудита соблюдения Правил безопасности дорожного движения на каждой стадии: - предварительного проектирования; - рабочего проектирования; - приема на баланс; - после открытия автомобильной дороги для движения | Принято постановление | 1 сентября 2019 года | МТД, ГААСЖКХ |
|  |  | Обеспечено строительство дорог, отвечающих требованиям безопасности | Постоянно |  |
| 24 | Разграничить ответственность за установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах между органами местного самоуправления и Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики | Принят нормативный правовой акт. Утвержден порядок установки дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, определена ответственность должностных лиц в соответствии с принадлежностью дорог | 30 сентября 2019 года | МТД, ОМСУ (по согласованию) |
| Блок 2. Автоматизация управления и материально-техническое обеспечение в сфере обеспечения дорожной безопасности |  |  |  |  |
| 25 | Создать единую базу данных, содержащую информацию: - о зарегистрированных фактах нарушения ПДД, включая ДТП; - о погибших и пострадавших в результате ДТП; - об автошколах, выпускники которых совершили ДТП; - о транспортных средствах, прошедших технический осмотр. С интеграцией баз: - ГРС - о выданных водительских удостоверениях, с указанием автошкол, в которых обучались курсанты; - МВД - о транспортных средствах - участниках ДТП; - МЗ - о лицах, признанных недееспособными (лица, состоящие на наркологическом/психиатрическом учете), с предоставлением доступа к этому разделу уполномоченным лицам; - ГНС - об оплате налога на имущество IV группы по ТС | Создана база данных с интеграцией существующих АИС ГРС, МЗ, ГНС, МВД |  | МВД, МЭ, МОН, ГКИТС, ГРС, МЗ, ГНС |
|  |  | Тестовый запуск базы. | 30 июня 2019 года |  |
|  |  | Выработка рекомендаций по снижению аварийности на основании анализа информации, содержащейся в базе данных | Постоянно |  |
| 26 | Определить аварийно-опасные участки автомобильных дорог в городах Бишкек и Ош, в последующем по всей республике, на которых необходимо установить системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД в приоритетном порядке | Представлена аналитическая информация | 30 декабря 2018 года (1 этап) | МВД, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), ПП ПКР в областях |
|  |  | Выработаны рекомендации по установке систем фото- видеофиксации в целях снижения ДТП на аварийно опасных участках автомобильных дорог | 30 июня 2019 года (2 этап) |  |
| 27 | Установить системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД в городах Бишкек и Ош в целях качественной и круглосуточной фиксации фактов нарушения ПДД (скоростной режим, требования светофоров, дорожных знаков, разметки, правила обгона, проезда перекрестков и пешеходных переходов и т.д.) и идентификации правонарушителей по государственным номерным знакам автомототранспортных средств | Оснащены не менее 20 перекрестков. Снижена аварийность | 1 апреля 2019 года | ГКИТС, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию), ГРС, Кыргызтелеком (по согласованию), МВД |
| 28 | Обеспечить автомашины уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения необходимым оборудованием: - для фото- и видеофиксации нарушений; - для определения нарушителей по государственным номерным знакам автомототранспортных средств; - обеспечивающим доступ к базе данных автомототранспортных средств и водителей | 1 этап - не менее 50 автомашин; | 30 июня 2019 года | МВД, МФ |
|  |  | 2 этап - не менее 100 автомашин; | 30 сентября 2019 года |  |
|  |  | 3 этап - не менее 120 автомашин. | 30 декабря 2019 года |  |
|  |  | Обеспечены мобильность и эффективность автомашины уполномоченного органа |  |  |
| 29 | Создать программу для обеспечения защищенного удаленного доступа сотрудников уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения к базам данных транспортных средств, водительского состава и нарушений | Функционирует программа. Обеспечен мгновенный доступ к базе данных | 30 июня 2019 года | МВД, ГРС, ГКИТС |
| 30 | Обеспечить сотрудников уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения электронным планшетом с программным обеспечением, позволяющим осуществлять доступ к базам данных и автоматически направлять факты нарушения в Программу (на сервер) | 1 этап - приобретено 300 планшетов | 30 июня 2019 года | МВД, ГКИТС, Минфин |
|  |  | 2 этап - приобретено не менее 400 планшетов | 30 сентября 2019 года |  |
|  |  | 3 этап - все сотрудники обеспечены планшетами Доступ к базе данных (угон, неуплата штрафов и т.д.) и минимизация сроков заполнения материалов | 30 декабря 2019 года |  |
| 31 | Внедрение проекта "Народный инспектор" с использованием приложения для мобильных устройств, позволяющего фиксировать нарушения ПДД и сообщать о них в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения, для принятия мер к водителям | Создана программа (приложение). Снижено количество нарушений ПДД | 1 декабря 2019 года | МВД, ГКИТС |
| 32 | Рассмотреть возможность использования мобильного приложения "Жолдор-kg" в целях повышения оперативного реагирования и своевременного устранения дефектов на дорогах международного значения, повышения ответственности дорожных органов за информирование пользователей дорог | Внедрено мобильное приложение. Обеспечено взаимодействие с общественностью | 1 января 2019 года | МТД |
| 33 | Обеспечить обмен информацией между базой данных о нарушениях ПДД и Единой системой учета внешней миграции, в части обеспечения уплаты штрафов лицами, совершившими нарушение ПДД за время их пребывания на территории Кыргызской Республики и планирующими выехать за ее пределы | Обеспечено функционирование системы обмена данных. Внедрен механизм взыскания штрафов за нарушение ПДД (неотвратимость наказания) | 30 марта 2019 года | МВД, ГКИТС, ГКНБ, ГПС, ГРС |
| 34 | Создать официальный сайт уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, с возможностью освещения информации о ДТП и мерах, принимаемых для устранения причин и условий, способствующих их совершению | Утверждено техническое задание сайта | 30 декабря 2018 года | МВД |
|  |  | Проведен конкурс | 30 марта 2019 года |  |
|  |  | Обеспечено полноценное функционирование сайта. Обеспечена информированность заинтересованных организаций (общественность). Проводится работа уполномоченного органа по принципу открытости | 30 июня 2019 года |  |
| 35 | Создать интерактивную карту, содержащую информацию о ДТП, происходящих в стране, с размещением информации о количестве погибших и пострадавших лиц | Утверждено техническое задание сайта | 30 декабря 2018 года | МВД |
|  |  | Проведен конкурс | 30 марта 2019 года |  |
|  |  | Обеспечено полноценное функционирование сайта. Проводится детализированный анализ дорожно-транспортных происшествий, снижение аварийности на дорогах | 30 июня 2019 года |  |
| Блок 3. Управленческие меры |  |  |  |  |
| 36 | Представлять в СМИ и размещать в базе данных на сайте МВД сведения о количестве выявленных нарушений законности в системе уполномоченного органа в сфере безопасности дорожного движения | Обеспечено размещение соответствующей информации на сайте. Обеспечена информированность заинтересованных организаций (общественности). Проводится работа уполномоченного органа по принципу открытости | Постоянно | МВД |
| 37 | Организовать работу по строительству и установке объектов дорожной инфраструктуры на республиканском и местном уровнях в рамках средств, предусмотренных на соответствующие годы | Завершены строительство и установка объектов дорожной инфраструктуры (количественные показатели). Снижены количество ДТП и аварийно-опасных участков | Постоянно | Мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МТД, ГАМСУМО |
| 38 | Предусмотреть включение мероприятий по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению уровня БДД при разработке программ социально-экономического развития на республиканском и региональном уровнях | Улучшена дорожная инфраструктура. Снижена аварийность | Постоянно | МЭ, ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию), министерства и ведомства |
| 39 | Усилить государственный контроль за качеством проведения технического осмотра транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров по регулярным маршрутам, независимо от форм собственности | Проводятся регулярные комплексные обследования/рейды. Снижено количество ДТП по причине неисправности транспортных средств | Постоянно | МЭ (в части ответственности аккредитованных СТО), МТД, МВД |
| 40 | Разработать национальную стратегию безопасности дорожного движения в Кыргызской Республике на долгосрочный период (5 лет) | Принята стратегия по БДД. Снижено количество ДТП | 30 июня 2019 года | МВД, МТД, МОН, ГРС, МЗ, МЧС, ОМСУ (по согласованию), министерства и ведомства |
| 41 | Размещать на официальном сайте МОН анализ ДТП, совершенных водителями со стажем до 3 лет, с указанием учебной организации (предприятия) в которой обучались водители | Размещение соответствующей информации на сайте. Обеспечена информированность заинтересованных организаций (общественности). Деятельность уполномоченного органа осуществляется по принципу открытости | Постоянно | МОН, ГРС, МВД |
| 42 | Обеспечить проведение автотехнической, трасологической и судебной экспертиз во всех территориальных управлениях уполномоченного органа в сфере экспертной деятельности |  | Постоянно | ГСЭС |
| Блок 4. Мероприятия инфраструктурного направления |  |  |  |  |
| 43 | Приступить к поэтапной паспортизации улично-дорожной сети (с указанием дорожных разметок, дорожных знаков и др.) на всей территории республики | 1 этап - не менее 1000 км 2 этап - не менее 2000 км | I этап - до 1 декабря 2018 года, II этап - до 1 октября 2019 года | МТД, ОМСУ (по согласованию), МВД |
| 44 | Проверить и, при необходимости, привести в соответствие дорожные знаки, сигналы и дорожные разметки согласно конвенциям ООН "О дорожном движении" и "О дорожных знаках и сигналах", ратифицированных Кыргызской Республикой в 1968 году | Обеспечено приведение в соответствие всех дорожных знаков и разметки не менее 90% дорожных знаков | Постоянно, по мере выделения денежных средств | МТД |
| 45 | Провести обследование улично-дорожной сети и технических средств регулирования дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений | Опубликованы результаты обследования. Снижено количество ДТП с участием детей | Ежегодно, 1 и 2 полугодия | МВД, МТД, ОМСУ (по согласованию) |
| 46 | Разработать систему установления светофоров и дорожных знаков, предусматривающую привлечение к обсуждению представителей гражданского общества, с выставлением проектов титульных списков на интернет-сайтах органов местного самоуправления, финансирующих установление знаков | Обеспечено размещение списка проектов (установки дорожных знаков) на сайте ОМСУ или МТД для обсуждения. Проводится работа уполномоченного органа по принципу открытости. Информированы заинтересованные организации (общественность) | 1 января 2019 года | ОМСУ (по согласованию), МВД, МТД |
| 47 | При строительстве и реконструкции автомобильных дорог первой и второй категорий (при наличии 4 полос) в проекты в обязательном порядке включать требования об установлении разделительных ограждений | Утверждены стандарты | Постоянно | МТД, Госстандарт |
| 48 | В приоритетном порядке установить на трассах Бишкек - Нарын - Торугарт, Иссык-Кульское кольцо, Бишкек - Ош и альтернативной дороге Север - Юг разделительные барьерные ограждения по осевой линии, в местах, где позволяют нормативы | Установлены барьерные ограждения (в км). Снижено количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу движения | Постоянно, по мере выделения денежных средств | МТД, МВД |
| 49 | Установить стандартизированные искусственные неровности для принудительного снижения скорости транспортных средств на улицах и дорогах, расположенных вблизи общеобразовательных учебных заведений и дошкольных учреждений | Установлены искусственные неровности. Снижено количество ДТП, с участием детей (наезд на пешехода, превышение скорости) | 30 июля 2019 года | ОМСУ (по согласованию), МОН, МВД |
| 50 | Подготовить планы (программы) предусматривающие поэтапную замену в крупных населенных пунктах пассажирского автопарка: микроавтобусов на транспортные средства повышенной вместимости (автобусы и троллейбусы), в целях значительного снижения транспортного потока, рисков совершения ДТП | Осуществлена замена не менее 10% общего количества автопарка. Снижены транспортный поток и риск совершения ДТП | 1 декабря 2019 года | ОМСУ (по согласованию) |
| 51 | Разгрузить центральную часть города Бишкек путем разрешения движения только легкового транспорта и общественного муниципального транспорта по квадрату, ограниченному пр.Чуй - ул.Ибраимова - ул.Боконбаева - пр. Молодая Гвардия | Принято соответствующее решение. Снижены транспортный поток и риск совершения ДТП | 30 июня 2019 года | Мэрия г.Бишкек |
| 52 | Обустроить улично-дорожную сеть населенных пунктов искусственным освещением, тротуарами, пешеходными дорожками | Осуществлено обустройство улиц и дорог (количественный показатель). Снижен риск совершения ДТП (наезд на пешеходов) | Постоянно | ОМСУ (по согласованию), МТД |
| 53 | В целях сокращения заторов и обеспечения безопасности движения общественного транспорта в крупных городах, прежде всего в городах Бишкек и Ош, обустроить остановки с их выводом от основной проезжей части (путем обустройства отдельных полос движения или въездов/выездов, так называемых "карманов") | Обустроены остановки. Снижены заторы на дорогах и риск совершения ДТП | 30 декабря 2018 года | ОМСУ (по согласованию), МТД, ГААСЖКХ |
| 54 | Провести анализ ДТП на автомобильных дорогах республики и в местах, наиболее подверженных риску ДТП, установить шумовые полосы для снижения риска засыпания водителей за рулем | Завершена установка шумовых полос. Снижен риск засыпания водителей за рулем | Постоянно | МТД, ОМСУ (по согласованию) |
| Блок 5. Проведение информационных кампаний и профилактических мероприятий |  |  |  |  |
| 55 | В целях предупреждения совершения ДТП с участием пассажирского транспорта предусмотреть проведение совместных межведомственных рейдовых проверок соблюдения требований БДД совместно с представителями Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики, сотрудниками уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с привлечением СМИ | Проводятся рейдовые мероприятия не менее одного раза. Снижено количество ДТП с участием пассажирского транспорта | Ежемесячно | МВД, МТД, КТРК (по согласованию), ЭЛТР, ОМСУ (по согласованию) |
| 56 | Проводить рейдовые мероприятия органами внутренних дел совместно с органами местного самоуправления в целях очищения автомобильных дорог и улиц от лиц, занимающихся попрошайничеством и представляющих угрозу БДД | Проводятся рейдовые мероприятия. Очищены автомобильные дороги от лиц, занимающихся попрошайничеством. Снижен риск совершения ДТП (наезд на пешеходов) | Ежемесячно | МВД, ОМСУ (по согласованию) |
| 57 | Информировать учащихся и их родителей о правилах применения светоотражающих приспособлений несовершеннолетними (деталей на одежде или портфелях). Проводить информационную кампанию среди населения с целью разъяснения целесообразности внедрения данного мероприятия | Проведены профилактические беседы, собрания, наглядная демонстрация. Проведено обучение не менее 90% учащихся | Постоянно | МОН |
| 58 | Во всех общеобразовательных организациях организовать "Уголок безопасности дорожного движения" | Проведены профилактические мероприятия/конкурсы с установкой уголков ПДД. Наличие уголков ПДД во всех школах (100%) | 31 декабря 2018 года | МОН, МВД |
| 59 | Провести мероприятия в целях повышения знаний школьников по ПДД | Проведены профилактические беседы/викторины/мероприятия/конкурсы не менее 1 раза в месяц. Охват не менее 90% учащихся (количественные показатели) | Постоянно | МОН, МВД |
| 60 | Предусмотреть обязательное изучение Правил дорожного движения в школьной программе с 1 по 11 класс как в учебное, так и во внеурочное время, в рамках имеющейся сетки часов | Утверждены программы приказом МОН. Проведено обучение 100% учащихся | 30 августа 2019 года | МОН |
| 61 | В целях обеспечения безопасности школьников при переходе улиц вблизи школ организовать мероприятия профилактического характера совместно с добровольными дружинами (волонтеры, студенты, курсанты автошкол, сотрудники служб безопасности в школах) | Ежемесячно проводятся профилактические беседы/викторины/конкурсы. Количественно-качественные показатели | Постоянно | МВД, МОН, ГАМФКС |
| 62 | Провести обследование пассажирских перевозчиков на предмет обеспечения безопасности перевозок граждан и в случае несоответствия - не допускать к перевозкам до устранения недостатков (наличие поручней, ремней безопасностей, сидений, проверка плотности закрытия дверей) | Проводятся комплексные обследования. Количественно-качественные показатели | Ежемесячно | МТД, МВД, ОМСУ (по согласованию) |
| 63 | Провести информационную кампанию среди населения об обязательной перерегистрации транспортных средств при совершении сделки купли-продажи транспортных средств | Размещена информация в СМИ. Информированность населения (количественные показатели) | 30 июня 2018 года, далее - постоянно | ГРС, МЮ, МВД |
| 64 | В сотрудничестве с общественностью и СМИ создавать и распространять социальные ролики и другие демонстрационные проекты, предостерегающие водителей и пешеходов от опасностей ДТП, а также о недопустимости вождения в нетрезвом состоянии | Выпуск видеоролика. Снижен риск совершения ДТП (наезд на пешеходов, управление ТС в нетрезвом состоянии)/информированность населения | Постоянно | МВД, МКИТ |
| 65 | Обеспечить производство и трансляцию в телевизионном эфире регулярного цикла передач, в том числе детских, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Запущена программа по правилам дорожного движения. Снижен риск совершения ДТП, в целях формирования правовой культуры и повышения безопасности на дорогах | Постоянно | МКИТ, МВД, КТРК (по согласованию), ЭЛТР, ТРК "Пирамида" (по согласованию), МВД |
| 66 | Организовать показ по телевидению социальных роликов по ДТП прайм-тайм | Выпуск видеоролика. Снижен риск совершения ДТП | Постоянно | МВД, МКИТ, ОМСУ (по согласованию) |
| 67 | Изготовить и разместить социальную рекламу по вопросам БДД | Подготовлен рекламный продукт. Снижен риск совершения ДТП/информированность населения | Постоянно | МВД, МКИТ, ОМСУ (по согласованию) |

Список сокращений:

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МТД	Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики

ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ГКИТС	Государственный комитет информационных технологий и связи при Правительстве Кыргызской Республики

ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики

ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ГАМФКС	Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики