ЧУЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20-января 2021 года № 36/2

Об утверждении  программы социально –экономического развития Чуйского айыл окмоту на 2021 год

Рассмотрев представленные материалы и заслушав информацию и.о.главы Чуйского  айыл окмоту Жекшен у.А.  "Об утверждении  программы   социально-экономического развития  Чуйского айыл окмоту на 2021 год", принимая во внимание  предложение и поправки  депутатов,  руководствуясь статьей  31 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении»   Чуйский   айылный   кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Утвердить программу социально - экономического развития Чуйского айыл окмоту  на 2021  год . (приложение №1)

2. Обязать и.о. главу Чуйского айыл окмоту  (Жекшен у.А.).  Своевременно исполнить  программу социально-экономического развития Чуйского айыл окмоту на 2021 год.

3.Контроль за исполнением  данного постановления оставляю за собой.

Председатель	З.Амангельдиев

Согласовано:                                                                                                                                                 Утверждаю:

И.о. главы Чуйского айыл окмоту                                                                                                            Торага Чуйского айылного кенеша

__________________Жекшен уулу А.                                                                                                                     ________________Амангелдиев З.

"___"______________2021 год.                                                                                                                                  "___"_____________2021 год.

Программа социального - экономического развития Чуйского айыл окмоту на 2021-2022 годы.

| № | Задачи |  |  | Мероприятия/действие | Ожидаемый результат | Срок реализации и источники финансирования | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа развития Чуйского айыл окмоту по 6-и направлениям: 1.Экономика 2.Социальный сектор 3.Культура и спорт 4.Инфраструктура ·Строительство ·Приобретение ·Прочее 5.Работы по предотвращению ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономика |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Повышение финансовой самостоятельности Чуйского айыл окмоту | Увеличение доходной части местного бюджета путем изыскания дополнительных источников дохода. |  | Увеличение местного бюджета | 2019-2023 годы | А. Жекшен уулу; А. Малдыбаева; Б. Усубалиева; С. Сансызбаева |
| 2 |  |  | Открыть муниципальное предприятие “Комбинат Коммунального предприятия” Чуйского айыл окмоту. |  | Увеличение рабочих мест | 2021 год | И.Н.Пенкина; А.Исмаилов; С. Медербек уулу; Б. Усубалиева |
| 3 |  |  | Подготовка проектных документаций на Муниципальный сезонный рынок по ул. Шоссейное |  | Увеличение рабочих мест | 2021 год | Б. Усубалиева; А. Исмаилов; С. Медербек уулу |
| 2 |  | Социальный сектор |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Соц.защита население | Проведение мероприятии по соц. защиты население |  | Материальная поддержка уязвимого слоя населения | В течении года М.Б 188,0 т.с ЧП 200,0 т.с Всего: 208,0 т.с | У. Абдыканова; Б. Коеналиева; |
| 2.2 |  | Организация культурно-массовых мероприятий | Проведение торжественных мероприятий |  |  | В течении года 250,0 т.с. | У. Абдыкнова; Б. Коеналиева; Г. Борбушалиева |
| 2.3 |  | Организация осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью | Оказание материальной помощи детям круглым сиротам |  | Создание условий населению и малоимущим семьям | В течении года М.Б. 80,0 т.с. | У. Абдыканова; Б. Коеналиева |
|  |  | Итого: |  |  |  | 538,0 т.с |  |
| 3 |  | Культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечение развития физической культуры населения | На спортивные меропрития |  | Пропаганда здорового образа жизни | В течении года М.Б 100,0 т.с | Б. Коеналиева |
|  |  | Итого: |  |  |  | 100,0 т.с |  |
| 4 |  | Инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Строительство |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Обеспечение безопасного дорожного движения | Установка светофорных объектов на пере-х улиц Ибраимова-Сансызбаева, Ибраимова-Октябрьская, Ибраимова-Покровская и Сансызбаева-Межевая |  | Сокращение количество ДТП на перекрестках Чуйского айыл окмоту | I -квартал М.Б. 4000,0 млн.с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков. |
| 4.1.2 |  | Обеспечения функционирования дорог | Асфальтирования дорог с. Чуй: ул. Ибраимова-Октябрская ул. Новая (К-Маркса-Полевая) ул. К-Маркса-Заводская ул. Полевая – Заводская ямочные ремонты др.улиц с.Чуй |  | Реабилитация муниципальных дорог | II квартал М.Б 300,0 т. сом | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков. |
| 4.1.3 |  | Обеспечение условий проведения досуга населения | Организация парка район к/т Ала-Тоо с. Чуй |  | Благоустройства территорий Чуйского айыл окмоту | III квартал М.Б. 700,0 т.с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; Б. Усубалиева |
| 4.1.4 |  | Обеспечения условий в дошкольных образовательных учреждениях | Реконструкция отопительной системы ДОО «Байчечекей» |  |  | III квартал М.Б. 700 т.с. | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; Директор ДОО «Байчачекей» |
| 4.1.5 |  | Обеспечения условий в школах и дошкольных образовательных учреждениях | Текущий ремонт школ и ДОО |  | качество знаний | В течении года М.Б 1000,0 млн.с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; |
| 4.1.6 |  | Эффективное использование муниципального имущества | Финансирование проекта по строительству музыкальной школы |  | Привлечение спонсоров для сроительства 2го этажа | В течении года М.Б. 500,0 т.с | Б. Коеналиева |
| 4.1.7 |  | Обеспечение функционирования уличных освещений и светофоров | Текущий ремонт уличных освещений |  | Обеспечения безопасности населения в ночное время суток | II квартал М.Б 150 т.с. | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков. М.Бердыбаев; Э.Качкынбек уулу; |
| 4.1.8 |  | Обеспечение безопасности населения в ночное время суток | Установка ламп ночного освещения с. Чуй |  | Сокращение преступлений в ночное время суток | III квартал М.Б. 1 000 млн. с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков. |
| 4.1.9 |  | Обеспечения условий для проведения досуга детей | Строительство детских площадок в селах Садовое, Арал (МТФ ГУРТ - 4) |  | Обеспечение для рационального испльзовани досуга | III квартал М.Б. 1300,0 млн.с | М. Бердыбаев; Э. Качкынбек уулу |
| 4.1.10 |  | Обеспечения условий развития физического здоровья населения | Текущий ремонт ценрального стадиона с. Чуй |  | Создание условий населению для ведения здорового образа жизни | III квартал М.Б. 1000,0 млн.с. | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков. |
| 4.1.11 |  | Обеспечения условий для проведения досуга детей | Замена кровли центральной библиотеки с. Чуй |  | Обеспечение для рационального испльзовани досуга | III квартал 400,0 т.с. | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков. |
| 4.1.12 |  | Обеспечения функционирования дорог | Сплошное асфальтирование ул. Карла-Маркса с.Чуй |  | создание условий для передвижения пешеходов | III квартал М.Б 2000,0 млн сом | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков. |
| 4.1.13 |  | Обеспечение нормальных условий для учащихся СШ | Электромонтажные работы СШ Арал |  |  | II - III квартал М.Б. 1200,0 млн.с | М. Бердыбаев. |
| 4.1.14 |  | Обеспечение населения питьевой водой | Текущий ремонт водопроводной линии в с.Садовое |  |  | В течении года 500,0 т. с. | Э. Качкынбек уулу |
| 4.1.15 |  | Обеспечение населения дошкольным образовательным учреждением | Строительство детского сада по ул. Карла-Маркса |  | Открытие дополнительных мест | В течении года М.Б. 9 000 млн.с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; |
| 4.1.16 |  | Обеспечение нормальных условий для учащихся СШ и ДОО | Установка пластиковых окон в школах с. Садовое, (окна двери, Резервуар, насос 650), с.Арал (500) и ДОО “Байчечекей” (50). |  |  | III квартал М.Б.1200 млн.с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; М. Бердыбаев; Э. Качкынбек уулу. |
| 4.1.17 |  | Обеспечения условий развития физического здоровья населения | Замена кровли спорт клуб с. Садовое |  | Создание условий населению для ведения здорового образа жизни | II квартал 300 т.с | Э. Качкынбек уулу. |
| 4.1.18 |  | Обеспечение безопасного дорожного движения | Строительство пешеходного моста с. Садовое |  | Сокращение ДТП с участием пешехода | III квартал 1000 млн.с |  |
| 4.1.19 |  | Обеспечение нормальных условий для учащихся ДОО | На ремонтные работы ДОО “Бобоктай” и ФАПс.Садовое |  |  | III квартал 300 т.с. | Э. Качкынбек уулу. |
| 4.1.20 |  | Обеспечение безопасного дорожного движения | Установка дренажной линии по ул.Межевая (Переулок) |  | Сокращение ДТП с участием пешехода | III квартал 300 т.с. | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; |
|  |  | Итого: |  |  |  | 28 679,1 млн. с |  |
| 4.2 |  | Приобретение |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Обеспечение функционирования муниципальных транспортов | Покупка запчастей на 2 мусоровоза трактора Беларус-82 и востановление трактора Т-40 |  | Обеспечение ЖКО технической базой | В течении года 500,0 т.с. | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; Э. Качкынбек уулу. |
| 4.2.2 |  | Реализация сопутствующих проектов для реализации деятельности муниципального предприятия “ККП Чуйского айыл окмоту” | Соовклад на приобретение автовышки для выплнения внутрихозяственных работ |  | Обеспечение ЖКО технической базой | В течении года 200,0 т.с. | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; |
| 4.2.3 |  | Подготовка к осенне-зимнему периоду | Приобретение угля на зимний период 2018-2019г.г. предусмотрена закупать всего 220тн угля. А именно, средную школу с.Арал-120тн , ДОО “ Бакыт”-25тн, и малоимущим семьям -70тн, мечит -5тн |  | благоприятная среда для обучения и материальная поддержка уязвимого слоя населения | Второе полугодие М.Б 880,0 т.с | У. Абдыканова М. Бердыбаев; Э. Качкынбек уулу. |
| 4.2.4 |  | Обеспечение пожарной безопасности | Установка противопожарного щита |  | Обеспечение пожарной безопасности | Первое полугодие М.Б. 150 т.с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; М. Бердыбаев; Э. Качкынбек уулу. |
|  |  | Итого: |  |  |  | 1730 млн.с |  |
| 4.3 |  | Прочее |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Благоустройство окружающей среды | Проведение 3-х месячника и ремонт памятника в с.Чуй |  | Создание условий для сохранение историко-культурного наследие | Первое полугодие М.Б 100,0 т.с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; М. Бердыбаев; Э. Качкынбек уулу. |
| 4.3.2 |  | Благоустройство окружающей среды | Вывоз мусора из подворий населения (солярка, таллон) |  | Обеспечения населения услугой по вывозу и безопастной утилизации ТБО | В течении года 1000,0 млн.с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; |
| 4.3.3 |  | Обеспечения функционирования теплосчетчиков | Тех. Обслуживание счетчиков для теплоэнергии СШ № 1 и № 2 |  | Экономия бюджетных средств | Второе полугодие М.Б 60,0 т.с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; М. Бердыбаев; Э. Качкынбек уулу. |
| 4.3.4 |  | Подготовка проектно сметных документаций | На оплату услуг технадзора и сметчика |  | Обеспечение пректно-сметной документацией и техническим надзором | В течении года М.Б.500,0 т.с | А. Малдыбаева |
| 4.3.5 |  | Обеспечения функционирования теплосчетчиков | Очистка ирригационной системы в селах Чуй, Садовое, Арал |  | Увеличение площади орощаемых земель | В течении года М.Б.600,0 т.с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; М. Бердыбаев; Э. Качкынбек уулу. |
| 4.3.6 |  | Погащение текущих расходов | На доп расходы Чуйского а/о |  |  | В течении года М.Б.500,0 т.с | А. Малдыбаева А. Исмаилов; М. Бердыбаев; Э. Качкынбек уулу. |
| 4.3.7 |  | Благоустройство окружающей среды | Вывоз стихийных свалок |  | Сокращение территорий стихийных свалок | В течении года М.Б.150,0 т.с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; М. Бердыбаев; Э. Качкынбек уулу. |
|  |  | Обеспечения функционирования ирригационной системы | Ремонтные работы на водовыпуске Р6 с.Садовое |  |  | I-IV квартал М.Б. 300,0 т.с. | Э. Качкынбек уулу. |
|  |  | Обеспечения фукционирования муниципального кладбища | Установка ограждения на могилках с.Чуй |  |  | В течении года 500,0 т.с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; |
|  |  | Рациональное использования мцниципального имущества | Установка ограждения вокруг старой библиотеки по ул.Октябрьской с.Чуй |  |  | III –квартал М.Б. 100,0 т.с. | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; |
|  |  | Итого: |  |  |  | 3810 млн.с |  |
| 5 |  | Работы по предотвращению ЧС |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Обеспечения безопасности и ликвидация последствий ЧС | Для проведения мероприятий по ликвидации последствий ЧС |  | Оперативное ликвидация последствий ЧС | В течении года М.Б. 300,0 т.с | А. Исмаилов; С. Медербек уулу; Ш. Кекиртеков; М. Бердыбаев; Э. Качкынбек уулу. |
| 5.2 |  | Обеспечения безопасности и ликвидация последствий ЧС | Подготовка 1т. солярки |  | Оперативное ликвидация последствий ЧС | В течении года М.Б. 42,0 т.с | А. Исмаилов; А. Малдыбаева |
|  |  | Итого: |  |  |  | 342,0 т.с |  |
|  |  | ИТОГО МБ |  |  |  | 35 199,1 млн.с |  |