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ЧУЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20-января 2021 года № 36/2
Об утверждении  программы социально –экономического развития Чуйского айыл окмоту на 2021 год

Рассмотрев представленные материалы и заслушав информацию и.о.главы Чуйского  айыл окмоту Жекшен у.А.  "Об утверждении  программы   социально-экономического развития  Чуйского айыл окмоту на 2021 год", принимая во внимание  предложение и поправки  депутатов,  руководствуясь статьей  31 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении»   Чуйский   айылный   кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Утвердить программу социально - экономического развития Чуйского айыл окмоту  на 2021  год . (приложение №1)
2. Обязать и.о. главу Чуйского айыл окмоту  (Жекшен у.А.).  Своевременно исполнить  программу социально-экономического развития Чуйского айыл окмоту на 2021 год.
3.Контроль за исполнением  данного постановления оставляю за собой.

Председатель	З.Амангельдиев

               Согласовано:                                                                                                                                                 Утверждаю:
И.о. главы Чуйского айыл окмоту                                                                                                            Торага Чуйского айылного кенеша
__________________Жекшен уулу А.                                                                                                                     ________________Амангелдиев З.
"___"______________2021 год.                                                                                                                                  "___"_____________2021 год.




Программа социального - экономического развития Чуйского айыл окмоту на 2021-2022 годы. 

	
№
	
Задачи
	
Мероприятия/действие
	
Ожидаемый результат
	Срок реализации и источники финансирования
	Ответственные лица 

	Программа развития Чуйского айыл окмоту по 6-и направлениям:
1.Экономика
2.Социальный сектор
3.Культура и спорт 
4.Инфраструктура
·Строительство
·Приобретение
·Прочее
5.Работы по предотвращению  ЧС


	Экономика

	1  
	Повышение финансовой самостоятельности Чуйского айыл окмоту
	Увеличение доходной части местного бюджета путем изыскания дополнительных источников дохода. 
	Увеличение местного бюджета 
	2019-2023 годы

	А. Жекшен уулу;
А. Малдыбаева;
Б. Усубалиева;
С. Сансызбаева

	2
	
	Открыть муниципальное предприятие  “Комбинат Коммунального предприятия” Чуйского айыл окмоту.
	Увеличение рабочих мест 
	2021 год
	И.Н.Пенкина; А.Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Б. Усубалиева

	3
	
	Подготовка проектных документаций на Муниципальный сезонный рынок по ул. Шоссейное 
	Увеличение рабочих мест
	2021 год
	Б. Усубалиева;
А. Исмаилов;
С. Медербек уулу


	2
	Социальный сектор

	2.1
	Соц.защита население
	Проведение мероприятии  по соц. защиты население
	Материальная поддержка уязвимого слоя населения
	В течении года
М.Б 188,0 т.с
ЧП 200,0 т.с
Всего: 208,0 т.с
	У. Абдыканова;
Б. Коеналиева;


	2.2
	Организация культурно-массовых мероприятий
	Проведение торжественных
мероприятий
	
	В течении года
250,0 т.с.
	У. Абдыкнова;
Б. Коеналиева;
Г. Борбушалиева

	2.3
	Организация осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью
	Оказание материальной помощи детям круглым сиротам
	Создание условий населению и малоимущим семьям
	В течении года
М.Б. 80,0 т.с.
	У. Абдыканова;
Б. Коеналиева

	
	Итого:
	538,0 т.с
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Культура и спорт

	3.1
	Обеспечение развития физической культуры населения
	На спортивные меропрития
	Пропаганда здорового образа жизни
	В течении года
М.Б 100,0 т.с
	Б. Коеналиева

	
	Итого: 
	100,0 т.с
	

	4
	Инфраструктура

	4.1
	Строительство
	

	4.1.1
	Обеспечение безопасного дорожного движения 
	Установка светофорных объектов на пере-х улиц Ибраимова-Сансызбаева, Ибраимова-Октябрьская, Ибраимова-Покровская и Сансызбаева-Межевая
	Сокращение количество ДТП на перекрестках Чуйского айыл окмоту
	I -квартал 
М.Б. 4000,0 млн.с
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков.


	4.1.2
	Обеспечения функционирования дорог
	Асфальтирования дорог с. Чуй:
ул. Ибраимова-Октябрская
ул. Новая (К-Маркса-Полевая)
ул. К-Маркса-Заводская
ул. Полевая – Заводская ямочные  ремонты др.улиц с.Чуй
	Реабилитация муниципальных дорог
	II квартал
М.Б 300,0 т. сом
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков.


	4.1.3
	Обеспечение условий проведения досуга населения 
	Организация парка район к/т Ала-Тоо с. Чуй
	Благоустройства территорий Чуйского айыл окмоту
	III квартал
М.Б. 700,0 т.с
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;
Б. Усубалиева

	4.1.4
	Обеспечения условий в дошкольных образовательных учреждениях
	Реконструкция отопительной системы ДОО «Байчечекей»
	
	III квартал
М.Б. 700 т.с.
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;
Директор ДОО «Байчачекей»

	4.1.5
	Обеспечения условий в школах и дошкольных образовательных учреждениях
	Текущий ремонт школ 
и ДОО
	качество знаний
	В течении года
М.Б 1000,0 млн.с
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;


	4.1.6
	Эффективное использование муниципального имущества
	Финансирование проекта по строительству музыкальной школы
	Привлечение спонсоров для сроительства  2го этажа
	В течении года 
М.Б. 500,0 т.с
	Б. Коеналиева

	4.1.7
	Обеспечение функционирования уличных освещений и светофоров
	Текущий ремонт уличных освещений
	Обеспечения безопасности населения  в ночное время суток
	II квартал
М.Б 150 т.с.
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков.
М.Бердыбаев;
Э.Качкынбек уулу;


	4.1.8
	Обеспечение безопасности населения в ночное время суток 
	Установка ламп ночного освещения  с. Чуй
	Сокращение преступлений в ночное время суток
	III квартал
М.Б. 1 000 млн. с
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков.

	4.1.9
	Обеспечения условий для проведения досуга детей
	Строительство детских площадок в селах Садовое, Арал (МТФ ГУРТ - 4)
	Обеспечение для рационального испльзовани досуга 
	III квартал
М.Б. 1300,0 млн.с
	М. Бердыбаев;
Э. Качкынбек уулу

	4.1.10
	Обеспечения условий развития физического здоровья населения
	Текущий ремонт ценрального стадиона с. Чуй
	Создание условий  населению для ведения здорового образа жизни
	III квартал
М.Б. 1000,0 млн.с.
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков.

	4.1.11
	Обеспечения условий для проведения досуга детей
	Замена кровли центральной библиотеки с. Чуй
	Обеспечение для рационального испльзовани досуга
	III квартал
400,0 т.с.
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков.

	4.1.12
	Обеспечения функционирования дорог
	Сплошное асфальтирование ул. Карла-Маркса  с.Чуй
	создание условий для передвижения пешеходов 
	III квартал
М.Б 2000,0 млн сом
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков.

	4.1.13
	Обеспечение нормальных условий для учащихся СШ 
	Электромонтажные работы  СШ Арал
	
	II - III квартал
М.Б. 1200,0 млн.с
	М. Бердыбаев.

	4.1.14
	Обеспечение населения питьевой водой
	Текущий ремонт  водопроводной линии в с.Садовое
	
	В течении года 
500,0 т. с.
	Э. Качкынбек уулу

	4.1.15
	Обеспечение населения дошкольным образовательным учреждением 
	Строительство детского сада по ул. Карла-Маркса 
	Открытие дополнительных мест 
	В течении года 
М.Б. 9 000 млн.с
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;

	4.1.16
	Обеспечение нормальных условий для учащихся СШ и ДОО
	Установка пластиковых окон в школах с. Садовое, (окна двери, Резервуар, насос 650), с.Арал (500) и ДОО “Байчечекей” (50).
	
	III квартал
М.Б.1200 млн.с
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;
М. Бердыбаев;
Э. Качкынбек уулу.

	4.1.17
	Обеспечения условий развития физического здоровья населения
	Замена кровли спорт клуб с. Садовое
	Создание условий  населению для ведения здорового образа жизни
	II квартал
300 т.с
	Э. Качкынбек уулу.

	4.1.18
	Обеспечение безопасного дорожного движения
	Строительство пешеходного моста с. Садовое
	Сокращение ДТП с участием пешехода
	III квартал
1000 млн.с
	

	4.1.19
	Обеспечение нормальных условий для учащихся ДОО
	На ремонтные работы ДОО “Бобоктай” и ФАПс.Садовое
	
	III квартал
300 т.с.
	Э. Качкынбек уулу.

	4.1.20
	Обеспечение безопасного дорожного движения
	Установка дренажной линии  по ул.Межевая (Переулок)
	Сокращение ДТП с участием пешехода
	III квартал
300 т.с.
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;


	
	Итого:
	28 679,1 млн. с
	

	4.2
	Приобретение

	4.2.1
	Обеспечение функционирования муниципальных транспортов 
	Покупка
запчастей на 2  мусоровоза трактора Беларус-82 и востановление трактора Т-40
	Обеспечение ЖКО технической базой
	В течении года 
500,0 т.с.
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;
Э. Качкынбек уулу.

	4.2.2
	Реализация сопутствующих проектов для реализации деятельности муниципального предприятия “ККП Чуйского айыл окмоту”
	Соовклад на приобретение автовышки для выплнения внутрихозяственных работ
	Обеспечение ЖКО технической базой
	В течении года 
200,0 т.с.
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;


	4.2.3
	Подготовка к осенне-зимнему периоду
	Приобретение угля на зимний период 2018-2019г.г. предусмотрена закупать всего 220тн угля. А именно,  средную школу с.Арал-120тн , ДОО “ Бакыт”-25тн, и  малоимущим семьям -70тн, мечит -5тн
	благоприятная среда для обучения и материальная поддержка уязвимого слоя населения  
	Второе полугодие
М.Б 880,0 т.с
	У. Абдыканова
М. Бердыбаев;
Э. Качкынбек уулу.

	4.2.4
	Обеспечение пожарной безопасности 
	Установка противопожарного щита
	Обеспечение пожарной безопасности
	Первое полугодие 
М.Б. 150 т.с
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;
М. Бердыбаев;
Э. Качкынбек уулу.

	
	Итого:
	1730 млн.с
	

	4.3
	Прочее

	4.3.1
	Благоустройство окружающей среды
	Проведение 3-х месячника и ремонт памятника в с.Чуй
	Создание условий для сохранение историко-культурного наследие
	Первое полугодие
М.Б 100,0 т.с
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;
М. Бердыбаев;
Э. Качкынбек уулу.

	4.3.2
	Благоустройство окружающей среды
	Вывоз мусора из  подворий населения
(солярка, таллон)
	Обеспечения населения услугой по вывозу и безопастной утилизации ТБО
	В течении года 
1000,0 млн.с
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;

	4.3.3
	Обеспечения функционирования теплосчетчиков 
	Тех. Обслуживание счетчиков для теплоэнергии СШ № 1 и № 2
	Экономия бюджетных средств
	Второе полугодие
М.Б 60,0 т.с
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;
М. Бердыбаев;
Э. Качкынбек уулу.

	4.3.4
	Подготовка проектно сметных документаций
	На оплату услуг технадзора и сметчика
	Обеспечение пректно-сметной документацией и техническим надзором 
	В течении года М.Б.500,0 т.с
	А. Малдыбаева

	4.3.5
	Обеспечения функционирования теплосчетчиков
	Очистка ирригационной системы в селах Чуй, Садовое, Арал
	Увеличение площади орощаемых земель 
	В течении года М.Б.600,0 т.с
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;
М. Бердыбаев;
Э. Качкынбек уулу.

	4.3.6
	Погащение текущих расходов
	На доп расходы Чуйского а/о
	
	В течении года М.Б.500,0 т.с
	А. Малдыбаева
А. Исмаилов;
М. Бердыбаев;
Э. Качкынбек уулу.

	4.3.7
	Благоустройство окружающей среды
	Вывоз стихийных свалок
	Сокращение территорий стихийных свалок
	В течении года М.Б.150,0 т.с
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;
М. Бердыбаев;
Э. Качкынбек уулу.

	
	Обеспечения функционирования ирригационной системы 
	Ремонтные работы на водовыпуске Р6 с.Садовое
	
	I-IV квартал
М.Б. 300,0 т.с.
	Э. Качкынбек уулу.

	
	Обеспечения фукционирования муниципального кладбища
	Установка ограждения на могилках с.Чуй
	
	В течении года
500,0 т.с

	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;


	
	Рациональное использования  мцниципального имущества
	Установка ограждения  вокруг старой библиотеки по ул.Октябрьской с.Чуй
	
	III –квартал 
М.Б. 100,0 т.с.
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;


	
	Итого:
	3810 млн.с
	

	5
	Работы по  предотвращению ЧС

	5.1
	Обеспечения безопасности  и ликвидация последствий ЧС
	Для проведения мероприятий по ликвидации последствий  ЧС
	Оперативное ликвидация последствий ЧС 
	В течении года
М.Б. 300,0 т.с
	А. Исмаилов;
С. Медербек уулу;
Ш. Кекиртеков;
М. Бердыбаев;
Э. Качкынбек уулу.

	5.2
	Обеспечения безопасности  и ликвидация последствий ЧС
	Подготовка 1т.
солярки
	Оперативное ликвидация последствий ЧС
	В течении года
М.Б. 42,0 т.с
	А. Исмаилов;
А. Малдыбаева

	
	Итого:
	342,0 т.с
	

	
	ИТОГО МБ
	35 199,1 млн.с
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