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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 24 декабря 2021 года № 340
Об утверждении Плана действий Кыргызской Республики по выполнению резолюции 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
 на 2022-2025 годы
В целях обеспечения эффективной реализации положений резолюции 1540 (2004 года) и резолюции 1977 (2011 года) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить План действий Кыргызской Республики по выполнению резолюции 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2022-2025 годы (далее – План действий) согласно приложению.
2. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам и иным государственным органам:
– принять исчерпывающие меры по выполнению Плана действий в установленные сроки;
– по итогам полугодия и года, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о выполнении Плана действий в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для обобщения.
3. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана действий.
4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики за качественное и своевременное выполнение Плана действий.
5. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить Комитет 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций об утверждении Плана действий.
6. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана действий Кыргызской Республики по выполнению резолюции 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2017-2019 годы» от 24 июня 2017 года № 443.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 1 февраля 2022 года № 13 (3348)

Председатель	А.У. Жапаров




Приложение




План действий
Кыргызской Республики по выполнению резолюции 1540 Совета Безопасности
  Организации Объединенных Наций на 2022–2025 годы

	№
	Задача
	Наименование мероприятия
	Ответственный орган
	Сроки исполнения
	Ресурсное обеспечение
	Ожидаемые результаты / индикаторы

	1. В реализацию статьи 2 резолюции 1540 СБ ООН 

	Национальное законодательство

	1.
	Установить уголовную и (или) административную ответственность за нарушение законодательства Кыргызской Республики в области экспортного контроля в соответствии с требованиями международных договоров в области нераспространения оружия массового поражения, участницей которых является Кыргызская Республика
	1. Разработка проекта закона о внесении изменений (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях) по криминализации нарушений законодательства Кыргызской Республики в области экспортного контроля и распространения оружия массового поражения
	МЭК,
МО
	II квартал 
2022 года




	В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны партнеров по развитию 
	В Уголовном кодексе Кыргызской Республики и/или Кодексе Кыргызской Республики о правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в области экспортного контроля и распространения оружия массового поражения 

	
	
	2. Внесение в Кабинет Министров Кыргызской Республики законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики и Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях
	МЭК,
МО
	III квартал
2022 года 
	
	

	2.
	Гармонизировать законодательство Кыргызской Республики в соответствии с требованиями Кодекса поведения МАГАТЭ по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных
источников, с учетом руководящих материалов по импорту и экспорту радиоактивных источников МАГАТЭ
	Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики «О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики»
	МПРЭТН,
МЗ,
МЭК,
МЧС,
МВД,
МТК
	2022–2024 годы

	В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны партнеров по развитию 
	Законы Кыргызской Республики 
 «О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики», 
 «О Техническом регламенте о радиационной безопасности», а также НПА, регулирующие процедуру транспортировки радиоактивных материалов и радиоактивных источников, соответствуют требованиям Кодекса поведения МАГАТЭ по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников

	3.
	Применение рекомендаций международных стандартов по совершенствованию системы регистрации и учета ИИИ, радиоактивных веществ, ядерного материала и установок
	Разработка проекта Положения о перевозке (в т.ч. трансграничной), хранении, использовании и захоронении радиоактивных материалов, веществ и ИИИ

	 МПРЭТН,
 МЗ

	2022–2024 годы
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций
	Утверждено Положение о перевозке (в т.ч. трансграничной), хранении, использовании и захоронении радиоактивных материалов, веществ и ИИИ

	2. В реализацию статей 2, 3, 6 и 8 резолюции 1540 СБ ООН

	4.
	Обеспечить выполнение Кыргызской Республикой положений Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении в полном объеме
	1. Разработка и внесение в Кабинет Министров Кыргызской Республики проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающего меры по реализации КБТО
	МЭК
	III квартал 
2022 года
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований с привлечением экспертной поддержки со стороны партнеров по развитию
	Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики имплементированы нормы по реализации КБТО

	
	
	2. Разработка проекта Закона Кыргызской Республики 
 «О биологической безопасности в Кыргызской Республике»

	МЗ,
МЭК,
МПРЭТН,
МО,
МОН
	III квартал
2022 года
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований с привлечением экспертной поддержки со стороны партнеров по развитию
	Принят Закон Кыргызской Республики «О биологической безопасности в Кыргызской Республике», предусматривающий исполнение положений КБТО в полном объеме

	
	
	3. Внесение в Кабинет Министров Кыргызской Республики законопроекта 
 «О биологической безопасности в Кыргызской Республике»
	МЗ,
МЭК,
МПРЭТН,
МО,
МОН
	II квартал 2023 года
	
	

	
	
	4. Разработка проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» по группам патогенности микроорганизмов
	МЗ,
МПРЭТН,
МСХ,
МЭК,
МО,
МОН

	IV квартал 2022 года
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований с привлечением экспертной поддержки со стороны партнеров по развитию
	В Закон Кыргызской Республики 
 «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» внесены требования, отраженные в положении КБТО по группам патогенности микроорганизмов

	
	
	5. Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О режимной комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности в организациях, работающих с микроорганизмами 1–4 групп патогенности»
	МЗ,
МЭК,
МПРЭТН,
МО,
МОН

	2022–2024 годы
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований с привлечением экспертной поддержки со стороны партнеров по развитию
	Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики регламентирован порядок деятельности режимной комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности в организациях, работающих с микроорганизмами 1–4 групп патогенности

	
	
	6. Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О правилах по учету, хранению и транспортировке биологических материалов и микроорганизмов 1–4 группы патогенности» 
	МЗ,
МЭК
МПРЭТН,
МО,
МОН

	2024 год

	В пределах выделенных бюджетных ассигнований с привлечением технической помощи партнеров по развитию
	Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики утверждены Правила по учету, хранению и транспортировке биологических материалов и микроорганизмов 1–4 групп патогенности

	5.
	Содействие обеспечению биологической безопасности 
	1. Разработка учебного методического комплекса по оценке рисков биологической безопасности
	МЗ,
МПРЭТН,
МЧС
	2022–2023 годы
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований с привлечением технической помощи партнеров по развитию
	Приняты внутриведомствен–ные документы об утверждении учебного методического комплекса по оценке рисков биологической безопасности

	
	
	2. Разработка методических рекомендаций по оценке рисков в сфере биологической безопасности согласно международным стандартам
	МЗ,
МПРЭТН,
МЧС
	2022–2023 годы
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований с привлечением технической помощи партнеров по развитию
	

	
	
	3. Разработка правил обращения, манипулирования, транспортировки, хранения и утилизации биологических материалов
	МЗ,
МПРЭТН,
МЧС
	2022–2023 годы
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований с привлечением технической помощи партнеров по развитию
	Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики о правилах обращения, манипулирования, транспортировки, хранения и утилизации биологических материалов

	6.
	Обеспечение надлежащего учета и сохранности токсичных химикатов, в том числе в части реализации Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»
	1. Разработка проекта Положения о лицензировании деятельности, связанной с получением, образованием, хранением, использованием, уничтожением сильнодействующих ядовитых веществ
	МПРЭТН,
МЗ,
МВД

	2022 год
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований с привлечением технической помощи партнеров по развитию
	Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики утверждено Положение о лицензировании деятельности, связанной с получением, образованием, хранением, использованием, 
уничтожением сильнодействующих ядовитых веществ

	
	
	2. Разработка проекта    Положения олицензировании деятельности, связанной с приобретением и реализацией сильнодействующих ядовитых веществ
	МПРЭТН,
МЗ,
МВД

	2022 год
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований с привлечением технической помощи партнеров по развитию
	Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики утверждено Положение олицензировании деятельности, связанной с приобретением и реализацией сильнодействующих ядовитых веществ

	7.
	Обеспечить соответствие законодательства Кыргызской Республики в сфере экспортного контроля международным договорам по нераспространению оружия массового поражения
	1. Разработка проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» 
	МО,
МЭК

	2022–2023 годы
	В пределах 
выделенных бюджетных ассигнований с привлечением технической помощи партнеров по развитию
	В Законе Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» учтены требования международных договоров о нераспространении ОМУ

	
	
	2. Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «O внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О дальнейших мерах по совершенствованию национальной системы экспортного контроля в Кыргызской Республике» 
 от 27 октября 2010 года № 257»
	МЭК
	После выполне-ния п.7.1
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международ–ных организаций

	Принят Закон Кыргызской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 
 «Об экспортном контроле», утверждены подзаконные акты по совершенствованию национальной системы экспортного контроля в Кыргызской Республике

	8.
	Совершенствование системы экспортного контроля КР
	Разработка внутриведомственной инструкции по процедурам рассмотрения и выдачи разрешительных документов для сотрудников государственных 
органов/органов – экспертов
	МЭК, 
МЗ,
МПРЭТН,
МСХ,
МО,
МТК 
	2022–2023 годы
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций
	Каждым ответственным государственным органом утверждены внутриведомственные инструкции по процедурам рассмотрения и выдачи разрешительных документов для сотрудников государственных органов/органов – экспертов

	3. В реализацию статьи 3 резолюции 1540 СБ ООН

	Практические действия

	9.
	Обеспечить дальнейшую имплементацию положений Конвенции ООН по противодействию финансирования террористической деятельности (от 1999 г.)
	Проведение национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения
	ГСФР,
ГКНБ,
МВД,
НБКР (по согласованию)
	2022–2023 годы
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка партнеров по развитию
	Уполномоченные государственные органы и финансовые учреждения, в пределах своей компетенции используют в своей деятельности итоги национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения/выяв-ления и снижения фактов финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения

	4. В реализацию статьи 6 резолюции 1540 СБ ООН

	Национальное законодательство

	10.
	Актуализация списков контролируемой продукции и товаров двойного назначения
	Обновление Национального контрольного списка Кыргызской Республики контролируемой продукции, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Национального контрольного списка Кыргызской Республики контролируемой продукции» от 2 апреля 2014 года № 197 
	МЭК,
МЗ,
МВД,
МПРЭТН,
 МО
	2022 год
	В рамках 
выделенных 
бюджетных 
ассигнований
	Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики 
 «Об утверждении Национального контрольного списка Кыргызской Республики контролируемой продукции»

	5. В реализацию статьи 7 резолюции 1540 СБ ООН

	Запрос технической помощи от доноров и международных организаций

	11.
	Проработка вопросов финансирования, экспертной и технической помощи для реализации мероприятий, содержащихся в настоящем Плане действий Кыргызской Республики по выполнению резолюции 1540 СБ ООН
	Формирование и направление запросов международным организациям (странам) – донорам об оказании содействия в выполнении требований резолюции 1540 СБ ООН в соответствии со статьей 7 резолюции, в том числе через уполномоченные (контактные) государственные органы Кыргызской Республики
	МЭК,
МИД,
МЧС,
МЗ,
МПРЭТН,
МО,
ГТС,
ГКНБ ,
ПС 
	Постоянно
	В рамках выделенных бюджетных ассигнований
	Оказано техническое, экспертное содействие

	6. В реализацию статьи 8 резолюции 1540 СБ ООН

	Национальное законодательство

	12.
	Определение порядка создания и функционирования идентификационных центров (экспертных организаций)
	1.Изучение международного опыта по созданию и функционированию идентификационных центров путем организации встреч с международными экспертами
	МЭК
	2022–2023 годы
	При поддержке международных организаций



	Изучение международного опыта по созданию идентификационных центров, организованы встречи с международными экспертами

	
	
	2. Разработка и внесение в Кабинет Министров Кыргызской Республики проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики о порядке получения независимыми (вневедомственными) организациями Кыргызской Республики разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля
	МЭК,
МЗ,
МО,
 МПРЭТН

	2022–2023 годы
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка партнеров по развитию




	Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики о порядке получения независимыми (вневедомственными)
организациями Кыргызской Республики разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий

	
	
	3. Разработка и внесение в Кабинет Министров Кыргызской Республики проекта Положения о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля
	МЭК,
МЗ,
МО,
  МПРЭТН

	II квартал 2022 года
	В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка партнеров по развитию


	Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля»

	13.
	Обеспечение надлежащего учета и сохранности при производстве, применении, хранении или транспортировке материалов и технологий, подлежащих экспортному контролю
	Разработка и утверждение рекомендаций к внутрифирменным программам по экспортному контролю
	МЭК

	II квартал 2022 года
	В рамках выделенных бюджетных ассигнований с привлечением экспертной поддержки со стороны международных организаций
	Утверждены рекомендации к внутрифирменным программам по экспортному контролю (приказ МЭК)

	14.
	Анализ нормативной правовой и институциональной базы в области нераспространения ОМУ и снижения химических, биологических, радиоактивных и ядерных инцидентов

	1. Проведение анализа состояния нормативной правовой и институциональной базы по обеспечению химической безопасности и совершенствование институциональной базы в Кыргызской Республике
	МПРЭТН,
МЗ

	2023 год
	В рамках выделенных бюджетных ассигнований с привлечением экспертной поддержки со стороны международных организаций
	Представлен анализ с рекомендациями

	
	
	2. Проведение анализа состояния нормативной правовой и институциональной базы по обеспечению биологической безопасности и совершенствование институциональной базы в Кыргызской Республике
	МЗ, 
 МПРЭТН

	2023 год
	
	

	
	
	3. Проведение анализа состояния нормативной правовой и институциональной базы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и совершенствование институциональной базы в Кыргызской Республике
	МПРЭТН,
МЗ,
МЧС

	2023 год
	В рамках выделенных бюджетных ассигнований с привлечением экспертной поддержки со стороны международных организаций
	

	
	
	4. Проведение анализа состояния нормативной правовой и институциональной базы по совершенствованию пограничного, таможенного, экспортного контроля
	МЭК,
ГТС,
ПС 
	2023 год
	В рамках выделенных бюджетных ассигнований с привлечением экспертной поддержки со стороны международных организаций
	

	7. Практические действия

	15.
	Автоматизация процедур рассмотрения и выдачи разрешительных документов в сфере экспортного контроля
	1.Изучение международного опыта по автоматизации процедур рассмотрения и выдачи разрешительных документов в сфере экспортного контроля
	МЭК

	2022–2023
годы
	С привлечением экспертной поддержки со стороны международных организаций
	Внедрена система автоматизации процедур рассмотрения и выдачи разрешительных документов в сфере экспортного контроля

	
	
	2.Привлечение донорской помощи для автоматизации процедур рассмотрения и выдачи разрешительных документов в сфере экспортного контроля. 
	МЭК
	2022–2023
годы
	С привлечением экспертной поддержки со стороны международных организаций
	

	
	
	3.Внедрение автоматизации процедур рассмотрения и выдачи разрешительных документов в сфере экспортного контроля
	МЭК
	2024–2025
годы
	С привлечением экспертной поддержки со стороны международных организаций
	

	16.
	Повышение квалификации сотрудников министерств и ведомств, вовлеченных в реализацию резолюции 1540 СБ ООН, а также обеспечение возможности непрерывного обучения для сотрудников ГТС, МВД и военнослужащих ПС ГКНБ, МО по вопросам радиационной, химической и биологической безопасности
	Проведение обучающих курсов, тренингов, семинаров и практических занятий для сотрудников министерств и ведомств, вовлеченных в реализацию резолюции 1540 СБ ООН по вопросам экспортного контроля (радиационной, химической и биологической безопасности)


	МЭК,
МО,
МЧС,
МЗ,
МСХ,
 МПРЭТН,
ГТС,
ГКНБ,
ПС 
	На регулярной основе


	Привлечение донорской помощи
	Качественные и количественные показатели проведенных тренингов и семинаров

	17.
	Повышение информированности участников внешнеэкономической деятельности в области экспортного контроля

	1. Обобщение и представление на рассмотрение донорских организаций конкретных тем и планов обучающих семинаров, тренингов, форумов для участников внешнеэкономической деятельности
	МЭК,
МО,
МЗ,
МСХ,
 МПРЭТН,
ГКНБ,
ГТС
	На постоянной основе
	В пределах бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи
	Определены наиболее актуальные темы

	
	
	2. Организация и проведение семинаров, тренингов и форумов
	МЭК,
МО,
МЧС,
МПРЭТН,
ГТС
	На постоянной основе
	Привлечение донорской помощи
	

	18.
	Предотвращение незаконного перемещения через Государственную границу Кыргызской Республики товаров, подлежащих экспортному контролю вне/на пунктов/ах пропуска
	Установка и модернизация инженерного оборудования участков государственной границы и оснащение ее техническими средствами охраны
	ГТС,
ГКНБ,  
ПС 
	На 
постоянной основе

	В рамках выделенных бюджетных ассигнований с привлечением донорской и технической помощи
	Качественные и количественные показатели оснащенных пунктов пропусков

	19.
	Своевременное информирование Комитета 1540 о событиях, намерениях и мероприятиях в стране, подпадающих под действие резолюции 1540 СБ ООН 
	Представление регулярных отчетов и оперативной информации об изменениях в законодательстве в области экспортного контроля, а также о принятых мерах по реализации резолюции 1540 СБ ООН 
	МЭК,
МЗ,
МО,
МВД,
МЧС,
МИД,
МСХ,
ГТС,
ГКНБ,
ПС 
	На 
регулярной основе
	В рамках выделенных бюджетных ассигнований

	Представлен ежегодный национальный доклад 

	20.
	Повышение эффективности имплементации резолюции 1540 СБ ООН 
	Продолжение практики по обмену опытом, накопленным в процессе имплементации резолюции 1540 СБ ООН, национальным координатором и агентствами других стран
	МЭК,
МЗ,
МЧС,
МСХ,  
МПРЭТН,
ГТС,
ГКНБ,
ПС 
	Постоянно
	В рамках выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи
	Проведенные партнерские обзоры и консультативные встречи и достигнутые результаты 

	21.
	Обеспечение реализации резолюции 1540 (2004 года) СБ ООН
	1. Подготовка и утверждение ведомственных планов мероприятий по выполнению резолюции 1540 СБ ООН на 2022–2025 годы
	МЭК,
МЗ,
МЧС,
МСХ,
МПРЭТН,
ГТС, 
ГКНБ,
ПС 
	II квартал
2022 года
	В пределах бюджетных ассигнований
	Наличие ведомственных планов мероприятий по выполнению резолюции 1540 СБ ООН на 2022–2025 годы

	
	
	2. Принятие приказа МЭК КР по обновлению состава межведомственной рабочей группы, утвержденной приказом МЭ КР от 26 сентября 2017 года № 35, с учетом обновленных функций государственных органов и их структурных подразделений, по вопросам выполнения резолюции 1540 СБ ООН
	МЭК
	II квартал 2022 года
	В пределах бюджетных ассигнований
	



Список используемых сокращений

МИД               – Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МСХ               – Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики
МЭК               – Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МЗ                  – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МЧС               – Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МВД               – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МТК                – Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МОН               – Министерство образования и науки Кыргызской Республики
ГКНБ              – Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
МЮ                 – Министерство юстиции Кыргызской Республики
МО                  – Министерство обороны Кыргызской Республики
МПРЭТН        – Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
ГСФР              – Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики 
ГТС                 – Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ПС                  – Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики
НБКР              – Национальный банк Кыргызской Республики
НПА               – нормативный правовой акт
КБТО              – Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического  
                           (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении
ИИИ    -           – источник ионизирующего излучения
МАГАТЭ        – Международное агентство по атомной энергии
ОМУ   -           – оружие массового уничтожения
СБ ООН          – Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
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