ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 20 мая 2022 года № 258

Об утверждении Основных направлений развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на 2022-2026 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 19 июня 2025 года № 353)

В целях создания условий для перспективного развития и совершенствования железнодорожного транспорта и инфраструктуры, обеспечивающих повышение уровня и улучшение качества пассажирских, грузовых перевозок железнодорожным транспортом, развития транзитного потенциала, а также повышения инвестиционной привлекательности железнодорожного комплекса Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 13, 17 Конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- Основные направления развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на 2022-2026 годы (далее - Основные направления);

- План мероприятий по реализации Основных направлений (далее - План мероприятий).

2. Министерствам, государственному комитету и административным ведомствам оказывать содействие Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики в реализации Основных направлений, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления.

3. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики отчет о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Настоящее постановление вступает в силу в течение семи дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 27 мая 2022 года № 47 (3382)

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У. Жапаров

Приложение

План мероприятий
 по реализации Основных направлений развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на 2022-2026 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 19 июня 2025 года № 353)

| № п/п | Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Индикаторы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация транзитного потенциала Кыргызской Республики. Строительство железнодорожных магистралей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект строительства железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече | Разработка ТЭО | Март 2022 г. | Разработанное ТЭО и согласование проекта строительства. Реализация первого этапа железнодорожного соединения севера и юга Кыргызской Республики | Собственные средства ГП "НК "КТЖ", заемные средства и инвестиции | МТК, ГП "НК "КТЖ" | Начало строительства железной дороги |  |
|  |  | Запуск строительства | Март 2022 г. |  | 3,1 млн. сомов (участок Балыкчы - Кочкор) |  |  |  |
|  |  | Поиск инвесторов | На постоянной основе |  | 9472 млн. сом (участок Балыкчы - Кочкор) |  |  |  |
| 2 | Проект строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан | Проведение переговоров | На постоянной основе | Согласование всех технических вопросов проекта и начало строительства новой линии железной дороги, в рамках решения проблемы транспортной изолированности страны | Заемные средства и инвестиции | МТК, МИД, ГП "НК "КТЖ" | Подписание межправительственного Соглашения |  |
|  |  | Подписание межправительственного соглашения | Декабрь 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ТЭО | Сентябрь 2023 г. |  | от 169,2 млн. сомов |  |  |  |
|  |  | Запуск строительства | 2024 г. |  | от 279,2 до 465,3 млрд. сомов |  |  |  |
| 3 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 19 июня 2025 года № 353) |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Модернизация и обновление инфраструктуры путевого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация пути и путевого хозяйства с переходом на железобетонное подрельсовое покрытие | Ежегодный ремонт в среднем 25 км пути, улучшение технического состояния путей | Ежегодно | Улучшение технического состояния путей ГП "НК "КТЖ" протяженностью 125 км. Увеличение межремонтного периода. Повышение участковой скорости движения поездов | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" Ориентировочные затраты 2385,5 млн. сомов | ГП "НК "КТЖ" | Модернизация с применением новых методов работы не менее 125 км пути укладкой новых железобетонных шпал |  |
| 5 | Проработка вопроса продления противообвального сооружения на участке Быстровка - Рыбачье | Разработка ТЭО | Декабрь 2023 г. | Строительство с продлением противообвального сооружения в Боомском ущелье. Повышение безопасности движения на участке Быстровка - Рыбачье для предотвращения обрушений горных пород | Заемные средства и инвестиции 462,4 млн. сомов | ГП "НК "КТЖ" | Строительство с продлением противообвального сооружения в Боомском ущелье (150 м) |  |
|  |  | Разработка, экспертиза и согласование проектно-сметной документации | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение земляных работ, разработка скальных пород | 4 квартал 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение монтажных и строительных работ | 4 квартал 2025 г. |  |  |  |  |  |
| III. Модернизация и пополнение подвижного состава, ремонтной базы тягового подвижного состава, грузовых и пассажирских вагонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение маневровых тепловозов | Разработка инвестиционного проекта для привлечения инвесторов | 4 квартал 2024 г. | Обновление парка тягового подвижного состава и обеспечение устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта | Собственные средства и заемные средства Предварительная сумма на покупку 1212,1 млн. сомов | ГП "НК "КТЖ" | Приобретение тепловозов |  |
|  |  | Закупка маневровых тепловозов | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение грузовых вагонов | Разработка инвестиционного проекта для привлечения инвесторов | 4 квартал 2024 г. | Обновление парка грузового подвижного состава и обеспечение устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта | Заемные средства Предварительная сумма на покупку 684,0 млн. сомов | ГП "НК "КТЖ",ФУГИ при МЭК | Приобретение грузовых вагонов |  |
|  |  | Закупка грузовых вагонов | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 8 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 19 июня 2025 года № 353) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация подвижного состава, предусматривающая ремонт локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов | Плановый ремонт парка подвижного состава | Ежегодно | Улучшение технического состояния подвижного состава, путем модернизации существующего парка с продлением эксплуатационного ресурса и улучшением технико-экономических характеристик | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | ГП "НК "КТЖ" | Ремонт вагонов, в том числе грузовых, пассажирских и локомотивов |  |
| IV. Развитие системы информатизации, электроснабжения и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация оперативно-технологической связи (прокладка оптоволоконной связи) ГП "НК "КТЖ" от станции Турксиб до станции Рыбачье | Проработка вопроса подготовки проекта модернизации оперативно-технологической связи ГП "НК "КТЖ" от станции Турксиб до станции Рыбачье | Декабрь 2022 г. | Подготовлен проект модернизации оперативно-технологической связи ГП "НК "КТЖ" от станции Турксиб до станции Рыбачье | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" и заемные средства 60,2 млн. сомов | МТК,ГП "НК "КТЖ" | Модернизирована и переведена в цифровой формат оперативно-технологическая связь от станции Турксиб до станции Рыбачье |  |
| 11 | Улучшение качества связи ГП "НК "КТЖ" на участке Аламедин - Рыбачье | Поэтапный перевод воздушной линии связи на кабельную линию связи на участке Аламедин - Рыбачье | На постоянной основе | Проведены предварительные работы по переводу воздушной линии связи на кабельную линию связи на участке Аламедин - Рыбачье | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" и заемные средства 375,5 млн. сомов | МТК,ГП "НК "КТЖ" | Улучшено качество связи между станциями Кыргызской железной дороги на участке Аламедин - Рыбачье |  |
| 12 | Поэтапный переход на энергосберегающую систему освещения станций Кыргызской железной дороги | Модернизация освещения станций, замена старых светильников на новые светодиодные. В целях экономии электроэнергии планируется поэтапная замена прожекторов, в т.ч. станция Беловодская - разъезд 3639 и охраняемые переезды | Декабрь 2022 г. | Экономия потребления электроэнергии, увеличение сроков службы электрооборудования, быстрая окупаемость и улучшение территории освещенности | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" 7,7 млн. сомов | ГП "НК "КТЖ" | Модернизирована система освещения станций Кыргызской железной дороги |  |
|  |  | станция Бишкек-1 | Декабрь 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | станция Кант - станция Рыбачье | Декабрь 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 13 | Оборудование устройствами участка Бишкек-2 - Рыбачье автоблокировкой с диспетчерской централизацией, а также с учетом строительства электрической централизации по станциям Аламедин, Кант, Токмок, Рыбачье | Проработка вопроса подготовки технической документации ТЭО на строительство диспетчерской централизации с автоблокировкой на участке Бишкек-2 - Рыбачье | Ежегодно | Увеличение надежности работы устройств систем центральной блокировки. Увеличение пропускной способности | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" и заемные средства Ориентировочная стоимость 1099,8 млн. сомов | ГП "НК "КТЖ" | Модернизация устройств систем центральной блокировки на участке Бишкек-2 - Рыбачье с внедрением системы автоблокировки |  |
| V. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей процедуры организации и контроля транспортной безопасности, обеспечения безопасности транспортных процессов на железной дороге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Переаккредитация лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК) в национальном органе по аккредитации | Подготовка лаборатории, документов | Июль 2022 г. | Диагностика деталей вагонов | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | ГП "НК "КТЖ" | Подтверждение компетентности. Получение аттестата аккредитации в национальном органе по аккредитации |  |
| 15 | Переаккредитация испытательной лаборатории в национальном органе по аккредитации | Подготовка лаборатории, документов | Декабрь 2023 г. | Контроль при испытании щебня | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | ГП "НК "КТЖ" | Подтверждение компетентности. Получение аттестата аккредитации в национальном органе по аккредитации |  |
| 16 | Переаккредитация лаборатории, осуществляющей поверку средств измерений в национальном органе по аккредитации | Подготовка лаборатории, документов | Декабрь 2022 г. | Контроль и обеспечение исправности средств измерений | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | ГП "НК "КТЖ" | Подтверждение компетентности. Получение аттестата аккредитаций в национальном органе по аккредитации |  |
| 17 | Реализация работ, направленных на развитие системы технического регулирования на железнодорожном транспорте | Участие в разработке документов | Ежегодно | Повышение уровня безопасности работы Кыргызской железной дороги | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | ГП "НК "КТЖ" | Принятие участия в работе Экспертных групп по разработке проектов изменений к ТР ЕАЭС (проектов межгосударственных стандартов и документов по оценке соответствия) |  |
| VI. Укрепление финансового состояния ГП "НК "КТЖ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Разработка и принятие мер, направленных на повышение доходной части ГП "НК "КТЖ" | Обеспечение хозяйствующих субъектов в грузовых железнодорожных перевозках | Постоянно | Увеличение перевозки грузов с целью увеличения доходной части ГП "НК "КТЖ", в результате укрепление финансового состояния ГП "НК "КТЖ" | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | МТК, ГП "НК "КТЖ" | Увеличение грузооборота к 2026 году до 1050,6 млн. тн км, поддержание до 2026 года пассажирооборота на уровне 22,0 млн. пас. км |  |
| 19 | Снижение дебиторской задолженности | Установление системы контроля за сроками исковой давности. Обеспечение своевременного и обязательного информирования структурными подразделениями ГП "НК "КТЖ" юридического отдела об образовавшейся дебиторской задолженности для принятия мер по ее взысканию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики | Постоянно | Уменьшение дебиторской задолженности в целях увеличения реального притока денежных средств и, как результат укрепление финансового состояния ГП "НК "КТЖ" | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | ГП "НК "КТЖ" | Снижение дебиторской задолженности |  |
| 20 | Снижение кредиторской задолженности перед железнодорожными администрациями государств-участников СНГ | Контроль за исполнением Соглашения о порядке погашения задолженности от 22 апреля 2011 года № 302 (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги") | Октябрь 2022 г. | Повышение интересов сторонних инвесторов и кредиторов к ГП "НК "КТЖ". Укрепление финансового состояния ГП "НК "КТЖ" | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | ГП "НК "КТЖ" | Погашение по графику: - Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" по 50,0 тыс. швейцарских франков по сентябрь месяц 2022 года |  |
| 21 | Предотвращение распространения коронавирусной инфекции, обеспечение сохранения здоровья сотрудников ГП "НК "КТЖ" | Выполнение утвержденных мероприятий ГП "НК "КТЖ" по предотвращению распространения коронавирусной инфекции | Постоянно | Снижение рисков заболевания, как показатель непрерывности и бесперебойности деятельности железной дороги | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | ГП "НК "КТЖ" | Снижение рисков заболевания |  |
| VII. Повышение кадрового и научного потенциала железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Установление сотрудничества работодателей с образовательными организациями высшего профессионального образования Кыргызской Республики и зарубежных государств, реализующих подготовку специалистов для железнодорожной отрасли | Проведение переговоров, подписание соглашений о сотрудничестве по подготовке кадров для железнодорожной отрасли с вузами Кыргызской Республики и зарубежных государств | Сентябрь 2022 г. | Усиление кадрового потенциала. Подготовка профильных кадров, связанных с железнодорожным транспортом для роста производительности ГП "НК "КТЖ" и его эффективности | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | ГП "НК "КТЖ" | Подготовка квалифицированных специалистов и дальнейшее их трудоустройство |  |
| 23 | Обучение и повышение квалификации специалистов Кыргызской железной дороги | Лекционные курсы, семинары, тренинги, обучение на рабочем месте | На постоянной основе | Результатом обучения и повышения квалификации специалистов ГП "НК "КТЖ" является: - повышение производительности труда; - повышение качества продукции или услуг; - снижение текучести кадров; - сокращение жалоб от клиентов; - формирование эффективной команды | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | ГП "НК "КТЖ" | Количество обученных специалистов |  |
| 24 | Целевая подготовка кадров рабочих и инженерных специальностей широкого, а также узкого профиля для обеспечения железнодорожного транспорта на всех уровнях | Заключение договоров об условиях целевой подготовки между работодателем и студентом | На постоянной основе | Повышение уровня квалификации специалистов | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | МТК, ГП "НК "КТЖ", МОН | Количество обученных специалистов |  |
| VIII. Внедрение информационных технологий для повышения эффективности и качества работы железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Внедрение безбумажных технологий при организации и оформлении перевозок грузов в международном и внутриреспубликанском грузовом сообщении. Взаимодействие с другими железнодорожными администрациями с использованием электронной транспортной накладной | Разработка, развитие и внедрение электронного юридически значимого документооборота (электронная железнодорожная накладная СМГС) на Кыргызской железной дороге при осуществлении международных грузовых перевозок с использованием признаваемой электронной подписи (ЭП) реализуется в рамках уже имеющихся интеграционных объединений (ОСЖД, ЕАЭС), на основании принятых решений Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, двусторонних соглашений между железнодорожными администрациями | Декабрь 2023 г. | С переходом работы станций железной дороги на технологию оформления отправки грузов в виде электронной железнодорожной накладной в международном грузовом сообщении значительно сократится время движения составов через государственную границу за счет уменьшения времени прохождения процедуры таможенного контроля | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | МТК,ГП "НК "КТЖ" | Оперативность проведения контрольных процедур на межгосударственных стыковых пунктах |  |
| 26 | Внедрение в промышленную эксплуатацию информационной системы продажи проездных документов на поезда дальнего следования через сайт kjd.kg | Проведение конкурса с разработчиками элементов системы по реализации проездных документов через Интернет. Элементы системы: - WEB-система (сайт); - шлюз (взаимодействие с Экспресс-3); - платежный шлюз (взаимодействие сайта с банком); - Криптозащита (шифрование) | Декабрь 2024 г. | Цифровизация и повышение качества обслуживания пассажиров путем отказа от бумажных аналогов, безналичной формой оплаты и оформления проездного документа с любой точки мира | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | МТК,ГП "НК "КТЖ" | Приобретение клиентом проездных документов в режиме онлайн |  |
| 27 | Переход на новую автоматизированную систему управления грузовыми перевозками с использованием современных информационных технологий и программно-технических комплексов | Проведение тендера с разработчиками (правообладателям и программного обеспечения) о приобретении и внедрении на Кыргызской железной дороге автоматизированной системы управления грузовыми перевозками | Декабрь 2025 г. | Результат перехода на автоматизированную систему: 1) открытая программная архитектура для реализации возможности подключения дополнительных программных модулей и встраиваемости в систему новых алгоритмов; 2) мобильность администрирования перевозочного процесса по дороге в целом и по отдельным ее участкам; 3) интеграция с информационными системами, построенными на объектно-реляционных системах управления баз данных | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | МТК, ГП "НК "КТЖ" | Обеспечение информационного сопровождения перемещения грузов, выполнение технологических процедур и операций транспортного процесса, информационно-справочное обслуживание пользователей транспорта, организация учета, отчетности и архивов поездной, вагонной и контейнерной моделей. Информационный обмен с автоматизированными системами других железных дорог и Информационно-вычислительным центром железнодорожных администраций (Москва) |  |
| 28 | Модернизация программно-технического комплекса (на ПТК от компании IBM) для развертывания автоматизированной системы управления перевозочным процессом АСОУП-2 | - проведение тендера с производителями и правообладателями оборудования и прикладного программного обеспечения; - приобретение оборудования; - приобретение программного обеспечения; - обучение сотрудников отдела, работающих с программно-техническим комплексом; - внедрение в эксплуатацию | Декабрь 2023 г. | 1) увеличение гибкости и управляемости комплекса задач управления перевозочным процессом; 2) взаимодействие автоматизированной системы управления перевозочным процессом с другими автоматизированными системами управления | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" 94,0 млн. сомов | ГП "НК "КТЖ" | Обеспечение высокой надежности и производительности работы программно-технического комплекса автоматизированной системы управления перевозочным процессом |  |
| IX. Инвестиционные проекты и международное сотрудничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Мониторинг реализации инвестиционных проектов и мер, направленных на расширение международного сотрудничества предусмотренными Основными направлениями развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на период 2022-2026 годы | Информирование о ходе, реализации инвестиционных проектов и принятых мер по расширению международного сотрудничества, в рамках Основных направлений развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на период 2022-2026 годы | Ежегодно | Выполнение поставленных задач по развитию железнодорожной отрасли | Собственные средства ГП "НК "КТЖ" | МТК, ГП "НК "КТЖ" | Информация по реализованным проектам |  |

Предварительно по курсу Национального банка Кыргызской Республики на 14 февраля 2022 года.

Список сокращений:

МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

ГП "НК "КТЖ"	Государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики