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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 31 мая 2022 года № 285
О мерах по реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1
В целях обеспечения энергетической безопасности, надежной устойчивой работы энергосистемы, рационального использования водных ресурсов и увеличения генерирующих мощностей в Кыргызской Республике, во исполнение решения Совета безопасности Кыргызской Республики "О мерах по обеспечению энергетической безопасности Кыргызской Республики" от 26 ноября 2021 года № 5, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об энергетике", пунктом 10 части 3 статьи 17 Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Одобрить План мероприятий по строительству объектов подготовительного периода с проведением проектно-изыскательских работ проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики на период 2022-2025 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению.
2. Определить для реализации Плана мероприятий:
1) генеральным подрядчиком открытое акционерное общество "Нарынгидроэнергострой";
2) генеральным проектировщиком государственное предприятие "Проектно-изыскательский институт "Гидропроект".
3. Министерству финансов Кыргызской Республики проработать вопрос выделения открытому акционерному обществу "Электрические станции" бюджетного кредита для реализации Плана мероприятий.
4. Министерству финансов Кыргызской Республики, Министерству энергетики Кыргызской Республики, Министерству сельского хозяйства Кыргызской Республики, Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, открытым акционерным обществам "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", Государственному предприятию "Государственный проектный институт по землеустройству "Кыргызгипрозем" принять меры по реализации Плана мероприятий.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Жапаров

Приложение
 к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по строительству объектов подготовительного периода с проведением проектно-изыскательских работ проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики на период 2022-2025 годы
курс доллара на 16.05.22 г. 82,44 сомов
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество работ
	Всего стоимость млн. долл. США
	Финансирование в млн. сом.

	
	
	
	
	
	Первый год
	Всего за первый год
	Второй год
	Всего за второй год
	Третий год
	Всего за третий год
	Всего

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	I
	II
	III
	IV
	
	I
	II
	III
	IV
	
	

	1
	Достройка и восстановление эксплуатационных параметров существующей транспортной инфраструктуры

	1.1
	Завершение строительства участка (126 м) транспортного туннеля ТТ-2 от створа КАГЭС-2 (Начало подготовительных работ, устройство обделки от ПК 12 до ПК12+60 м)
	м3
	14391
	2,88
	
	5,2
	5,2
	5,2
	15,6
	33,6
	32,4
	32,4
	32,4
	130,8
	24,4
	24,6
	24,4
	17,4
	91
	237,2

	1.2
	Строительство ВЛ-110 кВ (18 км) к створу КАГЭС-1 и подстанции ПС110/10 кВ
	км
	18
	2,14
	
	
	
	
	0
	24,3
	28,3
	28,3
	28,3
	109
	18,2
	17,7
	18,2
	13,1
	67
	176,4

	1.3
	Восстановление подъездной автодороги к створу КАГЭС-1 с защитными мероприятиями
	км
	18
	4,38
	
	12,0
	13,1
	12,0
	37
	46,2
	51,1
	44,1
	44,1
	186
	37,1
	37,5
	37,1
	26,8
	139
	361,1

	2
	Строительство новых дорог и мостов для обеспечения доступа техники и людей в район разворота работ по Фазе 2

	2.1
	Обеспечение поставки и строительство моста на правый берег реке Нарын со строительством новой подъездной дороги протяженностью 6 км, в том числе:
	пм/км
	80/6
	4,25
	
	14,0
	14,0
	14,0
	42
	43,5
	43,5
	43,5
	43,5
	174
	36,0
	36,4
	36,0
	26,0
	134
	350,4

	2.1.1
	Размещение заказа на МК моста пролетом 80 м
	пм/м2
	553 м2
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	0

	2.1.2
	Строительство опор и подходов к мосту
	м3/км
	400/4 км
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	0

	2.2
	Строительство новой автодороги протяженностью 6 км, в том числе:
	км
	6
	4,66
	
	5,4
	5,0
	5,4
	16
	48,9
	48,9
	48,9
	48,9
	196
	47,4
	49,1
	47,4
	28,9
	173
	384,2

	2.2.1
	Строительство дорог с выполнением земельно-скальных работ с применением БВР от моста с пролетом 80 м до порталов новых транспортных туннелей ТТ-1, ТТ-2, ТТ-3
	км
	5
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	0

	2.2.2
	Разработка и обезопашивание откоса на участке неустойчивого массива Бака-Шака с отметки 1200 м до отметки дорожного полотна существующей дороги (отметка 960)
	м3
	139530
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	0

	2.2.3
	Восстановление внутри построечных дорог в районе створа, включая мероприятия по камне- и селезащите
	км
	4
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	0

	3
	Строительство объектов первоочередной производственной инфраструктуры, позволяющей организовать начало работ по Фазе 2

	3.1
	Строительство временного поселка для строителей для выполнения первоочередных работ подготовительного периода на 100 работников, в том числе:
	м2
	600
	0,36
	
	
	
	
	0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	12
	6,0
	6,5
	5,2
	
	18
	29,7

	3.2
	Хоз. двор (базы генподрядчика, субподрядчиков, гаражи, ремонтные мастерские, склады (в том числе склады ВВ)
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	0

	3.3
	Жилой поселок на 100 работающих со всем комплексом
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	0

	3.4
	Подготовка площадки, поставка и монтаж резервуаров воды для хоз-питьевых и противопожарных нужд
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	3.5
	Подготовка площадки очистных сооружений, поставка и монтаж установок
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	0

	4
	Проведение мероприятий по землеотводу ГПИ "Кыргызгипрозем"

	4.1
	Стоимость услуг ГПИ "Кыргызгипрозем" по проекту землеотвода с выносом границ земельных участков под строительство основных и временных сооружений Камбаратинской ГЭС-1
	га
	542
	0,20
	
	
	2,0
	5,0
	7
	9,6
	
	
	
	9,6
	
	
	
	
	0
	16,6

	5
	Количество новых рабочих мест, задействованных при строительстве
	чел.
	
	
	100-200 человек каждый месяц
	100-200 человек каждый месяц
	100-200 человек каждый месяц
	

	
	ИТОГО
	
	
	18,87
	0,0
	36,6
	39,3
	41,6
	117,5
	209,1
	207,2
	200,2
	200,2
	816,7
	169,1
	171,8
	168,3
	112,2
	621,4
	1555,6
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