ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 30 июня 2022 года № 353

Об утверждении Программы развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 2 июня 2025 года № 303)

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего практического внедрения механизмов государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Программу развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;

- План мероприятий к Программе (далее - План) согласно приложению 2;

- Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы (далее - Матрица) согласно приложению 3.

2. Министерствам, административным ведомствам, мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию):

- обеспечить своевременное исполнение Плана и достижение индикаторов Программы;

- по итогам каждого полугодия, не позднее 20 января и 20 июля, представлять в Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики информацию о ходе реализации Программы.

3. Национальному агентству по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 20 февраля и 20 августа, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенный отчет о ходе реализации Программы.

4. Установить персональную ответственность руководителей министерств, административных ведомств, глав мэрий городов Бишкек и Ош (по согласованию) за качественную и своевременную реализацию Программы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель	А.У. Жапаров

Приложение 2

ПЛАН
 мероприятий к Программе развития ГЧП на 2022-2026 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 2 июня 2025 года № 303)

| № | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение законодательства о ГЧП для обеспечения достижения ожидаемых результатов Программы развития ГЧП в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы | 1) подготовка и принятие законопроекта о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве" | Декабрь 2025 года | Принят Закон Кыргызской Республики в установленном порядке | НАИ, МФ, ЦГЧП |
|  |  | 2) подготовка и утверждение методического руководства по реализации проектов ГЧП | Декабрь 2026 года | Утверждено руководство по реализации проектов ГЧП | ЦГЧП |
|  |  | 3) разработка Программы развития ГЧП в Кыргызской Республике на 2027-2030 годы | Декабрь 2026 года | Утверждена Программа развития ГЧП в Кыргызской Республике на 2027-2030 годы | НАИ, МЭК, ЦГЧП |
| 2 | Улучшение фискального управления | Принятие подзаконных и/или ведомственных актов для обеспечения мониторинга и отчетности по совокупным обязательствам по проектам ГЧП | Декабрь 2026 года | Приняты необходимые подзаконные и/или ведомственные акты | МФ, НАИ, ЦГЧП |
| 3 | Создание финансовых инструментов для развития системы ГЧП | 1) создание Фонда финансирования инфраструктурных проектов и гарантийных механизмов, направленных на снижение рисков кредитующих организаций | Декабрь 2026 года | Приняты необходимые подзаконные и ведомственные акты, созданы фонды | МФ, НАИ, ЦГЧП |
|  |  | 2) создание Фонда стимулирования для сотрудников уполномоченного органа по координации организаций | Декабрь 2025 года |  |  |
| 4 | Усиление институциональной структуры ГЧП | 1) создание национальной системы обучения для государственных служащих, представителей частного сектора и студентов высших учебных заведений | Декабрь 2026 года | Запущены программы обучения с планом охвата 200 слушателей | ЦГЧП, МНВОИ, КРСУ, ЕАБР (по согласованию) |
|  |  | 2) открытие проектного института по подготовке проектов ГЧП в Кыргызской Республике | Декабрь, 2025 года | Открыт проектный институт по подготовке проектов ГЧП в Кыргызской Республике | ЦГЧП, НАИ |

Список сокращений

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики

МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики

КРСУ	Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина

ЕАБР	Евразийский банк развития

ЦГЧП	Центр государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики

ГЧП	государственно-частное партнерство

Приложение 3

МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 2 июня 2025 года № 303)

| № | Задачи | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый год | Промежуточные индикаторы (годовые) |  | Конечные индикаторы или целевые показатели | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 год |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Улучшение законодательства о ГЧП для обеспечения достижения ожидаемых результатов Программы развития ГЧП в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы | 1) обеспечение качественной подготовки и принятия законопроекта о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве" и актуализация подзаконных актов | Принятие законопроекта о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве" | Декабрь 2025 года | Внесение на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики | Принятие необходимых подзаконных актов | Приняты изменения в Закон Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве" | НАИ, МФ, ЦГЧП |
|  |  | 2) разработка образцов и типовых документов, принятие методологических документов | Принятие типовых документов, методологических документов | Декабрь 2025 года | Сбор, принятие необходимой информации для включения в типовые и методологические документы |  | Приняты уполномоченным органом в сфере ГЧП и/или органом по координации проектов ГЧП типовые и методологические документы | ЦГЧП |
| 2 | Улучшение фискального управления проектами ГЧП | Принятие подзаконных актов для мониторинга и отчетности по совокупным обязательствам по проектам ГЧП | Принятие необходимых подзаконных и ведомственных актов | Декабрь 2026 года | Разработка и принятие необходимых подзаконных и ведомственных актов |  | Приняты необходимые подзаконные и/или ведомственные акты | МФ, НАИ, ЦГЧП |
| 3 | Создание финансовых инструментов для развития системы ГЧП | Создание Фонда финансирования инфраструктурных инструментов для развития системы ГЧП | Принятие необходимых подзаконных и ведомственных актов по созданию фондов | Декабрь 2026 года | Разработка концепции.Обсуждение, изыскание средств, в том числе привлеченных, и проведение необходимых организационных и нормативных мер.Принятие нормативных правовых, ведомственных актов о создании финансовых инструментов |  | Созданы необходимые финансовые инструменты для развития системы ГЧП | МФ, НАИ, ЦГЧП |
|  |  | Создание Фонда стимулирования для сотрудников уполномоченного органа по координации проектов ГЧП |  | Декабрь 2025 года |  |  |  |  |
| 4 | Усиление институциональной структуры ГЧП | Создание системы обучения для государственных служащих, представителей частного сектора и студентов высших учебных заведений | Количество слушателей | Декабрь 2026 года | Запуск программ обучения для студентов вузов и представителей государственного и частного сектора |  | Запущены программы обучения с планом охвата 200 слушателей | ЦГЧП, МНВОИ, КРСУ, ЕАБР (по согласованию) |
|  |  | Открытие проектного института по подготовке проектов ГЧП в Кыргызской Республике |  | Декабрь 2025 года | Разработка и продвижение необходимых документов для создания проектного института |  | Открыт проектный институт по подготовке проектов ГЧП в Кыргызской Республике | ЦГЧП, НАИ |

Список сокращений

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики

МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики

КРСУ	Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина

ЕАБР	Евразийский банк развития

ЦГЧП	Центр государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики

ГЧП	государственно-частное партнерство