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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 10 августа 2022 года № 445
Об утверждении Антинаркотической программы Кабинета Министров Кыргызской Республики и Плана мероприятий по ее реализации на 2022-2026 годы
В целях снижения уровня наркозависимости населения и связанных с ней негативных последствий, руководствуясь статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики", Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:
- Антинаркотическую программу Кабинета Министров Кыргызской Республики согласно приложению 1;
- План мероприятий по реализации Антинаркотической программы Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2022-2026 годы согласно приложению 2.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, производить в пределах средств, предусмотренных для министерств и административных ведомств в республиканском бюджете на соответствующий год, а также других источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Председатель	А.У. Жапаров



Приложение 2

План мероприятий
 по реализации Антинаркотической программы Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2022-2026 годы

	№
	Задачи
	Меры/действия
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (форма реализации и продукт)
	Ответственные исполнители

	Глава 1. Стратегическое направление 1. Снижение предложения незаконных наркотиков

	
	1.1. Борьба с незаконным оборотом наркотиков

	
	1.1.1. Анализ и оценка наркополитики и наркоситуации

	1
	Провести обзор и оценку национальной политики в области контроля наркотиков
	Создание межведомственной рабочей группы;
получение экспертных оценок;
подготовка проекта аналитической записки
	Ежегодно, отчет в IV квартале
	Аналитическая записка для Администрации Президента Кыргызской Республики
	МВД, МЗ, МТСОМ, МСХ, МОН, ГКНБ, МО, СИН

	2
	Получить достоверную информацию о текущем положении дел в борьбе с незаконным оборотом наркотиков
	Создание межведомственной рабочей группы;
утверждение рабочего плана;
проведение исследований;
подготовка отчета
	Ежегодно, отчет в I квартале
	Отчет о ситуации в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Кыргызской Республике
	МВД, СИН, ГКНБ

	3
	Изучить факторы риска и условия вовлечения женщин и девочек в незаконный оборот наркотиков
	Создание исследовательского проекта;
проведение криминологических (социологических) исследований
	IV квартал 2023 г.
	Подготовлен и опубликован отчет о результатах исследования
	МВД, ГКНБ, СИН

	4
	Изучить проблемы несовершеннолетних, совершивших наркопреступления, детей, затронутых проблемой наркопреступности
	Создание исследовательского проекта;
проведение криминологических (социологических) исследований
	IV квартал 2024 г.
	Подготовлен и опубликован отчет о результатах исследования
	МВД, ГКНБ, МЗ, МТСОМ

	
	1.1.2. Совершенствование нормативной правовой базы

	5
	Унифицировать понятия в нормативных правовых актах Кыргызской Республики
	Создание межведомственной рабочей группы;
утверждение рабочего плана;
подготовка проектов нормативных правовых актов;
организация общественного обсуждения
	III квартал 2022 г.
	Подготовлен проект новой редакции Закона Кыргызской Республики "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах", учитывающий понятия, введенные Уголовным кодексом Кыргызской Республики
	МВД, МЗ, МТСОМ, ГТС, МСХ, МОН, ГКНБ, МО

	
	
	
	III квартал 2023 г.
	Подготовлены и направлены для рассмотрения Кабинетом Министров КР проекты подзаконных нормативных правовых актов
	МВД, МЗ, ГТС, МСХ, МОН, ГКНБ, МО

	
	1.1.3. Усиление координации

	6
	Усилить координационное влияние Государственного координационного комитета по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
	а) проведение ежегодно не менее двух заседаний ГККН, посвященных вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков
	Ежегодно, по плану работы ГККН
	Решения о мерах по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
	МВД

	
	
	б) проведение заседаний технических секторов и рабочих групп ГККН по вопросам совершенствования борьбы с незаконным оборотом наркотиков
	Ежегодно, по плану работы ГККН
	Предложения для рассмотрения вопросов об усилении борьбы с наркотиками на заседаниях ГККН
	МВД

	7
	Повысить эффективность и качество аналитической работы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков
	Создание межведомственной рабочей группы;
утверждение рабочего плана;
подготовка проекта межведомственного приказа
	III квартал 2022 г.
	Подготовлен и направлен в соответствующие министерства и ведомства проект межведомственного приказа об утверждении положения о стандартах аналитической работы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков
	МВД, ГКНБ, ГТС, СИН

	8
	Повысить эффективность специальных оперативно-профилактических операций
	Создание межведомственной рабочей группы;
утверждение рабочего плана;
подготовка проекта межведомственного приказа
	I квартал 2023 г.
	Подготовлен и направлен в соответствующие министерства и ведомства проект межведомственного приказа об утверждении положения о проведении специальных оперативно-профилактических операций в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков
	МВД, ГКНБ, ГТС

	9
	Повысить эффективность контролируемых поставок наркотиков
	Создание межведомственной рабочей группы;
утверждение рабочего плана;
подготовка проекта межведомственного приказа
	I квартал 2025 г.
	Подготовлен и направлен в соответствующие министерства и ведомства проект межведомственного приказа об утверждении положения о порядке проведения контролируемых поставок наркотиков
	МВД, ГТС, ПС

	10
	Расширить спектр методов противодействия незаконному обороту наркотиков
	Создание межведомственной рабочей группы;
утверждение рабочего плана;
подготовка проекта ежегодного обзора
	I квартал 2026 г.
	Подготовлен и направлен в соответствующие министерства и ведомства ежегодный обзор методов противодействия незаконному обороту наркотиков, применяемых в мире и регионе
	МВД, ГКНБ, ГТС, СИН

	
	
	Внедрение новых методов в практику работы правоохранительных органов
	IV квартал 2023 г.
	Принято решение ГККН по ежегодному обзору
	МВД

	11
	Внедрить форматы и механизмы обмена информацией и оперативными данными о преступной деятельности, связанной с наркотиками
	Создание межведомственной рабочей группы;
разработка проектов форматов и механизмов;
подготовка проектов решений (закрытого характера)
	IV квартал 2022 г.
	Подготовлены и направлены в соответствующие министерства и ведомства предложения о внедрении форматов и механизмов обмена информацией и оперативными данными о преступной деятельности, связанной с наркотиками
	МВД, ГКНБ, СИН, ГТС

	
	1.1.4. Повышение уровня материально-технического оснащения

	12
	Оценить потребности органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в оборудовании и расходных материалах с подготовкой реестров необходимого оборудования и расходных материалов для целевого финансирования за счет донорских средств по оснащению
	Оснащение:
1) таможенных и пограничных пунктов пропуска оборудованием (технические средства) для обнаружения и идентификации наркотиков
	IV квартал 2022 г.
	Подготовлена и направлена в Администрацию Президента КР аналитическая информация об оценке потребностей таможенных и пограничных пунктов пропуска
	ГКНБ, ГТС

	
	
	2) лабораторий правоохранительных органов и Судебно-экспертной службы при МЮ Кыргызской Республики необходимыми техническими средствами для идентификации и исследования наркотиков
	IV квартал 2023 г.
	Подготовлена и направлена в Администрацию Президента КР аналитическая информация об оценке потребностей лабораторий СЭС
	СЭС

	
	
	3) кинологических служб компетентных правоохранительных органов для усиления возможностей использования служебных собак для поиска наркотиков
	IV квартал 2024 г.
	Подготовлена и направлена в Администрацию Президента КР аналитическая информация об оценке потребностей служб, использующих СРС для поиска наркотиков
	МВД, ГКНБ, ГТС

	13
	Обеспечить повышение уровня материально-технического оснащения органов, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, за счет донорских средств
	Создание межведомственной рабочей группы;
разработка проекта плана по повышению уровня материально-технического оснащения органов, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков
	III квартал 2022 г.
	Подготовлен и направлен для рассмотрения ГККН проект плана повышения уровня материально-технического оснащения органов, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков
	МВД, ГКНБ, ГТС

	14
	Изыскать дополнительные средства для борьбы с незаконным оборотом наркотиков от доноров (государств-партнеров и международных организаций)
	Создание межведомственной рабочей группы;
разработка проекта плана работы с донорским сообществом
	II квартал 2023 г.
	Подготовлен и направлен для рассмотрения ГККН проект плана работы с донорским сообществом
	МВД, ГКНБ, ГТС

	
	1.1.5. Подготовка кадров

	15
	Осуществить оценку системы профессиональной подготовки личного состава компетентных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков
	Создание межведомственной рабочей группы;
проведение оценки системы профессиональной подготовки и повышения квалификации личного состава компетентных органов;
подготовка аналитической информации
	III квартал 2023 г.
	Подготовлена и направлена в Администрацию Президента КР аналитическая информация об оценке системы профессиональной подготовки и повышения квалификации личного состава компетентных органов
	МВД, ГКНБ, ТС, СИН

	16
	Внедрить новые методы обучения личного состава компетентных органов в сфере борьбе с незаконным оборотом наркотиков
	Создание межведомственной рабочей группы;
подготовка необходимой документации для внедрения специального курса по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в учебные программы соответствующих учебных заведений;
за счет привлечения донорских средств, повышение уровня и качества использования служебно-розыскных собак в борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
организация на базе кинологической службы Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики центра горной кинологии, за счет донорских средств
	2023-2026 гг.
	Разработана и направлена в соответствующие учебные заведения документация по специальному курсу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
	МВД, ГКНБ, ГТС, СЭС, СИН

	17
	Повысить уровень экспертной деятельности в сфере исследования наркотиков
	Проведение мероприятий по повышению квалификации экспертов
	I и IV кварталы 2025 г.
	Организованы и проведены тренинги для экспертов по работе с современным оборудованием по исследованию наркотиков
	МВД, ГКНБ, СЭС

	18
	Повысить уровень знаний личного состава компетентных органов в сфере выявления и легализации доходов от незаконного оборота наркотиков
	Проведение мероприятий по повышению уровня знаний личного состава компетентных органов в сфере выявления и легализации доходов от незаконного оборота наркотиков
	III квартал 2022 г.
	Организованы и проведены тренинги для личного состава компетентных органов в сфере выявления и легализации доходов от незаконного оборота наркотиков
	МВД, ГКНБ, ГТС, ГСФР

	19
	Повысить уровень знаний личного состава компетентных органов в сфере борьбы с распространением наркотиков с использованием компьютерных технологий
	Проведение мероприятий по повышению уровня знаний личного состава компетентных органов в сфере борьбы с распространением наркотиков с использованием компьютерных технологий
	I и IV кварталы 2026 г.
	Организованы и проведены тренинги для личного состава компетентных органов в сфере борьбы с распространением наркотиков с использованием компьютерных технологий
	МВД, ГКНБ, ГТС

	20
	Повысить уровень знаний личного состава компетентных органов в сфере противодействия распространению новых психоактивных веществ
	Проведение мероприятий по повышению уровня знаний личного состава компетентных органов в сфере противодействия распространению НПВ
	IV квартал 2022 г.
	Организованы и проведены тренинги для личного состава компетентных органов в сфере противодействия распространению НПВ
	МВД, МЗ, ГКНБ, ГТС

	
	1.1.6. Борьба с сырьевой базой незаконного оборота наркотиков

	21
	Осуществить мониторинг и оценку ситуации с незаконным культивированием контролируемых растений
	Организация межведомственной рабочей группы;
утверждение формата использования данных мониторинга;
оценка собранных данных;
подготовка отчета о результатах
	IV квартал 2023 г.
	Отчет о результатах мониторинга с рекомендациями направлен для рассмотрения в ГККН
	МВД, МСХ

	22
	Совершенствовать нормативную правовую базу, разработать глоссарий о допустимой терминологии в области проблемы наркотиков
	Создание межведомственной рабочей группы;
подготовка проектов нормативных правовых актов;
организация общественных слушаний
	IV квартал 2026 г.
	Проекты нормативных правовых актов в сфере борьбы с сырьевой базой незаконного оборота наркотиков направлены в Кабинет Министров Кыргызской Республики
	МВД, МСХ, ГКНБ

	23
	Обеспечить координацию в борьбе с сырьевой базой незаконного оборота наркотиков
	Проведение заседания ГККН по координации мер по борьбе с сырьевой базой незаконного оборота наркотиков
	II квартал 2022 г.
	Решение ГККН по вопросу усиления координации в борьбе с сырьевой базой незаконного оборота наркотиков
	МВД, МСХ, ГКНБ

	
	1.1.7. Борьба с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков

	24
	Совершенствовать нормативную правовую базу
	Создание межведомственной рабочей группы;
подготовка проектов нормативных правовых актов;
организация общественных слушаний
	IV квартал 2022 г.
	Подготовлены и направлены предложения в Кабинет Министров Кыргызской Республики для внесения изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии организованной преступности", иные нормативные правовые акты
	МВД, ГКНБ, СЭС, СИН, ГТС

	25
	Обеспечить координацию в борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков
	Проведение заседания ГККН по координации мер по борьбе с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков
	I квартал 2023 г.
	Решение ГККН по вопросу об усилении координации в сфере борьбы с организованной преступностью и незаконного оборота наркотиков
	МВД, ГКНБ, СЭС, СИН, ГТС

	26
	Выработать современные критерии оценки результатов борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков
	Создание межведомственной рабочей группы; подготовка проекта межведомственного приказа
	III квартал 2022 г.
	Подготовлен и направлен для рассмотрения проект межведомственного приказа о системе критериев оценки результатов борьбы с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков
	МВД, ГКНБ, СЭС, СИН, ГТС

	27
	Повысить результативность борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков
	Разработка и внедрение новых криминалистических и оперативно-розыскных методик раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
	IV квартал 2026 г.
	Разработаны и внедрены новые криминалистические и оперативно-розыскные методики раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
	МВД, ГКНБ, СИН, ГТС

	
	
	Осуществление в пенитенциарной системе комплекса мер по:
	
	
	

	
	
	1) совершенствованию системы контроля путем оснащения средствами обнаружения наркотиков
	IV квартал 2026 г.
	Контрольно-пропускные пункты учреждений СИН оснащены современной техникой и средствами обнаружения наркотиков (служебно-розыскные собаки, газоанализаторы и т.д.)
	СИН

	
	
	2) усилению координации с иными компетентными органами Кыргызской Республики
	III квартал 2023 г.
	Проведены координационные совещания, подготовлены совместные планы
	СИН, МВД, ГКНБ, ГТС

	
	1.1.8. Контроль новых путей наркотрафика

	28
	Выявлять новые пути наркотрафика
	Совершенствование регламентов взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков для сбора и анализа информации о новых путях наркотрафика
	III квартал 2022 г.
	Подготовлены и внесены изменения и дополнения в регламенты взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков для сбора и анализа информации о новых путях наркотрафика
	МВД, ГКНБ, ГТС

	29
	Создать правоохранительную систему для контроля новых путей наркотрафика за счет донорских средств
	Выделение личного состава для осуществления контроля новых путей наркотрафика
	IV квартал 2026 г.
	За счет перераспределения штатной численности созданы (либо усилены) соответствующие подразделения правоохранительных органов
	МВД

	30
	Повысить технический потенциал подразделений правоохранительных органов для контроля новых путей наркотрафика
	а) оснащение подразделений, контролирующих новые пути наркотрафика
	IV квартал 2026 г.
	Приобретены необходимые технические средства (автотранспорт, средства связи, беспилотные летательные аппараты и др.)
	МВД

	
	
	б) строительство опорных пунктов
	2022-2024 гг.
	Выделены земельные участки, построены опорные пункты
	МВД

	
	1.1.9. Борьба с распространением наркотиков с использованием компьютерных технологий

	31
	Проанализировать ситуацию в сфере распространения наркотиков с использованием компьютерных технологий
	а) организация и анализ ситуации в сетях "Интернет" (в том числе "Глубокий интернет") и "Даркнет"
	Ежегодно, отчет в IV квартале
	Подготовлен и распространен аналитический доклад о ситуации с распространением наркотиков с использованием сетей "Интернет" (в том числе "Глубокий интернет") и "Даркнет"
	МВД, ГКНБ, ГСФР

	
	
	б) оценка и анализ ситуации с электронными платежными системами
	Ежегодно, отчет в IV квартале
	Подготовлен и распространен аналитический доклад об использовании электронных платежных систем в незаконном обороте наркотиков
	МВД, ГТС

	
	
	в) оценка юрисдикции (такого рода преступление может быть совершено в одной юрисдикции (стране), а правонарушитель может находиться под другой юрисдикцией (в другой стране), в частности, где отсутствует четкое определение (или какое-либо определение вообще) таких правонарушений)
	III квартал 2023 г.
	Подготовлен и распространен аналитический доклад о юрисдикции преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием компьютерных технологий
	МВД, СИН, ГКНБ, ГТС

	32
	Совершенствовать нормативную правовую базу
	Создание межведомственной рабочей группы;
- подготовка проектов нормативных правовых актов;
- организация общественного обсуждения
	I квартал 2024 г.
	Подготовлены проекты нормативных правовых актов для борьбы с распространением наркотиков с использованием компьютерных технологий
	МВД, СЭС, ГКНБ, ГТС

	
	1.1.10. Меры пограничного и таможенного контроля

	33
	Оценить ситуацию
	Организация системы мониторинга ситуации на предмет выявления новых путей наркотрафика, анализа возможных маршрутов поставок наркотиков
	Ежегодно, отчет в I квартале (за предыдущий год)
	Подготовлена и распространена аналитическая справка о новых путях наркотрафика и возможных маршрутах поставок наркотиков
	МВД, ГКНБ, ГТС

	34
	Совершенствовать меры контрольного режима
	Подготовка планов контроля грузов и лиц, прибывающих в Кыргызскую Республику из стран риска
	Ежегодно, отчет в I квартале (за предыдущий год)
	Подготовлены и утверждены планы контроля грузов и лиц, прибывающих в КР из стран риска (с высоким уровнем незаконного оборота наркотиков)
	ГКНБ, ГТС, МВД

	
	1.1.11. Борьба с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков

	35
	Совершенствовать нормативную правовую базу
	Создание межведомственной рабочей группы;
подготовка проектов нормативных правовых актов;
организация общественных слушаний
	II квартал 2023 г.
	Подготовлены и направлены в Кабинет Министров КР проекты нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков
	МВД, ГКНБ, ГТС, ГСФР

	36
	Разработать характерные типологии по выявлению легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков
	Создание межведомственной рабочей группы;
подготовка проектов нормативных правовых актов;
организация общественных слушаний
	
	Подготовлены проекты методических рекомендаций:
	

	
	
	
	IV квартал 2022 г.
	1) по выявлению легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков
	МВД, ГКНБ, ГТС, ГСФР

	
	
	
	IV квартал 2022 г.
	2) по сбору, обработке и анализу данных, в том числе на основе компьютерных технологий
	

	
	
	
	I квартал 2023 г.
	3) по обмену оперативными данными с учетом необходимости защиты источников информации
	

	
	1.1.12. Международное сотрудничество

	37
	Активизировать международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков
	а) проведение анализа состояния международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков
	Ежегодно, отчет в I квартале (за предыдущий год)
	Подготовлен и направлен в Администрацию Президента КР доклад о состоянии международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков
	МВД, ГКНБ, ГТС, СЭС

	
	
	б) представительство интересов Кыргызской Республики в международных организациях (ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, IDEC, ЦАРИКЦ и др.)
	По планам международных организаций
	Представители Кыргызской Республики приняли участие в работе международных организаций (ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, IDEC и др.). Публикация докладов о результатах участия
	

	
	
	в) участие в организации и проведении международных антинаркотических операций
	По планам международных организаций
	Компетентные органы Кыргызской Республики приняли участие в международных операциях ("Канал", "Гром", "Паутина", "Рефлекс", ТАРСЕТ и др.)
	

	
	
	г) оказание правовой помощи в расследовании уголовных дел о преступлениях, предметом которых являются наркотики
	По мере поступления запросов
	Выполнены запросы следственных органов иностранных государств в соответствии с нормами международного права и уголовно-процессуальным законодательством КР
	

	
	1.2. Контроль законного оборота наркотиков

	
	1.2.1. Совершенствование системы контроля законного оборота наркотиков

	38
	Совершенствовать нормативную правовую базу контроля законного оборота наркотиков
	Создание межведомственной рабочей группы;
подготовка проектов нормативных правовых актов;
организация общественных слушаний
	IV квартал 2022 г.
	Подготовлены и направлены в Кабинет Министров КР проекты нормативных правовых актов в сфере контроля законного оборота наркотиков
	МЗ, МВД, ГТС, ГКНБ, МО, МСХ

	39
	Совершенствовать координацию
	Проведение заседаний ГККН по вопросам контроля законного оборота наркотиков
	III квартал 2022 г.
	Приняты решения ГККН об усилении координации в сфере контроля законного оборота наркотиков
	МВД, МЗ, ГТС, ГКНБ, СИН, СЭС, МО, МСХ

	40
	Укрепить уровень материально-технического оснащения
	Создание межведомственной рабочей группы по оценке имеющейся и необходимой материально-технической базы;
подготовка аналитического отчета
	III квартал 2024 г.
	Подготовлен и направлен в Администрацию Президента КР аналитический отчет о состоянии материально-технической базы контроля законного оборота наркотиков
	МЗ, МВД

	41
	Повышать квалификацию работников системы контроля законного оборота наркотиков
	Разработка и внедрение специального курса по контролю законного оборота наркотиков в системе медицинского образования и повышения квалификации
	IV квартал 2023 г.
	Разработан специальный курс по контролю законного оборота наркотиков в системе медицинского образования и повышения квалификации (для врачей и среднего медицинского персонала)
	МЗ, МТСОМ

	
	
	
	IV квартал 2026 г.
	Внедрен специальный курс по контролю законного оборота наркотиков в системе медицинского образования и повышения квалификации (для врачей и среднего медицинского персонала)
	МЗ, МТСОМ, СИН

	42
	Совершенствовать списки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
	Создание рабочей группы по подготовке аналитических материалов и предложений о совершенствовании списочного состава
	IV квартал 2022 г.
	Подготовлен Атлас наркотиков, подлежащих контролю в КР
	МЗ, МВД

	
	
	
	IV квартал 2023 г.
	Подготовлен проект списка аналогов наркотических средств и психотропных веществ
	МЗ, МВД, ГТС, ГКНБ, СЭС, МСХ

	
	
	
	IV квартал 2025 г.
	Подготовлен проект нормативного правового акта о предпрекурсорах
	МЗ, МВД, ГТС, ГКНБ, СЭС, МСХ

	
	
	
	III квартал 2023 г.
	Подготовлен проект нормативного правового акта о реализации обязательств КР в рамках ЕАЭС
	МЗ, МВД, ГТС, ГКНБ, СЭС, МСХ

	43
	Принять участие в международных системах контроля
	Создание рабочей группы по подготовке методики участия в международных проектах
	IV квартал 2022 г.
	Подготовлена методика участия в международных проектах "ПРИЗМА", "ТАРСЕТ", "Рефлекс", онлайновой системы предварительного уведомления об экспорте (PEN Online), международной системы разрешений на ввоз и вывоз (I2ES), системы сообщений о случаях, связанных с прекурсорами (PlCS) и др.
	МВД, МЗ, ГКНБ, ГТС, СЭС

	44
	Принять участие в международных операциях
	Создание межведомственных рабочих групп
	По планам международных организаций
	Подготовлены планы участия в международных операциях ("Рефлекс", "ТАРСЕТ" и др.)
	МВД, МЗ, ГКНБ, ГТС

	45
	Создать систему раннего оповещения о появлении новых психоактивных веществ
	Создание межведомственной рабочей группы;
подготовка предложений
	I квартал 2023 г.
	Подготовлены предложения об использовании, а в необходимых случаях присоединении к работе таких международных систем, как Консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах (EWA) и глобальная программа "Мониторинг синтетических наркотиков: анализ, отчетность и тенденцию) ("SMART") УНП ООН, проект "ИОНИКС" МККН и др.
	МВД, МЗ, СЭС

	46
	Установить контроль над новыми психоактивными веществами
	Создание межведомственной рабочей группы;
разработка концептуальных предложений
	По планам работы ГККН
	Разработаны и направлены в ГККН предложения об установлении контроля над НПВ в КР
	МЗ, МВД, ГТС, ГКНБ, СЭС, МСХ

	Глава 2. Стратегическое направление 2. Снижение спроса на незаконные наркотики

	
	2.1. Наркопрофилактика

	
	2.2.1. Общие вопросы наркопрофилактики

	47
	Получить достоверные сведения о состоянии системы наркопрофилактики в Кыргызской Республике
	Создание межведомственной рабочей группы;
проведение анализа состояния системы первичной наркопрофилактики;
разработка рекомендаций
	Ежегодно, отчет в I квартале (за предыдущий год)
	Подготовлена и направлена в ГККН аналитическая справка о состоянии системы первичной наркопрофилактики с предложениями по ее совершенствованию
	МЗ, МВД, СИН

	48
	Совершенствовать нормативную правовую базу
	Создание межведомственной рабочей группы;
подготовка законопроекта;
организация общественных слушаний
	III квартал 2026 г.
	Подготовлены и направлены для рассмотрения проекты: Закона КР "О наркопрофилактике"; иных нормативных правовых актов в целях исполнения Закона
	МЗ, МВД, СЭС, МОН

	49
	Повысить квалификацию и профессиональный потенциал
	Организация и проведение тренингов по первичной наркопрофилактике
	Ежегодно
	Организованы и проведены тренинги по первичной наркопрофилактике
	МЗ, МТСОМ, МВД, МОН

	50
	Привлечь дополнительные донорские средства
	Проведение работы с международным донорским сообществом
	Ежегодно
	Организованы и проведены консультации с УНП ООН, иными международными организациями и странами-донорами
	МЗ, МТСОМ, СЭС

	51
	Развить научные основы наркопрофилактики
	Подготовка государственного заказа на проведение исследований
	I квартал 2024 г.
	Подготовлен и направлен в Кабинет Министров КР проект плана научных работ
	МЗ, МТСОМ, МВД, СИН, МОН

	52
	Выполнить международные обязательства в сфере контроля над наркотиками
	Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
	Ежегодно, 26 июня, до 2026 г.
	Подготовлен и утвержден план мероприятий к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
	МВД, МЗ, МТСОМ, МОН, СИН

	53
	Повысить координацию при осуществлении наркопрофилактики
	Проведение заседаний ГККН по вопросам наркопрофилактики
	Ежегодно, по плану работы ГККН
	ГККН рассмотрены вопросы наркопрофилактики
	МВД, МЗ, МТСОМ; СЭС, СИН

	54
	Развить систему наркопрофилактики в образовательных учреждениях
	Организация групп поддержки наркопрофилактики
	III квартал 2024 г.
	В образовательных учреждениях созданы группы поддержки наркопрофилактики
	МОН, МЗ, МТСОМ, МВД

	55
	Внедрить национальные стандарты и усовершенствовать международные стандарты наркопрофилактики
	Создание межведомственной рабочей группы;
подготовка проектов нормативных правовых актов;
организация общественных слушаний
	II квартал 2023 г.
	На основе международных стандартов разработан и направлен в Кабинет Министров КР проект национальных стандартов наркопрофилактики
	МЗ, МТСОМ, МВД, МОН, СИН

	56
	Повысить квалификацию
	Обновление курса наркологии для медицинских учебных учреждений
	IV квартал 2026 г.
	В системе повышения квалификации медицинских работников обновлен курс наркологии с учетом новых стандартов наркопрофилактики
	МЗ, МТСОМ, СИН, МВД (медслужба)

	57
	Исследовать распространение наркопотребления и социально значимых инфекций, связанных с потреблением наркотиков
	а) организация и проведение исследований в учебных заведениях (по системе Европейского Союза ESPAD)
	Ежегодно
	Проведены исследования в учебных заведениях, подготовлен и распространен отчет по системе ESPAD
	МОН, МЗ, МТСОМ, МВД

	
	
	б) организация и проведение исследований в гражданском секторе:
создание межведомственной рабочей группы;
подготовка и утверждение плана исследований;
изучение и обследование;
составление отчета и его распространение
	IV квартал 2024 г.
	Проведены исследования, подготовлен и опубликован отчет о распространении наркопотребления и социально значимых инфекций, связанных с потреблением наркотиков в гражданском секторе
	МЗ, МТСОМ, МВД, МОН

	
	
	в) организация и проведение исследований в пенитенциарной системе:
создание межведомственной рабочей группы;
подготовка и утверждение плана исследований;
изучение и обследование;
составление отчета и его распространение
	IV квартал 2025 г.
	Проведены исследования, подготовлен и опубликован отчет о распространении наркопотребления и социально значимых инфекций, связанных с потреблением наркотиков в пенитенциарной системе
	СИН, МЗ, МТСОМ, МВД

	
	2.2.2. Первичная наркопрофилактика

	58
	Разработать новое национальное видение первичной наркопрофилактики
	Создание рабочей группы;
разработка проекта нормативного правового акта;
организация общественных слушаний
	II квартал 2022 г.
	Разработан и направлен в Кабинет Министров КР проект Концепции первичной наркопрофилактики в Кыргызской Республике
	МЗ, МТСОМ, МВД, МОН, СИН

	59
	Осуществить визуализацию первичной наркопрофилактики
	Организация работы молодежных групп по созданию видеоконтента первичной наркопрофилактики
	IV квартал 2023 г.
	Молодежными группами созданы образцы видеоконтента первичной наркопрофилактики
	МВД, МОН, МЗ, МТСОМ, МКИСМП

	60
	Активизировать наркопрофилактику в семьях
	Создание проекта "Крепкая семья - здоровое общество"
	II квартал 2023 г.
	Подготовлен и утвержден план мероприятий по повышению профилактического влияния на семьи, с гармонизацией мероприятий к Всемирному дню семьи
	МОН, МВД, МЗ, МТСОМ

	61
	Усилить наркопрофилактику в социуме
	а) создание социального проекта "Мода на здоровый образ жизни"
	II квартал 2024 г.
	Разработан и осуществлен социальный проект "Мода на здоровый образ жизни"
	МОН, МВД, МЗ, МТСОМ

	
	
	б) внедрение социального проекта по созданию условий для отдыха и развлечений, обеспечение доступа молодежи к культуре и спорту
	IV квартал 2024 г.
	Разработан и предложен для утверждения в органах местного самоуправления план по созданию условий для отдыха и развлечений, обеспечению доступа молодежи к культуре и спорту
	МВД, МКИСМП

	
	2.2.3. Вторичная и третичная наркопрофилактика

	62
	Повысить качество вторичной и третичной наркопрофилактики в гражданском секторе
	Создание межведомственной рабочей группы;
разработка проектов нормативных правовых актов;
организация общественного обсуждения
	III квартал 2024 г.
	Подготовлены и направлены в Кабинет Министров КР проекты нормативных правовых актов
	МЗ, МТСОМ, МВД, СИН

	
	
	Создание межведомственной рабочей группы;
разработка стандартов;
организация общественного обсуждения
	IV квартал 2024 г.
	Разработаны и направлены для утверждения МЗ КР Стандарты вторичной и третичной наркопрофилактики
	МЗ, МТСОМ, МВД, СИН, НКО (по согласованию)

	
	
	Создание межведомственной рабочей группы;
разработка руководства;
организация общественного обсуждения
	IV квартал 2024 г.
	Подготовлено и направлено для утверждения в МЗ КР Руководство для работы с созависимыми лицами (ближайшее окружение лиц, зависимых от наркотиков)
	МЗ, МТСОМ, МВД, СИН, НКО (по согласованию)

	
	
	Создание межведомственной рабочей группы;
разработка руководства;
организация общественного обсуждения
	IV квартал 2024 г.
	Подготовлено и направлено для утверждения МЗ КР Руководство по снижению стигмы и дискриминации лиц, зависимых от наркотиков
	МЗ, МТСОМ, МВД, СИН, НКО (по согласованию)

	63
	Повысить квалификацию сотрудников Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики в сфере вторичной и третичной наркопрофилактики
	Создание межведомственной рабочей группы;
разработка руководства;
организация общественного обсуждения
	IV квартал 2023 г.
	Подготовлен и направлен для утверждения СИН проект Курса обучения для сотрудников пенитенциарной системы в сфере вторичной и третичной наркопрофилактики
	МЗ, МТСОМ СИН, МВД

	
	
	Утверждение курса
	I квартал 2024 г.
	Курс для сотрудников пенитенциарной системы в сфере вторичной и третичной наркопрофилактики утвержден в установленном порядке
	СИН

	
	
	Организация и проведение тренинга для тренеров
	II квартал 2024 г.
	Организован и проведен тренинг для тренеров по Курсу для сотрудников пенитенциарной системы в сфере вторичной и третичной наркопрофилактики
	СИН, МЗ, МТСОМ, МВД, НКО (по согласованию)

	64
	Привлечь и активизировать участие наркозависимых в наркопрофилактике в пенитенциарной системе
	Создание межведомственной рабочей группы;
разработка методики;
организация общественного обсуждения
	IV квартал 2023 г.
	Подготовлена и направлена для утверждения СИН Методика и обеспечено участие наркозависимых, находящихся в длительной ремиссии, в программах психосоциальной реабилитации
	СИН, МЗ, МТСОМ, МВД, НКО (по согласованию)

	Глава 3. Стратегическое направление 3. Снижение уровня незаконного употребления наркотиков

	
	3.1. Профилактика ВИЧ, ИППП, туберкулеза и гепатитов в связи с потреблением незаконных наркотиков

	
	3.1.1. Общие вопросы снижения вреда

	65
	Получить достоверную информацию о программах снижения вреда в Кыргызской Республике
	Организация и проведение оценки программ снижения вреда
	Ежегодно, отчет в I квартале (по итогам предыдущего года)
	Проведена оценка, аналитическая справка направлена в Администрацию Президента КР
	МЗ, МТСОМ, МВД, СЭС, СИН, НКО (по согласованию)

	66
	Обеспечить лиц, употребляющих инъекционные наркотики, стерильными инъекционными принадлежностями
	Создание межведомственной рабочей группы;
разработка программы фармакотерапии, обеспечение стерильными инъекционными принадлежностями;
организация общественного обсуждения
	II квартал 2024 г.
	Разработан и направлен для утверждения МЗ КР проект Программы фармакотерапии, обеспечения стерильными инъекционными принадлежностями
	МЗ, МТСОМ, СИН, МВД

	67
	Противодействовать стигматизации лиц, зависимых от наркотиков
	Создание межведомственной рабочей группы;
разработка материалов;
организация общественного обсуждения
	III квартал 2022 г.
	Подготовлены и направлены руководству МЗ КР обновленные материалы, учитывающие новые требования (привлекательность, ясность, уважительность, действенность)
	МЗ, МТСОМ, МВД, СИН, НКО (по согласованию)

	
	3.1.2. В гражданском секторе

	68
	Обеспечить доступность профилактических программ
	Организация и проведение заседания ГККН
	III квартал 2022 г.
	Принято решение ГККН об обеспечении доступности программ по:
добровольному консультированию и тестированию на ВИЧ (ДКТ);
опиоидной заместительной терапии;
предоставлению презервативов, стерильных игл и шприцев
	МВД, МЗ, МТСОМ, СЭС, СИН

	
	3.1.3. В пенитенциарном секторе

	69
	Обеспечить доступность профилактических программ
	Организация и проведение совместного заседания коллегий МЗ, МТСОМ и МЮ
	I квартал 2023 г.
	Принято решение об обеспечении доступности программ по:
добровольному консультированию и тестированию на ВИЧ (ДКТ);
опиоидной заместительной терапии;
предоставлению презервативов, стерильных игл и шприцев;
социальному сопровождению освобождающихся осужденных, с акцентом на уязвимых в отношении ВИЧ-инфекции групп, таких как лица, употребляющие инъекционные наркотики, и лица, живущие с ВИЧ, а также больных туберкулезом и иными хроническими заболеваниями
	МЗ, МТСОМ, СИН

	
	3.2. Снижение смертности

	70
	Получить достоверную информацию о потребностях и реализации программы профилактики передозировок опиатов
	Формирование межведомственной рабочей группы;
проведение исследований;
публикации результатов
	II квартал 2022 г.
	Разработана и направлена для утверждения МЗ КР Методика изучения косвенных причин смертности (управление транспортом в состоянии опьянения, производственный травматизм и др.)
	МЗ, МТСОМ, МВД, СИН

	
	
	
	II квартал 2023 г.
	Результаты изучения косвенных причин смертности от наркотиков путем социологических и иных исследований направлены в МЗ КР
	

	
	
	
	
	Опубликованы данные оценки потребностей и реализации программы профилактики передозировок опиатов путем раздачи препарата "налоксон"
	

	
	
	
	
	Опубликованы данные оценки уровня информированности лиц, потребляющих незаконные наркотики, а также их ближайшего окружения о программах профилактики передозировок, методах и средствах их купирования
	

	71
	Разработать и внедрить проект современного информационного и образовательного воздействия на лиц, потребляющих наркотики, о передозировках, средствах и действиях в этих ситуациях
	Формирование межведомственной рабочей группы;
подготовка методологии;
организация общественного обсуждения
	I квартал 2024 г.
	Подготовлена и направлена в МЗ КР Методика современного информационного и образовательного воздействия на лиц, потребляющих наркотики, о передозировках, средствах и действиях в этих ситуациях
	МЗ, МТСОМ, МВД, СИН

	72
	Создать условия для регулярного повышения профессионального уровня бригад скорой медицинской помощи
	Формирование межведомственной рабочей группы;
подготовка методики;
организация общественного обсуждения
	II квартал 2023 г.
	Разработана и направлена в МЗ КР Методика купирования передозировок наркотиками в работе бригад скорой медицинской помощи
	МЗ, МТСОМ, МВД, НКО (по согласованию)

	
	
	Организация и проведение серии тренингов
	Ежегодно
	Проведен тренинг с завершающей оценкой владения методиками купирования передозировок наркотиками бригадами скорой медицинской помощи
	МЗ, МТСОМ, МВД, НКО (по согласованию)

	Глава 4. Стратегическое направление 4. Обеспечение наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для медицинских, ветеринарных и научных целей

	
	4.1. Преодоление барьеров на пути к обеспечению наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для медицинских, ветеринарных и научных целей

	73
	Изучить барьеры к обеспечению наличия контролируемых веществ и доступу к ним исключительно в медицинских и научных целях
	Формирование межведомственной рабочей группы;
проведение исследований;
организация общественного обсуждения
	III квартал 2022 г.
	Исследованы и направлены в ГККН и МЗ КР результаты изучения барьеров к обеспечению наличия контролируемых веществ и доступу к ним исключительно в медицинских и научных целях
	МЗ, МТСОМ, МВД, СЭС, СИН, ГТС, МО

	74
	Совершенствовать нормативную правовую базу с целью устранения барьеров на пути к обеспечению наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно в медицинских и научных целях
	Формирование межведомственной рабочей группы;
подготовка проектов нормативных правовых актов;
организация общественного обсуждения
	I квартал 2023 г.
	Подготовлены и направлены в Кабинет Министров Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов
	МЗ, МТСОМ, МВД, СЭС, СИН, ГТС, МО

	75
	Создать "специальные складские запасы"
	Формирование межведомственной рабочей группы;
подготовка проектов нормативных правовых актов;
организация общественного обсуждения
	I квартал 2024 г.
	Подготовлены и направлены в Кабинет Министров Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов
	МЗ, МТСОМ, МВД, СЭС, СИН, ГТС, МО, МПРЭТН


Примечание. В соответствии с данной Антинаркотической программой основными источниками финансирования являются средства международных доноров, а также средства министерств и ведомств Кыргызской Республики, предусмотренные для обеспечения соответствующих функций (анализ, подготовка проектов НПА и др.), где дополнительного финансирования из государственного бюджета не требуется.

Список сокращений

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики
ГТС	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ГСФР	Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
СИН	Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
СЭС	Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
ПС	Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики
НКО	некоммерческие организации
ГККН	Государственный координационный комитет по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
АЙДЕК (IDEC)	Международная конференция по противодействию наркотикам
ЦАРИКЦ	Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
СРС	Служебно-розыскные собаки

Приложение 1
 к Плану мероприятий по реализации Антинаркотической программы Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2022-2026 годы

Бюджет
 Плана мероприятий по реализации Антинаркотической программы Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2022-2026 годы

	Задачи
	Сроки реализации
	Единица измерения
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	Гос. бюджет
	Гранты
	Другие
	Всего
	Гос. бюджет
	Гранты
	Другие
	Всего
	Гос. бюджет
	Гранты
	Другие
	Всего

	Глава 1. Стратегическое направление 1. Снижение предложения незаконных наркотиков

	
	Всего
	сом
	0
	106625000,0
	0
	106625000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	111860968,0
	0
	106625000,0

	
	
	доллар
	0
	1250000,0
	0
	1250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1560000,0
	0
	1250000,0

	
	2022 г.
	сом
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	26485968,0
	0
	21250000,0

	
	
	доллар
	0
	250000,0
	0
	25000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	312000,0
	0
	250000,0

	
	2023 г.
	сом
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	26485968,0
	0
	21250000,0

	
	
	доллар
	0
	250000,0
	0
	250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	312000,0
	0
	250000,0

	
	2024 г.
	сом
	0
	21250000,0
	0
	2125000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	26485968,0
	0
	21250000,0

	
	
	доллар
	0
	250000,0
	0
	250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	312000,0
	0
	250000,0

	
	2025 г.
	сом
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	26485968,0
	0
	21250000,0

	
	
	доллар
	0
	250000,0
	0
	250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	312000,0
	0
	250000,0

	
	2026 г.
	сом
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	26485968,0
	0
	21250000,0

	
	
	доллар
	0
	250000,0
	0
	250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	312000,0
	0
	250000,0

	Глава 2. Стратегическое направление 2. Снижение спроса на незаконные наркотики

	
	Всего
	сом
	0
	106625000,0
	0
	106625000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	106625000,0
	0
	106625000,0

	
	
	доллар
	0
	1250000,0
	0
	1250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1250000,0
	0
	1250000,0

	
	2022 г.
	сом
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0

	
	
	доллар
	0
	250000,0
	0
	250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	250000,0
	0
	250000,0

	
	2023 г.
	сом
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0

	
	
	доллар
	0
	250000,0
	0
	250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	250000,0
	0
	250000,0

	
	2024 г.
	сом
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0

	
	
	доллар
	0
	250000,0
	0
	250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	250000,0
	0
	250000,0

	
	2025 г.
	сом
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0

	
	
	доллар
	0
	250000,0
	0
	250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	250000,0
	0
	250000,0

	
	2026 г.
	сом
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	21250000,0
	0
	21250000,0

	
	
	доллар
	0
	250000,0
	0
	250000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	250000,0
	0
	250000,0

	Глава 3. Стратегическое направление 3. Снижение вреда от незаконных наркотиков

	
	Всего
	сом
	0
	85000000,0
	0
	85000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	85000000,0
	0
	85000000,0

	
	
	доллар
	0
	1000000,0
	0
	1000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1000000,0
	0
	1000000,0

	
	2022 г.
	сом
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0

	
	
	доллар
	0
	200000,0
	0
	200000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	200000,0
	0
	200000,0

	
	2023 г.
	сом
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0

	
	
	доллар
	0
	200000,0
	0
	200000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	200000,0
	0
	200000,0

	
	2024 г.
	сом
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0

	
	
	доллар
	0
	200000,0
	0
	200000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	200000,0
	0
	200000,0

	
	2025 г.
	сом
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0

	
	
	доллар
	0
	200000,0
	0
	200000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	200000,0
	0
	200000,0

	
	2026 г.
	сом
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0

	
	
	доллар
	0
	200000,0
	0
	200000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	200000,0
	0
	200000,0

	Глава 4. Стратегическое направление 4. Обеспечение наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для медицинских и научных целей

	
	Всего
	сом
	0
	85000000,0
	0
	85000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	85000000,0
	0
	85000000,0

	
	
	доллар
	0
	1000000,0
	0
	1000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1000000,0
	0
	1000000,0

	
	2022 г.
	сом
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0

	
	
	доллар
	0
	200000,0
	0
	200000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	200000,0
	0
	200000,0

	
	2023 г.
	сом
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0

	
	
	доллар
	0
	200000,0
	0
	200000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	200000,0
	0
	200000,0

	
	2024 г.
	сом
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0

	
	
	доллар
	0
	200000,0
	0
	200000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	200000,0
	0
	200000,0

	
	2025 г.
	сом
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0

	
	
	доллар
	0
	200000,0
	0
	200000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	200000,0
	0
	200000,0

	
	2026 г.
	сом
	0
	17000000,0
	0
	17000000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17000000,0
	0
	17000000,

	
	
	доллар
	0
	200000,0
	0
	200000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	200000,0
	0
	200000,0



Примечание:
1. Расходы по республиканскому бюджету КР не указываются в связи с требованиями Закона Кыргызской Республики "О защите государственных секретов Кыргызской Республики".
2. Указанные расходы покрываются за счет средств международных доноров, в связи с чем финансовый отчет не требуется. Донорское финансирование не перечисляется на счета государственных органов. Бенефициар получает только результаты деятельности по Программе. В случае если эти результаты представляют собой материальную ценность, то они приходуются по стоимости, определяемой донорами.

Приложение 2
 к Плану мероприятий по реализации Антинаркотической программы Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2022-2026 годы

Прайс-лист
 к бюджету Плана мероприятий по реализации Антинаркотической программы Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2022-2026 годы

	№
	Наименование статей расходов
	Единица измерения
	Стоимость 1 единицы
	Источник данных

	Глава 1. Среднемесячная заработная плата работников государственных структур

	1
	Врач
	Сом/месяц
	8000
	По данным Республиканского центра психиатрии и наркологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

	2
	Медицинская сестра
	Сом/месяц
	4000
	По данным Республиканского центра психиатрии и наркологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

	Глава 2. Оплата труда независимых экспертов

	3
	Тренер
	Сом/день
	4140
	Средние ставки международных организаций

	4
	Эксперт
	Сом/день
	3450
	

	5
	Эксперт рабочей группы (без отрыва от работы)
	Сом/месяц
	13800
	

	6
	Эксперт рабочей группы (с отрывом от работы)
	Сом/месяц
	27600
	

	7
	Региональный консультант
	Сом/день
	17250
	

	8
	Международный консультант
	Сом/день
	27600
	

	Глава 3. Обучение государственных служащих и муниципальных служащих

	9
	Аренда зала
	Сом/день
	6900
	Средние ставки по конференц-услугам

	10
	Кофе-брейк
	Сом/день/1 участник
	483
	

	11
	Обед
	Сом/день/1 участник
	1173
	

	12
	Раздаточный материал и канцтовары
	Сом/1 участник
	345
	

	Глава 4. Полевые исследования

	13
	Интервьюер
	Сом/день
	2070
	Средние ставки международных организаций

	14
	Исследователь
	Сом/день
	3450
	

	Глава 5. Информационные услуги/продукты

	15
	Разработка видеоролика
	Сом/ед.
	172500
	Средняя цена компаний за качественный ролик

	16
	Буклет
	Сом/ед.
	17,25
	Средняя цена печатных издательств

	17
	Клинический протокол/руководство
	Сом/ед.
	345
	Средняя цена печатных издательств

	Глава 6. Транспортные расходы по договору

	18
	Такси в северные регионы
	Сом/чел.
	2070
	Средняя цена транспортных компаний

	19
	Авиабилеты в южные регионы
	Сом/чел.
	6900
	Средняя цена транспортных компаний

	Глава 7. Командировочные расходы для работников бюджетной сферы

	20
	Суточные внутри страны в г.Бишкек
	Сом/сутки/чел.
	600
	В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 мая 2016 года № 241

	21
	Суточные внутри страны в регионы
	Сом/сутки/чел.
	500
	В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 мая 2016 года № 241



Приложение 3
 к Плану мероприятий по реализации Антинаркотической программы Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2022-2026 годы

Матрица
 индикаторов мониторинга и оценки Плана мероприятий по реализации Антинаркотической программы Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2022-2026 годы

	№
	Задачи
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Базовый год
	Промежуточные индикаторы (годовые)
	Конечные индикаторы или целевые показатели
	Ответственный орган

	
	
	
	
	
	1 год
	2 год
	3 год
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Глава 1. Стратегическое направление 1. Снижение предложений незаконных наркотиков

	
	1.1. Борьба с незаконным оборотом наркотиков

	
	1.1.2. Борьба с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков

	1
	Повышение результативности борьбы с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков
	Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	% от показателей базового года
	2020 г.
 (100%)
	99
	98
	97
	95
	

	
	
	Процент преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта
	% от показателей базового года
	2020 г.
 (100%)
	99
	98
	97
	95
	

	
	
	Процент преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с целью сбыта
	% от показателей базового года
	2020 г.
 (100%)
	102
	104
	106
	110
	

	
	
	Процент осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (в % к итогу)
	% от показателей базового года
	2020 г.
 (100%)
	102
	104
	106
	110
	

	
	1.2. Контроль законного оборота наркотиков

	
	1.2.1. Совершенствование системы контроля законного оборота наркотиков

	2
	Улучшение взаимодействия с коммерческим сектором
	Число субъектов законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
	% от показателей базового года
	2020 г.
 (100%)
	101
	102
	103
	105
	

	
	
	Число аптек и аптечных пунктов, имеющих лицензию на право реализации наркотических средств и психотропных веществ
	% от показателей базового года
	2020 г.
 (100%)
	102
	104
	106
	110
	

	
	Глава 2. Снижение спроса на незаконные наркотики

	
	2.1. Наркопрофилактика

	3
	Повышение качества вторичной и третичной наркопрофилактики
	Число выявленных больных с диагнозом наркомания и токсикомания, установленным впервые в жизни
	% от показателей базового года
	2020 г.
 (100%)
	99
	98
	97
	95
	

	
	
	Число больных с диагнозом психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, пролеченных в наркологических учреждениях
	% от показателей базового года
	2020 г.
 (100%)
	102
	104
	106
	108
	

	
	Глава 3. Снижение вреда от незаконных наркотиков

	
	3.1. Профилактика ВИЧ, ИППП, туберкулеза и гепатитов в связи с потреблением незаконных наркотиков

	4
	Усиление мер по профилактике инфекционных заболеваний, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	Количество пунктов, осуществляющих опиоидную заместительную терапию
	Количество пунктов опиоидной заместительной терапии
	2020 г.
 31
	32
	33
	34
	35
	

	
	3.2. Снижение смертности

	5
	Современное информационное и образовательное воздействие на лиц, потребляющих наркотики, о передозировках, средствах и действиях в этих ситуациях
	Число смертельных случаев от передозировки наркотиками
	% от показателей базового года
	2020 г.
 (100%)
	99
	98
	97
	96
	

	
	Глава 4. Обеспечение наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для медицинских, ветеринарных и научных целей

	
	4.1. Преодоление барьеров на пути к обеспечению наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для медицинских, ветеринарных и научных целей

	6
	Обеспечение наличия морфина в медицинских целях
	Процент завоза морфина от квоты
	% от показателей базового года
	2020 г.
 (100%)
	110
	120
	130
	150
	



Источник: dalil.kg/document/159420
dalil.kg — правовая библиотека Кыргызской Республики
8de64316e95979c063c17bcd5380dc052a2594e9.png
7]

//

\\$4
W

e




