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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 25 ноября 2022 года № 660
Об утверждении Программы развития рынка газомоторного топлива - компримированного природного газа в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129)
В соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
- Программу развития рынка газомоторного топлива - компримированного природного газа в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;
- План мероприятий по реализации Программы согласно приложению 2;
- Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы согласно приложению 3.
2. Министерствам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях и органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош ежемесячно предоставлять информацию об исполнении Программы в Министерство энергетики Кыргызской Республики не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
3. Министерству энергетики Кыргызской Республики ежеквартально информировать Администрацию Президента Кыргызской Республики об исполнении Программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Жапаров

Приложение 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы развития рынка газомоторного топлива - компримированного природного газа в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129)
	№
 п.п.
	Задачи
	Меры/Действия
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Ответственные исполнители
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Цель:
 обеспечить к 2030 году переход 50% автомобильного транспорта на газомоторное топливо и снижение доли объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ от передвижных источников загрязнения на одно транспортное средство на 50% по отношению к уровню 2022 года
	

	Приоритет I. Увеличение объемов использования природного газа в качестве моторного топлива для снижения себестоимости перевозок и уменьшения негативного влияния транспорта на окружающую среду
	

	1
	Задача 1.1. Пересмотреть законодательство в сфере использования природного газа в качестве моторного топлива
	1.1.1. Создать рабочую группу по пересмотру и актуализации законодательства в сфере использования природного газа в качестве моторного топлива
	IV квартал 2022 года
	Приказ о создании рабочей группы
	МЭ
	

	
	
	1.1.2. Провести анализ законодательства в сфере использования природного газа в качестве моторного топлива
	IV квартал 2022 года
	Проведенный анализ с рекомендациями по внесению изменений в законодательство
	МЭ, рабочая группа
	

	
	
	1.1.3. Разработать проекты НПА и технических документов в соответствии с рекомендациями рабочей группы касательно установки и использования газобаллонного оборудования на КПГ и внести на утверждение
	I квартал 2023 года
	Принятые НПА, регулирующие вопросы установки и использования газобаллонного оборудования на КПГ
	МЭ, МВД, МТК, МПРЭТН
	

	
	
	1.1.4. Разработать проекты НПА и технических документов в соответствии с рекомендациями рабочей группы касательно использования КПГ как газомоторного топлива и внести на утверждение
	I квартал 2023 года
	Принятые НПА, регулирующие вопросы использования КПГ как газомоторного топлива
	МЭ, МВД, МТК, МПРЭТН
	

	
	Задача 1.2. Стимулировать переоборудование автотранспортных средств для использования газомоторного топлива
	1.2.1. Создать рабочую группу по разработке плана приобретения и модернизации автотранспортных средств на КПГ государственных, муниципальных органов КР и перевода частных автотранспортных средств на КПГ
	IV квартал 2022 года
	Приказ о создании рабочей группы
	МЭ, МТК
	

	
	
	1.2.2. Разработать и утвердить план приобретения и модернизации автотранспортных средств на КПГ государственных и муниципальных органов КР, определить источники финансирования
	I квартал 2023 года
	Согласованный план мероприятий
	МФ
	

	
	
	1.2.3. Разработать и утвердить план перевода частных автотранспортных средств на КПГ, определить источники финансирования
	I квартал 2023 года
	Согласованный план мероприятий
	МФ
	

	
	
	1.2.4. Обеспечить реализацию плана перевода частных, государственных, муниципальных автотранспортных средств на КПГ
	Согласно срокам утвержденных планов пп. 1.2.2. и 1.2.3.
	Отчеты о реализации плана
	МТК, заинтересованные компании (по согласованию)
	

	
	
	1.2.5. Создать рабочую группу по пересмотру налогового, таможенного законодательства в части создания стимулов для приобретения автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо и/или установки ГБО - КПГ за счет налоговых и таможенных преференций
	IV квартал 2022 года
	Приказ о создании рабочей группы
	МТК, МФ
	

	
	
	1.2.6. (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129)
	

	
	
	1.2.7. (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129)
	

	
	Задача 1.3. Стимулировать развитие газомоторной инфраструктуры
	1.3.1. Разработать интерактивную карту расположения объектов инфраструктуры отрасли КПГ на территории страны
	II квартал 2023 года
	Интерактивная карта расположения объектов инфраструктуры отрасли КПГ на территории страны
	Заинтересованные компании, ОМСУ (по согласованию), МПРЭТН
	

	
	
	1.3.2. Обеспечить регулярную актуализацию интерактивной карты
	На постоянной основе
	Внесение актуальных данных в карту
	Заинтересованные компании, ОМСУ (по согласованию), МПРЭТН
	

	
	
	1.3.3. Привлечь и продвигать инвестиции в развитие рынка газомоторного топлива: по строительству АГНКС и станций по установке и обслуживанию ГБО на КПГ
	На постоянной основе
	Разработанные бизнес-проекты строительства АГНКС, участие на бизнес-форумах и др.
	НАИ, заинтересованные компании (по согласованию)
	

	
	
	1.3.4. Искать потенциальных инвесторов
	На постоянной основе
	Перечень потенциальных инвесторов, встречи с инвесторами, переговоры
	
	

	
	
	1.3.4.1. Реализовать инвестиционные бизнес проекты АГНКС/ГБО
	Согласно срокам реализации бизнес-проектов
	Построенные и функционирующие АГНКС, центры обслуживания ГБО
	
	

	
	
	1.3.4.2. Оказать содействие ответственным органам по запросу инвесторов в проведении процедуры трансформации земельных участков под строительство АГНКС (в категорию земли промышленности транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения)
	На постоянной основе
	При необходимости и по запросу земли иных категорий для строительства АГНКС трансформированы
	ОМСУ, заинтересованные компании (по согласованию), ПП ПКР
	

	
	Задача 1.4. Обеспечить информационную поддержку процесса расширения использования природного газа в качестве моторного топлива
	1.4.1. Разработать и утвердить коммуникационную стратегию по проведению информирования населения о преимуществах использования компримированного газа в качестве моторного топлива
	IV квартал 2022 года
	Коммуникационная стратегия
	ОМСУ, МПРЭТН, ПРООН, заинтересованные компании (по согласованию)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.4.2. Провести комплекс информационно-просветительских мероприятий в целях расширения использования компримированного газа в качестве моторного топлива в соответствии с утвержденной коммуникационной стратегией
	Согласно срокам коммуникационной стратегии
	Проведенные тематические "круглые столы", публикации в средствах массовой информации, организация тематических теле- и радиопередач, размещение тематической информации в сети Интернет на официальных сайтах государственных и муниципальных органов
	ОМСУ, МПРЭТН, МЭ, ответственные госорганы, ПРООН, заинтересованные компании (по согласованию)
	

	
	Задача 1.5. Обеспечить актуализацию Программы развития рынка газомоторного топлива - компримированного газа
	1.5.1. Провести анализ достигнутых результатов Программы развития рынка газомоторного топлива - компримированного газа на 2022-2026 гг. Внесение изменений и актуализация Программы развития рынка газомоторного топлива - компримированного газа на следующий период
	II квартал 2026 года
	Программа развития рынка газомоторного топлива - компримированного газа актуализирована и продлена до 2032 года
	МЭ
	

	Приоритет 2. Развитие технического и кадрового потенциалов для внедрения и эффективной эксплуатации транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, на протяжении их жизненного цикла
	

	2
	Задача 2.1. Обеспечить обучение и подготовку квалифицированного персонала для работы с автотранспортом, использующим природный газ в качестве моторного топлива
	2.1.2. Разработать и внедрить программы подготовки технических специалистов по установке и техобслуживанию ГБО на КПГ в учебный план средне-технических профессиональных учреждений КР
	II квартал 2023 года
	Утвержденные учебные программы подготовки технических специалистов
	МОН, ААОПО, заинтересованные компании (по согласованию)
	


Список сокращений:
ААОПО	Негосударственное учреждение "Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций";
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики;
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики;
НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики;
ОМСУ	органы местного самоуправления;
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях;
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций;
КР	Кыргызская Республика;
ГБО	газобаллонное оборудование;
КПГ	компримированный природный газ;
НПА	нормативные правовые акты;
АГНКС	автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.
МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития рынка газомоторного топлива - компримированного природного газа в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы
	№
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Базовый год
	Промежуточные индикаторы
	Конечные индикаторы (2030)
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель:
 обеспечить к 2030 году переход 50% автомобильного транспорта на газомоторное топливо и снижение доли объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ от передвижных источников загрязнения на одно транспортное средство на 60% по отношению к уровню 2022 года

	Приоритет 1. Увеличение объемов использования природного газа в качестве моторного топлива для снижения себестоимости перевозок и уменьшения негативного влияния транспорта на окружающую среду

	1
	Количество АГНКС
	шт.
	6
	7
	9
	11
	20
	ОсОО "Газпром Кыргызстан", частные инвесторы

	2
	Количество центров ГБО
	шт.
	1
	3
	5
	7
	Более 20
	ОсОО "Газпром Кыргызстан", частные инвесторы

	3
	Объем потребления КПГ
	млн. м3
	10,2
	13,5
	14,3
	16,3
	35
	ОсОО "Газпром Кыргызстан", частные инвесторы


Список сокращений:
АГНКС	автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;
ГБО	газобаллонное оборудование;
КПГ	компримированный природный газ;
ОсОО	общество с ограниченно ответственностью.
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