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                            УТРАТИЛО СИЛУ           в соответствии с постановлением Правительства КР                      от 12 мая 2003 года № 272 г.Бишкек, Дом Правительства от 6 декабря 2001 года N 464-р            РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ     В целях  обеспечения  выполнения  условий Программы "Корпоративноеуправление и реформа предприятий-2":    1. Утвердить  прилагаемый План мероприятий по реализации Программы"Корпоративное управление и реформа предприятий-2".    2. Просить Высший арбитражный суд Кыргызской Республики, Верховныйсуд  Кыргызской  Республики, Национальный банк Кыргызской  Республики,Судебную   консультативную   комиссию,    образованную   распоряжениемПрезидента  Кыргызской  Республики от  5  октября  2001  года  N  281,обеспечить  своевременное  выполнение  соответствующих  пунктов  Планамероприятий  по  реализации  Программы  "Корпоративное  управление   иреформа   предприятий-2"  и  ежемесячно   направлять    в   Центр   покорпоративному    развитию   Аппарата   Премьер-министра    КыргызскойРеспублики  информацию о ходе выполнения  данного  Плана   мероприятийдля   своевременной  подготовки регулярного отчета  в  Азиатский  БанкРазвития.    3.  Министерствам,   государственным  комитетам,  административнымведомствам,   государственным  комиссиям,   управлению    и    отделамАппарата Премьер-министра  Кыргызской  Республики,  ответственных   завыполнение  Плана  мероприятий по реализации Программы  "Корпоративноеуправление    и   реформа   предприятий-2"  обеспечить   своевременноеисполнение   соответствующих  пунктов  данного  Плана  мероприятий   иежемесячно  направлять  в  Центр по корпоративному  развитию  АппаратаПремьер-министра Кыргызской Республики информацию о ходе их выполнениядля подготовки регулярного  отчета в Азиатский Банк Развития.    4.   Определить   персональную    ответственность    руководителейминистерств,  государственных  комитетов,  административных  ведомств,государственных  комиссий,   управления и  отделов  Аппарата  Премьер-министра  Кыргызской Республики за выполнение соответствующих  пунктовПлана мероприятий по реализации Программы "Корпоративное управление  иреформа предприятий-2".    5. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения  возложить  наЦентр    по    корпоративному   развитию   Аппарата   Премьер-министраКыргызской Республики.     Премьер-министр                                   К.Бакиев                                 Утвержден                      распоряжением Правительства                         Кыргызской Республики                    от 6 декабря 2001 года N 464-р                                  ПЛАН          мероприятий по реализации Программы "Корпоративное             управление и реформа предприятий-2" (ПКУРП-2)   -----------------------------------------------------------------------|    Мероприятие     |   Срок   |Ответственные органы|Отделы Аппарата,||                    |исполнения|                    |Премьер-министра||                    |          |                    |  (контроль за  ||                    |          |                    |  исполнением)  ||--------------------|----------|--------------------|----------------||1. Министерствам,   |постоянно,|Минвнешторгпром,    |Аппарат         ||государственным     |начиная с |Минюст, Минсоцтруд, |Премьер-министра||комитетам,          |1.12.2001 |Минфин,             |                ||государственным     |г.        |Минсельводпром,     |                ||комиссиям,          |          |Госкомимущества,    |                ||Национальному банку |          |Управление по делам |                ||КР (по              |          |банкротства при     |                ||согласованию),      |          |Госкомимуществе,    |                ||Высшему арбитражному|          |Госкомценбумаг,     |                ||суду КР (по         |          |Госкомфинотчетности |                ||согласованию) и     |          |и аудита,           |                ||Верховному суду КР  |          |Госналогинспекция,  |                ||(по согласованию),  |          |Верховный суд (по   |                ||вовлеченным в       |          |согласованию),      |                ||реализацию условий  |          |Высший арбитражный  |                ||второго транша      |          |суд (по             |                ||Программы           |          |согласованию),      |                ||"Корпоративное      |          |Нацбанк (по         |                ||управление и реформа|          |согласованию)       |                ||предприятий-2"      |          |                    |                ||(далее - Программа),|          |                    |                ||ежемесячно          |          |                    |                ||представлять в Центр|          |                    |                ||по корпоративному   |          |                    |                ||развитию Аппарата   |          |                    |                ||Премьер-министра КР |          |                    |                ||информацию о ходе   |          |                    |                ||выполнения данного  |          |                    |                ||Плана мероприятий и |          |                    |                ||иных вопросов,      |          |                    |                ||касающихся          |          |                    |                ||выполнения условий  |          |                    |                ||Программы для       |          |                    |                ||подготовки          |          |                    |                ||регулярного отчета  |          |                    |                ||по выполнению ее    |          |                    |                ||условий в Азиатский |          |                    |                ||Банк Развития (АБР) |          |                    |                ||2. Центру по        |          |                    |                ||корпоративному      |          |                    |                ||развитию:           |          |                    |                ||2.1. Ежеквартально  |ежеквар-  |Центр по            |                ||представлять в АБР  |тально,   |корпоративному      |                ||отчет о ходе        |начиная с |развитию            |                ||выполнения условий  |1.03.2002 |                    |                ||Программы;          |г.        |                    |                ||2.2. Подготовить    |до        |Центр по            |                ||финальный отчет о   |сентября  |корпоративному      |                ||выполнении условий  |2002 года |развитию            |                ||Программы           |          |                    |                ||3. Министерству     |при фор-  |Минфин              |Центр по        ||финансов            |мировании |                    |корпоративному  ||предусмотреть в     |республи- |                    |развитию        ||республиканском     |канских   |                    |                ||бюджете на 2002 и   |бюджетов  |                    |                ||2003 годы расходы   |2002 и    |                    |                ||Центра по           |2003 годов|                    |                ||корпоративному      |          |                    |                ||развитию по         |          |                    |                ||заработной плате,   |          |                    |                ||отчислениям на      |          |                    |                ||социальное          |          |                    |                ||страхование и       |          |                    |                ||административные    |          |                    |                ||расходы             |          |                    |                ||подразделения (2    |          |                    |                ||единицы штатного    |          |                    |                ||расписания Аппарата |          |                    |                ||Премьер-министра    |          |                    |                ||КР), ответственного |          |                    |                ||за координацию и    |          |                    |                ||реализацию Программы|          |                    |                ||4. Государственному |постоянно |Госкомимущества,    |Управление      ||комитету по         |          |Госкомценбумаг,     |экономики,      ||управлению          |          |Минвнешторгпром,    |инвестиций и    ||государственным     |          |Минсельводпром      |регионального   ||имуществом и        |          |                    |развития, Отдел ||привлечению прямых  |          |                    |торговли,       ||инвестиций,         |          |                    |промышленного и ||Государственной     |          |                    |строительного   ||комиссии по рынку   |          |                    |комплексов и    ||ценных бумаг,       |          |                    |коммуникаций,   ||Министерству внешней|          |                    |Отдел развития  ||торговли и          |          |                    |агропромышлен-  ||промышленности и    |          |                    |ного комплекса и||Министерству        |          |                    |природополь-    ||сельского, водного  |          |                    |зования         ||хозяйства и         |          |                    |                ||перерабатывающей    |          |                    |                ||промышленности      |          |                    |                ||обеспечить          |          |                    |                ||предоставление      |          |                    |                ||Центру по           |          |                    |                ||корпоративному      |          |                    |                ||развитию необходимой|          |                    |                ||информации об       |          |                    |                ||акционерных         |          |                    |                ||обществах, которая в|          |                    |                ||соответствии с      |          |                    |                ||законодательством   |          |                    |                ||Кыргызской          |          |                    |                ||Республики является |          |                    |                ||общедоступной, для  |          |                    |                ||разработки и        |          |                    |                ||определения рейтинга|          |                    |                ||корпоративного      |          |                    |                ||управления          |          |                    |                ||5. Рекомендовать    |постоянно |Нацбанк             |Центр по        ||Национальному банку |          |(по согласованию),  |корпоративному  ||КР, Кыргызской      |          |Кыргызская Фондовая |развитию        ||Фондовой Бирже      |          |Биржа               |                ||(КФБ) и             |          |(по согласованию)   |                ||Торгово-промышленной|          |Торгово-промышленная|                ||палате (ТПП)        |          |палата              |                ||предоставление      |          |(по согласованию)   |                ||Центру по           |          |                    |                ||корпоративному      |          |                    |                ||развитию необходимой|          |                    |                ||информации об       |          |                    |                ||акционерных         |          |                    |                ||обществах и         |          |                    |                ||коммерческих банках,|          |                    |                ||которая в           |          |                    |                ||соответствии с      |          |                    |                ||законодательством   |          |                    |                ||Кыргызской          |          |                    |                ||Республики, является|          |                    |                ||общедоступной, для  |          |                    |                ||разработки и        |          |                    |                ||определения рейтинга|          |                    |                ||корпоративного      |          |                    |                ||управления          |          |                    |                ||6. Центру по        |до        |Центр по            |Центр по        ||корпоративному      |1.10.2002 |корпоративному      |корпоративному  ||развитию разработать|г.        |развитию            |развитию        ||систему рейтинга    |          |                    |                ||корпоративного      |          |                    |                ||управления          |          |                    |                ||акционерных обществ |          |                    |                ||в соответствии с    |          |                    |                ||требованиями АБР и  |          |                    |                ||опубликовать первый |          |                    |                ||выпуск рейтинга всех|          |                    |                ||предприятий,        |          |                    |                ||прошедших листинг на|          |                    |                ||КФБ и всех          |          |                    |                ||коммерческих банков |          |                    |                ||7. Рекомендовать    |постоянно |Нацбанк             |Центр по        ||Национальному банку |          |(по согласованию),  |корпоративному  ||КР, Государственной |          |Госкомценбумаг,     |развитию        ||комиссии по рынку   |          |Кыргызская Фондовая |                ||ценных бумаг, КФБ и |          |Биржа               |                ||ТПП оказать         |          |(по согласованию),  |                ||содействие Центру по|          |ТПП                 |                ||корпоративному      |          |(по согласованию)   |                ||развитию в          |          |                    |                ||заключении          |          |                    |                ||соглашений с        |          |                    |                ||акционерными        |          |                    |                ||обществами и        |          |                    |                ||коммерческими       |          |                    |                ||банками на          |          |                    |                ||определение рейтинга|          |                    |                ||корпоративного      |          |                    |                ||управления          |          |                    |                ||8. Государственному |постоянно |Госкомимущества     |Центр по        ||комитету по         |          |                    |корпоративному  ||управлению          |          |                    |управлению      ||государственным     |          |                    |                ||имуществом и        |          |                    |                ||привлечению прямых  |          |                    |                ||инвестиций, в целях |          |                    |                ||поэтапного внедрения|          |                    |                ||практики определения|          |                    |                ||рейтинга            |          |                    |                ||корпоративного      |          |                    |                ||управления,         |          |                    |                ||рекомендовать       |          |                    |                ||акционерным         |          |                    |                ||обществам или       |          |                    |                ||советам директоров  |          |                    |                ||акционерных обществ |          |                    |                ||с государственной   |          |                    |                ||долей в уставном    |          |                    |                ||капитале заключать  |          |                    |                ||соглашения с Центром|          |                    |                ||по корпоративному   |          |                    |                ||развитию на         |          |                    |                ||определение их      |          |                    |                ||рейтинга            |          |                    |                ||корпоративного      |          |                    |                ||управления          |          |                    |                ||9. Центру по        |до        |Центр по            |Центр по        ||корпоративному      |1.09.2002 |корпоративному      |корпоративному  ||развитию совместно с|г.        |развитию,           |развитию        ||Государственной     |          |Госкомимущества,    |                ||комиссией по рынку  |          |Госкомценбумаг      |                ||ценных бумаг и      |          |                    |                ||Государственным     |          |                    |                ||комитетом по        |          |                    |                ||управлению          |          |                    |                ||государственным     |          |                    |                ||имуществом и        |          |                    |                ||привлечению прямых  |          |                    |                ||инвестиций          |          |                    |                ||разработать и в     |          |                    |                ||установленном       |          |                    |                ||порядке внести в    |          |                    |                ||Правительство КР    |          |                    |                ||Концепцию развития  |          |                    |                ||корпоративного      |          |                    |                ||управления в        |          |                    |                ||Кыргызской          |          |                    |                ||Республике на период|          |                    |                ||2003-2006 годы,     |          |                    |                ||включающую в себя   |          |                    |                ||направления         |          |                    |                ||дальнейшего развития|          |                    |                ||корпоративного      |          |                    |                ||управления в        |          |                    |                ||республике, механизм|          |                    |                ||реализации          |          |                    |                ||мероприятий, порядок|          |                    |                ||взаимодействия с    |          |                    |                ||частным сектором    |          |                    |                ||10. Государственному|          |                    |                ||комитету по         |          |                    |                ||управлению          |          |                    |                ||государственным     |          |                    |                ||имуществом и        |          |                    |                ||привлечению прямых  |          |                    |                ||инвестициям         |          |                    |                ||совместно с         |          |                    |                ||Комиссией по        |          |                    |                ||планированию        |          |                    |                ||развития            |          |                    |                ||управленческих      |          |                    |                ||кадров предприятий, |          |                    |                ||созданной в         |          |                    |                ||соответствии с      |          |                    |                ||постановлением      |          |                    |                ||Правительства КР    |          |                    |                ||от 12 июля 1995     |          |                    |                ||года N 277:         |          |                    |                ||10.1. Привести      |до        |Госкомимущества,    |Управление      ||состав Комиссии по  |15.12.2001|Комиссия по         |экономики,      ||планированию        |г.        |планированию        |инвестиций и    ||развития            |          |развития            |регионального   ||управленческих      |          |управленческих      |развития        ||кадров предприятий в|          |кадров предприятий  |                ||соответствие с      |          |                    |                ||требованиями        |          |                    |                ||постановления       |          |                    |                ||Правительства КР от |          |                    |                ||11 октября 2001 года|          |                    |                ||N 628, а также      |          |                    |                ||подготовить         |          |                    |                ||необходимые         |          |                    |                ||документы,          |          |                    |                ||определяющие        |          |                    |                ||организацию и       |          |                    |                ||порядок работы      |          |                    |                ||Комиссии по         |          |                    |                ||планированию        |          |                    |                ||развития            |          |                    |                ||управленческих      |          |                    |                ||кадров предприятий в|          |                    |                ||рамках задач,       |          |                    |                ||определенных в      |          |                    |                ||постановлении       |          |                    |                ||Правительства КР от |          |                    |                ||12 июля 1995 года "О|          |                    |                ||создании Комиссии по|          |                    |                ||планированию        |          |                    |                ||развития            |          |                    |                ||управленческих      |          |                    |                ||кадров предприятий" |          |                    |                ||с учетом внесенных в|          |                    |                ||него изменений и    |          |                    |                ||дополнений          |          |                    |                ||постановлением      |          |                    |                ||Правительства КР    |          |                    |                ||от 11 октября 2001  |          |                    |                ||года N 628;         |          |                    |                ||10.2. Осуществить в |период    |Госкомимущества,    |Управление      ||соответствии с      |подготовки|Комиссия по         |экономики,      ||законодательством   |к         |планированию        |инвестиций и    ||необходимые         |проведению|развития            |регионального   ||мероприятия,        |общих     |управленческих      |развития,       ||связанные с         |собраний  |кадров              |Центр по        ||представлением      |акционеров|предприятий         |корпоративному  ||представителей      |за 2001   |                    |развитию        ||государства в органы|год       |                    |                ||управления          |          |                    |                ||акционерных обществ |          |                    |                ||с государственной   |          |                    |                ||долей в уставном    |          |                    |                ||капитале и          |          |                    |                ||государственных     |          |                    |                ||предприятий,        |          |                    |                ||включая:            |          |                    |                ||- проведение        |          |                    |                ||конкурса кандидатов |          |                    |                ||в представители     |          |                    |                ||государства в       |          |                    |                ||органах управления с|          |                    |                ||целью формирования  |          |                    |                ||резервов кадров с   |          |                    |                ||обязательным        |          |                    |                ||объявлением о       |          |                    |                ||проведении конкурса |          |                    |                ||в средствах массовой|          |                    |                ||информации;         |          |                    |                ||- подготовку перечня|          |                    |                ||вакантных должностей|          |                    |                ||в госпредприятиях и |          |                    |                ||акционерных         |          |                    |                ||обществах с         |          |                    |                ||государственной     |          |                    |                ||долей в уставном    |          |                    |                ||капитале;           |          |                    |                ||- проведение        |          |                    |                ||заседаний комиссии  |          |                    |                ||для определения     |          |                    |                ||кандидатур          |          |                    |                ||представителей      |          |                    |                ||государства в       |          |                    |                ||органах управления  |          |                    |                ||акционерных обществ |          |                    |                ||с государственной   |          |                    |                ||долей в уставном    |          |                    |                ||капитале и          |          |                    |                ||государственных     |          |                    |                ||предприятий;        |          |                    |                ||- публикацию в СМИ  |          |                    |                ||информации о        |          |                    |                ||замещении вакантных |          |                    |                ||мест в органах      |          |                    |                ||управления          |          |                    |                ||акционерных обществ |          |                    |                ||с государственной   |          |                    |                ||долей в уставном    |          |                    |                ||капитале            |          |                    |                ||10.3. Обеспечить    |период    |Госкомимущества,    |Центр по        ||внедрение в         |подготовки|Комиссия по         |корпоративному  ||акционерных         |и         |планированию        |развитию,       ||обществах с         |проведения|развития            |Управление      ||государственной     |общих     |управленческих      |экономики,      ||долей в уставном    |собраний  |кадров              |инвестиций и    ||капитале практики   |акционеров|предприятий         |регионального   ||заключения          |за        |                    |развития        ||контрактов с        |2001-2003 |                    |                ||руководителями      |годы      |                    |                ||исполнительных      |          |                    |                ||органов             |          |                    |                ||10.4. Обеспечить    |до        |Госкомимущества     |Управление      ||реализацию          |30.05.2002|                    |экономики,      ||мероприятий,        |г.        |                    |инвестиций и    ||предусмотренных в   |          |                    |регионального   ||подпунктах 10.1 и   |          |                    |развития,       ||10.2 пункта 10, как |          |                    |Центр по        ||минимум, в 30       |          |                    |корпоративному  ||акционерных         |          |                    |развитию        ||обществах с         |          |                    |                ||государственной     |          |                    |                ||долей в уставном    |          |                    |                ||капитале            |          |                    |                ||10.5. Государствен- |постоянно |Госкомимущества     |Центр по        ||ному комитету по    |          |                    |корпоративному  ||управлению          |          |                    |развитию        ||государственным     |          |                    |                ||имуществом и        |          |                    |                ||привлечению прямых  |          |                    |                ||инвестиций          |          |                    |                ||обеспечить          |          |                    |                ||постоянную          |          |                    |                ||публикацию в СМИ    |          |                    |                ||информации об       |          |                    |                ||объектах, которые   |          |                    |                ||подлежат передаче в |          |                    |                ||управление          |          |                    |                ||11. Государственному|до        |Госкомимущества,    |Управление      ||комитету по         |15.12.2001|Минвнешторгпром,    |экономики,      ||управлению          |г.        |Госкомценбумаг      |инвестиций и    ||государственным     |          |                    |регионального   ||имуществом и        |          |                    |развития,       ||привлечению прямых  |          |                    |Центр по        ||инвестиций,         |          |                    |корпоративному  ||Министерству внешней|          |                    |развитию        ||торговли и          |          |                    |                ||промышленности и    |          |                    |                ||Государственной     |          |                    |                ||комиссии по рынку   |          |                    |                ||ценных бумаг        |          |                    |                ||представить в Центр |          |                    |                ||по корпоративному   |          |                    |                ||развитию информацию |          |                    |                ||о проделанной работе|          |                    |                ||по приведению своих |          |                    |                ||нормативных правовых|          |                    |                ||актов в соответствие|          |                    |                ||с постановлением    |          |                    |                ||Правительства КР от |          |                    |                ||11 октября 2001 года|          |                    |                ||N 628 "О внесении   |          |                    |                ||изменений и         |          |                    |                ||дополнений в        |          |                    |                ||некоторые решения   |          |                    |                ||Правительства       |          |                    |                ||Кыргызской          |          |                    |                ||Республики"         |          |                    |                ||12. Центру по       |до        |Центр по            |Центр по        ||корпоративному      |30.12.2002|корпоративному      |корпоративному  ||развитию совместно с|г.        |развитию,           |развитию        ||Государственным     |          |Госкомимущества,    |                ||комитетом по        |          |Госкомценбумаг      |                ||управлению          |          |                    |                ||государственным     |          |                    |                ||имуществом и        |          |                    |                ||привлечению прямых  |          |                    |                ||инвестиций и        |          |                    |                ||Государственной     |          |                    |                ||комиссией по рынку  |          |                    |                ||ценных бумаг        |          |                    |                ||разработать         |          |                    |                ||нормативную правовую|          |                    |                ||базу,               |          |                    |                ||предусматривающую   |          |                    |                ||развитие института  |          |                    |                ||управляющих         |          |                    |                ||предприятием        |          |                    |                ||(управляющая        |          |                    |                ||компания,           |          |                    |                ||управляющий -       |          |                    |                ||частный             |          |                    |                ||предприниматель)    |          |                    |                ||13. Представителю   |до        |Госкомценбумаг      |Представитель   ||Правительства КР в  |1.06.2002 |                    |Правительства   ||Законодательном     |г.        |                    |КР в            ||собрании Жогорку    |          |                    |Законодательном ||Кенеша КР совместно |          |                    |собрании Жогорку||с Государственной   |          |                    |Кенеша КР,      ||комиссией по рынку  |          |                    |Управление      ||ценных бумаг и      |          |                    |экономики,      ||Управлению          |          |                    |инвестиций и    ||экономики,          |          |                    |регионального   ||инвестиций и        |          |                    |развития        ||регионального       |          |                    |                ||развития Аппарата   |          |                    |                ||Премьер-министра КР |          |                    |                ||обеспечить          |          |                    |                ||рассмотрение Жогорку|          |                    |                ||Кенешем КР проекта  |          |                    |                ||Закона Кыргызской   |          |                    |                ||Республики "Об      |          |                    |                ||акционерных         |          |                    |                ||обществах" с учетом |          |                    |                ||требований АБР      |          |                    |                ||14. Государственной |          |Госкомценбумаг      |Центр по        ||комиссии по рынку   |          |Центр по            |корпоративному  ||ценных бумаг        |          |корпоративному      |развитию        ||совместно с Центром |          |развитию            |                ||по корпоративному   |          |                    |                ||развитию:           |          |                    |                ||14.1. Усилить работу|постоянно |                    |                ||по направлениям     |          |                    |                ||связанным с         |          |                    |                ||развитием и         |          |                    |                ||регулированием      |          |                    |                ||корпоративного      |          |                    |                ||управления в        |          |                    |                ||акционерных         |          |                    |                ||обществах           |          |                    |                ||республики          |          |                    |                ||14.2. Обеспечить    |постоянно |                    |                ||полное и            |          |                    |                ||своевременное       |          |                    |                ||раскрытие финансовой|          |                    |                ||и корпоративной     |          |                    |                ||информации          |          |                    |                ||акционерными        |          |                    |                ||обществами открытого|          |                    |                ||типа в соответствии |          |                    |                ||с законодательством |          |                    |                ||14.3. Проводить     |постоянно |                    |                ||постоянный          |          |                    |                ||мониторинг          |          |                    |                ||выполнения          |          |                    |                ||акционерными        |          |                    |                ||обществами          |          |                    |                ||требований          |          |                    |                ||законодательства КР,|          |                    |                ||регулирующего       |          |                    |                ||корпоративные       |          |                    |                ||отношения и вопросы |          |                    |                ||финансовой          |          |                    |                ||прозрачности обществ|          |                    |                ||14.4. Периодически  |постоянно |                    |                ||проводить мониторинг|          |                    |                ||проведения          |          |                    |                ||акционерными        |          |                    |                ||обществами годовых  |          |                    |                ||общих собраний с    |          |                    |                ||тем, чтобы          |          |                    |                ||обеспечить их       |          |                    |                ||проведение в строгом|          |                    |                ||соответствии с      |          |                    |                ||законодательством   |          |                    |                ||Кыргызской          |          |                    |                ||Республики          |          |                    |                ||15. Государственной |          |                    |                ||комиссии по         |          |                    |                ||стандартам          |          |                    |                ||финансовой          |          |                    |                ||отчетности и аудиту:|          |                    |                ||15.1. Утвердить     |до        |Госкомфинотчетности |Отдел финансов  ||Международные       |15.12.2001|и аудита            |                ||стандарты аудита    |г.        |                    |                ||2001 года (МСА 2001)|          |                    |                ||15.2. Совместно с   |до        |Госкомфинотчетности |Отдел финансов  ||Министерством       |30.03.2002|и аудита, Минфин,   |                ||финансов и          |г.        |Нацбанк             |                ||Национальным банком |          |(по согласованию)   |                ||КР разработать и    |          |                    |                ||утвердить план      |          |                    |                ||обучения бухгалтеров|          |                    |                ||МСФО 2001 и МСА 2001|          |                    |                ||15.3. На основе     |до        |Госкомфинотчетности |Отдел финансов  ||Графика перехода    |30.12.2001|и аудита            |                ||юридических лиц на  |г.        |                    |                ||МСФО 2001,          |          |                    |                ||утвержденного       |          |                    |                ||постановлением      |          |                    |                ||Правительства КР от |          |                    |                ||28 сентября 2001    |          |                    |                ||года N 593,         |          |                    |                ||утвердить перечень  |          |                    |                ||предприятий,        |          |                    |                ||подлежащих переходу |          |                    |                ||на МСФО 2001 в 2002 |          |                    |                ||году                |          |                    |                ||15.4. Представить   |          |Госкомфинотчетности |Отдел финансов  ||Государственной     |          |и аудита            |                ||налоговой инспекции |          |                    |                ||при Министерстве    |          |                    |                ||финансов:           |          |                    |                ||- перечень          |до        |                    |                ||предприятий, которые|30.12.2001|                    |                ||должны сдать        |г.        |                    |                ||финансовые отчеты за|          |                    |                ||2002 год в          |          |                    |                ||соответствии с МСФО |          |                    |                ||2001;               |          |                    |                ||- перечень          |до        |                    |                ||предприятий, которые|30.12.2002|                    |                ||должны сдать        |г.        |                    |                ||финансовые отчеты за|          |                    |                ||2003 год в          |          |                    |                ||соответствии с МСФО |          |                    |                ||2001                |          |                    |                ||15.5. Организовать  |начать    |Госкомфинотчетности |Отдел финансов  ||обучение в 2002 году|обучение  |и аудита            |                ||бухгалтеров         |во 2      |                    |                ||предприятий по МСФО |квартале  |                    |                ||2001, которые должны|2002 года |                    |                ||сдать отчетность за |          |                    |                ||2002 год в          |          |                    |                ||соответствии с МСФО |          |                    |                ||2001                |          |                    |                ||15.6. Вести в       |постоянно |Госкомфинотчетности |Отдел финансов  ||течение 2002 года   |          |и аудита            |                ||постоянный          |          |                    |                ||мониторинг перехода |          |                    |                ||на МСФО 2001        |          |                    |                ||предприятий и       |          |                    |                ||коммерческих банков,|          |                    |                ||определенных        |          |                    |                ||постановлением      |          |                    |                ||Правительства КР от |          |                    |                ||28 сентября 2001    |          |                    |                ||года N 593          |          |                    |                ||16. Рекомендовать   |в течение |Нацбанк             |Отдел финансов  ||Национальному банку |первого   |(по согласованию),  |                ||КР совместно с      |полугодия |Госкомфинотчетности |                ||Государственной     |2002 года |и аудита            |                ||комиссией по        |          |                    |                ||стандартам          |          |                    |                ||финансовой          |          |                    |                ||отчетности и аудиту |          |                    |                ||организовать        |          |                    |                ||обучение МСФО 2001  |          |                    |                ||бухгалтеров         |          |                    |                ||коммерческих банков |          |                    |                ||17. Представителю   |до        |Госкомфинотчетности |Представитель   ||Правительства КР в  |1.07.2002 |и аудита            |Правительства   ||Законодательном     |г.        |                    |КР в            ||собрании Жогорку    |          |                    |Законодательном ||Кенеша КР совместно |          |                    |собрании        ||с Государственной   |          |                    |Жогорку Кенеша  ||комиссией по        |          |                    |КР,             ||стандартам          |          |                    |Отдел финансов  ||финансовой          |          |                    |                ||отчетности и аудиту |          |                    |                ||и Отделу финансов   |          |                    |                ||Аппарата            |          |                    |                ||Премьер-министра КР |          |                    |                ||обеспечить          |          |                    |                ||рассмотрение Жогорку|          |                    |                ||Кенешем КР проекта  |          |                    |                ||Закона Кыргызской   |          |                    |                ||Республики "О       |          |                    |                ||бухгалтерском учете"|          |                    |                ||и проекта Закона    |          |                    |                ||Кыргызской          |          |                    |                ||Республики "Об      |          |                    |                ||аудиторской         |          |                    |                ||деятельности" в     |          |                    |                ||соответствии с      |          |                    |                ||требованиями АБР    |          |                    |                ||18. Государственной |          |                    |                ||налоговой инспекции |          |                    |                ||при Министерстве    |          |                    |                ||финансов:           |          |                    |                ||18.1. Совместно с   |до        |Госналогинспекция,  |Отдел финансов  ||Министерством       |30.02.2002|Минфин,             |                ||финансов и          |г.        |Госкомфинотчетности |                ||Госкомиссией по     |          |и аудита            |                ||стандартам          |          |                    |                ||финансовой          |          |                    |                ||отчетности и аудиту |          |                    |                ||разработать и       |          |                    |                ||утвердить план      |          |                    |                ||проведения обучения |          |                    |                ||налоговых           |          |                    |                ||инспекторов МСФО    |          |                    |                ||2001                |          |                    |                ||18.2. Организовать  |в течение |Госналогинспекция,  |Отдел финансов  ||обучение налоговых  |первого   |Минфин              |                ||инспекторов МСФО    |полугодия |                    |                ||2001                |2002 года |                    |                ||18.3. Принять       |до        |Госналогинспекция,  |Отдел финансов  ||финансовые отчеты   |30.02.2003|Госкомфинотчетности |                ||предприятий за 2002 |г.        |и аудита            |                ||год в соответствии с|          |                    |                ||МСФО 2001, в        |          |                    |                ||соответствии с      |          |                    |                ||перечнем            |          |                    |                ||Государственной     |          |                    |                ||комиссии по         |          |                    |                ||стандартам          |          |                    |                ||финансовой          |          |                    |                ||отчетности и аудиту |          |                    |                ||18.4. Представить в |до        |Госналогинспекция,  |Отдел финансов  ||Правительство КР    |30.03.2003|Госкомфинотчетности |                ||отчетную информацию |г.        |и аудита            |                ||по проделанной      |          |                    |                ||работе в рамках     |          |                    |                ||исполнения          |          |                    |                ||мероприятий по      |          |                    |                ||внедрению МСФО 2001 |          |                    |                ||19. Центру по       |          |                    |                ||корпоративному      |          |                    |                ||развитию:           |          |                    |                ||19.1. Внести в      |до        |Центр по            |                ||установленном       |30.12.2001|корпоративному      |                ||порядке на          |г.        |развитию            |                ||рассмотрение        |          |                    |                ||Правительства КР    |          |                    |                ||проект Закона КР "Об|          |                    |                ||оценочной           |          |                    |                ||деятельности" в     |          |                    |                ||соответствии с      |          |                    |                ||требованиями АБР    |          |                    |                ||19.2. Внести в      |до        |Центр по            |                ||установленном       |30.01.2002|корпоративному      |                ||порядке на          |г.        |развитию            |                ||утверждение         |          |                    |                ||Правительства КР    |          |                    |                ||Систему Стандартов  |          |                    |                ||Оценки Имущества    |          |                    |                ||(ССОИ)              |          |                    |                ||20. Государственному|          |Госкомимущества,    |Центр по        ||комитету по         |          |Центр по            |корпоративному  ||управлению          |          |корпоративному      |развитию,       ||государственным     |          |развитию            |Управление      ||имуществом и        |          |                    |экономики,      ||привлечению прямых  |          |                    |инвестиций и    ||инвестиций совместно|          |                    |регионального   ||с Центром по        |          |                    |развития,       ||корпоративному      |          |                    |Отдел торговли, ||развитию:           |          |                    |промышленного и ||20.1. Определить    |до        |                    |строительного   ||перечень 3 крупных  |1.01.2002 |                    |комплексов и    ||АО с государственной|г.        |                    |коммуникаций    ||долей в уставном    |          |                    |                ||капитале для        |          |                    |                ||проведения          |          |                    |                ||переоценки активов в|          |                    |                ||соответствии с ССОИ |          |                    |                ||20.2. Провести      |до        |                    |                ||переоценку активов 3|1.09.2002 |                    |                ||крупных АО с        |г.        |                    |                ||государственной     |          |                    |                ||долей в уставном    |          |                    |                ||капитале в          |          |                    |                ||соответствии с ССОИ |          |                    |                ||21. Рекомендовать   |          |Нацбанк             |Отдел финансов  ||Национальному банку |          |(по согласованию)   |                ||КР:                 |          |                    |                ||21.1. Обеспечить    |до        |                    |                ||рассмотрение Жогорку|30.05.2002|                    |                ||Кенешем КР проекта  |г.        |                    |                ||Закона КР "О        |          |                    |                ||внесении изменений и|          |                    |                ||дополнений в Закон  |          |                    |                ||КР "О банках и      |          |                    |                ||банковской          |          |                    |                ||деятельности" в     |          |                    |                ||соответствии с      |          |                    |                ||требованиями АБР    |          |                    |                ||21.2. Внести        |до        |                    |                ||изменения в свои    |30.09.2002|                    |                ||нормативные правовые|г.        |                    |                ||акты в целях        |          |                    |                ||усиления            |          |                    |                ||корпоративного      |          |                    |                ||управления в        |          |                    |                ||коммерческих банках,|          |                    |                ||в частности, в      |          |                    |                ||соответствии с      |          |                    |                ||положениями Закона  |          |                    |                ||КР "О внесении      |          |                    |                ||изменений и         |          |                    |                ||дополнений в Закон  |          |                    |                ||КР "О банках и      |          |                    |                ||банковской          |          |                    |                ||деятельности"       |          |                    |                ||21.3. Проводить     |в течение |                    |                ||мониторинг          |2002 года |                    |                ||исполнения          |          |                    |                ||коммерческими       |          |                    |                ||банками требований  |          |                    |                ||измененного         |          |                    |                ||законодательства КР |          |                    |                ||21.4. Подготовить   |до        |                    |                ||отчет об исполнении |30.09.2002|                    |                ||требований          |г.        |                    |                ||законодательства,   |          |                    |                ||регулирующего       |          |                    |                ||корпоративное       |          |                    |                ||управление          |          |                    |                ||коммерческими       |          |                    |                ||банками, включая    |          |                    |                ||нормативные акты    |          |                    |                ||Национального банка |          |                    |                ||КР и требования     |          |                    |                ||Закона КР "О банках |          |                    |                ||и банковской        |          |                    |                ||деятельности"       |          |                    |                ||22. Рекомендовать   |до        |Нацбанк             |Отдел финансов  ||Национальному банку |1.08.2002 |(по согласованию)   |                ||КР разработать и    |г.        |                    |                ||внести на           |          |                    |                ||рассмотрение Жогорку|          |                    |                ||Кенеша КР проект    |          |                    |                ||Закона КР "О        |          |                    |                ||банкротстве         |          |                    |                ||коммерческих банков"|          |                    |                ||23. Министерству    |до        |Минюст, Нацбанк     |Юридический     ||юстиции совместно с |15.02.2002|(по согласованию),  |отдел           ||Национальным банком |г.        |Рабочая группа по   |                ||КР разработать      |          |разработке проектов |                ||изменения в         |          |законов Кыргызской  |                ||законодательство КР,|          |Республики,         |                ||регулирующее        |          |предусматривающих   |                ||взаимоотношения     |          |внесение изменений и|                ||между кредиторами и |          |дополнений в законы |                ||должниками,         |          |Кыргызской          |                ||направленное на     |          |Республики "О       |                ||повышение           |          |залоге", "Об        |                ||обеспечения защиты  |          |ипотеке",           |                ||прав кредиторов и, в|          |Гражданский кодекс  |                ||частности,          |          |Кыргызской          |                ||предусматривающее   |          |Республики,         |                ||установление        |          |образованная        |                ||одинаковой степени  |          |распоряжением       |                ||обеспечения         |          |Правительства КР от |                ||исполнения          |          |15 сентября 2001    |                ||обязательств,       |          |года N 346-р        |                ||возникших как перед |          |                    |                ||местными, так и     |          |                    |                ||иностранными        |          |                    |                ||инвесторами         |          |                    |                ||(кредиторами),      |          |                    |                ||упрощение процедуры |          |                    |                ||обращения взыскания |          |                    |                ||на заложенное       |          |                    |                ||имущество           |          |                    |                ||24. Внести в        |до        |Минюст,             |Юридический     ||установленном       |30/02/2002|Нацбанк             |отдел           ||порядке             |г.        |(по согласованию)   |                ||соответствующие     |          |                    |                ||проекты нормативных |          |                    |                ||правовых актов для  |          |                    |                ||их дальнейшего      |          |                    |                ||принятия            |          |                    |                ||25. Рекомендовать   |постоянно |Судебная            |Центр по        ||Судебной            |          |консультативная     |корпоративному  ||консультативной     |          |комиссия            |развитию        ||комиссии (СКК),     |          |(по согласованию)   |                ||созданной           |          |                    |                ||распоряжением       |          |                    |                ||Президента КР от 5  |          |                    |                ||октября 2001 года N |          |                    |                ||281, раз в два      |          |                    |                ||месяца представлять |          |                    |                ||информацию в Группу |          |                    |                ||мониторинга судебных|          |                    |                ||реформ, созданной   |          |                    |                ||распоряжением       |          |                    |                ||Президента КР от 7  |          |                    |                ||августа 2001 года N |          |                    |                ||239, о мероприятиях,|          |                    |                ||осуществленных в    |          |                    |                ||рамках требований,  |          |                    |                ||изложенных в        |          |                    |                ||настоящем Плане     |          |                    |                ||мероприятий и Плане |          |                    |                ||мероприятий по      |          |                    |                ||реализации          |          |                    |                ||рекомендаций        |          |                    |                ||Консультативной     |          |                    |                ||рабочей группы по   |          |                    |                ||выявлению и анализу |          |                    |                ||недостатков судебной|          |                    |                ||системы и разработке|          |                    |                ||предложений по      |          |                    |                ||совершенствованию   |          |                    |                ||законодательства КР,|          |                    |                ||регулирующего       |          |                    |                ||организацию и       |          |                    |                ||деятельность судов  |          |                    |                ||при рассмотрении    |          |                    |                ||экономических споров|          |                    |                ||(КГСР), утвержденном|          |                    |                ||распоряжением       |          |                    |                ||Президента от 5     |          |                    |                ||октября 2001 года N |          |                    |                ||282                 |          |                    |                ||26. Группе          |постоянно |Группа мониторинга  |Юридический     ||мониторинга судебных|          |судебных реформ     |отдел           ||реформ, на основе   |          |(по согласованию)   |                ||мониторинга         |          |                    |                ||реализации          |          |                    |                ||мероприятий по      |          |                    |                ||судебной реформе,   |          |                    |                ||осуществлять        |          |                    |                ||координацию реформы |          |                    |                ||судебной системы, и |          |                    |                ||предоставлять в АБР |          |                    |                ||полугодовые сметы   |          |                    |                ||27. Центру по       |до        |Центр по            |Центр по        ||корпоративному      |30.11.2001|корпоративному      |корпоративному  ||развитию совместно с|г.        |развитию,           |развитию,       ||Министерством       |          |Минюст              |Юридический     ||юстиции обеспечить  |          |                    |отдел           ||работу СКК          |          |                    |                ||служебными          |          |                    |                ||помещениями, с      |          |                    |                ||учетом необходимости|          |                    |                ||регулярного         |          |                    |                ||проведения заседаний|          |                    |                ||СКК                 |          |                    |                ||28. Рекомендовать   |до        |Судебная            |Центр по        ||СКК совместно с     |1.09.2002 |консультативная     |корпоративному  ||Центром по          |г.        |комиссия            |развитию,       ||корпоративному      |          |(по согласованию),  |Юридический     ||развитию и          |          |Центр по            |отдел           ||Министерством       |          |корпоративному      |                ||юстиции:            |          |развитию, Минюст    |                ||28.1. Разработать и |          |                    |                ||утвердить Регламент |          |                    |                ||работы СКК и План   |          |                    |                ||работы СКК,         |          |                    |                ||предусматривающие   |          |                    |                ||порядок ее          |          |                    |                ||деятельности и круг |          |                    |                ||вопросов для        |          |                    |                ||рассмотрения с      |          |                    |                ||учетом Плана        |          |                    |                ||мероприятий по      |          |                    |                ||реализации          |          |                    |                ||рекомендаций КГСР,  |          |                    |                ||утвержденного       |          |                    |                ||распоряжением       |          |                    |                ||Президента КР от 5  |          |                    |                ||октября 2001 года   |          |                    |                ||N 282, а также      |          |                    |                ||рекомендация АБР    |          |                    |                ||28.2. Обеспечить    |          |                    |                ||широкое             |          |                    |                ||распространение     |          |                    |                ||отчета КГСР         |          |                    |                ||28.3. Организовать  |          |                    |                ||семинары в городах  |          |                    |                ||Бишкек, Ош,         |          |                    |                ||Джалал-Абад, Талас, |          |                    |                ||Каракол по          |          |                    |                ||распространению     |          |                    |                ||отчета КГСР и       |          |                    |                ||обсуждению вопросов |          |                    |                ||судебной реформы    |          |                    |                ||28.4. Провести      |          |                    |                ||полное              |          |                    |                ||диагностическое     |          |                    |                ||исследование        |          |                    |                ||судебной системы в  |          |                    |                ||целях повышения     |          |                    |                ||эффективности       |          |                    |                ||деятельности судов, |          |                    |                ||качества            |          |                    |                ||осуществления       |          |                    |                ||правосудия и        |          |                    |                ||обеспечения его     |          |                    |                ||беспристрастности,  |          |                    |                ||независимости и     |          |                    |                ||прозрачности, исходя|          |                    |                ||из задач,           |          |                    |                ||определенных КОР и  |          |                    |                ||решениями съездов   |          |                    |                ||судей КР, а также   |          |                    |                ||рекомендаций КГСР   |          |                    |                ||28.5. Организовать  |          |                    |                ||проведение крупного |          |                    |                ||семинара с участием |          |                    |                ||судей,              |          |                    |                ||представителей      |          |                    |                ||юридических служб   |          |                    |                ||заинтересованных    |          |                    |                ||министерств и       |          |                    |                ||ведомств,           |          |                    |                ||общественности и    |          |                    |                ||предпринимательства,|          |                    |                ||а также             |          |                    |                ||международных       |          |                    |                ||доноров. На семинаре|          |                    |                ||должны быть         |          |                    |                ||обсуждены результаты|          |                    |                ||работы СКК          |          |                    |                ||29. Рекомендовать   |определя- |Судебная            |Центр по        ||СКК разработать     |ется СКХ  |консультативная     |корпоративному  ||проекты законов,    |          |комиссия            |развитию        ||предусматривающих   |          |(по согласованию)   |                ||создание института  |          |                    |                ||третейского         |          |                    |                ||арбитража,          |          |                    |                ||исполнение          |          |                    |                ||иностранных и       |          |                    |                ||местных арбитражных |          |                    |                ||решений,            |          |                    |                ||предоставление      |          |                    |                ||высшим судам права  |          |                    |                ||принимать           |          |                    |                ||окончательное       |          |                    |                ||решение по существу |          |                    |                ||дела и введение     |          |                    |                ||механизма           |          |                    |                ||эффективного надзора|          |                    |                ||30. СКК внести      |1.06.2002 |Судебная            |Центр по        ||проекты законов,    |г.        |консультативная     |корпоративному  ||разработанные в     |          |комиссия            |развитию        ||соответствии с      |          |(по согласованию)   |                ||пунктом 29          |          |                    |                ||настоящего Плана    |          |                    |                ||мероприятий, в      |          |                    |                ||государственные     |          |                    |                ||органы, определенные|          |                    |                ||в Плане мероприятий,|          |                    |                ||утвержденном        |          |                    |                ||распоряжением       |          |                    |                ||Президента КР от 5  |          |                    |                ||октября 2001 года   |          |                    |                ||N 282               |          |                    |                ||31. Рекомендовать   |определя- |Органы, определенные|Юридический     ||органам,            |ется СКК в|Планом мероприятий  |отдел           ||определенным в Плане|соответ-  |по реализации       |                ||мероприятий по      |ствии с   |рекомендаций КГСР,  |                ||реализации          |Планом    |утвержденным        |                ||рекомендаций КГСР,  |мероприя- |распоряжением       |                ||утвержденном        |тий по    |Президента КР от 5  |                ||распоряжением       |реализации|октября 2001 года N |                ||Президента КР от 5  |рекоменда-|282 по согласованию |                ||октября 2001 года N |ций КГСР, |с Судебной          |                ||282 по согласованию |утвержден-|консультативной     |                ||с СКК внести в      |ном       |комиссией           |                ||установленном       |распоряже-|                    |                ||порядке             |нием      |                    |                ||соответствующие     |Президента|                    |                ||проекты нормативных |от 5      |                    |                ||правовых актов для  |октября   |                    |                ||их дальнейшего      |2001 года |                    |                ||принятия            |N 282     |                    |                ||32. Государственному|до        |Госкомимущества,    |Управление      ||комитету по         |15.01.2002|Рабочая группа,     |экономики,      ||управлению          |г.        |образованная        |инвестиций и    ||государственным     |          |распоряжением       |регионального   ||имуществом и        |          |Правительства КР    |развития        ||привлечению прямых  |          |от 10 сентября      |                ||инвестиций          |          |2001 года           |                ||разработать и внести|          |N 341               |                ||в установленном     |          |                    |                ||порядке в           |          |                    |                ||Правительство КР    |          |                    |                ||проект Закона КР "О |          |                    |                ||внесении изменений и|          |                    |                ||дополнений в Закон  |          |                    |                ||КР "О банкротстве   |          |                    |                ||(несостоятель-      |          |                    |                ||ности)",            |          |                    |                ||предусматривающий   |          |                    |                ||усиление процедур   |          |                    |                ||банкротства и       |          |                    |                ||облегчения          |          |                    |                ||ликвидации          |          |                    |                ||предприятий         |          |                    |                ||33. Министерству    |в соответ-|Минвнешторгпром,    |Отдел торговли, ||промышленности и    |ствии с   |Правительственная   |промышленного и ||внешней торговли    |постано-  |комиссия по оказанию|строительного   ||совместно с         |влением   |оперативной помощи в|комплексов      ||Правительственной   |Правитель-|решении актуальных  |и коммуникаций  ||комиссией по        |ства КР   |проблем промышленных|                ||оказанию оперативной|от 11     |предприятий         |                ||помощи в решении    |октября   |Кыргызской          |                ||актуальных проблем  |2001 года |Республики          |                ||промышленных        |N 627     |                    |                ||предприятий         |          |                    |                ||Кыргызской          |          |                    |                ||Республики,         |          |                    |                ||созданной           |          |                    |                ||постановлением      |          |                    |                ||Правительства КР от |          |                    |                ||1 сентября 2001 года|          |                    |                ||N 510, обеспечить   |          |                    |                ||выполнение          |          |                    |                ||постановления       |          |                    |                ||Правительства КР от |          |                    |                ||11 октября 2001 года|          |                    |                ||N 627               |          |                    |                ||34. Государственному|до        |Госкомимущество     |Управление      ||комитету по         |1.09.2002 |                    |экономики,      ||управлению          |г.        |                    |инвестиций и    ||государственным     |          |                    |регионального   ||имуществом и        |          |                    |развития,       ||привлечению прямых  |          |                    |Отдел торговли, ||инвестиций совместно|          |                    |промышленного и ||с Министерством     |          |                    |строительного   ||внешней торговли и  |          |                    |комплексов      ||промышленности, с   |          |                    |и коммуникаций  ||учетом результатов  |          |                    |                ||исполнения          |          |                    |                ||постановления       |          |                    |                ||Правительства КР от |          |                    |                ||11 октября 2001 года|          |                    |                ||N 627:              |          |                    |                ||- усилить свой      |          |                    |                ||потенциал для       |          |                    |                ||ведения полноценного|          |                    |                ||мониторинга         |          |                    |                ||процессов           |          |                    |                ||реструктуризации    |          |                    |                ||предприятий, включая|          |                    |                ||ликвидацию, а так же|          |                    |                ||операционную и      |          |                    |                ||финансовую          |          |                    |                ||реабилитацию        |          |                    |                ||предприятий;        |          |                    |                ||- расширить базу    |          |                    |                ||данных с целью      |          |                    |                ||увеличения          |          |                    |                ||компонентов         |          |                    |                ||характеризующих     |          |                    |                ||реструктуризацию    |          |                    |                ||предприятий,        |          |                    |                ||проводимую как в    |          |                    |                ||добровольном, так   |          |                    |                ||и принудительном    |          |                    |                ||порядке             |          |                    |                ||35. Центру по       |до        |Центр по            |Центр по        ||корпоративному      |30.12.2002|корпоративному      |корпоративному  ||развитию совместно с|г.        |развитию,           |развитию        ||Государственным     |          |Госкомимущества,    |                ||комитетом по        |          |Минвнешторгпром     |                ||управлению          |          |                    |                ||государственным     |          |                    |                ||имуществом и        |          |                    |                ||привлечению прямых  |          |                    |                ||инвестиций,         |          |                    |                ||Министерством       |          |                    |                ||внешней торговли и  |          |                    |                ||промышленности и    |          |                    |                ||заинтересованными   |          |                    |                ||сторонами           |          |                    |                ||разработать         |          |                    |                ||нормативную правовую|          |                    |                ||базу, методологию,  |          |                    |                ||предусматривающих   |          |                    |                ||создание института  |          |                    |                ||антикризисного      |          |                    |                ||управления          |          |                    |                ||предприятиями       |          |                    |                ||36. Министерству    |1.07.2002 |Минвнешторгпром     |Отдел торговли, ||промышленности и    |г.        |                    |промышленного и ||внешней торговли    |          |                    |строительного   ||разработать и внести|          |                    |комплексов и    ||в установленном     |          |                    |коммуникаций    ||порядке на          |          |                    |                ||утверждение         |          |                    |                ||Правительства КР    |          |                    |                ||стратегию           |          |                    |                ||реструктуризацию    |          |                    |                ||предприятий, а также|          |                    |                ||план по ее          |          |                    |                ||реализации          |          |                    |                ||37. Центру по       |в период  |Центр по            |Центр по        ||корпоративному      |выполнения|корпоративному      |корпоративному  ||развитию, совместно |Программы |развитию            |развитию        ||с Государственным   |          |Госкомимущества     |                ||комитетом по        |          |                    |                ||управлению          |          |                    |                ||государственным     |          |                    |                ||имуществом и        |          |                    |                ||привлечению прямых  |          |                    |                ||инвестиций начать   |          |                    |                ||реализацию программы|          |                    |                ||информирования      |          |                    |                ||общественности по   |          |                    |                ||вопросам            |          |                    |                ||реструктуризации    |          |                    |                ||предприятий         |          |                    |                ||38. Государственному|          |                    |                ||комитету по         |          |                    |                ||управлению          |          |                    |                ||государственным     |          |                    |                ||имуществом и        |          |                    |                ||привлечению прямых  |          |                    |                ||инвестиций совместно|          |                    |                ||с Центом по         |          |                    |                ||корпоративному      |          |                    |                ||развитию            |          |                    |                ||периодически, но не |          |                    |                ||реже двух раз в год,|          |                    |                ||публиковать в       |          |                    |                ||средствах массовой  |          |                    |                ||информации:         |          |                    |                ||38.1. Отчет о ходе  |опубли-   |Госкомимущества     |Центр по        ||реструктуризации и  |ковать    |                    |корпоративному  ||банкротства         |первый    |                    |развитию        ||предприятий,        |отчет до  |                    |                ||включая:            |1.03.2002 |                    |                ||- полную информацию |г.        |                    |                ||о предприятиях,     |          |                    |                ||находящихся в       |          |                    |                ||процессе            |          |                    |                ||реструктуризации или|          |                    |                ||банкротства, включая|          |                    |                ||описание их активов |          |                    |                ||и обязательств, и   |          |                    |                ||состоянии погашения |          |                    |                ||задолженностей      |          |                    |                ||предприятий         |          |                    |                ||кредиторам в порядке|          |                    |                ||очередности;        |          |                    |                ||- меры,             |          |                    |                ||предполагаемые      |          |                    |                ||в отношении         |          |                    |                ||предприятий,        |          |                    |                ||находящихся в       |          |                    |                ||реструктуризации или|          |                    |                ||банкротства;        |          |                    |                ||- информацию о      |          |                    |                ||специальных         |          |                    |                ||администраторах     |          |                    |                ||предприятий,        |          |                    |                ||находящихся в       |          |                    |                ||процессе банкротства|          |                    |                ||38.2. Отчет о       |опубли-   |Госкомимущества     |Управление      ||состоянии процесса  |ковать    |                    |экономики,      ||банкротства АО      |первый    |                    |инвестиций и    ||"Кыргызгазмунайзат" |отчет до  |                    |регионального   ||                    |1.03.2002 |                    |развития        ||                    |г.        |                    |                ||39. Центру по       |до        |Центр по            |Центр по        ||корпоративному      |30.12.2002|корпоративному      |корпоративному  ||развитию совместно с|г.        |развитию            |развитию        ||заинтересованными   |          |                    |                ||государственными    |          |                    |                ||органами разработать|          |                    |                ||систему рейтинга    |          |                    |                ||специальных         |          |                    |                ||администраторов и   |          |                    |                ||опубликовать первый |          |                    |                ||выпуск рейтинга в   |          |                    |                ||средствах массовой  |          |                    |                ||информации          |          |                    |                ||40. Министерству    |до        |Минвнешторгпром,    |Отдел торговли, ||внешней торговли и  |1.08.2002 |Госкомимущество,    |промышленного и ||промышленности      |г.        |Минсоцтруд          |строительного   ||совместно с         |          |                    |комплексов и    ||Государственным     |          |                    |коммуникаций,   ||комитетом по        |          |                    |Управление      ||управлению          |          |                    |экономики,      ||государственным     |          |                    |инвестиций и    ||имуществом и        |          |                    |регионального   ||привлечению прямых  |          |                    |развития,       ||инвестиций, на      |          |                    |Отдел           ||основе финансового и|          |                    |социально-куль- ||операционного       |          |                    |турного         ||исследования 65     |          |                    |развития        ||предприятий,        |          |                    |                ||проведенного в      |          |                    |                ||рамках Технической  |          |                    |                ||Помощи АБР,         |          |                    |                ||осуществить полную  |          |                    |                ||реабилитацию, как   |          |                    |                ||минимум, 6          |          |                    |                ||предприятий с       |          |                    |                ||достижением         |          |                    |                ||удовлетворительных  |          |                    |                ||параметров их       |          |                    |                ||финансового и       |          |                    |                ||операционного       |          |                    |                ||состояния, с учетом |          |                    |                ||следующих           |          |                    |                ||требований:         |          |                    |                ||- как минимум 2     |          |                    |                ||предприятия должны  |          |                    |                ||быть отобраны из    |          |                    |                ||числа АО            |          |                    |                ||"Текстильщик", АО   |          |                    |                ||"Жанар", АО "КХМЗ", |          |                    |                ||АО "Каиндакабель",  |          |                    |                ||АО "ОРЕМИ", АО      |          |                    |                ||"Кыргызский         |          |                    |                ||камвольно-суконный  |          |                    |                ||комбинат", АО       |          |                    |                ||"Кристалл", АО      |          |                    |                ||"Кыргызфарфор", АО  |          |                    |                ||"Линолеум", АО      |          |                    |                ||"Жылдыз";           |          |                    |                ||- разработка и      |          |                    |                ||реализация, отдельно|          |                    |                ||для каждого         |          |                    |                ||предприятия,        |          |                    |                ||детального плана    |          |                    |                ||реабилитации,       |          |                    |                ||который может       |          |                    |                ||включать в себя     |          |                    |                ||продажу предприятия |          |                    |                ||инвесторам,         |          |                    |                ||финансовую и        |          |                    |                ||операционную        |          |                    |                ||реструктуризацию    |          |                    |                ||предприятия с       |          |                    |                ||реализацией         |          |                    |                ||неиспользуемых      |          |                    |                ||активов, ликвидацию |          |                    |                ||предприятия;        |          |                    |                ||- подготовку,       |          |                    |                ||совместно с         |          |                    |                ||Министерством труда |          |                    |                ||и социальной защиты,|          |                    |                ||мер по смягчению    |          |                    |                ||социального         |          |                    |                ||воздействия в       |          |                    |                ||результате          |          |                    |                ||реструктуризации и  |          |                    |                ||ликвидации          |          |                    |                ||предприятий         |          |                    |                ||41. Министерству    |до        |Минсоцтруд          |Отдел           ||труда и социальной  |1.10.2002 |                    |социально-куль- ||защиты предпринять  |г.        |                    |турного развития||эффективные меры на |          |                    |                ||рынке труда для     |          |                    |                ||смягчения           |          |                    |                ||социального         |          |                    |                ||воздействия в       |          |                    |                ||результате          |          |                    |                ||реструктуризации и  |          |                    |                ||ликвидации          |          |                    |                ||предприятий,        |          |                    |                ||включая:            |          |                    |                ||- оказание          |          |                    |                ||информационной и    |          |                    |                ||консультационной    |          |                    |                ||поддержки           |          |                    |                ||высвобождаемых      |          |                    |                ||работников          |          |                    |                ||реструктурируемых и |          |                    |                ||ликвидируемых       |          |                    |                ||предприятий;        |          |                    |                ||- переобучение      |          |                    |                ||высвобождаемых      |          |                    |                ||работников          |          |                    |                ||реструктурируемых и |          |                    |                ||ликвидируемых       |          |                    |                ||предприятий         |          |                    |                ||42. Министерству    |при       |Минфин, Минсоцтруд  |Отдел финансов, ||финансов совместно с|составле- |                    |Отдел           ||Министерством труда |нии       |                    |социально-куль- ||и социальной защиты |респуб-   |                    |турного развития||предусмотреть в     |ликанского|                    |                ||республиканском     |бюджета   |                    |                ||бюджете 2003 года   |2003 года |                    |                ||финансирование      |          |                    |                ||социальных программ |          |                    |                ||по переквалификации |          |                    |                ||и обучению          |          |                    |                ||высвобождаемых      |          |                    |                ||работников          |          |                    |                ||реструктурируемых и |          |                    |                ||ликвидируемых       |          |                    |                ||предприятий         |          |                    |                |-----------------------------------------------------------------------
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