ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 3 марта 2023 года № 119

Об утверждении Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы

В целях дальнейшего снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза в Кыргызской Республике, в соответствии со статьей 8 Закона Кыргызской Республики "Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике", статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О защите населения от туберкулеза", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Программу Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы согласно приложению 2.

2. Государственным органам исполнительной власти, аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, а также органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы;

- по итогам полугодия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.

3. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики по итогам полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять Кабинету Министров Кыргызской Республики сводную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель	А.У. Жапаров

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы

| № | Задача | Действие | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Укрепление здоровья и снижение риска заболевания туберкулезом |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание единой информационной среды для повышения настороженности на туберкулез и снижения стигмы и дискриминации | Усилить информирование населения по вопросам туберкулеза через обученных медицинских работников, специалистов укрепления здоровья, лидеров сообществ, религиозных лидеров, представителей ОГО, средств массовой информации, социальные сети | 2023-2026 годы | Население информировано по вопросам туберкулеза | МЗ, МОН, МКИСМП, ДУМК, ОГО (по согласованию) | РБ, местный бюджет, донорские средства |
| 2 | Внедрение подходов социальных и поведенческих изменений, способствующих повышению ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих людей, снижению стигмы и дискриминации | Разработать стратегию социальных и поведенческих изменений, с учетом гендерного аспекта, способствующих раннему выявлению, лечению, профилактике туберкулеза и снижению стигмы и дискриминации | 2023 год | Стратегия разработана | МЗ, МОН, МКИСМП, ОГО (по согласованию) | РБ, донорские средства |
|  |  | Внедрить стратегию социальных и поведенческих изменений, включая меры по снижению стигмы и дискриминации, с вовлечением заинтересованных министерств, ведомств, представителей ОГО, лидеров сообществ и представителей средств массовой информации | 2023-2026 годы | Заинтересованные стороны вовлечены в реализацию стратегии | МЗ, МОН, МКИСМП, ДУМК, ОГО (по согласованию) | РБ, донорские средства |
| 3 | Обеспечение знаний по туберкулезу в образовательных организациях | Провести выборочное исследование уровня знаний в области туберкулеза среди учащейся молодежи и школьников | 2023-2026 годы | Проведено исследование уровня знаний в области туберкулеза среди учащейся молодежи и школьников. 90% молодежи знают основные признаки и меры профилактики туберкулеза к 2026 году | МОН, МЗ | Донорские средства |
|  |  | Разработать/обновить учебные программы для школьников и молодежи с включением мер профилактики, лечения туберкулеза, преодоления стигмы и дискриминации в отношении больных с туберкулезом | 2023-2025 годы | Разработаны/обновлены учебные программы для школьников и молодежи по мерам профилактики и лечения туберкулеза | МОН, МЗ | Донорские средства |
| 4 | Расширение доступа трудовых мигрантов к информации об инфекционных заболеваниях, в том числе туберкулезе | Включить часы по вопросам туберкулеза в рамках профессионального обучения | 2023-2026 годы | Не менее 50% потенциальных трудовых мигрантов получили доступ к информации о безопасной миграции | МТСОМ, МОН, МЗ | Донорские средства |
|  |  | Разработать курс подготовки к миграции на базе МТСОМ для обучения представителей диаспор работе с трудовыми мигрантами за рубежом | 2023-2026 годы | Разработан и внедрен курс подготовки к миграции на базе МТСОМ для обучения представителей диаспор работе с трудовыми мигрантами за рубежом | МТСОМ, МОН, МЗ | Донорские средства |
|  |  | Обеспечить распространение информации о вопросах безопасности и пунктах помощи в связи с туберкулезом для мигрантов в пунктах отъезда и приезда трудовых мигрантов, а также в заграничных учреждениях Кыргызской Республики | 2023-2026 годы | Обеспечено регулярное распространение информации в пунктах отъезда и приезда трудовых мигрантов, а также в заграничных учреждениях Кыргызской Республики в зарубежных странах, о вопросах безопасности и пунктах помощи в связи с туберкулезом для мигрантов | МТСОМ, МОН, МИД, МЗ, ОГО (по согласованию) | Донорские средства |
| 5 | Усиление мер профилактики туберкулеза | Обеспечить закуп качественной вакцины БЦЖ | 2023-2026 годы | Наличие вакцины БЦЖ | МЗ | РБ |
|  |  | Усилить работу с населением через медицинских работников, религиозных лидеров и лидеров сообществ для повышения приверженности родителей к вакцинации БЦЖ, особенно среди матерей | 2023-2026 годы | Улучшен охват вакцинацией БЦЖ | МЗ, ДУМК | РБ, донорские средства |
| 6 | Внедрение новых режимов профилактического лечения | Обеспечить регистрацию препаратов, включенных в новые профилактические режимы лечения туберкулеза | 2023-2024 годы | Препараты зарегистрированы | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Обеспечить закупку препаратов, включенных в новые профилактические режимы лечения | 2023-2026 годы | Закуплены препараты, включенные в новые профилактические режимы лечения | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Разработать механизм вовлечения и взаимодействия различных структур в профилактическое лечение для успешного завершения | 2023 год | Механизм разработан | МЗ, ОМСУ (по согласованию), МЮ, ДУМК, ОГО (по согласованию) | РБ, донорские средства |
| 2. Выявление и диагностика туберкулеза |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение раннего выявления случаев туберкулеза | Совершенствовать систему отслеживания контактных лиц для службы общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи | 2023-2024 годы | Разработана и внедрена система отслеживания контактных лиц для службы общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи | МЗ | РБ |
|  |  | Разработать механизм вовлечения местных органов власти, представителей ОГО в оказании поддержки и мотивации контактных лиц проходить обследование на туберкулез | 2023 год | Механизм разработан | МЗ, ОМСУ (по согласованию) | РБ, местный бюджет |
| 8 | Усиление скрининга на туберкулез среди других приоритетных групп населения: ВИЧ-инфицированные, медицинские работники, и лица, находящиеся в закрытых медико-социальных стационарных учреждениях | Пересмотреть постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года № 225 в части проведения скрининга на туберкулез | 2023 год | Внесены изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года № 225 | МЗ, МТСОМ, МОН | РБ, донорские средства |
| 9 | Расширение доступа к современным лабораторным и инструментальным исследованиям и обеспечение качества диагностики | Улучшить доступ к быстрым молекулярно-генетическим методам диагностики туберкулеза в организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи, в том числе в труднодоступных и отдаленных районах, а также координацию по использованию имеющегося и закупаемого оборудования в стране | 2023 год | Увеличена доля бактериологически подтвержденных случаев туберкулеза | МЗ, ОМСУ (по согласованию) | РБ, донорские средства |
|  |  | Установить дополнительный модуль для лабораторной диагностики в Ошском областном центре борьбы с туберкулезом | 2023 год | Улучшен доступ к диагностике туберкулеза для населения Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Установить дополнительный модуль в республиканской референс-лаборатории Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики для расширения геномного секвенирования туберкулеза | 2023-2025 годы | Установлен и функционирует дополнительный модуль в республиканской референс-лаборатории Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики для секвенирования | МЗ, мэрия города Бишкек | РБ, донорские средства |
|  |  | Обеспечить функционирование микробиологической лаборатории на базе новой противотуберкулезной больницы в городе Бишкек | 2023 год | Микробиологическая лаборатория на базе противотуберкулезной больницы в городе Бишкек организована и функционирует | МЗ, мэрия города Бишкек | РБ, донорские средства |
|  |  | Внедрить информационную систему управления лабораторными данными во всех лабораториях, осуществляющих диагностику туберкулеза, независимо от формы собственности | 2023-2024 годы | Информационная система управления лабораторными данными внедрена во всех лабораториях | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Закупка платформ GeneXpert и инсталляция на местах | 2023 год | Улучшен доступ к диагностике и оптимизированы расходы по их содержанию | МЗ | РБ, донорские средства |
| 10 | Обеспечить устойчивое функционирование системы транспортировки | Поэтапно перевести на государственное финансирование систему транспортировки биоматериалов и противотуберкулезных препаратов | 2023 год | Финансирование системы транспортировки во всех областях осуществляется за счет средств республиканского бюджета | МЗ | РБ, донорские средства |
| 11 | Улучшить качество лабораторных исследований для пациентов с туберкулезом | Поэтапно внедрить систему менеджмента качества лабораторных исследований на туберкулез, контроля нежелательных явлений при приеме противотуберкулезных препаратов в соответствии с международными стандартами | 2023-2026 годы | Обеспечено качество лабораторных исследований на туберкулез, контроля нежелательных явлений при приеме противотуберкулезных препаратов | МЗ | РБ, донорские средства |
| 3. Лечение туберкулеза |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Улучшение охвата эффективными и современными режимами лечения пациентов с туберкулезом | Расширить охват краткосрочными режимами лечения больных с туберкулезом |  | Расширен охват больных с туберкулезом краткосрочными режимами лечения до 20% | МЗ | РБ |
|  |  | Усовершенствовать систему фармаконадзора за противотуберкулезными препаратами | 2023-2024 годы | Обеспечена эффективность и безопасность противотуберкулезного лечения | МЗ | РБ, донорские средства |
|  | Обеспечение высокой результативности завершения лечения | Расширить внедрение пациенто-ориентированной модели при оказании противотуберкулезной помощи, включая оказание психосоциального сопровождения с учетом гендерного аспекта и социального статуса, а также с учетом сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ВИЧ, гепатиты и др.), мониторинг нежелательных явлений противотуберкулезных препаратов | 2023-2026 годы | Пациенты с туберкулезом получают поддержку, мотивированы успешно завершить лечение | МЗ, МТСОМ, ОМСУ (по согласованию) | РБ, местный бюджет, донорские средства |
|  |  | Обеспечить активное вовлечение ОГО в предоставление социальной помощи и сопровождение через механизм государственного социального заказа | 2023-2026 годы | Обеспечение успешного завершения лечения и предотвращения отрывов от лечения | МЗ, МТСОМ, ОМСУ (по согласованию), ОГО (по согласованию) | РБ, донорские средства |
|  |  | Усовершенствовать механизм перевода пациентов при их освобождении из пенитенциарной системы в гражданский сектор | 2023 год | Разработан механизм перевода пациентов с туберкулезом из пенитенциарной системы в гражданский сектор | МЗ, Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики | РБ, донорские средства |
|  |  | Разработать механизм обеспечения противотуберкулезным лечением пациентов, заболевших туберкулезом и находящихся на территории другой страны | 2023-2024 годы | Улучшен охват лечением и обеспечено успешное завершение лечения | МЗ, МТСОМ | РБ, донорские средства |
| 4. Интегрированная система оказания противотуберкулезной помощи |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Построение эффективной структуры противотуберкулезной помощи | Разработать стандарты и требования по организации противотуберкулезной помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи, включая мероприятия по активному выявлению, профилактическому лечению и амбулаторному ведению пациентов с туберкулезом, включая управление случаем туберкулеза | 2023 год | Стандарты и требования разработаны | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Разработать механизм взаимодействия организаций первичной медико-санитарной помощи с представителями других государственных структур и гражданского общества в реализации противотуберкулезных мероприятий | 2023-2024 годы | Механизм разработан | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Расширить альтернативные методы контролируемого лечения туберкулеза на амбулаторном уровне | 2023-2024 годы | Альтернативные методы контролируемого лечения туберкулеза применяются во всех организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Обеспечить современными рентген-аппаратами организации здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | 2023-2026 годы | Закуплены и установлены рентген-аппараты на уровне первичной медико-санитарной помощи | МЗ | Донорские средства |
| 14 | Улучшение преемственности между противотуберкулезными стационарами и организациями первичной медико-санитарной помощи, СПИД службой | Разработать стандарты и требования по организации лечения в условиях стационара, включая критерии госпитализации, требования по развертыванию коек в соответствии с профилем устойчивости и другие | 2023 год | Стандарты и требования по организации лечения в условиях стационара разработаны и внедрены | МЗ, городское управление здравоохранения мэрии города Бишкек | РБ, донорские средства |
|  |  | Усовершенствовать меры инфекционного контроля в соответствии с международными стандартами в Республиканской противотуберкулезной больнице города Кара-Балта, противотуберкулезной больницы Карасуйского района, Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, Центре по борьбе с туберкулезом города Бишкек для лечения пациентов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью | 2023 год | Усовершенствованы меры инфекционного контроля в соответствии с международными стандартами в туберкулезных стационарах | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Пересмотреть клинико-затратные группы по туберкулезу с последующим совершенствованием метода финансирования противотуберкулезных стационаров | 2023-2026 годы | Пересмотрены клинико-затратные группы и средневзвешенные коэффициенты по туберкулезу, внесены изменения в методы и условия/правила финансирования противотуберкулезных стационаров | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Разработать нормативные документы для привлечения частных структур в системе здравоохранения для оказания противотуберкулезной помощи населению с обязательным ведением учета, регистрации случаев туберкулеза, отчетности по утвержденным национальным требованиям | 2023 год | Разработаны нормативные документы для привлечения частных структур в систему здравоохранения для оказания противотуберкулезной помощи населению с обязательным ведением учета, регистрации случаев туберкулеза, отчетности по утвержденным национальным требованиям | МЗ | Донорские средства |
|  |  | Разработка механизма интеграции противотуберкулезных услуг и услуг по борьбе ВИЧ/СПИД | 2023-2026 годы | Разработан и внедрен план действий по интеграции противотуберкулезных и услуг по борьбе ВИЧ/СПИД | МЗ | Донорские средства |
| 15 | Совершенствование системы оказания противотуберкулезной помощи в условиях чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения (эпидемии, локальные приграничные инциденты, техногенные и природные катаклизмы) | Разработать план действий и алгоритм оказания противотуберкулезной помощи в условиях чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения (эпидемии, локальные приграничные инциденты, техногенные и природные катаклизмы) | 2023 год | План и алгоритм разработаны для оказания противотуберкулезной помощи в условиях чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения | МЗ, МЧС | РБ, донорские средства |
| 16 | Совершенствование системы эпидемиологического надзора за заболеваемостью населения туберкулезом | Разработать механизм межсекторального взаимодействия с усилением роли Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора | 2023 год | Механизм разработан межсекторального взаимодействия с усилением роли Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Унифицировать систему учета случаев заболевания туберкулезом и отчетности со службами Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, ВИЧ, в том числе с частными поставщиками противотуберкулезной помощи | 2023 год | Система учета и отчетности унифицирована со службами Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, ВИЧ, в том числе с частными поставщиками противотуберкулезной помощи | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Пересмотреть нормативные правовые акты, регулирующие санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим противотуберкулезную помощь, в том числе частных поставщиков | 2023 год | Нормативные правовые акты регулирующие санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим противотуберкулезную помощь, в том числе частных поставщиков пересмотрены и утверждены | МЗ | РБ, донорские средства |
| 5. Финансирование интегрированной системы противотуберкулезной помощи и методы оплаты |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Обеспечение экономической доступности к противотуберкулезным услугам в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью | Пересмотр и разработка Программы государственных гарантий по приоритетным направлениям при оказании противотуберкулезной помощи | 2023-2026 годы | Пересмотрена и утверждена Программа государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью | МЗ | РБ |
|  |  | Разработать минимальный пакет услуг противотуберкулезной помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи и включить его в Программу государственных гарантий на бесплатной основе, в том числе инструментальное исследование туберкулеза, особенно среди детей и подростков | 2023 год | Улучшены доступ к диагностике туберкулеза, охват и качество противотуберкулезного лечения на амбулаторном уровне, увеличение количества случаев, выявленных среди детей | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Включить препараты для купирования нежелательных явлений противотуберкулезных препаратов в Программы льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне | 2023 год | Улучшен охват и качество лечения больных с туберкулезом на уровне первичной медико-санитарной помощи | МЗ | РБ |
|  |  | Включить в Программу государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью лабораторные и инструментальные обследования для контактных лиц на бесплатной основе | 2023 год | Программа государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной включает лабораторные и инструментальные обследования контактных лиц на бесплатной основе | МЗ | РБ |
|  |  | Обеспечение полного финансирования оказания противотуберкулезной помощи в соответствии с обновленной Программой государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью | 2023-2026 годы | Обеспечение доступности в получении противотуберкулезной помощи в рамках Программы государственных гарантий | МЗ, МФ | РБ |
| 18 | Разработка долгосрочной политики финансирования противотуберкулезной помощи | Разработать план по поэтапному переходу на государственное финансирование противотуберкулезных мероприятий, поддерживаемых Глобальным фондом по борьбе со СПИДОм, туберкулезом и малярией | 2023 год | План разработан и утвержден | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Разработать механизм реинвестирования финансовых средств, высвобождаемых в результате оптимизации противотуберкулезных организаций | 2023 год | Разработан механизм реинвестирования финансовых средств, высвобождаемых в результате оптимизации противотуберкулезных организаций | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Разработать механизм финансирования технического обслуживания высокотехнологичного лабораторного и медицинского, вентиляционного оборудования, медико-информационных систем в противотуберкулезных организациях | 2023 год | Механизм финансирования для технического обслуживания высокотехнологичного лабораторного и медицинского, вентиляционного оборудования, медико-информационных систем в противотуберкулезных организациях разработан | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Разработать механизм финансирования для закупок противотуберкулезных препаратов, реагентов и расходных материалов для лабораторных исследований по туберкулезу на средства республиканского бюджета | 2023 год | Разработан механизм финансирования для закупок противотуберкулезных препаратов, реагентов и расходных материалов | МЗ | РБ, донорские средства |
| 19 | Совершенствование существующих и разработка новых методов оплаты услуг организаций здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь | Пересмотреть методы оплаты организаций здравоохранения, с учетом новых, расширенных функций и задач, на основе принципа финансирования, ориентированного на результат | 2023-2025 годы | Методы оплаты организаций здравоохранения пересмотрены, утверждены и внедрены | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Разработать метод оплаты лабораторных услуг по туберкулезу, которые позволят возместить расходы лабораторий | 2023-2025 годы | Метод оплаты лабораторных услуг разработан и внедрен | МЗ | РБ, донорские средства |
| 6. Обеспечение ресурсами для оказания противотуберкулезной помощи |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Обеспечение качественными противотуберкулезными препаратами | Гармонизировать технические регламенты по регистрации лекарственных средств с правилами ЕАЭС | 2023 год | Технические регламенты по регистрации противотуберкулезных препаратов стандартизованы | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Разработать и внедрить механизм мониторинга и контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий | 2023-2025 годы | Механизм мониторинга и контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий разработан и внедрен | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Разработать и внедрить систему управления поставками лекарственных средств и медицинских изделий на всех уровнях системы здравоохранения, включая обеспечение качества и соответствующей Холодовой цепи | 2023-2024 годы | Система управления поставками лекарственных средств и медицинских изделий на всех уровнях системы здравоохранения, включая обеспечение качества и соответствующей холодовой цепи, разработана и внедрена | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Включить реагенты и расходные материалы в Перечень жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий с последующим регулярным обновлением и регистрацией в стране | 2023-2024 годы | Реагенты и расходные материалы включены в Перечень жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий | МЗ | РБ, донорские средства |
| 21 | Усиление кадрового потенциала системы оказания противотуберкулезной помощи, включая вопросы обучения, переподготовки и управления кадрами | Разработать и пересмотреть типовые должностные инструкции специалистов, оказывающих противотуберкулезную помощь | 2023 год | Типовые должностные инструкции разработаны и утверждены | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Разработать и внедрить устойчивые и эффективные механизмы управления кадрами, включая распределение и перераспределения кадров, в результате оптимизации и реструктуризации противотуберкулезных организаций | 2023 год | Устойчивые и эффективные механизмы разработаны и внедрены | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Обеспечить регулярное обновление тестовых вопросов аттестации по специальности "Фтизиатрия" | 2023-2026 годы | Тестовые вопросы аттестации по специальности "Фтизиатрия" обновлены | МЗ, общественное объединение "Ассоциация специалистов противотуберкулезной помощи" | РБ, донорские средства |
|  |  | Внести предложения по привлечению специалистов в области фтизиатрии в программу "Депозит врача" | 2023 год | Пересмотрена программа "Депозит врача" | МЗ, общественное объединение "Ассоциация специалистов противотуберкулезной помощи" | РБ, донорские средства |
|  |  | Внести предложение по пересмотру номенклатуры должностей с учетом новых специальностей (биомедицинские инженеры, биоинформатики и другие) в систему здравоохранения | 2023-2024 годы | Разработаны и представлены рекомендации для включения в номенклатуру должностей | МЗ | РБ, донорские средства |
|  |  | Регулярно обновлять программы подготовки, переподготовки и непрерывного образования с учетом современных международных стандартов и рекомендаций по туберкулезу с использованием цифровых технологий, методов дистанционного обучения | 2023-2026 годы | Программы подготовки, переподготовки и непрерывного образования обновлены | МЗ, общественное объединение "Ассоциация специалистов противотуберкулезной помощи" | РБ, донорские средства |
| 22 | Усовершенствование мер по обеспечению биологической безопасности и снижению рисков заражения работников противотуберкулезной службы на рабочем месте | Пересмотреть соответствующие нормативные документы Министерства здравоохранения по инфекционному контролю туберкулеза в организациях здравоохранения | 2023 год | Обновленные нормативные документы утверждены | МЗ, общественное объединение "Ассоциация специалистов противотуберкулезной помощи" | РБ, донорские средства |
| 7. Эффективное стратегическое управление |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Усовершенствование функции координации Программы по контролю туберкулеза | Активизировать работу Координационного совета по общественному здравоохранению при Кабинете Министров Кыргызской Республики в целях усиления его координирующих функций в реализации Программы по контролю туберкулеза и координации донорской помощи | 2023 год | Активизирована координирующая функция Координационного совета по общественному здравоохранению при Кабинете Министров Кыргызской Республики, проводятся регулярные заседания | МЗ, ОГО (по согласованию) | РБ, донорские средства |
|  |  | Пересмотреть функции и задачи Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики в части координации, управления и реализации Программ по контролю туберкулеза | 2023 год | Устав Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики пересмотрен и утвержден | МЗ | РБ, донорские средства |
| 24 | Создание системы управления медико-статистическими данными по туберкулезу | Обеспечить дальнейшую разработку и совершенствование медико-информационной системы по туберкулезу на основе обеспечения их интероперабельности и безопасности | 2023-2026 годы | Разработаны новые продукты медико-информационной системы по туберкулезу на основе обеспечения их интероперабельности безопасности | МЗ, МЦР | РБ, донорские средства |
|  |  | Разработать механизм устойчивого функционирования продуктов медико-информационной системы по туберкулезу и адекватного их финансирования, постоянного технического сопровождения | 2023 год | Разработан механизм устойчивого функционирования продуктов медико-информационной системы по туберкулезу | МЗ, МЦР | РБ, донорские средства |
|  |  | Обеспечить надежное внедрение информационных систем, для снижения бумажного документооборота, облегчения работы медицинского персонала, прозрачности процессов диагностики, лечения, профилактики туберкулеза | 2023-2026 годы | Медико-информационная система по туберкулезу устойчиво внедрена, переход от бумажного документооборота к цифровому осуществлен | МЗ, МЦР | РБ, донорские средства |
|  |  | Разработать цифровые панели управления данными по туберкулезу | 2023 год | Цифровые панели разработаны | МЗ, МЦР | РБ, донорские средства |
|  |  | Обеспечить доступность цифровых панелей управления данными для всех заинтересованных лиц и структур | 2023-2024 годы | Цифровые панели доступны общественности | МЗ, МЦР | РБ, донорские средства |
| 25 | Расширение участия гражданского сектора и сообществ в реализации и мониторинге программ по туберкулезу | Разработать единые учебные модули для обучения представителей НПО по вопросам туберкулеза | 2023 год | Разработаны единые модули для обучения представителей НПО по вопросам туберкулеза | МЗ, ОГО (по согласованию), партнеры по развитию (по согласованию) | Донорские средства |
|  |  | Обучить представителей НПО, патронажных и социальных работников вопросам социального сопровождения, ухода и поддержки, преодоления стигмы и дискриминации больных с туберкулезом и лиц с высоким риском заражения туберкулезом | 2023 год | 60% сотрудников НПО и лидеров сообществ ежегодно принимают участие в обучающих мероприятиях | Партнеры по развитию (по согласованию) | Донорские средства |

Список сокращений:

ДУМК	духовное управление мусульман Кыргызстана;

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики;

МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

НПО	неправительственные организации;

ОМСУ	органы местного самоуправления;

ОГО	организации гражданского общества;

РБ	республиканский бюджет.