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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 3 марта 2023 года № 119
Об утверждении Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы
В целях дальнейшего снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза в Кыргызской Республике, в соответствии со статьей 8 Закона Кыргызской Республики "Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике", статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О защите населения от туберкулеза", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
- Программу Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы согласно приложению 1;
- План мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы согласно приложению 2.
2. Государственным органам исполнительной власти, аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, а также органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы;
- по итогам полугодия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.
3. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики по итогам полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять Кабинету Министров Кыргызской Республики сводную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.


Председатель	А.У. Жапаров


Приложение 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы
	№
	Задача
	Действие
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Ответственные исполнители
	Источник финансирования

	1. Укрепление здоровья и снижение риска заболевания туберкулезом

	1
	Создание единой информационной среды для повышения настороженности на туберкулез и снижения стигмы и дискриминации
	Усилить информирование населения по вопросам туберкулеза через обученных медицинских работников, специалистов укрепления здоровья, лидеров сообществ, религиозных лидеров, представителей ОГО, средств массовой информации, социальные сети
	2023-2026 годы
	Население информировано по вопросам туберкулеза
	МЗ, МОН, МКИСМП, ДУМК, ОГО (по согласованию)
	РБ, местный бюджет, донорские средства

	2
	Внедрение подходов социальных и поведенческих изменений, способствующих повышению ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих людей, снижению стигмы и дискриминации
	Разработать стратегию социальных и поведенческих изменений, с учетом гендерного аспекта, способствующих раннему выявлению, лечению, профилактике туберкулеза и снижению стигмы и дискриминации
	2023 год
	Стратегия разработана
	МЗ, МОН, МКИСМП, ОГО (по согласованию)
	РБ, донорские средства

	
	
	Внедрить стратегию социальных и поведенческих изменений, включая меры по снижению стигмы и дискриминации, с вовлечением заинтересованных министерств, ведомств, представителей ОГО, лидеров сообществ и представителей средств массовой информации
	2023-2026 годы
	Заинтересованные стороны вовлечены в реализацию стратегии
	МЗ, МОН, МКИСМП, ДУМК, ОГО (по согласованию)
	РБ, донорские средства

	3
	Обеспечение знаний по туберкулезу в образовательных организациях
	Провести выборочное исследование уровня знаний в области туберкулеза среди учащейся молодежи и школьников
	2023-2026 годы
	Проведено исследование уровня знаний в области туберкулеза среди учащейся молодежи и школьников.
90% молодежи знают основные признаки и меры профилактики туберкулеза к 2026 году
	МОН, МЗ
	Донорские средства

	
	
	Разработать/обновить учебные программы для школьников и молодежи с включением мер профилактики, лечения туберкулеза, преодоления стигмы и дискриминации в отношении больных с туберкулезом
	2023-2025 годы
	Разработаны/обновлены учебные программы для школьников и молодежи по мерам профилактики и лечения туберкулеза
	МОН, МЗ
	Донорские средства

	4
	Расширение доступа трудовых мигрантов к информации об инфекционных заболеваниях, в том числе туберкулезе
	Включить часы по вопросам туберкулеза в рамках профессионального обучения
	2023-2026 годы
	Не менее 50% потенциальных трудовых мигрантов получили доступ к информации о безопасной миграции
	МТСОМ, МОН, МЗ
	Донорские средства

	
	
	Разработать курс подготовки к миграции на базе МТСОМ для обучения представителей диаспор работе с трудовыми мигрантами за рубежом
	2023-2026 годы
	Разработан и внедрен курс подготовки к миграции на базе МТСОМ для обучения представителей диаспор работе с трудовыми мигрантами за рубежом
	МТСОМ, МОН, МЗ
	Донорские средства

	
	
	Обеспечить распространение информации о вопросах безопасности и пунктах помощи в связи с туберкулезом для мигрантов в пунктах отъезда и приезда трудовых мигрантов, а также в заграничных учреждениях Кыргызской Республики
	2023-2026 годы
	Обеспечено регулярное распространение информации в пунктах отъезда и приезда трудовых мигрантов, а также в заграничных учреждениях Кыргызской Республики в зарубежных странах, о вопросах безопасности и пунктах помощи в связи с туберкулезом для мигрантов
	МТСОМ, МОН, МИД, МЗ, ОГО (по согласованию)
	Донорские средства

	5
	Усиление мер профилактики туберкулеза
	Обеспечить закуп качественной вакцины БЦЖ
	2023-2026 годы
	Наличие вакцины БЦЖ
	МЗ
	РБ

	
	
	Усилить работу с населением через медицинских работников, религиозных лидеров и лидеров сообществ для повышения приверженности родителей к вакцинации БЦЖ, особенно среди матерей
	2023-2026 годы
	Улучшен охват вакцинацией БЦЖ
	МЗ, ДУМК
	РБ, донорские средства

	6
	Внедрение новых режимов профилактического лечения
	Обеспечить регистрацию препаратов, включенных в новые профилактические режимы лечения туберкулеза
	2023-2024 годы
	Препараты зарегистрированы
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Обеспечить закупку препаратов, включенных в новые профилактические режимы лечения
	2023-2026 годы
	Закуплены препараты, включенные в новые профилактические режимы лечения
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Разработать механизм вовлечения и взаимодействия различных структур в профилактическое лечение для успешного завершения
	2023 год
	Механизм разработан
	МЗ, ОМСУ (по согласованию), МЮ, ДУМК, ОГО (по согласованию)
	РБ, донорские средства

	2. Выявление и диагностика туберкулеза

	7
	Обеспечение раннего выявления случаев туберкулеза
	Совершенствовать систему отслеживания контактных лиц для службы общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи
	2023-2024 годы
	Разработана и внедрена система отслеживания контактных лиц для службы общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи
	МЗ
	РБ

	
	
	Разработать механизм вовлечения местных органов власти, представителей ОГО в оказании поддержки и мотивации контактных лиц проходить обследование на туберкулез
	2023 год
	Механизм разработан
	МЗ, ОМСУ (по согласованию)
	РБ, местный бюджет

	8
	Усиление скрининга на туберкулез среди других приоритетных групп населения: ВИЧ-инфицированные, медицинские работники, и лица, находящиеся в закрытых медико-социальных стационарных учреждениях
	Пересмотреть постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года № 225 в части проведения скрининга на туберкулез
	2023 год
	Внесены изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года № 225
	МЗ, МТСОМ, МОН
	РБ, донорские средства

	9
	Расширение доступа к современным лабораторным и инструментальным исследованиям и обеспечение качества диагностики
	Улучшить доступ к быстрым молекулярно-генетическим методам диагностики туберкулеза в организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи, в том числе в труднодоступных и отдаленных районах, а также координацию по использованию имеющегося и закупаемого оборудования в стране
	2023 год
	Увеличена доля бактериологически подтвержденных случаев туберкулеза
	МЗ, ОМСУ (по согласованию)
	РБ, донорские средства

	
	
	Установить дополнительный модуль для лабораторной диагностики в Ошском областном центре борьбы с туберкулезом
	2023 год
	Улучшен доступ к диагностике туберкулеза для населения Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Установить дополнительный модуль в республиканской референс-лаборатории Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики для расширения геномного секвенирования туберкулеза
	2023-2025 годы
	Установлен и функционирует дополнительный модуль в республиканской референс-лаборатории Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики для секвенирования
	МЗ, мэрия города Бишкек
	РБ, донорские средства

	
	
	Обеспечить функционирование микробиологической лаборатории на базе новой противотуберкулезной больницы в городе Бишкек
	2023 год
	Микробиологическая лаборатория на базе противотуберкулезной больницы в городе Бишкек организована и функционирует
	МЗ, мэрия города Бишкек
	РБ, донорские средства

	
	
	Внедрить информационную систему управления лабораторными данными во всех лабораториях, осуществляющих диагностику туберкулеза, независимо от формы собственности
	2023-2024 годы
	Информационная система управления лабораторными данными внедрена во всех лабораториях
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Закупка платформ GeneXpert и инсталляция на местах
	2023 год
	Улучшен доступ к диагностике и оптимизированы расходы по их содержанию
	МЗ
	РБ, донорские средства

	10
	Обеспечить устойчивое функционирование системы транспортировки
	Поэтапно перевести на государственное финансирование систему транспортировки биоматериалов и противотуберкулезных препаратов
	2023 год
	Финансирование системы транспортировки во всех областях осуществляется за счет средств республиканского бюджета
	МЗ
	РБ, донорские средства

	11
	Улучшить качество лабораторных исследований для пациентов с туберкулезом
	Поэтапно внедрить систему менеджмента качества лабораторных исследований на туберкулез, контроля нежелательных явлений при приеме противотуберкулезных препаратов в соответствии с международными стандартами
	2023-2026 годы
	Обеспечено качество лабораторных исследований на туберкулез, контроля нежелательных явлений при приеме противотуберкулезных препаратов
	МЗ
	РБ, донорские средства

	3. Лечение туберкулеза

	12.
	Улучшение охвата эффективными и современными режимами лечения пациентов с туберкулезом
	Расширить охват краткосрочными режимами лечения больных с туберкулезом
	
	Расширен охват больных с туберкулезом краткосрочными режимами лечения до 20%
	МЗ
	РБ

	
	
	Усовершенствовать систему фармаконадзора за противотуберкулезными препаратами
	2023-2024 годы
	Обеспечена эффективность и безопасность противотуберкулезного лечения
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	Обеспечение высокой результативности завершения лечения
	Расширить внедрение пациенто-ориентированной модели при оказании противотуберкулезной помощи, включая оказание психосоциального сопровождения с учетом гендерного аспекта и социального статуса, а также с учетом сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ВИЧ, гепатиты и др.), мониторинг нежелательных явлений противотуберкулезных препаратов
	2023-2026 годы
	Пациенты с туберкулезом получают поддержку, мотивированы успешно завершить лечение
	МЗ, МТСОМ, ОМСУ (по согласованию)
	РБ, местный бюджет, донорские средства

	
	
	Обеспечить активное вовлечение ОГО в предоставление социальной помощи и сопровождение через механизм государственного социального заказа
	2023-2026 годы
	Обеспечение успешного завершения лечения и предотвращения отрывов от лечения
	МЗ, МТСОМ, ОМСУ (по согласованию), ОГО (по согласованию)
	РБ, донорские средства

	
	
	Усовершенствовать механизм перевода пациентов при их освобождении из пенитенциарной системы в гражданский сектор
	2023 год
	Разработан механизм перевода пациентов с туберкулезом из пенитенциарной системы в гражданский сектор
	МЗ, Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
	РБ, донорские средства

	
	
	Разработать механизм обеспечения противотуберкулезным лечением пациентов, заболевших туберкулезом и находящихся на территории другой страны
	2023-2024 годы
	Улучшен охват лечением и обеспечено успешное завершение лечения
	МЗ, МТСОМ
	РБ, донорские средства

	4. Интегрированная система оказания противотуберкулезной помощи

	13
	Построение эффективной структуры противотуберкулезной помощи
	Разработать стандарты и требования по организации противотуберкулезной помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи, включая мероприятия по активному выявлению, профилактическому лечению и амбулаторному ведению пациентов с туберкулезом, включая управление случаем туберкулеза
	2023 год
	Стандарты и требования разработаны
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Разработать механизм взаимодействия организаций первичной медико-санитарной помощи с представителями других государственных структур и гражданского общества в реализации противотуберкулезных мероприятий
	2023-2024 годы
	Механизм разработан
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Расширить альтернативные методы контролируемого лечения туберкулеза на амбулаторном уровне
	2023-2024 годы
	Альтернативные методы контролируемого лечения туберкулеза применяются во всех организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Обеспечить современными рентген-аппаратами организации здравоохранения первичной медико-санитарной помощи
	2023-2026 годы
	Закуплены и установлены рентген-аппараты на уровне первичной медико-санитарной помощи
	МЗ
	Донорские средства

	14
	Улучшение преемственности между противотуберкулезными стационарами и организациями первичной медико-санитарной помощи, СПИД службой
	Разработать стандарты и требования по организации лечения в условиях стационара, включая критерии госпитализации, требования по развертыванию коек в соответствии с профилем устойчивости и другие
	2023 год
	Стандарты и требования по организации лечения в условиях стационара разработаны и внедрены
	МЗ, городское управление здравоохранения мэрии города Бишкек
	РБ, донорские средства

	
	
	Усовершенствовать меры инфекционного контроля в соответствии с международными стандартами в Республиканской противотуберкулезной больнице города Кара-Балта, противотуберкулезной больницы Карасуйского района, Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, Центре по борьбе с туберкулезом города Бишкек для лечения пациентов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью
	2023 год
	Усовершенствованы меры инфекционного контроля в соответствии с международными стандартами в туберкулезных стационарах
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Пересмотреть клинико-затратные группы по туберкулезу с последующим совершенствованием метода финансирования противотуберкулезных стационаров
	2023-2026 годы
	Пересмотрены клинико-затратные группы и средневзвешенные коэффициенты по туберкулезу, внесены изменения в методы и условия/правила финансирования противотуберкулезных стационаров
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Разработать нормативные документы для привлечения частных структур в системе здравоохранения для оказания противотуберкулезной помощи населению с обязательным ведением учета, регистрации случаев туберкулеза, отчетности по утвержденным национальным требованиям
	2023 год
	Разработаны нормативные документы для привлечения частных структур в систему здравоохранения для оказания противотуберкулезной помощи населению с обязательным ведением учета, регистрации случаев туберкулеза, отчетности по утвержденным национальным требованиям
	МЗ
	Донорские средства

	
	
	Разработка механизма интеграции противотуберкулезных услуг и услуг по борьбе ВИЧ/СПИД
	2023-2026 годы
	Разработан и внедрен план действий по интеграции противотуберкулезных и услуг по борьбе ВИЧ/СПИД
	МЗ
	Донорские средства

	15
	Совершенствование системы оказания противотуберкулезной помощи в условиях чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения (эпидемии, локальные приграничные инциденты, техногенные и природные катаклизмы)
	Разработать план действий и алгоритм оказания противотуберкулезной помощи в условиях чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения (эпидемии, локальные приграничные инциденты, техногенные и природные катаклизмы)
	2023 год
	План и алгоритм разработаны для оказания противотуберкулезной помощи в условиях чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения
	МЗ, МЧС
	РБ, донорские средства

	16
	Совершенствование системы эпидемиологического надзора за заболеваемостью населения туберкулезом
	Разработать механизм межсекторального взаимодействия с усилением роли Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
	2023 год
	Механизм разработан межсекторального взаимодействия с усилением роли Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Унифицировать систему учета случаев заболевания туберкулезом и отчетности со службами Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, ВИЧ, в том числе с частными поставщиками противотуберкулезной помощи
	2023 год
	Система учета и отчетности унифицирована со службами Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, ВИЧ, в том числе с частными поставщиками противотуберкулезной помощи
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Пересмотреть нормативные правовые акты, регулирующие санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим противотуберкулезную помощь, в том числе частных поставщиков
	2023 год
	Нормативные правовые акты регулирующие санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим противотуберкулезную помощь, в том числе частных поставщиков пересмотрены и утверждены
	МЗ
	РБ, донорские средства

	5. Финансирование интегрированной системы противотуберкулезной помощи и методы оплаты

	17
	Обеспечение экономической доступности к противотуберкулезным услугам в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью
	Пересмотр и разработка Программы государственных гарантий по приоритетным направлениям при оказании противотуберкулезной помощи
	2023-2026 годы
	Пересмотрена и утверждена Программа государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью
	МЗ
	РБ

	
	
	Разработать минимальный пакет услуг противотуберкулезной помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи и включить его в Программу государственных гарантий на бесплатной основе, в том числе инструментальное исследование туберкулеза, особенно среди детей и подростков
	2023 год
	Улучшены доступ к диагностике туберкулеза, охват и качество противотуберкулезного лечения на амбулаторном уровне, увеличение количества случаев, выявленных среди детей
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Включить препараты для купирования нежелательных явлений противотуберкулезных препаратов в Программы льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне
	2023 год
	Улучшен охват и качество лечения больных с туберкулезом на уровне первичной медико-санитарной помощи
	МЗ
	РБ

	
	
	Включить в Программу государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью лабораторные и инструментальные обследования для контактных лиц на бесплатной основе
	2023 год
	Программа государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной включает лабораторные и инструментальные обследования контактных лиц на бесплатной основе
	МЗ
	РБ

	
	
	Обеспечение полного финансирования оказания противотуберкулезной помощи в соответствии с обновленной Программой государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью
	2023-2026 годы
	Обеспечение доступности в получении противотуберкулезной помощи в рамках Программы государственных гарантий
	МЗ, МФ
	РБ

	18
	Разработка долгосрочной политики финансирования противотуберкулезной помощи
	Разработать план по поэтапному переходу на государственное финансирование противотуберкулезных мероприятий, поддерживаемых Глобальным фондом по борьбе со СПИДОм, туберкулезом и малярией
	2023 год
	План разработан и утвержден
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Разработать механизм реинвестирования финансовых средств, высвобождаемых в результате оптимизации противотуберкулезных организаций
	2023 год
	Разработан механизм реинвестирования финансовых средств, высвобождаемых в результате оптимизации противотуберкулезных организаций
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Разработать механизм финансирования технического обслуживания высокотехнологичного лабораторного и медицинского, вентиляционного оборудования, медико-информационных систем в противотуберкулезных организациях
	2023 год
	Механизм финансирования для технического обслуживания высокотехнологичного лабораторного и медицинского, вентиляционного оборудования, медико-информационных систем в противотуберкулезных организациях разработан
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Разработать механизм финансирования для закупок противотуберкулезных препаратов, реагентов и расходных материалов для лабораторных исследований по туберкулезу на средства республиканского бюджета
	2023 год
	Разработан механизм финансирования для закупок противотуберкулезных препаратов, реагентов и расходных материалов
	МЗ
	РБ, донорские средства

	19
	Совершенствование существующих и разработка новых методов оплаты услуг организаций здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
	Пересмотреть методы оплаты организаций здравоохранения, с учетом новых, расширенных функций и задач, на основе принципа финансирования, ориентированного на результат
	2023-2025 годы
	Методы оплаты организаций здравоохранения пересмотрены, утверждены и внедрены
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Разработать метод оплаты лабораторных услуг по туберкулезу, которые позволят возместить расходы лабораторий
	2023-2025 годы
	Метод оплаты лабораторных услуг разработан и внедрен
	МЗ
	РБ, донорские средства

	6. Обеспечение ресурсами для оказания противотуберкулезной помощи

	20
	Обеспечение качественными противотуберкулезными препаратами
	Гармонизировать технические регламенты по регистрации лекарственных средств с правилами ЕАЭС
	2023 год
	Технические регламенты по регистрации противотуберкулезных препаратов стандартизованы
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Разработать и внедрить механизм мониторинга и контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий
	2023-2025 годы
	Механизм мониторинга и контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий разработан и внедрен
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Разработать и внедрить систему управления поставками лекарственных средств и медицинских изделий на всех уровнях системы здравоохранения, включая обеспечение качества и соответствующей Холодовой цепи
	2023-2024 годы
	Система управления поставками лекарственных средств и медицинских изделий на всех уровнях системы здравоохранения, включая обеспечение качества и соответствующей холодовой цепи, разработана и внедрена
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Включить реагенты и расходные материалы в Перечень жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий с последующим регулярным обновлением и регистрацией в стране
	2023-2024 годы
	Реагенты и расходные материалы включены в Перечень жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий
	МЗ
	РБ, донорские средства

	21
	Усиление кадрового потенциала системы оказания противотуберкулезной помощи, включая вопросы обучения, переподготовки и управления кадрами
	Разработать и пересмотреть типовые должностные инструкции специалистов, оказывающих противотуберкулезную помощь
	2023 год
	Типовые должностные инструкции разработаны и утверждены
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Разработать и внедрить устойчивые и эффективные механизмы управления кадрами, включая распределение и перераспределения кадров, в результате оптимизации и реструктуризации противотуберкулезных организаций
	2023 год
	Устойчивые и эффективные механизмы разработаны и внедрены
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Обеспечить регулярное обновление тестовых вопросов аттестации по специальности "Фтизиатрия"
	2023-2026 годы
	Тестовые вопросы аттестации по специальности "Фтизиатрия" обновлены
	МЗ, общественное объединение "Ассоциация специалистов противотуберкулезной помощи"
	РБ, донорские средства

	
	
	Внести предложения по привлечению специалистов в области фтизиатрии в программу "Депозит врача"
	2023 год
	Пересмотрена программа "Депозит врача"
	МЗ, общественное объединение "Ассоциация специалистов противотуберкулезной помощи"
	РБ, донорские средства

	
	
	Внести предложение по пересмотру номенклатуры должностей с учетом новых специальностей (биомедицинские инженеры, биоинформатики и другие) в систему здравоохранения
	2023-2024 годы
	Разработаны и представлены рекомендации для включения в номенклатуру должностей
	МЗ
	РБ, донорские средства

	
	
	Регулярно обновлять программы подготовки, переподготовки и непрерывного образования с учетом современных международных стандартов и рекомендаций по туберкулезу с использованием цифровых технологий, методов дистанционного обучения
	2023-2026 годы
	Программы подготовки, переподготовки и непрерывного образования обновлены
	МЗ, общественное объединение "Ассоциация специалистов противотуберкулезной помощи"
	РБ, донорские средства

	22
	Усовершенствование мер по обеспечению биологической безопасности и снижению рисков заражения работников противотуберкулезной службы на рабочем месте
	Пересмотреть соответствующие нормативные документы Министерства здравоохранения по инфекционному контролю туберкулеза в организациях здравоохранения
	2023 год
	Обновленные нормативные документы утверждены
	МЗ, общественное объединение "Ассоциация специалистов противотуберкулезной помощи"
	РБ, донорские средства

	7. Эффективное стратегическое управление

	23
	Усовершенствование функции координации Программы по контролю туберкулеза
	Активизировать работу Координационного совета по общественному здравоохранению при Кабинете Министров Кыргызской Республики в целях усиления его координирующих функций в реализации Программы по контролю туберкулеза и координации донорской помощи
	2023 год
	Активизирована координирующая функция Координационного совета по общественному здравоохранению при Кабинете Министров Кыргызской Республики, проводятся регулярные заседания
	МЗ, ОГО (по согласованию)
	РБ, донорские средства

	
	
	Пересмотреть функции и задачи Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики в части координации, управления и реализации Программ по контролю туберкулеза
	2023 год
	Устав Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики пересмотрен и утвержден
	МЗ
	РБ, донорские средства

	24
	Создание системы управления медико-статистическими данными по туберкулезу
	Обеспечить дальнейшую разработку и совершенствование медико-информационной системы по туберкулезу на основе обеспечения их интероперабельности и безопасности
	2023-2026 годы
	Разработаны новые продукты медико-информационной системы по туберкулезу на основе обеспечения их интероперабельности безопасности
	МЗ, МЦР
	РБ, донорские средства

	
	
	Разработать механизм устойчивого функционирования продуктов медико-информационной системы по туберкулезу и адекватного их финансирования, постоянного технического сопровождения
	2023 год
	Разработан механизм устойчивого функционирования продуктов медико-информационной системы по туберкулезу
	МЗ, МЦР
	РБ, донорские средства

	
	
	Обеспечить надежное внедрение информационных систем, для снижения бумажного документооборота, облегчения работы медицинского персонала, прозрачности процессов диагностики, лечения, профилактики туберкулеза
	2023-2026 годы
	Медико-информационная система по туберкулезу устойчиво внедрена, переход от бумажного документооборота к цифровому осуществлен
	МЗ, МЦР
	РБ, донорские средства

	
	
	Разработать цифровые панели управления данными по туберкулезу
	2023 год
	Цифровые панели разработаны
	МЗ, МЦР
	РБ, донорские средства

	
	
	Обеспечить доступность цифровых панелей управления данными для всех заинтересованных лиц и структур
	2023-2024 годы
	Цифровые панели доступны общественности
	МЗ, МЦР
	РБ, донорские средства

	25
	Расширение участия гражданского сектора и сообществ в реализации и мониторинге программ по туберкулезу
	Разработать единые учебные модули для обучения представителей НПО по вопросам туберкулеза
	2023 год
	Разработаны единые модули для обучения представителей НПО по вопросам туберкулеза
	МЗ, ОГО (по согласованию), партнеры по развитию (по согласованию)
	Донорские средства

	
	
	Обучить представителей НПО, патронажных и социальных работников вопросам социального сопровождения, ухода и поддержки, преодоления стигмы и дискриминации больных с туберкулезом и лиц с высоким риском заражения туберкулезом
	2023 год
	60% сотрудников НПО и лидеров сообществ ежегодно принимают участие в обучающих мероприятиях
	Партнеры по развитию (по согласованию)
	Донорские средства

	



Список сокращений:
ДУМК	духовное управление мусульман Кыргызстана;
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики;
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;
НПО	неправительственные организации;
ОМСУ	органы местного самоуправления;
ОГО	организации гражданского общества;
РБ	республиканский бюджет.
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