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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 23 августа 2023 года № 418
Об утверждении Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы
В целях реализации государственной политики по формированию и развитию сельскохозяйственной кооперативной системы, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
- Программу развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы согласно приложению 1;
- План мероприятий по реализации Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;
- Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы согласно приложению 3.
2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях и органам местного самоуправления:
- принять действенные меры по выполнению Плана мероприятий в установленные сроки;
- по итогам каждого полугодия, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики.
3. Министерству сельского хозяйства Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.
4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях за качественное и своевременное выполнение Плана мероприятий.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 29 августа 2023 года № 69

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Жапаров

Приложение 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы
	№
	Задачи
	Меры/действия
	Сроки исполнения
	Ожидаемые результаты
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования

	Первый этап - организационный

	1
	Разработка проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О кооперативах" от 11 июня 2004 года № 70
	Расширены возможности для развития сельхозкооперативов
	2023 год
	Создание условий для образования кооперативов по производству сельскохозяйственной продукции
	МСХ
	Бюджетные средства не требуются

	2
	Предоставление земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий в аренду сельхозкооперативам, как приоритетным субъектам сельского хозяйства, путем прямого предоставления вне аукционов, в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Кыргызской Республики "О развитии сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств" от 17 декабря 2021 года № 309 и "О Типовом положении об условиях и порядке предоставления в аренду земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий" от 22 июня 2007 года № 243
	Расширены возможности для эффективного использования земель орошаемой пашни, предоставляемых в аренду
	2023-2024 годы
	Увеличение объемов производимой продукции сельхозкооперативами
	ПП ПКР в областях, МСУ
	Бюджетные средства не требуются

	3
	Выделение земель сельхозкооперативам под освоение за счет пастбищных угодий и трансформации малопродуктивных сельскохозяйственных угодий в особо ценные земли
	Расширены возможности для эффективного использования земель
	2023-2024 годы
	Увеличение объемов производимой продукции сельхозкооперативами
	МГА, ОМСУ, МСХ, СЗР при МСХ
	Бюджетные средства не требуются

	4
	Исследование внешних рынков для реализации сельхозпродукции сельхозкооперативов
	Выявлены новые рынки сбыта и потенциальные потребители
	Ноябрь 2024 года
	Продвижение продукции на новые рынки сбыта, к потенциальным покупателям
	МСХ, ПП ПКР в областях
	Бюджетные средства не требуются

	5
	Обеспечение совершенствования системы учета статистических данных о сельхозкооперативах в целях разработки и проведения политики в области развития производства сельскохозяйственной продукции
	Разработана система учета статистических данных о сельхозкооперативах
	Ноябрь 2024 года
	Улучшение системы учета. Создание статистической базы данных для анализа деятельности сельхозкооперативов
	Нацстатком (по согласованию), ПП ПКР в областях, МСХ
	Бюджетные средства не требуются

	Второй этап - эксплуатационный и инфраструктурный

	6
	Выработка предложений по ежегодному увеличению финансирования:
- для приобретения сельскохозяйственной техники, механизированных средств производства и племенного скота сельхозкооперативами на основе долгосрочной аренды (лизинга);
- для приобретения оборудования по переработке сельхозпродукции (в лизинг)
	Налажена поставка сельскохозяйственной техники, оборудования сельхозкооперативам и обновлен сельскохозяйственный технический парк
	2023-2027 годы
	Своевременное финансирование льготного кредитования сельскохозяйственных кооперативов, повышение эффективности использования сельхозтехники и развития племенного хозяйства
	МСХ, МЭК, МФ, ОАО "Айыл Банк" (по согласованию)
	В рамках проекта КАПК

	7
	Привлечение инвестиций и средств международных донорских организаций для оказания помощи в развитии сельхозкооперативов
	Созданы необходимые условия для развития сельхозкооперативов
	Постоянно
	Увеличение объемов производимой продукции
	МСХ, ПП ПКР в областях, МО (по согласованию)
	Бюджетные средства не требуются

	8
	Создание сельских сервисных кооперативов по оказанию зооветеринарных, агротехнических услуг сельским товаропроизводителям
	Созданы условия для развития деятельности товарно-сервисных кооперативов в сельской местности по оказанию услуг
	2025 год
	Повышение и обеспечение производственных услуг, направленных на развитие сельхозкооперативов
	МСХ, ПП ПКР в областях, МО (по согласованию)
	Бюджетные средства не требуются

	9
	Обеспечение обзора в средствах массовой информации о состоянии деятельности сельхозкооперативов, достигнутых успехах, обмене опытом
	Расширены возможности распространения информации об успехах деятельности сельхозкооперативов
	Ежегодно, в декабре
	Развитие и продвижение кооперативного движения, внедрение новых и передовых технологий
	МСХ, ПП ПКР в областях, МО (по согласованию)
	Бюджетные средства не требуются

	10
	Организация и проведение ежегодных выставок-ярмарок, фестивалей, научно-практических конференций, семинаров и тренингов по вопросам развития сельхозкооперативов
	Проведены выставки, семинары и тренинги по вопросам развития сельхозкооперативов
	Ежегодно, в октябре
	Обеспечение информированности населения о преимуществах сельхозкооперативов
	МСХ, ПП ПКР в областях
	Бюджетные средства не требуются

	11
	Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации лидеров и членов сельхозкооперативов на базе высших и специальных учебных заведений
	Созданы возможности в приобретении знаний и повышении квалификации, предпринимательских навыков и управленческих способностей членами сельхозкооперативов
	2023-2027 годы
	Повышение уровня профессиональных кадров в сельском хозяйстве
	МСХ, МОН, МТСОМ, КНАУ имени К.И.Скрябина (по согласованию)
	Бюджетные средства не требуются

	12
	Выделение не менее 30% от ежегодно выделяемого льготного кредитования по линии "КАПК" сельскохозяйственным кооперативам
	Расширены возможности для эффективного использования сельхозтехники и развития племенного хозяйства
	Ежегодно
	Увеличение объемов производимой продукции сельхозкооперативами
	МЭК, МСХ, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" (по согласованию)
	В рамках проекта КАПК

	13
	Создание пилотных сельхозкооперативов по кластерному методу в каждой области республики
	Проведены мероприятия по созданию пилотных сельхозкооперативов кластерным методом и осуществлению государственных закупок сельхозпродукции
	2024-2027 годы
	Обеспечение цепочки производства продукции по принципу "от поля - покупателю"
	МСХ, МЭК, ПП ПКР в областях, СКК (по согласованию), МО (по согласованию)
	Бюджетные средства не требуются, в рамках проекта ФАО

	14
	Развитие кооперативов с размещением государственных заказов по отдельным видам сельхозпродукции
	Созданы необходимые условия для развития сельхозкооперативов
	2024-2027 годы
	Увеличение объемов производимой продукции
	МФ, МСХ, ПП ПКР в областях
	В рамках утвержденного бюджета МСХ, ПП ПКР в областях

	15
	Подготовка организационной структуры политики кооперативного и кластерного развития
	Улучшено взаимодействие и информационный обмен между участниками кластерных объединений, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления
	2023-2027 годы
	Налаживание взаимодействия и информационного обмена между участниками кластерных объединений, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления
	МСХ, ПП ПКР в областях, руководители агропромышленных кластеров
	В рамках утвержденного бюджета МСХ, ПП ПКР в областях

	16
	Организация системы потребительской кооперации и взаимодействия с субъектами сельского хозяйства (крестьянскими, фермерскими хозяйствами, сельхозкооперативами)
	Определены системы потребительской кооперации и организации взаимодействия деятельности потребительской кооперации с субъектами сельского хозяйства
	Ноябрь 2026 года
	Улучшение решения вопросов маркетинга и сбыта сельскохозяйственной продукции
	МСХ, МЭК, ПП ПКР в областях
	Бюджетные средства не требуются



Список сокращений:

МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях;
СКК	Союз кооперативов Кыргызстана;
КНАУ имени К.И.Скрябина	Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И.Скрябина;
ОАО "Айыл Банк"	открытое акционерное общество "Айыл Банк";
ОАО "РСК Банк"	открытое акционерное общество "РСК Банк";
МО	международные организации;
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций;
КАПК	кредитование агропромышленного комплекса;
СЗР при МСХ	Служба земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики;
СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
МГА	местные государственные администрации;
ОМСУ	органы местного самоуправления;
ГФСУ	Государственный фонд сельскохозяйственных угодий.

Приложение 3
МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы
	№
	Задачи
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Базовый год
	Промежуточные индикаторы (годовые)
	Конечные индикаторы или целевые показатели
	Ответственный орган

	
	
	
	
	
	1 год
	2 год
	3 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Первый этап - промежуточная оценка Программы за период 2023-2024 годов

	1
	Разработка проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О кооперативах" от 11 июня 2004 года № 70
	Создание условий для образования кооперативов по производству сельскохозяйственной продукции
	НПА
	2023 год
	2
	2
	2
	6
	МСХ

	2
	Предоставление земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий в аренду сельхозкооперативам, как приоритетным субъектам сельского хозяйства, путем прямого предоставления, вне аукционов, в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Кыргызской Республики "О развитии сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств" от 17 декабря 2021 года № 309 и "О Типовом положении об условиях и порядке предоставления в аренду земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий" от 22 июня 2007 года № 243
	Увеличение объемов производимой продукции сельхозкооперативами
	Отчет
	2023-2024 годы
	2
	2
	2
	6
	ПП ПКР в областях, МСУ

	3
	Выделение земель сельхозкооперативам под освоение за счет пастбищных угодий и трансформации малопродуктивных сельскохозяйственных угодий в особо ценные земли
	Увеличение объемов производимой продукции сельхозкооперативами
	Отчет
	2023-2024 годы
	2
	2
	2
	6
	МГА, ОМСУ, МСХ, СЗР при МСХ

	4
	Исследование внешних рынков для реализации сельхозпродукции сельхозкооперативов
	Продвижение продукции на новые рынки сбыта, к потенциальным покупателям
	
	Ноябрь 2024 года
	2
	2
	2
	6
	МСХ, ПП ПКР в областях

	5
	Обеспечение совершенствования системы учета статистических данных о сельхозкооперативах в целях разработки и проведения политики в области развития производства сельскохозяйственной продукции
	Улучшение системы учета. Создание статистической базы данных для анализа деятельности сельхозкооперативов
	Внутренние документы
	Ноябрь 2024 года
	2
	2
	2
	6
	Нацстатком (по согласованию), ПП ПКР в областях, МСХ

	Второй этап - промежуточная оценка Программы за период 2025-2027 годов

	6
	Выработка предложений по ежегодному увеличению финансирования:
- для приобретения сельскохозяйственной техники, механизированных средств производства и племенного скота сельхозкооперативами на основе долгосрочной аренды (лизинга);
- для приобретения оборудования по переработке сельхозпродукции (в лизинг)
	Своевременное финансирование льготного кредитования сельхозкооперативов, повышение эффективности использования сельхозтехники и развития племенного хозяйства
	НПА
	Постоянно
	3
	3
	3
	9
	МСХ, МЭК, МФ, ОАО "Айыл Банк" (по согласованию)

	7
	Привлечение инвестиций и средств международных донорских организаций для оказания помощи в развитии сельхозкооперативов
	Увеличение объемов производимой продукции
	Внутренние документы
	Постоянно
	4
	4
	4
	12
	МСХ, ПП ПКР в областях, МО (по согласованию)

	8
	Создание сельских сервисных кооперативов по оказанию зооветеринарных, агротехнических услуг сельским товаропроизводителям
	Повышение и обеспечение производственных услуг, направленных на развитие сельхозкооперативов
	Отчет
	2025 год
	2
	2
	2
	6
	МСХ, ПП ПКР в областях, МО (по согласованию)

	9
	Обеспечение обзора в средствах массовой информации о состоянии деятельности сельхозкооперативов, достигнутых успехах, обмене опытом
	Развитие и продвижение сельхозкооперативного движения, внедрение новых и передовых технологий
	
	Ежегодно, в декабре
	2
	2
	2
	6
	МСХ, ПП ПКР в областях, МО (по согласованию)

	10
	Организация и проведение ежегодных выставок-ярмарок, фестивалей, научно-практических конференций, семинаров и тренингов по вопросам развития сельхозкооперативов
	Обеспечение информированности населения о преимуществах сельхозкооперативов
	Отчет
	Ежегодно, в октябре
	2
	2
	2
	6
	МСХ, ПП ПКР в областях

	11
	Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации лидеров и членов сельхозкооперативов на базе высших и специальных учебных заведений
	Повышение уровня профессиональных кадров в сельском хозяйстве
	Отчет
	Постоянно
	2
	2
	2
	6
	МСХ, МОН, МТСОМ, КНАУ имени К.И.Скрябина (по согласованию)

	12
	Выделение не менее 30% от ежегодно выделяемого льготного кредитования по линии "КАПК" сельхозкооперативам
	Увеличение объемов производимой продукции сельхозкооперативами
	НПА
	Ежегодно
	2
	2
	2
	6
	МЭК, МСХ, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" (по согласованию)

	13
	Создание пилотных сельхозкооперативов по кластерному методу в каждой области республики
	Обеспечение цепочки производства продукции по принципу "от поля - покупателю"
	Внутренние документы
	2024-2027 годы
	2
	2
	2
	6
	МСХ, МЭК, ПП ПКР в областях, СКК (по согласованию)

	14
	Развитие сельхозкооперативов с размещением государственных заказов по отдельным сельскохозяйственным продукциям
	Увеличение объемов производимой продукции
	НПА
	2024-2027 годы
	2
	2
	2
	6
	МФ, МСХ, ПП ПКР в областях

	15
	Подготовка организационной структуры политики кооперативного и кластерного развития
	Налаживание взаимодействия и информационного обмена между участниками кластерных объединений, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления
	Внутренние документы
	Постоянно
	2
	2
	2
	6
	МСХ, ПП ПКР в областях, руководители агропромышленных кластеров

	16
	Организация системы потребительской кооперации и взаимодействия с субъектами сельского хозяйства (крестьянскими, фермерскими хозяйствами, сельхозкооперативами)
	Улучшение решения вопросов маркетинга и сбыта сельскохозяйственной продукции
	Внутренние документы
	Ноябрь 2026 года
	2
	2
	2
	6
	МСХ, МЭК, ПП ПКР в областях



Список сокращений:

МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях;
КНАУ имени К.И.Скрябина	Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И.Скрябина;
ОАО "Айыл Банк"	открытое акционерное общество "Айыл Банк";
ОАО "РСК"	открытое акционерное общество "РСК";
МО	международные организации;
КАПК	кредитование агропромышленного комплекса;
СЗР при МСХ	Служба земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики;
МГА	местные государственные администрации;
ОМСУ	органы местного самоуправления;
СКК	Союз кооперативов Кыргызстана.
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