УТРАТИЛО СИЛУ
        в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР

от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства

от 10 ноября 2002 года № 613-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Во  исполнение распоряжения Президента Кыргызской Республики  от  1

августа 2002 года № 170:

1.  Провести в ноябре 2002 года в городе Бишкек первое -  заседание

министров   транспорта  государств-участников  Шанхайской  организации

сотрудничества (ШОС).

2.   Утвердить   прилагаемый  межведомственный   план   работы   по

подготовке   первого   заседания  министров   транспорта   государств-

участников ШОС.

3.  Утвердить межведомственную рабочую группу по подготовке первого

заседания  министров транспорта государств-участников ШОС в  следующем

составе:

Ажикеев А.Т.     -  заместитель  Министра транспорта и коммуникаций

Кыргызской Республики, руководитель группы;

Осмоналиев А.А.  -   национальный  координатор  ШОС  от  Кыргызской

Республики (по согласованию);

Мирошниченко Н.Ф.-   Управляющий   делами   Президента   Кыргызской

Республики (по согласованию);

Джолдошев П.В.   -   заведующий  отделом  торговли,  промышленного,

строительного комплексов и коммуникаций  Аппарата

Премьер-министра Кыргызской Республики;

Торомырзаев Э.Т. -  первый заместитель Министра финансов Кыргызской

Республики;

Журавлев О.В.    -  первый заместитель Министра внешней торговли  и

промышленности Кыргызской Республики;

Бекболотов Т.Б.  -   первый  заместитель  Министра  образования   и

культуры Кыргызской Республики;

Каптагаев Э.С.   -   первый   заместитель   главы   государственной

администрации Иссык-Кульской области;

Карчин Ю.М.      -  заместитель председателя Торгово - промышленной

палаты Кыргызской Республики (по согласованию);

Мамбетакунов М.М.- вице-президент Национальной телерадиовещательной

корпорации Кыргызской Республики (по согласованию);

Ибрагимов А.М.   -  руководитель аппарата Министерства транспорта и

коммуникаций Кыргызской Республики;

Байсымаков М.    -   советник  ГУБ  Министерства  иностранных   дел

Кыргызской Республики;

Райымкул Уулу    -   заместитель   начальника   УГАИ   Министерства

Касымбек         внутренних дел Кыргызской Республики;

Ниязбеков Т.К.   -   начальник   ОВЭС  Министерства  транспорта   и

коммуникаций Кыргызской Республики.

4. Выделить из резервного фонда Правительства Кыргызской Республики

300  тыс.  сомов на расходы, связанные с проведением первого заседания

министров транспорта ШОС.

Остальные   финансовые   средства,   необходимые   для   проведения

заседания,  изыскать Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской

Республики.

5.  Возложить общее руководство по организации и проведению первого

заседания   министров   транспорта   государств-участников   ШОС    на

заместителя  Министра транспорта и коммуникаций Кыргызской  Республики

Ажикеева А.Т.

6.  Контроль  за выполнением настоящего распоряжения  возложить  на

отдел торговли, промышленного, строительного комплексов и коммуникаций

Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

Премьер-министр Н. Танаев

Утвержден

распоряжением Правительства

Кыргызской Республики

от 10 ноября 2002 года № 613-р

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН

работы по подготовке первого заседания

министров транспорта государств-участников

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

-----------------------------------------------------------------------

|N  |      Мероприятие       |   Срок    |  Ответственные исполнители |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

| 1 |           2            |     3     |             4              |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|1. |Подготовка Программы    |14.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |

|   |пребывания министров    |           |Ниязбеков Т.К.);            |

|   |транспорта в            |           |МИД (Осмоналиев А.,         |

|   |Кыргызской Республике   |           |Байсымаков М.)              |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|2. |Подготовка программы    |14.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |

|   |проведения заседания    |           |Ниязбеков Т.К.);            |

|   |министров транспорта    |           |МИД (Осмоналиев А.,         |

|   |                        |           |Байсымаков М.)              |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|3. |Окончательное           |во время   |МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |

|   |согласование проектов   |встречи    |Ниязбеков Т.К.);            |

|   |Совместного заявления,  |экспертов  |МИД (Осмоналиев А.,         |

|   |Протокола заседания     |           |Байсымаков М.)              |

|   |министров транспорта    |           |                            |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|4. |Подготовка              |14.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |

|   |информационных          |           |Ниязбеков Т.К.);            |

|   |материалов, буклетов,   |           |МИД (Осмоналиев А.,         |

|   |брошюр                  |           |Байсымаков М.)              |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|5. |Подготовка              |14.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |

|   |содержательной          |           |Молдобаев Ш.Р., Омуркулов П.|

|   |части материалов        |           |Закиров С., Муратов Т.,     |

|   |                        |           |Мияров М., Шарапов Ж.);     |

|   |                        |           |МИД (Осмоналиев А.,         |

|   |                        |           |Байсымаков М.)              |

|   |                        |           |Минвнешторгпром             |

|   |                        |           |(Журавлев О.В.),            |

|   |                        |           |ТПП (Карчин Ю.И.)           |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|6. |Подготовка              |06.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |

|   |Приветственного         |           |Ниязбеков Т.К.);            |

|   |послания Президента     |           |МИД (Осмоналиев А.,         |

|   |Кыргызской Республики   |           |Байсымаков М.)              |

|   |Акаева А.А.             |           |                            |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|7. |Подготовка выступления  |08.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т.,         |

|   |Вице-премьер-министра,  |           |Молдобаев Ш.Р.,             |

|   |Министра транспорта и   |           |Закиров С.С.)               |

|   |коммуникаций КР         |           |                            |

|   |Жумалиева К.М.          |           |                            |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|8. |Подготовка материалов к |08.11.02 г.|МИД (Осмоналиев А. - созыв  |

|   |двусторонним встречам   |           |Байсымаков М.);             |

|   |                        |           |МТиК (Ажикеев А.Т.,         |

|   |                        |           |Ниязбеков Т.К.)             |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|9. |Резервирование мест для |06.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |

|   |размещения делегаций    |           |Ниязбеков Т.К.)             |

|   |                        |           |УД (Мирошниченко Н.Ф.)      |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|10.|Размещение делегаций в  |по ходу    |МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |

|   |госрезиденции,          |заседания  |Ибрагимов А.,               |

|   |обеспечение транспортом,|           |Молдобаев Ш.Р.);            |

|   |питанием                |           |УД (Мирошниченко Н.Ф.);     |

|   |                        |           |МИД (Осмоналиев А.)         |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|11.|Протокольное обеспечение|по ходу    |МИД (Осмоналиев А. - созыв, |

|   |заседания, в том числе  |заседания  |Байсымаков М.)              |

|   |оказание визовой        |           |                            |

|   |поддержки, изготовление |           |                            |

|   |кювертов и флажков      |           |                            |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|12.|Встречи/проводы         |по ходу    |МИД (Осмоналиев А.,         |

|   |делегаций               |заседания  |Байсымаков М.)              |

|   |                        |           |МТиК (Ажикеев А.Т.- созыв,  |

|   |                        |           |Ниязбеков Т.К.) и           |

|   |                        |           |ответственные согласно      |

|   |                        |           |приказу МТиК N 213          |

|   |                        |           |от 17 июля 2002 года        |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|13.|Организация встречи     |14.11.02 г.|МИД (Осмоналиев А.- созыв,  |

|   |Президента Кыргызской   |           |Байсымаков М.)              |

|   |Республики Акаева А.А.  |           |МТиК (Ажикеев А,Т.,         |

|   |с главами делегаций     |           |Ниязбеков Т.К.)             |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|14.|Организация перевода    |по ходу    |МИД, (Осмоналиев А.,        |

|   |                        |заседания  |Байсымаков М.)              |

|   |                        |           |МТиК (Ажикеев А.Т.,         |

|   |                        |           |Ниязбеков Т.К.)             |

|   |                        |           |УД (Мирошниченко Н.Ф.)      |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|15.|Обеспечение             |по ходу    |УГАИ МВД                    |

|   |сопровождения ГАИ       |заседания  |(Райымкул уулу Касымбек)    |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|16.|Информационное освещение|14.11.02 г.|МТиК (Токтогазиев Т.- созыв)|

|   |в СМИ хода заседания    |           |МИД (Осмоналиев А.,         |

|   |комиссии                |           |Байсымаков М.)              |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|17.|Организация приема от   |14.11.02 г.|МТиК (Ибрагимов А.М.- созыв)|

|   |имени Правительства     |           |МОиК (Бекболотов Т.);       |

|   |Кыргызской Республики   |           |УД (Мирошниченко И.Ф.)      |

|   |с культурной программой |           |                            |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|18.|Посещение объектов      |14.11.02 г.| МОиК (Бекболотов Т.)       |

|   |(ВУЗы и т.д.)           |           |                            |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|19.|Организация поездки в   |14.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т.          |

|   |Ала-Арчинское ущелье    |           |Ибрагимов А.М.);            |

|   |с культурной программой |           |МОиК (Бекболотов Т.)        |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|20.|Подготовка сувениров и  |10.11.02 г.|МТиК (Ибрагимов А.М.)       |

|   |подарков для вручения   |           |                            |

|   |в ходе заседания членам |           |                            |

|   |официальной делегации   |           |                            |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|21.|Решение финансовых      |10.11.02 г.|Минфин (Торомырзаев Г.);    |

|   |вопросов - оплата       |           |МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |

|   |проживания делегаций,   |           |Боронбаева А.)              |

|   |питания и транспорта    |           |УД (Мирошниченко Н.Ф.)      |

|---|------------------------|-----------|----------------------------|

|22.|Организация двусторонних|14.11.02 г.|МИД (Осмоналиев А.- созыв,  |

|   |встреч                  |           |Байсымаков М.);             |

|   |                        |           |МТиК (Ажикеев А.Т.,         |

|   |                        |           |Ниязбеков Т.К.);            |

|   |                        |           |УД (Мирошниченко Н.Ф.)      |

-----------------------------------------------------------------------

Общую координацию  работы по подготовке заседания министров транс-

порта ШОС осуществляют:

- Министерство транспорта и коммуникаций;

- Министерство иностранных дел.

Формат встречи: 1+2