	[image: ]


                           УТРАТИЛО СИЛУ
          в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                   от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства
от 23 февраля 2004 года N 91-р

           РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(В редакции распоряжения Правительства КР от 26 апреля 2004 года №239-р,
       30 января 2005 года № 35-р, 18 марта 2005 года №134)


     В целях подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных
60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
     1. Утвердить прилагаемые:
      - программу  подготовки  и  проведения  мероприятий,   посвященных
60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
     2. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения  возложить  на
отдел социально-культурного развития Аппарата Премьер-министра Кыргызс-
кой Республики.

     Премьер-министр                                    Н.Танаев

                                                   Утверждена
                                           распоряжением Правительства
                                              Кыргызской Республики
                                         от 23 февраля 2004 года N 91-р

                               ПРОГРАММА
           подготовки и проведения мероприятий, посвященных
             60-летию Победы в Великой Отечественной войне
                            1941-1945 годов

-----------------------------------------------------------------------
|N   |    Наименование мероприятий      |  Сроки    |   Исполнители   |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|1.1 |Проведение военного парада в      |9 мая      |Минобороны,      |
|    |городе Бишкек с участием ветеранов|2005 года  |Нацгвардия (по   |
|    |Великой Отечественной войны из    |           |согласованию),   |
|    |всех регионов республики          |           |МВД, СНБ (по     |
|    |                                  |           |согласованию),   |
|    |                                  |           |МЭЧС, областные  |
|    |                                  |           |государственные  |
|    |                                  |           |администрации    |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|1.2 |Подготовка и проведение научной   |апрель     |Национальная     |
|    |конференции "Всемирно-историческое|2005 года  |академия наук (по|
|    |значение Победы в Великой         |           |согласованию),   |
|    |Отечественной войне 1941-1945     |           |Минобороны,      |
|    |годов и ее влияние на развитие    |           |Республиканский  |
|    |современности"                    |           |совет ветеранов  |
|    |                                  |           |(по согласованию)|
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|1.3 |Вручение участникам Великой       |2005 год   |Минобороны,      |
|    |Отечественной войны юбилейной     |           |Минфин,          |
|    |медали "60-лет Победы в Великой   |           |Республиканский  |
|    |Отечественной войне 1941-1945     |           |совет ветеранов  |
|    |годов"                            |           |(по согласованию |
|    |                                  |           |с Минобороны РФ) |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|1.4 |Привлечение средств в фонд Победы |II         |Минобороны,      |
|    |в Великой Отечественной войне     |полугодие  |Минфин,          |
|    |1941-1945 годов                   |2004 года  |Республиканский  |
|    |                                  |           |совет ветеранов  |
|    |                                  |           |(по согласованию)|
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|1.5 |Утверждение состава делегации     |II         |Минобороны, МИД, |
|    |ветеранов Великой Отечественной   |полугодие  |Республиканский  |
|    |войны Кыргызской Республики для   |2004 года -|совет ветеранов  |
|    |принятия участия в торжественных  |апрель     |(по согласованию)|
|    |мероприятиях, посвященных 60-летию|2005 года  |                 |
|    |Победы в Великой Отечественной    |           |                 |
|    |войне 1941-1945 годов, на         |           |                 |
|    |Красной площади города Москвы     |           |                 |
|    |Российской Федерации              |           |                 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|1.6 |а) Проведение акций обмена        |2005 год   |Госкомкультуры,  |
|    |творческими концертными           |           |МИД              |
|    |коллективами между странами СНГ   |           |                 |
|    |под девизом "Вместе победили,     |           |                 |
|    |вместе будем жить",               |           |                 |
|    |б) участие в проведении фестиваля |           |Госкомкультуры,  |
|    |искусств стран СНГ "Реки дружбы"  |           |МИД              |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|1.7 |а) Создание документального фильма|II         |Госкиновидео-    |
|    |о кыргызстанцах - участниках      |полугодие  |компания         |
|    |Великой Отечественной войны       |2004 года -|                 |
|    |1941-1945 годов,                  |апрель     |                 |
|    |б) выделение эфирного времени для |2005 года  |НТРК             |
|    |освещения  хода подготовки к      |           |(по согласованию)|
|    |празднованию 60-летия Победы в    |           |                 |
|    |Великой Отечественной войне       |           |                 |
|    |1941-1945 годов                   |           |                 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|1.8 |Организация поездок кыргызстанцев |           |                 |
|    |- ветеранов Великой Отечественной |           |                 |
|    |войны, участвовавших в крупнейших |           |                 |
|    |сражениях Великой Отечественной   |           |                 |
|    |войны, для участия в праздновании |           |                 |
|    |юбилейных дат:                    |           |                 |
|    |- в Республике Беларусь - 60-летия|июль       |Минобороны, МИД, |
|    |Минской  наступательной  операции,|2004 года  |Минфин,          |
|    |29 июня-4 июля 1944 года;         |           |Республиканский  |
|    |- в Республике Молдова - 60-летия |август     |совет ветеранов  |
|    |Кишиневской операции,             |2004 года  |(по согласованию)|
|    |20-29 августа 1944 года           |           |Минобороны, МИД, |
|    |                                  |           |Минфин,          |
|    |                                  |           |Республиканский  |
|    |                                  |           |совет ветеранов  |
|    |                                  |           |(по согласованию)|
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|1.9 |Участие кыргызстанцев - ветеранов |май        |Минобороны, МИД, |
|    |Великой Отечественной войны в     |2004 года  |Минфин,          |
|    |составе делегаций ветеранов стран |           |Республиканский  |
|    |СНГ в посещении мест захоронения  |           |совет ветеранов  |
|    |советских воинов на территории    |           |(по согласованию)|
|    |Германии, Польши, Чехии, Словакии,|           |                 |
|    |Венгрии, Болгарии, Румынии,       |           |                 |
|    |Сербии, Черногории, Албании и     |           |                 |
|    |других стран                      |           |                 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|1.10|Участие кыргызстанцев - ветеранов |май        |Минобороны, МИД, |
|    |Великой Отечественной войны во    |2004 года  |Минфин,          |
|    |встрече ветеранов стран-участниц  |           |Республиканский  |
|    |антигитлеровской коалиции и борцов|           |совет ветеранов  |
|    |антифашистского сопротивления в   |           |(по согласованию)|
|    |городе Москве Российской Федерации|           |                 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|1.11|Создание информационной базы в    |II         |КНИА "Кабар"     |
|    |сети Интернет по подготовке и     |полугодие  |                 |
|    |проведению мероприятий,           |2004 года  |                 |
|    |посвященных празднованию 60-летия |           |                 |
|    |Победы в Великой Отечественной    |           |                 |
|    |войне 1941-1945 годов             |           |                 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|1.12|Разработка и введение в действие  |II         |Минобразования,  |
|    |Положения об учреждении           |полугодие  |Госкомкультуры,  |
|    |ведомственных премий за успехи в  |2004 года -|НТРК,            |
|    |подготовке и проведении           |апрель     |Республиканский  |
|    |мероприятий, посвященных 60-летию |2005 года  |совет ветеранов  |
|    |Победы в Великой Отечественной    |           |(по              |
|    |войне 1941-1945 годов, для        |           |согласованию),   |
|    |работников культуры, искусства,   |           |редакции         |
|    |образования, средств массовой     |           |республиканских  |
|    |информации и представителей       |           |газет            |
|    |советов ветеранов республики      |           |                 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|1.13|Проведение республиканского       |2005 год   |Минобороны,      |
|    |телемарафона "Победа - 60"        |           |Госкомкультуры   |
|---------------------------------------------------------------------|
|               2. Вопросы социальной защиты ветеранов                |
|                     Великой Отечественной войны                     |
|---------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Разработка и внесение на          |ноябрь     |Минсоцтруд,      |
|    |рассмотрение Жогорку Кенеша       |2004 года  |Минфин, Минюст   |
|    |Кыргызской Республики             |           |                 |
|    |законопроектов, направленных на   |           |                 |
|    |улучшение социальной              |           |                 |
|    |обеспеченности и защищенности     |           |                 |
|    |ветеранов Великой Отечественной   |           |                 |
|    |войны, освобождении их от оплаты  |           |                 |
|    |за коммунальные услуги,           |           |                 |
|    |электроэнергию, горячую и         |           |                 |
|    |холодную воду                     |           |                 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|2.2 |Выполнение национального          |постоянно  |Министерства     |
|    |законодательства и                |           |и ведомства      |
|    |межгосударственных соглашений     |           |                 |
|    |стран СНГ, предусматривающих      |           |                 |
|    |льготы и гарантии ветеранам       |           |                 |
|    |Великой Отечественной войны       |           |                 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|2.3 |Разработка мер по оказанию        |2004-2005  |Минздрав         |
|    |регулярной медицинской помощи и   |годы       |                 |
|    |проведению медицинского           |           |                 |
|    |обследования ветеранов Великой    |           |                 |
|    |Отечественной войны               |           |                 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|2.4 |Рассмотрение возможности          |2004 год   |Минфин           |
|    |увеличения размера пенсии         |           |                 |
|    |ветеранам Великой Отечественной   |           |                 |
|    |войны                             |           |                 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|2.5 |Подготовка информации о ходе      |           |                 |
|    |выполнения:                       |           |                 |
|    |- Соглашения стран СНГ "0 взаимном|II         |Минсоцтруд       |
|    |признании льгот и гарантий для    |полугодие  |                 |
|    |инвалидов и участников  Великой   |2004 года  |                 |
|    |Отечественной войны, боевых       |           |                 |
|    |действий на территории других     |           |                 |
|    |стран, семей погибших             |           |                 |
|    |военнослужащих" от 15 апреля      |           |                 |
|    |1994 года;                        |           |                 |
|    |- Решения Совета глав государств  |2005 год   |МИД              |
|    |СНГ по "Обращению Координационного|           |                 |
|    |Совета (Союза) организаций        |           |                 |
|    |ветеранов СНГ к главам            |           |                 |
|    |государств-участников СНГ" от     |           |                 |
|    |1 июня 2001 года                  |           |                 |
|---------------------------------------------------------------------|
|2.6 |Рассмотрение возможности          |Март-апрель|Правительство    |
|    |приобретения автомашин марки      |2005 года  |Кыргызской       |
|    |"Волга" для Героев Советского     |           |Республики       |
|    |Союза и полных кавалеров ордена   |           |                 |
|    |Славы                             |           |                 |
|---------------------------------------------------------------------|
|          3. Мероприятия по увековечению памяти, сохранению          |
|            историко-культурного наследия кыргызстанцев -            |
|                        защитников Отечества                         |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Благоустройство воинских          |2004-2005  |Областные,       |
|    |захоронений, установка и          |годы       |районные,        |
|    |реставрация стел, обелисков,      |           |городские        |
|    |мемориальных досок и сооружений по|           |государственные  |
|    |увековечению памяти воинов Великой|           |администрации,   |
|    |Отечественной войны, учет и       |           |Госкомкультуры   |
|    |паспортизация объектов            |           |                 |
|    |монументальной скульптуры,        |           |                 |
|    |посвященных Великой Отечественной |           |                 |
|    |войне                             |           |                 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|3.2 |Создание музея Великой            |2005 год   |Мэрия            |
|    |Отечественной войны и музея Героя |           |города Бишкек    |
|    |Советского Союза, генерала армии  |           |                 |
|    |Н.Г.Лященко в городе Бишкек       |           |                 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|3.3 |Завершение издания Книги Памяти   |2004 год   |Минобороны,      |
|    |участников Великой Отечественной  |           |Республиканский  |
|    |войны                             |           |совет ветеранов  |
|    |                                  |           |(по согласованию)|
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|
|3.4 |Выпуск серии книг, мемуаров и     |2005 год   |Минобороны,      |
|    |публицистических материалов о     |           |Минобразования,  |
|    |Великой Отечественной войне       |           |Госкомкультуры,  |
|    |1941-1945 годов, сборников        |           |Госархслужба     |
|    |архивных документов "История      |           |                 |
|    |Великой Отечественной войны       |           |                 |
|    |1941-1945 годов"                  |           |                 |
-----------------------------------------------------------------------
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