УТРАТИЛО СИЛУ
           в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР

от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства

От 23 марта 2004 года №173-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  целях обеспечения комплексного и устойчивого развития туризма в

Иссык-Кульском  регионе, а также привлечения инвестиций  для  развития

инфраструктуры туризма:

1.  Провести  в  гор. Чолпоп-Ата в апреле 2004 года  международную

конференцию  «Стратегия  развития курортно-рекреационной  зоны  Ыссык-

Кульского региона».

2.  Утвердить прилагаемые:

-  состав рабочей группы по подготовке и проведению международной

конференции  «Стратегия  развития курортно-рекреационной  зоны  Иссык-

Кульского региона»;

-  План  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  международной

конференции  «Стратегия  развития курортно-рекреационной  зоны  Иссык-

Кульского региона».

3.   Министерствам,  государственным  комитетам,  административным

ведомствам,   государственным  комиссиям  и  местным   государственным

администрациям:

-принять исчерпывающие меры по выполнению Плана мероприятий по

подготовке и проведению международной конференции «Стратегия  развития

курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульского региона».

4.  Государственному  комитету Кыргызской Республики  по  туризму,

спорту  и молодежной политике подготовить смету расходов на подготовку

и  проведение конференции за счет собственных средств, предусмотренных

республиканским бюджетом на 2004 год.

5.   Министерству   финансов  Кыргызской   Республики   обеспечить

своевременное  финансирование  расходов  на  подготовку  и  проведение

конференции согласно утвержденной смете.

6. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения  возложить на

отдел социально-культурного   развития Аппарата Премьер-министра

Кыргызской Республики.

Премьер-министр                                        Н.Танаев

Утвержден

распоряжением Правительства КР

от 23 марта 2004 года №173-р

Состав рабочей группы по подготовке и проведению

международной конференции "Стратегия развития курортно-рекреационной

зоны Иссык-Кульского региона"

Сатыбеков М.С.    -заместитель руководителя Аппарата Премьер-министра

Кыргызской Республики,руководитель рабочей группы,

Сарыбаев А.М.     -заведующий отделом социально-культурного  развития

Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики,

заместитель руководителя рабочей группы,

Анапияев Э.А.     -специальный представитель Президента    Кыргызской

Республики по развитию курортно-рекреационной зоны

Иссык-Кульского региона (по согласованию),

Токтоматов Н.Т.   -первый заместитель председателя   Государственного

комитета Кыргызской Республики по туризму,спорту и

молодежной политике,

Мирошниченко Н.Ф. -первый заместитель управляющего делами  Президента

Кыргызской Республики (по согласованию),

Бектуров О.А.     -первый     заместитель    главы    госудасртвенной

администрации Иссык-Кульской области,

Акматов Ж.У.      -глава государственной администрации Иссык-Кульского

района,

Тулебердиев Т.Д.  -генеральный     директор   биосферной   территории

"Иссык-Куль".

Утвержден

распоряжением Правительства КР

от 23 марта 2004 года №173-р

План

мероприятий по подготовке и проведению  международной конференции

"Стратегия развития курортно-рекреационной

зоны Иссык-Кульского региона"

______________________________________________________________________

| № | Мероприятия            | Исполнители              |    Сроки    |

|---------------------------------------------------------------------|

| 1 |Общая координация и     |Рабочая группа,           |Постоянно    |

|   |руководство подготови-й |Госкомтурспорт            |             |

|   |работой по проведению   |                          |             |

|   |конференции             |                          |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

| 2 |Финансовое обеспечение  |Госкомтурспорт,Минфин     |Постоянно    |

|   |подготовки и проведения |                          |             |

|   |конференции             |                          |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

| 3 |Проведение межведомств-х|Рабочая группа            |Постоянно    |

|   |совещаний по подготовке |                          |             |

|   |конференции             |                          |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

| 4 |Определение состава     |Госкомтурспорт,Специальный|28 марта 2004|

|   |участников конференции  |представитель Президента  |года         |

|   |                        |КР по развитию курортно-  |             |

|   |                        |рекреационной зоны Иссык- |             |

|   |                        |Кульского региона (по сог-|             |

|   |                        |ласованию)                |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

| 5 |Подготовка программы    |Госкомтурспорт, Спец.     |28 марта 2004|

|   |проведение конференции  |представитель Президента  |года         |

|   |(определение,согласов-е)|КР по развитию курортно-  |             |

|   |тематики,состава участ- |рекреационной зоны Иссык- |             |

|   |ников и руководителей   |Кульского региона         |             |

|   |"круглых столов"        |(по согласованию)         |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

| 6 |Подготовка программы    |           МИД            |30 марта 2004|

|   |визита участников       |                          |года         |

|   |конференции-представит-й|                          |             |

|   |Организации Ага-Хана по |                          |             |

|   |развитию                |                          |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

| 7 |Подготовка информационно- Госкомтурспорт,Иссык-Кул.|30 марта 2004|

|   |справочных и аналитич-х |ОГА,Госрегистр,Госарх-    |года         |

|   |материалов(тезисы       |стройкомиссия,КыргызНИИП  |             |

|   |докладов,проект итого-  |градостроительства,МЭЧС,  |             |

|   |вого документа, кадастр |Госкомимущества,Минтранс- |             |

|   |инфраструктуры и зем-х  |коммуникаций,другие       |             |

|   |участков в разрезе      |заинтересованные мин-ва   |             |

|   |населенных пунктов      |и ведомства               |             |

|   |Иссык-Кульской области) |                          |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

| 8 |Подготовка санатория    |Госкомтурспорт,Управделами|30 марта 2004|

|   |"Иссык-Куль" для        |Президента КР(по согласов.)             |

|   |проведения конференции  |                          |года         |

|   |(обеспечение необходимой|                          |             |

|   |аппаратурой для синхрон-|                          |             |

|   |ного перевода,подготовка|                          |             |

|   |к проведению презентации|                          |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

| 9 |Определение переводчиков|Госкомтурспорт            |Во время     |

|   |и обеспечение синхрон-го|                          |конференции  |

|   |и устного переводов в   |                          |             |

|   |ходе работы конференции |                          |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

|10 |Обеспечение безопасности|МВД                       |Во время     |

|   |работы конференции      |                          |конференции  |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

|11 |Транспортное обеспечение|Госкомтурспорт,соответст-е|согласно     |

|   |участников конференции в|мин-ва и ведомства,Управ- |программе    |

|   |Бишкеке и на И-Куле     |делами Президента КР      |конференции  |

|   |                        |(по согласованию)         |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

|12 |Обеспечение паспортно-  |МИД,Департамент таможен.  |согласно     |

|   |визового оформления     |службы,Пограслужба,АО"Меж-|сроков визита|

|   |и безпрепятственного    |дународный аэропорт"Манас"|             |

|   |прохождения таможенного | (по согласованию)        |             |

|   |и пограничного контроля |                          |             |

|   |в аэропорту "Манас"     |                          |             |

|   |участниками конференции |                          |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

|13 |Организация размещения, |Госкомтурспорт,И-Кульская |согласно     |

|   |питание,кофе-брэйк,     |ОГА,Управделами Президента|программе    |

|   |обедов,фуршетов и офиц. |КР (по согласованию)      |конференции  |

|   |приемов                 |                          |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

|14 |Обеспечение   соправож- |Госкомтурспорт,МВД        |согласно     |

|   |дения ГАИ автотранспор-м|                          |программе    |

|   |участников конференции  |                          |конференции  |

|   |по пути исследования    |                          |             |

|   |Бишкек-Иссык-Куль-Бишкек|                          |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

|15 |Освещение работы конфе- |Отдел инф-го обеспечения  |апрель 2004  |

|   |ренции в СМИ,организация|АПМ КР,Нац-я радиовещат-я |года         |

|   |пресс-конференции       |корпорация                |             |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|

|16 |Подготовка подарков и   |Госкомтурспорт            |30 марта 2004|

|   |сувениров               |                          |года         |

|---|------------------------|--------------------------|-------------|