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                                                       Утвержден                                           распоряжением Правительства                                              Кыргызской Республики                                          от 8 февраля 2006 года № 56-р                                  ПЛАН                 неотложных мер по обеспечению граждан                   Кыргызской Республики паспортами -----------------------------------------------------------------------|№ |          Наименование            |    Исполнители     |   Срок   ||  |                                  |                    |исполнения||---------------------------------------------------------------------||                      Практические мероприятия                       ||---------------------------------------------------------------------||1 |Принять меры по скорейшему        |Минэкономфин,       |10 февраля||  |принятию проекта Закона Кыргызской|Минюст,             |2006 года ||  |Республики "О государственной     |Национальный банк   |          ||  |пошлине", инициированного         |                    |          ||  |Правительством Кыргызской         |                    |          ||  |Республики в Жогорку Кенеш        |                    |          ||  |Кыргызской Республики             |                    |          ||  |постановлением от 22 июня 2005    |                    |          ||  |года № 253                        |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||2 |Разработать и реализовать комплекс|МИД, МВД, ГТРК,     |Постоянно ||  |мероприятий, направленных на      |Облрайгосадминистра-|          ||  |повышение информированности       |ции                 |          ||  |населения по вопросам получения   |                    |          ||  |паспортов, включая проведение     |                    |          ||  |семинаров, выступления в средствах|                    |          ||  |массовой информации               |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||3 |Решить вопрос финансирования      |Минэкономфин, МВД,  |8 февраля ||  |расходов по осуществлению         |Минтранскоммуникаций|2006 года ||  |перевозок паспортов               |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||4 |Рассмотреть вопрос о              |Экспертная          |10 февраля||  |преобразовании Государственного   |группа, МВД,        |2006 года ||  |агентства информационных ресурсов |Минюст, ГАИРТ       |          ||  |и технологий при Правительстве    |                    |          ||  |Кыргызской Республики и передаче  |                    |          ||  |в ведение Министерства внутренних |                    |          ||  |дел Кыргызской Республики и внести|                    |          ||  |предложения                       |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||5 |Внести предложения по             |ГАИРТ               |5 марта   ||  |использованию имеющихся           |                    |2006 года ||  |информационных баз Государственной|                    |          ||  |автоматизированной системы        |                    |          ||  |"Шайлоо" и Социального фонда      |                    |          ||  |Кыргызской Республики для создания|                    |          ||  |государственных информационных    |                    |          ||  |ресурсов                          |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||6 |Продолжить работу по разработке   |МИД, ГАИРТ          |20 февраля||  |проекта образца Приложения для    |                    |2006 года ||  |визовых отметок к паспорту        |                    |          ||  |гражданина Кыргызской Республики  |                    |          ||  |образца 2004 года для упрощенного |                    |          ||  |перемещения через пункты пропуска |                    |          ||  |граждан Кыргызской Республики,    |                    |          ||  |проживающих в приграничных районах|                    |          ||  |с Республикой Узбекистан, и внести|                    |          ||  |в установленном порядке на        |                    |          ||  |утверждение Правительства         |                    |          ||  |Кыргызской Республики             |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||7 |Продолжить работу по:             |МИД, ГАИРТ          |15 марта  ||  |- достижению договоренностей с    |                    |2006 года ||  |  Правительством Республики       |                    |          ||  |  Казахстан, Правительством       |                    |          ||  |  Российской Федерации и          |                    |          ||  |  Правительством Республики       |                    |          ||  |  Таджикистан о включении паспорта|                    |          ||  |  гражданина Кыргызской Республики|                    |          ||  |  образца 2004 года в перечень    |                    |          ||  |  документов для въезда, выезда,  |                    |          ||  |  транзитного проезда,            |                    |          ||  |  передвижения и пребывания,      |                    |          ||  |  предусмотренных Протоколом к    |                    |          ||  |  Соглашению между Правительством |                    |          ||  |  Республики Беларусь,            |                    |          ||  |  Правительством Республики       |                    |          ||  |  Казахстан, Правительством       |                    |          ||  |  Кыргызской Республики,          |                    |          ||  |  Правительством Российской       |                    |          ||  |  Федерации и Правительством      |                    |          ||  |  Республики Таджикистан о        |                    |          ||  |  взаимных безвизовых поездках    |                    |          ||  |  граждан от 30 ноября 2000 года, |                    |          ||  |  подписанным в городе Астана     |                    |          ||  |  24 марта 2005 года;             |                    |          ||  |- признанию Республикой Узбекистан|                    |          ||  |  Приложения для визовых отметок  |                    |          ||  |  к паспорту гражданина Кыргызской|                    |          ||  |  Республики образца 2004 года для|                    |          ||  |  упрощенного перемещения через   |                    |          ||  |  пункты пропуска граждан         |                    |          ||  |  Кыргызской Республики,          |                    |          ||  |  проживающих в приграничных      |                    |          ||  |  районах с Республикой Узбекистан|                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||8 |Провести расчеты потребностей     |МВД, МИД,           |20 февраля||  |временного увеличения штатной     |Минэкономфин        |2006 года ||  |численности технического персонала|                    |          ||  |в паспортных отделениях МВД и     |                    |          ||  |загранучреждениях МИД Кыргызской  |                    |          ||  |Республики, а также подготовить   |                    |          ||  |предложения по источникам их      |                    |          ||  |финансирования                    |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||9 |Проработать вопрос о создании     |ГАИРТ               |20 февраля||  |государственного предприятия по   |                    |2006 года ||  |изготовлению, заполнению и        |                    |          ||  |персонификации паспортов          |                    |          ||  |Кыргызской Республики, а также    |                    |          ||  |формированию государственной базы |                    |          ||  |данных                            |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||10|Разработать график паспортизации  |ГАИРТ, МВД, МИД     |20 февраля||  |граждан Кыргызской Республики по  |                    |2006 год  ||  |регионам, количеству и срокам     |                    |          ||  |выдачи паспортов                  |                    |          ||---------------------------------------------------------------------||         Мероприятия по разработке нормативной правовой базы         ||---------------------------------------------------------------------||1 |Провести ревизию всех нормативных |Экспертная группа   |8 февраля ||  |правовых актов Кыргызской         |                    |2006 года ||  |Республики по вопросам            |                    |          ||  |паспортизации граждан Кыргызской  |                    |          ||  |Республики                        |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||2 |Разработать проекты               |Экспертная группа   |10 февраля||  |соответствующих решений           |                    |2006 года ||  |Правительства Кыргызской          |                    |          ||  |Республики о внесении необходимых |                    |          ||  |изменений и дополнений в ранее    |                    |          ||  |принятые нормативные правовые     |                    |          ||  |акты Кыргызской Республики по     |                    |          ||  |обеспечению паспортами граждан    |                    |          ||  |Кыргызской Республики, и после    |                    |          ||  |согласования в установленном      |                    |          ||  |порядке с заинтересованными       |                    |          ||  |министерствами и ведомствами      |                    |          ||  |внести их на рассмотрение         |                    |          ||  |Правительства Кыргызской          |                    |          ||  |Республики                        |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||3 |Разработать и утвердить           |Экспертная группа,  |15 февраля||  |межведомственные инструкции о     |МВД, МИД, Минюст,   |2006 года ||  |порядке оформления, выдачи и учета|Минтранскоммуника-  |          ||  |паспорта гражданина Кыргызской    |ций, ГАИРТ          |          ||  |Республики, общегражданского      |                    |          ||  |паспорта гражданина Кыргызской    |                    |          ||  |Республики                        |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||4 |Разработать проект                |Экспертная группа,  |15 февраля||  |межведомственной инструкции о     |МВД, ГАИРТ          |2006 года ||  |порядке доставки заявлений на     |                    |          ||  |получение и обмен паспорта        |                    |          ||  |Кыргызской Республики, а также    |                    |          ||  |паспортов для выдачи гражданам    |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||5 |Разработать проект                |МИД, МВД, ГАИРТ     |15 марта  ||  |межведомственной инструкции о     |                    |2006 года ||  |порядке доставки заявлений на     |                    |          ||  |получение и обмен паспорта        |                    |          ||  |Кыргызской Республики, а также    |                    |          ||  |паспортов для выдачи гражданам,   |                    |          ||  |находящихся за пределами          |                    |          ||  |Кыргызской Республики             |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||6 |Разработать порядок срочного      |Экспертная группа,  |20 февраля||  |оформления, изготовления и выдачи |МВД, ГАИРТ          |2006 года ||  |гражданам Кыргызской Республики на|                    |          ||  |добровольной основе паспорта      |                    |          ||  |гражданина Кыргызской Республики  |                    |          ||  |образца 2004 года и               |                    |          ||  |общегражданского паспорта         |                    |          ||  |гражданина Кыргызской Республики  |                    |          ||  |образца 2004 года в соответствии  |                    |          ||  |с распоряжением Правительства     |                    |          ||  |Кыргызской Республики             |                    |          ||  |от 29 декабря 2005 года № 565-р   |                    |          ||--|----------------------------------|--------------------|----------||7 |Разработать проект Положения о    |Экспертная группа,  |Апрель    ||  |Едином государственном реестре    |Министерства и      |2006 года ||  |населения Кыргызской Республики   |административные    |          ||  |                                  |ведомства           |          |-----------------------------------------------------------------------
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