УТРАТИЛО СИЛУ
         в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР

от 11 февраля 2022 года № 57-р

г. Бишкек, Дом Правительства

от 14 апреля 2007 года № 84-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  целях  подготовки  проекта  бюджета  и  определения  задач  Правительства

Кыргызской Республики на 2008 год:

1.  Утвердить  прилагаемый  План мероприятий по разработке  проекта  прогноза

социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2008 год.

2.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  финансово-

экономическое управление Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Утвержден

распоряжением Правительства

Кыргызской Республики

от 14 апреля 2007 года № 84-р

План

мероприятий по разработке проекта прогноза социально-экономического

развития Кыргызской Республики на 2008 год

________________________________________________________________________

|№ |       Мероприятия           |   Сроки    |                          |

|  |                             |исполнения  |      Ответственные       |

|__|_____________________________|____________|__________________________|

|1.|Представление    с учетом    |До 25 апреля| Министерства,            |

|  |итогов  1-го квартала  2007  | 2007 года  | государственные          |

|  |года   и   текущей ситуации  |            | комитеты,                |

|  |основных    прогнозных       |            | административные         |

|  |показателей     социально-   |            | ведомства,               |

|  |экономического развития на   |            | государственные          |

|  |2008   год   в Министерство  |            | администрации            |

|  |экономического развития  и   |            | областей, мэрии          |

|  |торговли   Кыргызской        |            | городов Бишкек и Ош      |

|  |Республики                   |            |                          |

|__|_____________________________|____________|__________________________|

|2.|Сбор, анализ и обобщение     | До 10 мая  | Министерство             |

|  |представленных прогнозных    |  2007 года | экономического           |

|  |данных и подготовка первого  |            | развития и               |

|  |варианта   проекта прогноза  |            | торговли  Кыргызской     |

|  |социально-экономического     |            | Республики               |

|  |развития Кыргызской          |            |                          |

|  |Республики на 2008 год       |            |                          |

|__|_____________________________|____________|__________________________|

|3.|Доработка проекта прогноза   |До 20 мая   | Миннстерство             |

|  |социально-экономического     | 2007 года  | экономического           |

|  |развития  Кыргызской         |            | развития и торговли      |

|  |Республики на 2008 год       |            | Кыргызской  Республики   |

|__|_____________________________|____________|__________________________|

|4.|Внесение   в установленном   |До 1 июня   | Министерство             |

|  |порядке  согласованного      |2007 года   | экономического           |

|  |проекта прогноза  социально- |            | развития и торговли      |

|  |экономического  развития     |            | Кыргызской  Республики   |

|  |Кыргызской  Республики  на   |            |                          |

|  |2008 год в Апарат            |            |                          |

|  |Правительства  Кыргызской    |            |                          |

|  |Республики                   |            |                          |

|__|_____________________________|____________|__________________________|