УТРАТИЛО СИЛУ
         в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР

от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства

от 11 мая 2007 года № 119-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В целях  подготовки к проведению второго Международного инвестици-

онного форума в рамках проекта "Инициатива  шелковый  путь"  в  августе

2007 года в городе Бишкек:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведе-

нию второго Международного инвестиционного форума.

2. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-

домствам  и  иным государственным органам Кыргызской Республики принять

меры по выполнению  мероприятий по подготовке и проведению второго

Международного инвестиционного форума в установленные сроки.

3. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения  возложить  на

финансово-экономическое  управление  Аппарата  Правительства Кыргызской

Республики.

Премьер-министр                                      А.Атамбаев

Утвержден

распоряжением Правительства

Кыргызской Республики

от 11 мая 2007 года N 119-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению второго

Международного инвестиционного форума

-----------------------------------------------------------------------

|N |          Мероприятия           |   Сроки  |     Ответственные    |

|  |                                |исполнения|                      |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

| 1|               2                |     3    |          4           |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|1 |Создание Министерством          |Май       |Администрация         |

|  |экономического развития и       |2007 года |Президента КР (по     |

|  |торговли Кыргызской Республики  |          |согласованию), АПКР,  |

|  |рабочей группы по подготовке и  |          |Минэкономторг,        |

|  |проведению второго              |          |Минфин, МИД,          |

|  |Международного инвестиционного  |          |Минтранскоммуникаций, |

|  |форума (далее - Форум)          |          |Минсельводхозпром,    |

|  |                                |          |Минпромэнерго,        |

|  |                                |          |Госгеологоагентство,  |

|  |                                |          |ГТК, ГКНС, НАС, СЭЗ   |

|  |                                |          |"Бишкек" (по          |

|  |                                |          |согласованию)         |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|2 |Проведение совещаний рабочей    |Постоянно |Рабочая группа        |

|  |группы по подготовке Форума     |          |                      |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|3 |Подтверждение даты и места      |Май       |Рабочая группа        |

|  |проведения Форума               |2007 года |                      |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|4 |Подготовка предложений по       |Май       |Рабочая группа,       |

|  |тематике Форума и составу       |2007 года |Минэкономторг,        |

|  |участников. Определение         |          |Минфин, МИД,          |

|  |ответственных за подготовку     |          |Минтранскоммуникаций, |

|  |и проведение круглых столов     |          |Минсельводхозпром,    |

|  |                                |          |Минпромэнерго,        |

|  |                                |          |Госгеологоагентство,  |

|  |                                |          |ГТК, ГКНС, НАС,       |

|  |                                |          |СЭЗ "Бишкек"          |

|  |                                |          |(по согласованию)     |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|5 |Формирование предварительного   |Май       |Рабочая группа,       |

|  |списка участников Форума        |2007 года |Минэкономторг,        |

|  |                                |          |Минфин, МИД,          |

|  |                                |          |Минтранскоммуникаций, |

|  |                                |          |Минсельводхозпром,    |

|  |                                |          |Минпромэнерго,        |

|  |                                |          |Госгеологоагентство,  |

|  |                                |          |ГТК, ГКНС, НАС,       |

|  |                                |          |СЭЗ "Бишкек"          |

|  |                                |          |(по согласованию)     |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|6 |Информирование партнеров и      |Май       |Рабочая группа        |

|  |потенциальных участников о      |2007 года |                      |

|  |проведении Форума, в том числе  |          |                      |

|  |через учреждения ООН            |          |                      |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|7 |Составление предварительной     |Май       |Управление делами     |

|  |сметы затрат на аренду зала для |2007 года |Президента КР         |

|  |проведения Форума               |          |(по согласованию),    |

|  |                                |          |рабочая группа        |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|8 |Составление проекта программы и |Май       |Рабочая группа        |

|  |сценария ведения Форума         |2007 года |                      |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|9 |Направление официальных         |Май       |Рабочая группа,       |

|  |приглашений участникам Форума   |2007 года |Минэкономторг,        |

|  |                                |          |Минфин, МИД,          |

|  |                                |          |Минтранскоммуникаций, |

|  |                                |          |Минсельводхозпром,    |

|  |                                |          |Минпромэнерго,        |

|  |                                |          |Госгеологоагентство,  |

|  |                                |          |ГТК, ГКНС, НАС,       |

|  |                                |          |СЭЗ "Бишкек"          |

|  |                                |          |(по согласованию)     |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|10|Подготовка проекта тезисов      |Май       |Администрация         |

|  |выступления Президента          |2007 года |Президента КР         |

|  |Кыргызской Республики на Форуме |          |(по согласованию)     |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|11|Определение перечня и состава   |Июнь-июль |Минэкономторг,        |

|  |информационных материалов,      |2007 года |Минфин                |

|  |бизнес-проектов для раздачи     |          |                      |

|  |участникам Форума               |          |                      |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|12|Подготовка кувертов и бэйджи    |Июль      |Рабочая группа        |

|  |для участников Форума           |2007 года |                      |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|13|Протокольное обеспечение Форума |Июль-     |МИД                   |

|  |                                |август    |                      |

|  |                                |2007 года |                      |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|14|Освещение Форума в СМИ.         |Июль-     |Пресс-служба          |

|  |Работа с аккредитованными       |август    |Президента КР         |

|  |журналистами.                   |2007 года |(по согласованию),    |

|  |Организация пресс-конференций   |          |отдел информационного |

|  |                                |          |обеспечения управления|

|  |                                |          |социального развития и|

|  |                                |          |информации АПКР       |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|15|Подготовка пресс-релизов о ходе |В течение |Пресс-служба          |

|  |работы Форума                   |всего     |Президента КР         |

|  |                                |периода   |(по согласованию),    |

|  |                                |          |отдел информационного |

|  |                                |          |обеспечения управления|

|  |                                |          |социального развития  |

|  |                                |          |и информации АПКР,    |

|  |                                |          |рабочая группа        |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|16|Консульское обеспечение         |По мере   |МИД                   |

|  |участников Форума               |обращения |                      |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|17|Обеспечение таможенного,        |В ходе    |ГТК, Пограничная      |

|  |пограничного контроля,          |прибытия  |служба, Управление    |

|  |организации встречи и проводов  |и отбытия |делами Президента КР  |

|  |в международном аэропорту       |          |(по согласованию),    |

|  |"Манас", размещение гостей в    |          |управление реальным   |

|  |гостинице                       |          |сектором АПКР         |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|18|Подготовка презентаций          |Июль-     |Докладчики (согласно  |

|  |выступлений                     |август    |программе проведения  |

|  |                                |2007 года |Форума)               |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|19|Сопровождение официальных       |В ходе    |УГАИ МВД              |

|  |делегаций спецмашинами УГАИ МВД |визита    |                      |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|20|Обеспечение безопасности        |В ходе    |ГКНБ, МВД             |

|  |участников Форума               |визита    |                      |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|21|Организация встречи участников  |Согласно  |Министерства и        |

|  |Форума, доставка их до места    |программе |ведомства -           |

|  |проведения "круглых столов",    |          |организаторы          |

|  |организация обеда               |          |"круглых столов"      |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|22|Оформление и техническое        |Июль-     |Управление делами     |

|  |обеспечение конференц-зала для  |август    |Президента КР         |

|  |проведения пленарного заседания |2007 года |(по согласованию)     |

|  |Форума                          |          |                      |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|23|Обеспечение канцелярскими       |Август    |Управление делами     |

|  |товарами участников Форума      |2007 года |Президента КР         |

|  |                                |          |(по согласованию)     |

|--|--------------------------------|----------|----------------------|

|24|Общая координация программы     |В течение |Рабочая группа        |

|  |                                |всего     |                      |

|  |                                |периода   |                      |

-----------------------------------------------------------------------