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                          УТРАТИЛО СИЛУ
         в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                  от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства
от 11 мая 2007 года № 119-р

           РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

     В целях  подготовки к проведению второго Международного инвестици-
онного форума в рамках проекта "Инициатива  шелковый  путь"  в  августе
2007 года в городе Бишкек:
     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведе-
нию второго Международного инвестиционного форума.
     2. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-
домствам  и  иным государственным органам Кыргызской Республики принять
меры по выполнению  мероприятий по подготовке и проведению второго
Международного инвестиционного форума в установленные сроки.
     3. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения  возложить  на
финансово-экономическое  управление  Аппарата  Правительства Кыргызской
Республики.

     Премьер-министр                                      А.Атамбаев


                                         Утвержден
                                            распоряжением Правительства
                                               Кыргызской Республики
                                            от 11 мая 2007 года N 119-р

                                 ПЛАН
            мероприятий по подготовке и проведению второго 
                 Международного инвестиционного форума

-----------------------------------------------------------------------
|N |          Мероприятия           |   Сроки  |     Ответственные    |
|  |                                |исполнения|                      |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
| 1|               2                |     3    |          4           |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|1 |Создание Министерством          |Май       |Администрация         |
|  |экономического развития и       |2007 года |Президента КР (по     |
|  |торговли Кыргызской Республики  |          |согласованию), АПКР,  |
|  |рабочей группы по подготовке и  |          |Минэкономторг,        |
|  |проведению второго              |          |Минфин, МИД,          |
|  |Международного инвестиционного  |          |Минтранскоммуникаций, |
|  |форума (далее - Форум)          |          |Минсельводхозпром,    |
|  |                                |          |Минпромэнерго,        |
|  |                                |          |Госгеологоагентство,  |
|  |                                |          |ГТК, ГКНС, НАС, СЭЗ   |
|  |                                |          |"Бишкек" (по          |
|  |                                |          |согласованию)         |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|2 |Проведение совещаний рабочей    |Постоянно |Рабочая группа        |
|  |группы по подготовке Форума     |          |                      |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|3 |Подтверждение даты и места      |Май       |Рабочая группа        |
|  |проведения Форума               |2007 года |                      |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|4 |Подготовка предложений по       |Май       |Рабочая группа,       |
|  |тематике Форума и составу       |2007 года |Минэкономторг,        |
|  |участников. Определение         |          |Минфин, МИД,          |
|  |ответственных за подготовку     |          |Минтранскоммуникаций, |
|  |и проведение круглых столов     |          |Минсельводхозпром,    |
|  |                                |          |Минпромэнерго,        |
|  |                                |          |Госгеологоагентство,  |
|  |                                |          |ГТК, ГКНС, НАС,       |
|  |                                |          |СЭЗ "Бишкек"          |
|  |                                |          |(по согласованию)     |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|5 |Формирование предварительного   |Май       |Рабочая группа,       |
|  |списка участников Форума        |2007 года |Минэкономторг,        |
|  |                                |          |Минфин, МИД,          |
|  |                                |          |Минтранскоммуникаций, |
|  |                                |          |Минсельводхозпром,    |
|  |                                |          |Минпромэнерго,        |
|  |                                |          |Госгеологоагентство,  |
|  |                                |          |ГТК, ГКНС, НАС,       |
|  |                                |          |СЭЗ "Бишкек"          |
|  |                                |          |(по согласованию)     |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|6 |Информирование партнеров и      |Май       |Рабочая группа        |
|  |потенциальных участников о      |2007 года |                      |
|  |проведении Форума, в том числе  |          |                      |
|  |через учреждения ООН            |          |                      |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|7 |Составление предварительной     |Май       |Управление делами     |
|  |сметы затрат на аренду зала для |2007 года |Президента КР         |
|  |проведения Форума               |          |(по согласованию),    |
|  |                                |          |рабочая группа        |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|8 |Составление проекта программы и |Май       |Рабочая группа        |
|  |сценария ведения Форума         |2007 года |                      |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|9 |Направление официальных         |Май       |Рабочая группа,       |
|  |приглашений участникам Форума   |2007 года |Минэкономторг,        |
|  |                                |          |Минфин, МИД,          |
|  |                                |          |Минтранскоммуникаций, |
|  |                                |          |Минсельводхозпром,    |
|  |                                |          |Минпромэнерго,        |
|  |                                |          |Госгеологоагентство,  |
|  |                                |          |ГТК, ГКНС, НАС,       |
|  |                                |          |СЭЗ "Бишкек"          |
|  |                                |          |(по согласованию)     |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|10|Подготовка проекта тезисов      |Май       |Администрация         |
|  |выступления Президента          |2007 года |Президента КР         |
|  |Кыргызской Республики на Форуме |          |(по согласованию)     |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|11|Определение перечня и состава   |Июнь-июль |Минэкономторг,        |
|  |информационных материалов,      |2007 года |Минфин                |
|  |бизнес-проектов для раздачи     |          |                      |
|  |участникам Форума               |          |                      |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|12|Подготовка кувертов и бэйджи    |Июль      |Рабочая группа        |
|  |для участников Форума           |2007 года |                      |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|13|Протокольное обеспечение Форума |Июль-     |МИД                   |
|  |                                |август    |                      |
|  |                                |2007 года |                      |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|14|Освещение Форума в СМИ.         |Июль-     |Пресс-служба          |
|  |Работа с аккредитованными       |август    |Президента КР         |
|  |журналистами.                   |2007 года |(по согласованию),    |
|  |Организация пресс-конференций   |          |отдел информационного |
|  |                                |          |обеспечения управления|
|  |                                |          |социального развития и|
|  |                                |          |информации АПКР       |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|15|Подготовка пресс-релизов о ходе |В течение |Пресс-служба          |
|  |работы Форума                   |всего     |Президента КР         |
|  |                                |периода   |(по согласованию),    |
|  |                                |          |отдел информационного |
|  |                                |          |обеспечения управления|
|  |                                |          |социального развития  |
|  |                                |          |и информации АПКР,    |
|  |                                |          |рабочая группа        |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|16|Консульское обеспечение         |По мере   |МИД                   |
|  |участников Форума               |обращения |                      |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|17|Обеспечение таможенного,        |В ходе    |ГТК, Пограничная      |
|  |пограничного контроля,          |прибытия  |служба, Управление    |
|  |организации встречи и проводов  |и отбытия |делами Президента КР  |
|  |в международном аэропорту       |          |(по согласованию),    |
|  |"Манас", размещение гостей в    |          |управление реальным   |
|  |гостинице                       |          |сектором АПКР         |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|18|Подготовка презентаций          |Июль-     |Докладчики (согласно  |
|  |выступлений                     |август    |программе проведения  |
|  |                                |2007 года |Форума)               |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|19|Сопровождение официальных       |В ходе    |УГАИ МВД              |
|  |делегаций спецмашинами УГАИ МВД |визита    |                      |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|20|Обеспечение безопасности        |В ходе    |ГКНБ, МВД             |
|  |участников Форума               |визита    |                      |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|21|Организация встречи участников  |Согласно  |Министерства и        |
|  |Форума, доставка их до места    |программе |ведомства -           |
|  |проведения "круглых столов",    |          |организаторы          |
|  |организация обеда               |          |"круглых столов"      |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|22|Оформление и техническое        |Июль-     |Управление делами     |
|  |обеспечение конференц-зала для  |август    |Президента КР         |
|  |проведения пленарного заседания |2007 года |(по согласованию)     |
|  |Форума                          |          |                      |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|23|Обеспечение канцелярскими       |Август    |Управление делами     |
|  |товарами участников Форума      |2007 года |Президента КР         |
|  |                                |          |(по согласованию)     |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
|24|Общая координация программы     |В течение |Рабочая группа        |
|  |                                |всего     |                      |
|  |                                |периода   |                      |
-----------------------------------------------------------------------
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