УТРАТИЛО СИЛУ
         в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР

от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства

от 19 октября 2007 года № 407-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В целях  пропаганды и поддержки ежегодно проводимого фестиваля "Ат

Чабыш", посвященного вопросам сохранения лошади Кыргызской породы:

1. Принять  предложение учреждения "Кыргыз Аты" и Посольства Фран-

ции в Кыргызской Республике о проведении третьего международного фести-

валя культуры и спорта "Ат Чабыш-2007" в Кыргызской Республике.

2. Утвердить план мероприятий по проведению в Кыргызской Республи-

ке  международного фестиваля культуры и спорта "Ат Чабыш-2007" (далее -

фестиваль) согласно приложению.

3. Министерству  сельского,  водного  хозяйства и перерабатывающей

промышленности Кыргызской Республики, государственной администрации Ис-

сык-Кульской  области оказать поддержку учреждению "Кыргыз Аты" в орга-

низации и проведении фестиваля.

4. Органам местного самоуправления Чуйской,  Иссык-Кульской,  Ошс-

кой,  Джалал-Абадской и Нарынской областей оказать содействие в  транс-

портировке лошадей, отобранных и зарегистрированных для участия в скач-

ках.

5. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики,  Министерс-

тву здравоохранения Кыргызской Республики,  Министерству внутренних дел

Кыргызской  Республики,  Министерству  культуры и информации Кыргызской

Республики,  Национальной  телерадиовещательной  корпорации  Кыргызской

Республики (по согласованию) обеспечить:

- организацию приема на должном уровне участников и гостей  фести-

валя;

- оказание неотложной медицинской помощи;

- безопасность в период проведения фестиваля;

- содействие в организации культурных мероприятий фестиваля;

- предоставление эфирного времени учреждению "Кыргыз Аты" на кана-

лах национального и регионального телевидения с 15 октября по 5  ноября

2007 года для показа рекламы фестиваля.

6. Финансирование  мероприятий  осуществить  за  счет  спонсорских

средств.

7. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения  возложить  на

отдел  агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Прави-

тельства Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Атамбаев

Приложение

к распоряжению Правительства

Кыргызской Республики

от 19 октября 2007 года № 407-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению в Кыргызской Республике международного

фестиваля культуры и спорта "Ат Чабыш-2007"

-----------------------------------------------------------------------

| N |     Наименование     |   Сроки  |    Место    |  Ответственные  |

|п/п|      мероприятий     |исполнения|  проведения |  за исполнение  |

|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|

|1  |Церемония открытия    |31 октября|Театр оперы и|Минсельводхоз-   |

|   |фестиваля: организация|2007 года |балета       |пром,            |

|   |выставки (живопись,   |          |им.Малдыбаева|Минкультуры и    |

|   |скульптура и ремесло),|          |             |информации,      |

|   |представление с       |          |             |учреждение       |

|   |участием кыргызских и |          |             |"Кыргыз Аты" (по |

|   |американских          |          |             |согласованию)    |

|   |всадников, музыкантов,|          |             |                 |

|   |танцоров, комедиантов |          |             |                 |

|   |и сказителей          |          |             |                 |

|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|

|2  |Предоставление        |1-5 ноября|Иссык-Куль-  |Государственная  |

|   |территории: для       |2007 года |ская область,|администрация    |

|   |проведения фестиваля, |          |с.Барскоон,  |Иссык-Кульской   |

|   |культурного центра    |          |равнина      |области,         |

|   |с.Барскоон, для       |          |Ак-Тюз       |государственная  |

|   |дислокации лошадей    |          |             |администрация    |

|   |завезенных из других  |          |             |Джети-Огузского  |

|   |областей республики и |          |             |района, местный  |

|   |парковки автомашин.   |          |             |координатор      |

|   |Обеспечение санитарной|          |             |                 |

|   |очистки и вывоза      |          |             |                 |

|   |мусора с территорий   |          |             |                 |

|   |проведения фестиваля  |          |             |                 |

|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|

|3  |Организация юрточного |2-4 ноября|Иссык-Куль-  |Минсельхозвод-   |

|   |городка (не менее 33  |2007 года |ская область,|пром,            |

|   |юрт): прием           |          |с.Барскоон,  |учреждение       |

|   |посетителей и         |          |равнина      |"Кыргыз Аты" (по |

|   |участников фестиваля  |          |Ак-Тюз       |согласованию),   |

|   |                      |          |             |государственная  |

|   |                      |          |             |администрация    |

|   |                      |          |             |Иссык-Кульской   |

|   |                      |          |             |области,         |

|   |                      |          |             |государственная  |

|   |                      |          |             |администрация    |

|   |                      |          |             |Джети-Огузского  |

|   |                      |          |             |района, местный  |

|   |                      |          |             |координатор      |

|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|

|4  |Установка арены       |2-4 ноября|Иссык-Куль-  |Учреждение       |

|   |фестиваля, в том числе|2007 года |ская область,|"Кыргыз Аты" (по |

|   |электрическое         |          |с.Барскоон,  |согласованию),   |

|   |обеспечение, звуковое |          |равнина      |государственная  |

|   |оформление, 2-х       |          |Ак-Тюз       |администрация    |

|   |цистерн с питьевой    |          |             |Иссык-Кульской   |

|   |водой, организация    |          |             |области,         |

|   |мест общественного    |          |             |государственная  |

|   |пользования           |          |             |администрация    |

|   |                      |          |             |Джети-Огузского  |

|   |                      |          |             |района, местный  |

|   |                      |          |             |координатор      |

|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|

|5  |Обеспечение допуска к |1-5 ноября|Иссык-Куль-  |Минсельхозвод-   |

|   |скачкам и конным играм|2007 года |ская область,|пром,            |

|   |лошадей, прибывших из |          |с.Барскоон,  |Департамент      |

|   |других регионов       |          |равнина      |государственной  |

|   |республики, только при|          |Ак-Тюз       |ветеринарии      |

|   |наличии ветеринарного |          |             |                 |

|   |свидетельства формы   |          |             |                 |

|   |N 1, подтверждающего о|          |             |                 |

|   |благополучии региона  |          |             |                 |

|   |по острозаразным      |          |             |                 |

|   |болезням и здоровья   |          |             |                 |

|   |животного. При        |          |             |                 |

|   |необходимости оказание|          |             |                 |

|   |ветеринарной помощи   |          |             |                 |

|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|

|6  |Конные скачки         |2-4 ноября|Иссык-Куль-  |Минсельхозвод-   |

|   |"андюранс": три вида  |2007 года |ская область,|пром, учреждение |

|   |испытаний лошадей на  |          |с.Барскоон   |"Кыргыз Аты" (по |

|   |выносливость          |          |             |согласованию),   |

|   |"марафон-андюранс" -  |          |             |государственная  |

|   |Кунан чабыш, Бышты    |          |             |администрация    |

|   |чабыш, Баш-байге - по |          |             |Иссык-Кульской   |

|   |пересеченной          |          |             |области,         |

|   |местности, в горах    |          |             |государственная  |

|   |с.Барскоон            |          |             |администрация    |

|   |                      |          |             |Джети-Огузского  |

|   |                      |          |             |района           |

|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|

|7  |Традиционные          |2-4 ноября|Иссык-Куль-  |Минсельхозвод-   |

|   |кыргызские            |2007 года |ская область,|пром,            |

|   |национальные конные   |          |с.Барскоон,  |учреждение       |

|   |игры: "Кыз куумай",   |          |равнина      |"Кыргыз Аты" (по |

|   |"Оодарыш", "Тыйын     |          |Ак-Тюз       |согласованию),   |

|   |энмей", "Жамбы атмай" |          |             |государственная  |

|   |                      |          |             |администрация    |

|   |                      |          |             |Иссык-Кульской   |

|   |                      |          |             |области,         |

|   |                      |          |             |государственная  |

|   |                      |          |             |администрация    |

|   |                      |          |             |Джети-Огузского  |

|   |                      |          |             |района           |

|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|

|8  |Конные                |2-4 ноября|Иссык-Куль-  |Минсельхозвод-   |

|   |шоу-представления:    |2007 года |ская область,|пром,            |

|   |конный парад джигитов |          |с.Барскоон,  |учреждение       |

|   |(Кыргызстан,          |          |равнина      |"Кыргыз Аты" (по |

|   |Таджикистан),         |          |Ак-Тюз       |согласованию),   |

|   |индейского племени    |          |             |государственная  |

|   |"Су" (Северная        |          |             |администрация    |

|   |Дакота - США),        |          |             |Иссык-Кульской   |

|   |демонстрация трюков на|          |             |области,         |

|   |лошадях, езда без     |          |             |государственная  |

|   |седла, орлиная и      |          |             |администрация    |

|   |соколиная охота, охота|          |             |Джети-Огузского  |

|   |с борзыми Тайган,     |          |             |района           |

|   |Буркут салмай и т.д.  |          |             |                 |

|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|

|9  |Состязание акынов     |2-4 ноября|Иссык-Куль-  |Минкультуры и    |

|   |республики (Айтыш),   |2007 года |ская область,|информации,      |

|   |демонстрация фильмов о|          |с.Барскоон,  |Минсельхозвод-   |

|   |конном спорте         |          |равнина      |пром,            |

|   |                      |          |Ак-Тюз       |учреждение       |

|   |                      |          |             |"Кыргыз Аты" (по |

|   |                      |          |             |согласованию),   |

|   |                      |          |             |государственная  |

|   |                      |          |             |администрация    |

|   |                      |          |             |Иссык-Кульской   |

|   |                      |          |             |области,         |

|   |                      |          |             |государственная  |

|   |                      |          |             |администрация    |

|   |                      |          |             |Джети-Огузского  |

|   |                      |          |             |района           |

|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|

|10 |Церемония закрытия    |4 ноября  |Иссык-Куль-  |Минсельхозвод-   |

|   |третьего              |2007 года |ская область,|пром,            |

|   |международного        |          |с.Барскоон,  |учреждение       |

|   |фестиваля, вручение   |          |равнина      |"Кыргыз Аты" (по |

|   |наград                |          |Ак-Тюз       |согласованию),   |

|   |                      |          |             |государственная  |

|   |                      |          |             |администрация    |

|   |                      |          |             |Иссык-Кульской   |

|   |                      |          |             |области,         |

|   |                      |          |             |государственная  |

|   |                      |          |             |администрация    |

|   |                      |          |             |Джети-Огузского  |

|   |                      |          |             |района           |

-----------------------------------------------------------------------

Руководитель Аппарата Правительства -

министр Кыргызской Республики                     М.Исмаилов