ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 сентября 2009 года № 508-р

В целях реализации задач, поставленных в Стратегии использования земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики "Об утверждении Стратегии использования земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий" от 10 апреля 2009 года № 199:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии использования земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики "Об утверждении Стратегии использования земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий" от 10 апреля 2009 года № 199 (далее - План мероприятий).

2. Государственным органам исполнительной власти принять меры по выполнению в полном объеме и в установленные сроки Плана мероприятий.

3. Министерству сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	И.Чудинов

Утвержден распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 12 сентября 2009 года № 508-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Стратегии использования земель

Фонда перераспределения сельскохозяйственных

угодий, утвержденной Указом Президента

Кыргызской Республики "Об утверждении Стратегии

использования земель Фонда перераспределения

сельскохозяйственных угодий"

от 10 апреля 2009 года № 199

┌─┬─────────────────────┬──────────────────────┬────────┬─────────────┐

│№│Выдержки из Стратегии│     Мероприятия      │ Сроки  │Ответственные│

│ │                     │                      │реализа-│    лица     │

│ │                     │                      │  ции   │             │

├─┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼─────────────┤

│1│В целях сохранения   │Подготовка и внесение │Июнь    │МСВХиПП,     │

│ │государственного     │на рассмотрение       │2010    │Госрегистр,  │

│ │резерва необходимо   │Правительства         │года    │НАМСУ (по    │

│ │преобразовать Фонд в │Кыргызской Республики │        │согласованию)│

│ │Государственный фонд │проектов нормативных  │        │             │

│ │сельскохозяйственных │правовых актов по     │        │             │

│ │угодий               │преобразованию ФПС в  │        │             │

│ │                     │Государственный фонд  │        │             │

│ │                     │сельскохозяйственных  │        │             │

│ │                     │угодий с целью        │        │             │

│ │                     │обеспечения           │        │             │

│ │                     │эффективности         │        │             │

│ │                     │управления,           │        │             │

│ │                     │использования и       │        │             │

│ │                     │распоряжения землями  │        │             │

│ │                     │Фонда                 │        │             │

├─┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼─────────────┤

│2│С момента            │Подготовка и внесение │Июнь    │МСВХиПП,     │

│ │распределения        │на рассмотрение       │2010    │Госрегистр,  │

│ │земельных долей      │Правительства         │года    │НАМСУ (по    │

│ │прошло уже 10 лет и  │Кыргызской Республики │        │согласованию)│

│ │данный процесс       │проектов нормативных  │        │             │

│ │практически          │правовых актов по     │        │             │

│ │завершен, в связи с  │приостановлению       │        │             │

│ │чем необходимо       │предоставления        │        │             │

│ │приостановить        │земельных долей за    │        │             │

│ │предоставление       │счет земельных        │        │             │

│ │земельных долей      │участков ФПС          │        │             │

│ │гражданам из земель  │                      │        │             │

│ │Фонда путем внесения │                      │        │             │

│ │изменений в земельное│                      │        │             │

│ │законодательство     │                      │        │             │

│ │Кыргызской Республики│                      │        │             │

├─┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼─────────────┤

│3│Анализ использования │Подготовка и внесение │Июнь    │МСВХиПП,     │

│ │земель Фонда в 130   │на рассмотрение       │2010    │Госрегистр,  │

│ │айыл окмоту показал, │Правительства         │года    │НАМСУ (по    │

│ │что, практически, во │Кыргызской Республики │        │согласова-   │

│ │всех айыл окмоту     │проектов нормативных  │        │нию), местные│

│ │земли Фонда          │правовых актов по     │        │государствен-│

│ │предоставляются в    │вопросам о            │        │ные          │

│ │аренду без проведения│предоставлении в      │        │администрации│

│ │торгов. При этом     │аренду, об            │        │             │

│ │размер арендной платы│использовании земель  │        │             │

│ │во много раз ниже    │ФПС и сроках аренды.  │        │             │

│ │рыночной стоимости   │Подготовка и внесение │        │             │

│ │земли. Айыл окмоту не│на рассмотрение       │        │             │

│ │заинтересованы в     │Правительства         │        │             │

│ │проведении торгов    │Кыргызской Республики │        │             │

│ │при предоставлении в │проектов нормативных  │        │             │

│ │аренду земель Фонда. │правовых актов и      │        │             │

│ │Не соблюдаются нормы │программы,            │        │             │

│ │законодательства по  │предусматривающих     │        │             │

│ │срокам аренды, что   │предоставление        │        │             │

│ │обусловлено как      │иностранным инвесторам│        │             │

│ │объективными, так и  │в долгосрочную аренду │        │             │

│ │субъективными        │деградированных земель│        │             │

│ │причинами.           │ФПС на основе конкурса│        │             │

│ │Одной из основных    │                      │        │             │

│ │проблем является     │                      │        │             │

│ │увеличение площадей  │                      │        │             │

│ │деградированных      │                      │        │             │

│ │земель Фонда, для    │                      │        │             │

│ │вовлечения их в      │                      │        │             │

│ │сельскохозяйственный │                      │        │             │

│ │оборот требуются     │                      │        │             │

│ │инвестиции на        │                      │        │             │

│ │восстановление       │                      │        │             │

│ │оросительных систем  │                      │        │             │

│ │и выполнение других  │                      │        │             │

│ │мероприятий          │                      │        │             │

├─┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼─────────────┤

│4│Учитывая важность    │Подготовка и внесение │Июнь    │МСВХиПП,     │

│ │задач, возложенных на│на рассмотрение       │2010    │Госрегистр,  │

│ │семеноводческие,     │Правительства         │года    │НАМСУ (по    │

│ │племенные,           │Кыргызской Республики │        │согласова-   │

│ │опытно-селекционные и│проектов нормативных  │        │нию), местные│

│ │экспериментальные    │правовых актов о      │        │государствен-│

│ │хозяйства в вопросах │предоставлении земель │        │ные          │

│ │обеспечения сельского│ФПС в аренду          │        │администрации│

│ │хозяйства республики │семеноводческим,      │        │             │

│ │высококачественными  │племенным,            │        │             │

│ │семенами, посевными  │экспериментальным     │        │             │

│ │материалами          │хозяйствам,           │        │             │

│ │сельскохозяйственных │опытно-селекционным   │        │             │

│ │культур и            │станциям и            │        │             │

│ │высокопродуктивным   │сельхозкооперативам   │        │             │

│ │молодняком скота и   │при условии выполнения│        │             │

│ │птицы, следует       │ими уставных задач    │        │             │

│ │обеспечить жесткий   │                      │        │             │

│ │государственный      │                      │        │             │

│ │контроль за целевым  │                      │        │             │

│ │использованием земель│                      │        │             │

│ │Фонда и в случаях    │                      │        │             │

│ │нарушения хозяйствами│                      │        │             │

│ │законодательства и   │                      │        │             │

│ │нецелевого           │                      │        │             │

│ │использования изымать│                      │        │             │

│ │их в установленном   │                      │        │             │

│ │порядке              │                      │        │             │

└─┴─────────────────────┴──────────────────────┴────────┴─────────────┘