УТРАТИЛО СИЛУ
         в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР

от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства

от 29 апреля 2008 года № 173-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с подпунктом II пункта Плана подготовки председа-

тельствования Кыргызской Республики в уставных органах Организации  До-

говора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ), утвержденного Прези-

дентом Кыргызской Республики от 27 июля 2007 года,  в целях координации

работы по его реализации:

1. Провести в июне 2008 года Международную конференцию по информа-

ционной  безопасности с участием государств-членов ОДКБ (далее - Конфе-

ренция).

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведе-

нию Конференции.

3. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-

домствам,  иным органам исполнительной власти и местным государственным

администрациям  принять  меры по выполнению Плана мероприятий по подго-

товке и проведению Конференции.

4. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить своевре-

менное финансирование расходов на подготовку и проведение Конференции.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения возложить на

отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правитель-

ства Кыргызской Республики.

Премьер-министр                                      И.Чудинов

Утвержден

распоряжением Правительства

Кыргызской Республики

от 29 апреля 2008 года № 173-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению Международной

конференции с участием государств-членов ОДКБ

по информационной безопасности

-----------------------------------------------------------------------

|№ |            Мероприятия            |   Сроки   |   Ответственные  |

|---------------------------------------------------------------------|

|               I. Вопросы организационного обеспечения               |

|---------------------------------------------------------------------|

|1 |Определение и согласование сроков  |Апрель-май |Аппарат           |

|  |проведения Конференции (совместно с|2008 года  |Правительства КР  |

|  |Секретариатом ОДКБ)                |           |(отдел обороны,   |

|  |                                   |           |правопорядка и    |

|  |                                   |           |чрезвычайных      |

|  |                                   |           |ситуаций), МИД,   |

|  |                                   |           |ГКНБ              |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|2 |Подготовка и утверждение проектов  |Апрель-май |Аппарат           |

|  |программы и повестки дня           |2008 года  |Правительства КР  |

|  |Конференции                        |           |(отдел обороны,   |

|  |                                   |           |правопорядка и    |

|  |                                   |           |чрезвычайных      |

|  |                                   |           |ситуаций), ГКНБ   |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|3 |Направление официальных приглашений|II квартал |МИД, ГКНБ         |

|  |участникам Конференции             |2008 года  |                  |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|4 |Обеспечение оперативного           |В ходе     |Погранслужба,     |

|  |пограничного контроля и таможенного|Конференции|Гостаможкомитет   |

|  |оформления делегаций               |           |                  |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|5 |Подготовка зала официальных        |В ходе     |ГКНБ,             |

|  |делегаций и организация чайного    |Конференции|Управление делами |

|  |стола для членов делегаций по      |           |Президента КР     |

|  |прилету и отлету из ОАО            |           |(по согласованию),|

|  |"Международный аэропорт "Манас"    |           |ОАО "МАМ"         |

|  |                                   |           |(по согласованию) |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|6 |Обеспечение личной и               |В ходе     |ГКНБ, МВД, МЧС    |

|  |противопожарной безопасности,      |Конференции|                  |

|  |общественного порядка в местах     |           |                  |

|  |проживания участников и проведения |           |                  |

|  |Конференции, сопровождение кортежей|           |                  |

|  |Государственной автомобильной      |           |                  |

|  |инспекцией Министерства внутренних |           |                  |

|  |дел Кыргызской Республики          |           |                  |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|7 |Организация медицинского           |В ходе     |Минздрав          |

|  |обслуживания участников конференции|Конференции|                  |

|---------------------------------------------------------------------|

|               II. Материально-техническое обеспечение               |

|---------------------------------------------------------------------|

|1 |Подготовка и утверждение сметы     |Апрель     |ГКНБ, Минфин      |

|  |расходов по проведению Конференции.|2008 года  |                  |

|  |Включение соответствующих расходов |           |                  |

|  |в бюджет республики на 2008 год и  |           |                  |

|  |обеспечение своевременного         |           |                  |

|  |финансирования расходов            |           |                  |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|2 |Определение и подготовка мест для  |За месяц до|Управление делами |

|  |проведения официальных мероприятий,|начала     |Президента КР     |

|  |зала заседания                     |Конференции|(по согласованию),|

|  |                                   |           |ГКНБ              |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|3 |Подготовка флагов                  |Апрель     |МИД               |

|  |государств-участников Конференции  |2008 года  |                  |

|  |                                   |           |                  |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|4 |Подготовка канцелярских            |Апрель     |Управление делами |

|  |принадлежностей, протокольной      |2008 года  |Президента КР     |

|  |атрибутики с тематикой Конференции:|           |(по согласованию),|

|  |- изготовление бейджей для глав    |           |ГКНБ              |

|  |  делегаций, сопровождающих лиц и  |           |                  |

|  |  прессы;                          |           |                  |

|  |- подготовка печатной продукции:   |           |                  |

|  |  программа (книжка) проведения    |           |                  |

|  |  Конференции;                     |           |                  |

|  |  куверты                          |           |                  |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|5 |Определение мест проживания        |Апрель-май |Управление делами |

|  |участников делегаций, журналистов и|2008 года  |Президента КР     |

|  |подготовка их для размещения       |           |(по согласованию),|

|  |участников Конференции             |           |ГКНБ              |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|6 |Подготовка автомашин для глав      |Апрель-май |Управление делами |

|  |делегаций. Обеспечение транспортом |2008 года  |Президента КР     |

|  |сопровождающих лиц и журналистов   |           |(по согласованию),|

|  |                                   |           |ГКНБ              |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|7 |Обеспечение оргтехникой, средствами|Апрель-май |Управление делами |

|  |связи, компьютерной техникой;      |2008 года  |Президента КР     |

|  |- план (смета, количество          |           |(по согласованию),|

|  |  необходимой техники, места       |           |ГКНБ              |

|  |  размещения и т.д.)               |           |                  |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|8 |Организация питания участников     |В ходе     |Управление делами |

|  |Конференции в местах работы и      |проведения |Президента КР     |

|  |проживания                         |Конференции|(по согласованию),|

|  |                                   |           |ГКНБ              |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|9 |Организация и проведение           |В ходе     |Управление делами |

|  |официального приема, фуршета для   |проведения |Президента КР     |

|  |сопровождающих лиц                 |Конференции|(по согласованию),|

|  |                                   |           |Минкультинформ,   |

|  |                                   |           |ГКНБ              |

|--|-----------------------------------|-----------|------------------|

|10|Подготовка подарков для глав и     |Апрель-май |Управление делами |

|  |членов официальных делегаций       |2008 года  |Президента КР     |

|  |                                   |           |(по согласованию),|

|  |                                   |           |ГКНБ              |

|---------------------------------------------------------------------|

|              III. Вопросы информационного обеспечения               |

|---------------------------------------------------------------------|

|1 |Подготовка пресс-релиза.           |В ходе     |Аппарат           |

|  |Информационное освещение           |проведения |Правительства КР  |

|  |конференции                        |Конференции|(Пресс-служба),   |

|  |                                   |           |Пресс-центр       |

|  |                                   |           |аппарата          |

|  |                                   |           |председателя ГКНБ |

-----------------------------------------------------------------------