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                          УТРАТИЛО СИЛУ
         в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                  от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства
от 29 апреля 2008 года № 173-р

           РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

     В соответствии с подпунктом II пункта Плана подготовки председа-
тельствования Кыргызской Республики в уставных органах Организации  До-
говора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ), утвержденного Прези-
дентом Кыргызской Республики от 27 июля 2007 года,  в целях координации
работы по его реализации:
     1. Провести в июне 2008 года Международную конференцию по информа-
ционной  безопасности с участием государств-членов ОДКБ (далее - Конфе-
ренция).
     2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведе-
нию Конференции.
     3. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-
домствам,  иным органам исполнительной власти и местным государственным
администрациям  принять  меры по выполнению Плана мероприятий по подго-
товке и проведению Конференции.
     4. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить своевре-
менное финансирование расходов на подготовку и проведение Конференции.
     5. Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения возложить на
отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правитель-
ства Кыргызской Республики.

     Премьер-министр                                      И.Чудинов


                                                    Утвержден
                                           распоряжением Правительства
                                              Кыргызской Республики
                                         от 29 апреля 2008 года № 173-р

                           ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
               по подготовке и проведению Международной
             конференции с участием государств-членов ОДКБ
                    по информационной безопасности

-----------------------------------------------------------------------
|№ |            Мероприятия            |   Сроки   |   Ответственные  |
|---------------------------------------------------------------------|
|               I. Вопросы организационного обеспечения               |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Определение и согласование сроков  |Апрель-май |Аппарат           |
|  |проведения Конференции (совместно с|2008 года  |Правительства КР  |
|  |Секретариатом ОДКБ)                |           |(отдел обороны,   |
|  |                                   |           |правопорядка и    |
|  |                                   |           |чрезвычайных      |
|  |                                   |           |ситуаций), МИД,   |
|  |                                   |           |ГКНБ              |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|2 |Подготовка и утверждение проектов  |Апрель-май |Аппарат           |
|  |программы и повестки дня           |2008 года  |Правительства КР  |
|  |Конференции                        |           |(отдел обороны,   |
|  |                                   |           |правопорядка и    |
|  |                                   |           |чрезвычайных      |
|  |                                   |           |ситуаций), ГКНБ   |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|3 |Направление официальных приглашений|II квартал |МИД, ГКНБ         |
|  |участникам Конференции             |2008 года  |                  |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|4 |Обеспечение оперативного           |В ходе     |Погранслужба,     |
|  |пограничного контроля и таможенного|Конференции|Гостаможкомитет   |
|  |оформления делегаций               |           |                  |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|5 |Подготовка зала официальных        |В ходе     |ГКНБ,             |
|  |делегаций и организация чайного    |Конференции|Управление делами |
|  |стола для членов делегаций по      |           |Президента КР     |
|  |прилету и отлету из ОАО            |           |(по согласованию),|
|  |"Международный аэропорт "Манас"    |           |ОАО "МАМ"         |
|  |                                   |           |(по согласованию) |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|6 |Обеспечение личной и               |В ходе     |ГКНБ, МВД, МЧС    |
|  |противопожарной безопасности,      |Конференции|                  |
|  |общественного порядка в местах     |           |                  |
|  |проживания участников и проведения |           |                  |
|  |Конференции, сопровождение кортежей|           |                  |
|  |Государственной автомобильной      |           |                  |
|  |инспекцией Министерства внутренних |           |                  |
|  |дел Кыргызской Республики          |           |                  |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|7 |Организация медицинского           |В ходе     |Минздрав          |
|  |обслуживания участников конференции|Конференции|                  |
|---------------------------------------------------------------------|
|               II. Материально-техническое обеспечение               |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Подготовка и утверждение сметы     |Апрель     |ГКНБ, Минфин      |
|  |расходов по проведению Конференции.|2008 года  |                  |
|  |Включение соответствующих расходов |           |                  |
|  |в бюджет республики на 2008 год и  |           |                  |
|  |обеспечение своевременного         |           |                  |
|  |финансирования расходов            |           |                  |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|2 |Определение и подготовка мест для  |За месяц до|Управление делами |
|  |проведения официальных мероприятий,|начала     |Президента КР     |
|  |зала заседания                     |Конференции|(по согласованию),|
|  |                                   |           |ГКНБ              |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|3 |Подготовка флагов                  |Апрель     |МИД               |
|  |государств-участников Конференции  |2008 года  |                  |
|  |                                   |           |                  |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|4 |Подготовка канцелярских            |Апрель     |Управление делами |
|  |принадлежностей, протокольной      |2008 года  |Президента КР     |
|  |атрибутики с тематикой Конференции:|           |(по согласованию),|
|  |- изготовление бейджей для глав    |           |ГКНБ              |
|  |  делегаций, сопровождающих лиц и  |           |                  |
|  |  прессы;                          |           |                  |
|  |- подготовка печатной продукции:   |           |                  |
|  |  программа (книжка) проведения    |           |                  |
|  |  Конференции;                     |           |                  |
|  |  куверты                          |           |                  |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|5 |Определение мест проживания        |Апрель-май |Управление делами |
|  |участников делегаций, журналистов и|2008 года  |Президента КР     |
|  |подготовка их для размещения       |           |(по согласованию),|
|  |участников Конференции             |           |ГКНБ              |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|6 |Подготовка автомашин для глав      |Апрель-май |Управление делами |
|  |делегаций. Обеспечение транспортом |2008 года  |Президента КР     |
|  |сопровождающих лиц и журналистов   |           |(по согласованию),|
|  |                                   |           |ГКНБ              |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|7 |Обеспечение оргтехникой, средствами|Апрель-май |Управление делами |
|  |связи, компьютерной техникой;      |2008 года  |Президента КР     |
|  |- план (смета, количество          |           |(по согласованию),|
|  |  необходимой техники, места       |           |ГКНБ              |
|  |  размещения и т.д.)               |           |                  |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|8 |Организация питания участников     |В ходе     |Управление делами |
|  |Конференции в местах работы и      |проведения |Президента КР     |
|  |проживания                         |Конференции|(по согласованию),|
|  |                                   |           |ГКНБ              |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|9 |Организация и проведение           |В ходе     |Управление делами |
|  |официального приема, фуршета для   |проведения |Президента КР     |
|  |сопровождающих лиц                 |Конференции|(по согласованию),|
|  |                                   |           |Минкультинформ,   |
|  |                                   |           |ГКНБ              |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
|10|Подготовка подарков для глав и     |Апрель-май |Управление делами |
|  |членов официальных делегаций       |2008 года  |Президента КР     |
|  |                                   |           |(по согласованию),|
|  |                                   |           |ГКНБ              |
|---------------------------------------------------------------------|
|              III. Вопросы информационного обеспечения               |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Подготовка пресс-релиза.           |В ходе     |Аппарат           |
|  |Информационное освещение           |проведения |Правительства КР  |
|  |конференции                        |Конференции|(Пресс-служба),   |
|  |                                   |           |Пресс-центр       |
|  |                                   |           |аппарата          |
|  |                                   |           |председателя ГКНБ |
-----------------------------------------------------------------------
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