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                          УТРАТИЛО СИЛУ
         в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                  от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства
от 23 апреля 2008 года № 164-р 

           РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

     Во исполнение  мероприятия  №  29  сферы "Туризм" подраздела 5.1.6
раздела 5.1 главы V Плана  мероприятий  Стратегии  Развития  Страны  на
2007-2010  годы,  утвержденного постановлением Правительства Кыргызской
Республики "О Стратегии развития страны на 2007-2010 годы" от 23  марта
2007 года № 84:
     1. Провести в период с 28 по 29 апреля 2008 года  в  рамках  III-й
Кыргызской  Международной  Туристской  Ярмарки  "Туризм  и  путешествия
BITF-2008" I-й Международный фестиваль ремесленников и народных промыс-
лов.
     2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведе-
нию  в рамках III-й Кыргызской Международной Туристской Ярмарки "Туризм
и путешествия BITF-2008" I-го Международного фестиваля ремесленников  и
народных промыслов.
     3. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-
домствам, областным государственным администрациям Кыргызской Республи-
ки обеспечить выполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению в
рамках III-й Кыргызской Международной Туристской Ярмарки "Туризм и  пу-
тешествия  BITF-2008" I-го Международного фестиваля ремесленников и на-
родных промыслов.

     Премьер-министр                                                      И.Чудинов


                                            Утвержден
                                           распоряжением Правительства
                                              Кыргызской Республики
                                         от 23 апреля 2008 года № 164-р

                           ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
         по подготовке и проведению в рамках III-й Кыргызской
        Международной Туристской Ярмарки "Туризм и путешествия
        BITF-2008" I-го Международного фестиваля ремесленников
                         и народных промыслов

-----------------------------------------------------------------------
|N |           Мероприятия             |   Исполнители   |   Сроки    |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|1 |Подготовка Программы пребывания    |Гостуризм        |До 25 апреля|
|  |участников I-го Международного     |                 |            |
|  |фестиваля ремесленников и народных |                 |            |
|  |промыслов в рамках III-й Кыргызской|                 |            |
|  |Международной Туристской Ярмарки   |                 |            |
|  |"Туризм и путешествия BITF-2008"   |                 |            |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|2 |Финансирование III-й Кыргызской    |Минфин           |До 25 апреля|
|  |Международной Туристской Ярмарки   |                 |            |
|  |"Туризм и путешествия BITF-2008" и |                 |            |
|  |фестиваля ремесленников и народных |                 |            |
|  |промыслов из средств,              |                 |            |
|  |предусмотренных Гостуризму в       |                 |            |
|  |республиканском бюджете на 2008 г. |                 |            |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|3 |Обеспечение участия студентов ВУЗов|Министерство     |На период   |
|  |и школьников в культурных,         |образования и    |проведения  |
|  |фольклорных и ремесленных          |науки            |ярмарки     |
|  |программах I-го Международного     |                 |            |
|  |фестиваля ремесленников и народных |                 |            |
|  |промыслов в рамках проведения III-й|                 |            |
|  |Кыргызской Международной Туристской|                 |            |
|  |Ярмарки "Туризм и путешествия      |                 |            |
|  |BITF-2008", a также в массовках    |                 |            |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|4 |Обеспечение участия артистов в     |Минкультуры      |На период   |
|  |культурной программе I-го          |                 |проведения  |
|  |Международного фестиваля           |                 |ярмарки     |
|  |ремесленников и народных промыслов |                 |            |
|  |в рамках проведения III-й          |                 |            |
|  |Кыргызской Международной Туристской|                 |            |
|  |Ярмарки "Туризм и путешествия      |                 |            |
|  |BITF-2008"                         |                 |            |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|5 |Обеспечение выставочной площадью в |Минкультуры      |На период   |
|  |Национальном историческом музее    |                 |проведения  |
|  |г.Бишкек с 28 по 29 апреля 2008    |                 |ярмарки     |
|  |года, техническое оснащение сцены  |                 |            |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|6 |Обеспечение урнами для мусора,     |Мэрия г.Бишкек   |На период   |
|  |биотуалетами, оформление площади и |(по согласованию)|проведения  |
|  |уборка территории по окончании     |                 |ярмарки     |
|  |ярмарки                            |                 |            |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|7 |Обеспечение сцены для официальных  |Мэрия г.Бишкек   |На период   |
|  |выступлений и проведения концертных|(по согласованию)|проведения  |
|  |программ                           |                 |ярмарки     |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|8 |Организация национальной туристской|Гостуризм, обл-  |На период   |
|  |деревни "Кыргыз айылы" на площади с|госадминистрации,|проведения  |
|  |участием фольклорных групп и       |Союз народных    |ярмарки     |
|  |ремесленников                      |художественных   |            |
|  |                                   |промыслов и      |            |
|  |                                   |ремесленничества |            |
|  |                                   |(по согласованию)|            |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|9 |Оформление аэропорта "Манас", КПП  |Гостуризм, мэрия |До 25 апреля|
|  |"Ак-Жол" и центральных улиц города |г.Бишкек (по     |            |
|  |Бишкек, а также городов Балыкчы и  |согласованию),   |            |
|  |Чолпон-Ата Иссык-Кульской области  |облгосадминистра-|            |
|  |транспарантами (растяжками) о I-ом |ции, АО "МАМ"    |            |
|  |Международном фестивале            |(по согласованию)|            |
|  |ремесленников и народных промыслов |                 |            |
|  |в рамках проведения III-й          |                 |            |
|  |Кыргызской Международной Туристской|                 |            |
|  |Ярмарки "Туризм и путешествия      |                 |            |
|  |BITF-2008"                         |                 |            |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|10|Информационная поддержка           |НТРК             |На период   |
|  |                                   |(по согласованию)|проведения  |
|  |                                   |                 |ярмарки     |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|11|Трансляция рекламных видеороликов  |НТРК (по         |На период   |
|  |(анонсов) и соцрекламы по ТВ и в   |согласованию),   |проведения  |
|  |периодической печати               |Гостуризм        |ярмарки     |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|12|Организация встречи и проводов     |Гостуризм        |На период   |
|  |участников и гостей в аэропорту    |                 |проведения  |
|  |"Манас" и КПП "Ак-Жол"             |                 |ярмарки     |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|13|Транспортное обеспечение участников|Гостуризм, обл-  |На период   |
|  |I-го Международного фестиваля      |госадминистрации |проведения  |
|  |ремесленников и народных промыслов |                 |ярмарки     |
|  |в рамках проведения III-й          |                 |            |
|  |Кыргызской Международной Туристской|                 |            |
|  |Ярмарки "Туризм и путешествия      |                 |            |
|  |BITF-2008", организация ярмарок во |                 |            |
|  |время пребывания участников        |                 |            |
|  |фестиваля на территории Кыргызской |                 |            |
|  |Республики                         |                 |            |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|14|Организация официального приема от |Гостуризм        |На период   |
|  |имени Госагентства по туризму      |                 |проведения  |
|  |                                   |                 |ярмарки     |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|15|Организация проведения             |Гостуризм        |На период   |
|  |пресс-конференции для СМИ          |                 |проведения  |
|  |                                   |                 |ярмарки     |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|16|Обеспечение безопасности и         |МВД              |На период   |
|  |организация сопровождения ГАИ и    |                 |проведения  |
|  |скорой помощи кортежа участников   |                 |ярмарки     |
|  |ярмарки и фестиваля                |                 |            |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
|17|Ознакомление с турпотенциалом      |Гостуризм, обл-  |30 апреля   |
|  |Иссык-Кульской области иностранных |госадминистрация |            |
|  |туроператоров и журналистов        |Иссык-Кульской   |            |
|  |                                   |области          |            |
-----------------------------------------------------------------------

Источник: dalil.kg/document/19095
dalil.kg — правовая библиотека Кыргызской Республики
8de64316e95979c063c17bcd5380dc052a2594e9.png
7]

//

\\$4
W

e




