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Утверждено
 ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СИСТЕМНОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ                              

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Положение об обеспечении системности контроля качества работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений (далее дорожно-строительных работ) разработано в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011 (далее ТР ТС 014/2011) и устанавливает требования к организации системы контроля качества работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог за счет средств республиканского бюджета.
Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения всеми сторонами, задействованными в строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог общего пользования.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик - органы государственной власти, в хозяйственном ведении (или оперативном управлении) которых находится автомобильная дорога;
Подрядчик - физическое или юридическое лицо независимо от форм собственности, заключившее с Заказчиком договор на производство дорожно-строительных работ;
Дорожно-строительные работы - работы по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений;
Производственный контроль – контроль соответствия выполняемых дорожно-строительных работ проектной документации и требованиям технических регламентов.
Входной контроль – проверка соответствия поступающих на объект материалов, а также технической документации действующим нормативным документам.
Операционный контроль – контроль технологического процесса выполнения дорожно-строительных работ, который выполняют параллельно с исполнением технологических операций.
Приемочный контроль - проверка качества выполненных дорожно-строительных работ, а также ответственных конструкций.
Геодезический контроль – инструментальный контроль разбивочных работ и инструментальные измерения геометрических параметров выполненных элементов и конструкций автомобильной дороги и искусственных сооружений, призванные определить соответствие выполненных строительных работ проекту или требованиям нормативов.
Лабораторный контроль – определение физико-механических свойств и качества строительных материалов, а также испытание проб и образцов.
Инспекционный контроль - контроль, осуществляемый специально уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного контроля;
Технический надзор – постоянный инженерный надзор Заказчика за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования нормативно-технической и утвержденной проектно-сметной документации, а также освидетельствование, приемка и учет выполненных работ;
Инженер-консультант - физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги технического надзора на основании договора с Заказчиком.
Авторский надзор – надзор ответственного представителя проектировщика, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.
Исполнительная производственно-техническая документация – комплект документов подрядной организации, отражающий весь процесс производства дорожно-строительных работ и содержащий все необходимые сведения о производстве тех или иных работ, включающий результаты испытаний и измерений,  а также другие документы о качестве продукции.
Нормативно-техническая документация – технические регламенты, международные и национальные стандарты, своды правил (в том числе строительные нормы и правила) действующие на территории Кыргызской Республики.
В Настоящем Положении имеются следующие сокращения:
ГОСТ – государственный стандарт;
СНиП – строительные нормы и правила;
СП – свод правил;
ВСН – ведомственные строительные нормы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организация дорожного строительства предусматривает систему контроля качества строительных работ.
Целями системы контроля качества дорожно-строительных работ являются:
- обеспечение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов, изделий и конструкций требованиям, утвержденной в установленном порядке проектной документации, технических спецификаций и действующей нормативно-технической документации;
- предотвращение нарушений требований законодательства в области градостроительной деятельности;
- обеспечение соответствия создаваемой строительной продукции и оказываемых услуг нормативным требованиям и требованиям потребителей;
Задачами системы контроля качества дорожно-строительных работ являются:
- определение соответствия показателей качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества выполняемых работ требованиям, установленным проектными решениями и нормативно-технической документации;
-   повышение качества работ, снижение непроизводительных затрат на переделку, устранение дефектов, брака, иных несоответствий;
- своевременное выявление, устранение и предупреждение дефектов, брака и нарушений правил производства работ, иных несоответствий, а также причин их возникновения;
- повышение производственной и технологической дисциплины, ответственности работников за обеспечение качества строительно-монтажных работ и оказываемых услуг.
Система контроля качества дорожно-строительных работ состоит из следующих элементов:
- строительный контроль (входной контроль проектной документации, входной контроль строительных материалов и оборудования, операционный контроль, геодезический контроль, лабораторный контроль, приемочный контроль);
- наличие нормативной документации (технические регламенты, своды правил, международные и национальные стандарты, технологические карты, инструкции);
- создание организационной структуры, обеспечивающей систему контроля качества с распределением ответственности и полномочий должностных лиц;
- ведение исполнительной производственно-технической документации по оформлению результатов строительного контроля (журналы производства работ, журналы вида контроля, специальные ведомости, акты на скрытые работы, акты освидетельствования ответственных конструкций, исполнительные схемы);
Строительный контроль включает в себя:
- строительный контроль, осуществляемый Подрядчиком - производственный контроль;
-    строительный контроль, осуществляемый Заказчиком - технический надзор.
Данные результатов всех видов строительного контроля документируются (фиксируются в соответствующих журналах, актах, исполнительных схемах) и предъявляются при сдаче-приемке завершенных конструктивных элементов автомобильной дороги.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Участники строительства, своими распорядительными
 документами, назначают персонально ответственных за объект должностных лиц:
- ответственный представитель Подрядчика - должностное лицо, из состава высшего руководства организации отвечающее за выполнение и качество работ, организацию производственного контроля (главный инженер, технический директор);
-ответственный представитель Заказчика - должностное лицо,
 отвечающее за общее руководство по обеспечению системы контроля качества дорожно-строительных работ - ведение производственного контроля Подрядчиком и осуществление технического надзора;
- ответственный представитель Инженера-консультанта – должностное лицо, отвечающее за ведение постоянного технического надзора. Индивидуальный консультант вправе осуществлять общее руководство по ведению технического надзора самостоятельно.
- ответственный представитель проектной организации – лицо, осуществляющее авторский надзор – автор проекта.
Для выполнения своих функций по осуществлению технического надзора Заказчик может привлечь Инженера-консультанта (физическое или юридическое лицо, специализирующееся в заданной области)  в порядке установленном законодательством о государственных закупках (Закон КР «Об автомобильных дорогах»).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Технический надзор и производственный контроль в процессе производства дорожно-строительных работ осуществляются Заказчиком и Подрядчиком, в целях:
- обеспечения выполнения работ по всем конструктивным элементам строящегося объекта в соответствии с проектной и нормативной-технической документации;
- обеспечения соответствия применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проектной и нормативно-технической документации;
- проверки соответствия выполненных объемов работ представляемой производственно-технической документации;
- обеспечения своевременного проведения промежуточной приемки.
Производственный контроль Подрядчика включает в себя:
- входной контроль проектной документации, представленной Заказчиком;
- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий и конструкций;
- контроль соответствия складирования и хранения применяемых строительных материалов, изделий и конструкций установленным нормам и правилам;
- операционный контроль последовательности и состава технологических операций дорожно-строительных работ;
- совместно с Заказчиком или Инженером-консультантом (если он предусмотрен) освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с составлением соответствующих актов;
- совместно с Инженером-консультантом (если он предусмотрен) приемку законченных видов (этапов) работ у исполнителей (бригад, звеньев, отдельных рабочих).
Технический надзор Заказчика включает в себя:
- проверку состава и своевременности выполнения Подрядчиком входного контроля применяемых материалов, изделий и конструкций, достоверности документирования его результатов;
- проверку выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции;
- проверка состава и своевременности выполнения Подрядчиком операционного контроля и достоверности его документирования;
- приемку законченных видов (этапов) работ Подрядчика;
- освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;
- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ Подрядчиком условиям контракта;
- проверку и оценка качества (оценка соответствия) завершенного строительством или ремонтом объекта требованиям проектной документации, результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов;
- контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной производственно-технической документации и журналов учета выполняемых работ.
Объемы услуг оказываемых Инженером-консультантом по осуществлению технического надзора установлены в Положении о проведении постоянного технического надзора и взаимоотношениях заказчика, подрядчика и инженера-консультанта (Постановление Правительства КР от 26 декабря 2014 года № 742).

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Входной контроль проектной документации проводится с целью установления ее соответствия требованиям законодательства, технических регламентов, международных и национальных стандартов.
Входной контроль проектной документации Заказчиком либо Инженером-консультантом, привлекаемым по договору на выполнение функций Заказчика, проводится в процессе её получения от проектной организации на основании договора на выполнение проектных работ.
При входном контроле проектной документации Подрядчику следует проанализировать всю представленную документацию, включая рабочую документацию, проверив при этом ее комплектность.
При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается для восполнения с приложением акта результатов входного контроля с указанием выявленных недостатков.
Подрядчик выполняет приемку предоставляемой ему Заказчиком геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности.
Приемку геодезической разбивочной основы Заказчика следует оформлять соответствующим актом.
Результаты входного контроля проектной документации должны быть документированы в журналах входного контроля.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ, И ОБОРУДОВАНИЯ

Целью входного контроля продукции (строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования) является недопущение применения при строительстве материалов и оборудования, не соответствующих требованиям национальных стандартов, технических условий и других нормативных документов.
Входной контроль продукции проводится постоянно при поступлении на объект строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Входным контролем проверяется соответствие показателей качества поставляемых на объект строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов (паспортов, накладных, сертификатов и других сопроводительных документов), подтверждающих качество указанных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования. Контрольными измерениями и испытаниями проб (лабораторный контроль) проверяется их соответствие требованиям проектных, нормативных и сопроводительных документов. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям международных и национальных стандартов, и (или) технических свидетельств на материалы и изделия.
При проведении входного контроля уполномоченным лицом составляется специальный акт, в его тексте фиксируется заключение о том, что поставляемые материалы соответствуют нормативных и проектных документов.
Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование (продукция), несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать.
Применение продукции, не соответствующей установленным требованиям, не допускается. Заказчик должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.
Результаты входного контроля строительных материалов и изделий документируются в журнале входного контроля и (или) журнале лабораторного контроля.
В случае, если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям проектной, нормативной и сопроводительной документации.

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Операционный контроль должен осуществляться при выполнении строительных процессов/видов работ или технологических операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по их устранению и предупреждению.
Операционным контролем проверяется:
- соблюдение технологии выполнения работ, последовательности и состава выполняемых технологических операций, требованиям проектной и нормативно-технической документации;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации;
- своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению;
- своевременность и правильность оформления исполнительной производственно-технической документации;
- обеспечение соответствия применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проектной и нормативной документации;
- выполнение последующих операций только после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах;
-   устранение недостатков отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением работ.
В случае выявления отступлений от технологии производства работ Подрядчик незамедлительно приостанавливает производство работ до устранения причин возникновения отступлений и устранения дефектов выполненных работ. Факт отступления от технологии работ должен быть зафиксирован в соответствующем журнале  по учету выявленных и устраненных дефектов.
Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, нормативно-технической документации.
Результаты операционного контроля фиксируются в общем журнале учета работ, отражаются в соответствующих актах и заключениях, которые впоследствии, включаются в состав исполнительной производственно –технической документации для передачи в эксплуатацию законченных строительством объектов.

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИЕМКА  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Приёмочный контроль производится для проверки соответствия качества завершенных и предъявленных к приемке объектов строительства и ремонта дорог, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций требованиям проектной и нормативной документации.
По результатам приемочного контроля принимается документированное решение о пригодности объекта контроля к эксплуатации или выполнению последующих работ.
Приемочный контроль выполненных работ осуществляется:
- при приемке видов (этапов) работ у исполнителей (бригад, звеньев, отдельных рабочих);
- при промежуточной приемке скрытых работ и ответственных конструкций;
- при предъявлении к приемке завершенного строительством или ремонтом объекта.
Результаты приемочного контроля фиксируются в журналах работ, актах промежуточной приемки (освидетельствования) скрытых работ и ответственных конструкций и других документах, предусмотренных действующими нормативами.
К каждому акту освидетельствования скрытых работ и акту приемки ответственных конструкций в обязательном порядке прилагаются ведомости контрольных измерений, результаты испытаний, исполнительные схемы.
Объемы контрольных измерений и испытаний проводимых в ходе операционного контроля и приемочного контроля (приемке выполненных работ) должны соответствовать требованиям технических спецификаций и отвечать соответствующим разделам СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СП КР 32-01:2006 «Свод типовых технических правил по строительству и ремонту автомобильных дорог».
Правила приемки работ и порядок проведения промежуточной приемки выполненных работ в дорожном строительстве должен соответствовать требованиям ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и ГОСТ 32756-2014 ТР ТС 014/2011 «Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ».

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Исполнительная производственно-техническая документация - совокупность документов, оформляемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта,  ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, участниками строительства и заинтересованными организациями в целях юридического подтверждения:
а) факта выполнения конкретных видов работ;
б) требуемого уровня их качества, соответствия проекту и нормативно-технической документации;
в) участия конкретных исполнителей (организаций, подразделений или лиц) при выполнении работ;
г) возможности производства последующих видов работ.
Наличие исполнительной производственно-технической документации является обязательным условием для приемки отдельных видов дорожно-строительных  работ.
Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную производственно-техническую документацию, отражающую весь процесс строительства, реконструкции и ремонта автомобильной дороги.
Надзор за полнотой и качеством исполнительной производственно-технической документации, своевременным составлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций входит в обязанности ответственного представителя Подрядной организации и службы технического надзора Заказчика или Инженером-консультантом (если он предусмотрен).
Исполнительная производственно-техническая документация хранится в местах производства работ и предъявляется по первому требованию представителя Заказчика или иных лиц, определенных законодательством.
По завершении строительства один экземпляр исполнительной производственно-технической документации передается Заказчику.
 Исполнительная производственно-техническая документация составляется непосредственно до осуществления приемочного контроля соответствующих конструктивных элементов автомобильной дороги.
К исполнительной документации, отвечающей за подтверждение качества и объемов выполненных работ и разрешающей выполнение последующих видов работ, относятся акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
Порядок ведения и примерный перечень основной исполнительной производственно-технической документации на объекты строительства и ремонта приведены в ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и ГОСТ 32756-2014 ТР ТС 014/2011 «Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ».

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ (ЛАБОРАТОРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)

Подрядчик должен иметь систему обеспечения качества, отвечающую требованиям действующей нормативно технической документации. Одним из основных элементов этой системы является испытательная лаборатория.
Лаборатория должна иметь аккредитацию на соответствующие виды испытания, или иметь свидетельство об официальной оценке состояния измерений (аттестации), необходимые поверенные (калиброванные) средства измерений и аттестованное испытательное оборудование, актуализированный комплект нормативно-технической документации, разработанное и утвержденное положение о лаборатории, должностные инструкции специалистов.
Подрядчик не имеющий собственной лаборатории обязан заключить договор  со сторонней лабораторией техническая компетентность которой отвечает выше перечисленным требованиям.
Контроль и испытания, осуществляемые лабораториями, не снимает ответственности с Подрядной организации за качество принятых и применяемых строительных материалов и выполняемых работ.
Функции лаборатории:
- входной контроль качества поступающих строительных материалов, изделий конструкций, полуфабрикатов, грунтов и т.п.;
- участие в осуществлении операционного контроля качества выполняемых работ;
- участие в промежуточных приемках и приемочном контроле;
- подбор составов смесей и определение норм расхода материалов;
- разработка мероприятий по предупреждению брака и повышению качества продукции;
Обязанности лаборатории:
- своевременно и в установленном объеме производить отбор проб, испытания поступающих на объект материалов, смесей, изделий и конструкций, полевые испытания материалов и конструкций, оформление результатов испытаний;
- своевременно извещать производителей работ и администрацию Подрядчика  о неудовлетворительном качестве материалов, изделий и конструкций;
- осуществлять систематический контроль за соблюдением составов смесей, своевременную их корректировку;
Контроль полноты и качества проводимых лабораторных испытаний и их соответствия требованиям национальных стандартов и технических спецификаций осуществляется непрерывно компетентными специалистами Заказчика или специалистами Инженера-консультанта (если он предусмотрен) в рамках постоянного технического надзора.
Подрядчик выбирает источник поставок материалов требуемого качества, заложенного в проектных решениях и на основании результатов лабораторных испытаний осуществляет подбор составов смесей и в установленном порядке согласовывает их с Заказчиком до начал работ.
Испытания материалов производятся в соответствии с требованиями ГОСТов, действующих на территории Кыргызской Республики, в том числе ГОСТов технического регламента Таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011.
Лабораторное обеспечение качества поставляемых материалов, изделий и конструкций осуществляется лабораториями предприятий изготовителей или предприятиями вспомогательного производства, с последующей выдачей потребителю соответствующих сопроводительных документов (паспортов, сертификатов и т.п.).
В случае обнаружения на объекте некачественных или не соответствующих проектным требованиям материалов, изделий и конструкций Подрядчику выдается предписание о приостановке работ; предписание выдается в письменном виде и обязательно для исполнения. О приостановке работ незамедлительно докладывается руководству Заказчика и Подрядчика.
Указание о приостановке работ может быть отменено только после устранения дефектов и причин несоответствия.
Подрядчик обязан осуществлять эффективный лабораторный контроль на всех стадиях применения материалов, изделий и конструкций.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)

Геодезический контроль предусматривает инструментальную проверку правильности выполнения строительных работ в соответствии с геометрическими параметрами проекта и требований норм, отбраковывание выполняемых работ при нарушении допускаемых отклонений геометрических размеров.
Геодезический контроль проводится:
1) при приемке от Заказчика, вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;
2) в процессе ведения операционного и приемочного контроля.
Геодезическое сопровождение работ на строительной площадке организовывается и выпол­нится как Подрядчиком, так и Заказчиком.
Обязанности Заказчика:
- создание геодезической разбивочной основы для строительства;
- осуществление систематического контроля и надзора  за выполнением всего объема геодезических работ Подрядчиком.
Обязанности Подрядчика:
- производство геодезических работ в процессе строительства;
- разработка (при необходимости) проектов производства геодезических работ;
- геодезический контроль точности параметров трасс инженерных сетей.
- выполнение исполнительных съемок.
Организация и обязанности геодезического контроля качества работ возлагается на производственно-техни­ческую службу Заказчика или Инженера-консультанта (если он предусмотрен), а непосредственное исполнение — на геодезическую службу Подрядчика. Геодезический контроль, выполняемый в процессе строительства, должен быть оформлен документально и содержать исполнительные схемы, журналы кон­троля, акты проверки и т. п.
Для производства геодезических работ и своевременного контроля за процессом возведения сооружений и монтажа конструкций и систем необходимо наличие квалифицированных спе­циалистов геодезического профиля, приборы и оборудование.
Все средства измерения и приборы - теодолиты, нивелиры, рулетки и             т.д. должны быть аттестованы и поверены (калиброваны).
Геодезическая служба Подрядчика обязана:
-     принимать от заказчика разбивочную основу;
- выполнить разбивочные работы в процессе строительства, промежуточные оси, деталь­ную разбивку, передачу точек и осей здания по вертикали и отметок по высоте;
-     осуществлять инструментальный контроль в процессе дорожно-строительных работ с занесением его результатов в общий журнал работ;
-  своевременно выполнять исполнительные съемки с составлением исполнительных схем;
-     осуществлять контроль за состоянием геодезических приборов, средств измерения, пра­вильностью их хранения и эксплуатации.
Результаты геодезической (инструментальной) проверки фиксируются в общем журнале учета работ. По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей сооружений составляются исполнительные схемы.

 ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

В ходе инспекционного контроля проверяется действенность в проверяемой организации системы управления качеством и техники безопасности.
Инспекционный контроль на всех стадиях строительства наряду с ответственными специалистами Подрядчика, осуществляется:
- специалистами службы технического надзора Заказчика или Инженером-консультантом (если он предусмотрен) в рамках технического надзора;
-    представителями проектных организаций в рамках авторского надзора.
- специалистами территориальных органов Госэкотехинспекции, осуществляющих государственный архитектурно-строительный надзор (для объектов строительства) назначенными из условия обеспечения безопасности объекта в процессе строительства.
Инспекционный контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться на всех стадиях строительства путем:
- проверки  ведения ответственными должностными лицами строительного контроля, включая наличие, обеспеченность и функционирование службы контроля качества, аттестацию лаборатории, наличие поверенного мерительного инструмента, укомплектованность квалифицированными кадрами, нормативно-правовое обеспечение, приборное обеспечение, полноту входного, операционного и приемочного контроля и их документального отражения;
- проверка полноты и своевременности устранения нарушений, выявленных при осуществлении технического надзора либо авторского надзора;
                 - проверка наличия на строительном объекте разрешительной, проектной, технологической и эксплуатационной документации, журналов, приказов, документов, подтверждающих квалификацию персонала, инструкций по охране труда, нормативно-технической документации;
                 - проверка правильности складирования и хранения материалов и оборудования на приобъектных складах;
                 - проверка полноты, своевременности и достоверности записей, ведения и хранения Общего и специальных журналов работ;
                 - проверка полноты и своевременности проведения лабораторного контроля;
                 - проверка полноты и своевременности проведения геодезического контроля;
- проверка  метрологического обеспечения строительного объекта;
- проверки качества строительно-монтажных работ, включая соблюдение требуемой технологии выполнения работ и оснащенность необходимыми средствами механизации.
При выявлении фактов нарушения технологии выполнения строительных работ, требований проектной документации, СНиП и других нормативных документов, порядка ведения видов контроля, требований по технике безопасности и складированию строительных материалов, изделий, конструкций, инспектирующими лицами выдаются предписания Подрядчику о устранении выявленных нарушений.
По результатам инспекционного контроля составляют акты или записи в общих журналах работ.

 АВТОРСКИЙ НАДЗОР

При строительстве автомобильных дорог и искусственных сооружений  осуществляется авторский надзор проектировщика. В остальных случаях авторский надзор осуществляется по решению заказчика на основании договора с авторской проектной организацией. Порядок осуществления авторского надзора установлены строительными нормами и правилами СНиП КР 11-02-00 «Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений».
Авторский надзор проводится, как правило, в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости и начального периода его эксплуатации.
Специалисты, осуществляющие авторский надзор, участвуют в освидетельствовании: скрываемых возведением последующих конструкций работ; в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций.
Результаты авторского надзора отражаются в журнале авторского надзора, который передается заказчиком подрядчику и находится на площадке строительства объекта до его окончания.
Замечания представителей авторского надзора документируются в журнале авторского надзора и удостоверяются подписями ответственных представителей заказчика и подрядчика. Факты устранения дефектов (нарушений) по замечаниям представителей авторского надзора документируются с их участием.
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