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Приложение 1

ПОРЯДОК
 расчета по определению плановых объемов средств на дорожные консультационные услуги (постоянный технический надзор)
(В редакции приказа Министерства транспорта и дорог КР от 28 декабря 2017 года № 417)
В соответствии со статьей 39-2 Закона КР "Об автомобильных дорогах" базовые цены на виды дорожных консультационных услуг (постоянный технический контроль) используются исключительно для планирования средств.
Порядок расчета по определению плановых объемов средств на дорожные консультационные услуги (далее Порядок) устанавливает порядок расчета планируемых средств на дорожные консультационные услуги.
При расчете цен на дорожные консультационные услуги используются: Приложение 1, 2 к данному Порядку "Нормы затрат времени на постоянный технический надзор (дорожные консультационные услуги) по видам дорожных работ" (далее Нормы); - среднечасовая ставка инженера-консультанта.
Порядок расчета:
По Норме находим вид планируемой дорожной работы, на которую рассчитываются дорожные консультационные услуги и по соответствующей таблице определяем норму затрат (в часах) на определенный объем (Измеритель) данного вида работы и норму труда затрат на вид дорожных консультационных услуг (в таблице указано как процент от трудозатрат на вид дорожной работы).
 Норму трудозатрат времени на планируемую дорожную работу приводим в соответствие с объемами планируемых дорожных работ (Пример: Единица измерения - 1000 м2, объем планируемых дорожных работ - 2000 м2, норма времени - 10 часов. Приведение в соответствие с объемом: 2000 м2 : 1000 м2 х 10 = 20 часов).
Если трудозатраты на вид дорожных консультационных услуг в соответствующей таблице указано в нескольких позициях, тогда рассчитываем их сумму (Пример: 30% + 10% = 40%).
Рассчитывается норма трудозатрат на вид дорожных консультационных услуг в часах, путем умножения трудозатрат на планируемый объем дорожной работы на трудозатраты на вид дорожных консультационных услуг в процентах (Пример: 20 часов х 40% = 8 часов).
Рассчитанную норму трудозатрат на вид дорожных консультационных услуг в часах, умножаем на среднечасовую ставку инженера-консультанта (Пример: среднечасовую ставку инженера-консультанта - 50 сом. Трудозатраты на вид дорожных консультационных услуг в сомах 8 часов х 50 сом = 400 сом).
Учитываем отчисления социальным выплатам, уплачиваемые юридическими лицами от заработной платы (Пример: 400 сом х 17,25% = 69 сом).
Учитывая дополнительные затраты на транспортные расходы, командировочные поездки, лабораторные тесты, связь другие вспомогательные работы в размере 50% от заработной платы инженера-консультанта (Пример: 400 сом х 50% = 200 сом).
Учитываем налог на добавленную стоимость и налог с продаж (Пример: (400 + 200) х 12% + (400 + 200) х 2% = 84,0 сом).
Учитываем прибыль в размере 8% (Пример: (400 + 200) х 8% = 48,0 сом).
Пример к Порядку расчета по определению плановых объемов средств на дорожные консультационные услуги:
Определение объема средств на постоянный технический надзор при "Устройстве покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей объемом 6500 м2".
В нормах затрат времени на постоянный технический надзор (Приложение 2 к приказу Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики от 06.07.2017 г. № 226) находим трудозатраты в таблице КРЕР27-06-020-01 на 1000 м2 устройство асфальтобетонные покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей". Затраты труда на 1000 м2 составляют - 13,07 часов.
Например: Находим норму времени на 6500 м2 устройство асфальтобетонные покрытия:
(6500 м2 : 1000 м2) * 13,07 час = 84,89 час;
где: 6500 м2 - планируемый объем работ;
1000 м2 - единица измерения;
13,07 час - норма времени на устройства 1000 м2 асфальтобетонные покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей.
Далее в таблице КРЕР27-06-020-01 находим трудозатраты на постоянный технический надзор:
- инженер дорожник - 40%, ((6500 м2 : 1000) * 13,07) * 40% = 33,95 час;
- инженер топограф - 40%, ((6500 м2 : 1000) * 13,07) * 40% = 33,95 час;
- вспомогательный персонал - 30%, ((6500 м2 : 1000) * 13,07) * 30% = 25,47 час.
Всего затраты труда консультантов (33,95 + 33,95 + 25,47) = 93,37 часов.
Мы определили, что на постоянный технический надзор за "Устройством покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей объемом 6500 м2" будет затрачено всего 93,37 часов.
Для примера мы будем использовать среднечасовую ставку по заработной плате инженера консультанта равной 50 сом:
93,37 * 50 сом = 4668,5 сом.
Соцфонд - 17,25% от заработной платы:
4668,5 сом * 17,25% = 805,32 сом.
С учетом дополнительных затрат: Учитываем дополнительные затраты на транспортные расходы, командировочные поездки, лабораторные тесты, связь и другие вспомогательные работы в размере 50% от заработной платы инженера-консультанта.
4668,5 * 50% = 2334,25 сом.
С учетом НДС (12%) и налога с продаж (2%):
(4668,5 + 2334,25) * (12% + 2%) = 980,38 сом.
С учетом рентабельности в размере 8%:
(4668,5 + 2334,25) * 8% = 560,22 сом.
Всего: 4668,5 + 805,32 + 2334,25 + 980,38 + 560,22 = 9348,67.
В данном примере определен объем средств равный сумме 9348,67 сом на постоянный технический надзор за "Устройством покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей объемом 6500 м2".
Согласно постановления Правительства Кыргызской Республики от 19 марта 2008 года № 92 - норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика, осуществляющего строительство на территории Кыргызской Республики с использованием средств за счет государственного и местного бюджетов, в размере 2,9 процентов от объема инвестиции в основной капитал (капитальных вложений) и затрат на ремонт основных фондов.
В целях экономии бюджетных средств при закупке дорожных консультационных услуг в Кыргызской Республике будем использовать 1,4 процентов от стоимости объема строительных и ремонтных работ.
Определим среднечасовую ставку инженера-консультанта:
(4668,5 + 2334,25 * 1,4 / 84,89 = 115,49 сом,
где: 4669,5 сом - общая заработная плата инженера-консультанта за "Устройством покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей объемом 6500 м2";
2334,25 сом - дополнительные затраты (транспортные, командировочные и т.д. вспомогательные расходы);
1,4 - коэффициент от общего объема работ, для технического надзора;
84,89 часов - затраченное время на устройство асфальтобетонного покрытия площадью 6500 м2.


Приложение 2

Нормы затрат времени на постоянный технический надзор 
(дорожные консультационные услуги) 
по видам дорожных работ
РАЗДЕЛ 1.
ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ
МАТЕРИАЛАМИ
Подраздел 1.1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ
ТаблицаКРЕР 27-01-001 Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см
Измеритель: 1000 м2основания или покрытия
Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией):
27-01-001-01     фрезами навесными
27-01-001-02     автогрейдерами
	
	Трудозатраты
	час
	10,98
	11,57

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
5
	
10
10
5



Таблица КРЕР 27-01-002Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси

Измеритель: 1000 м2основания или покрытия.
Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см при приготовлении ее:
27-01-002-01     из песчаных, супесчаных грунтов
27-01-002-02     из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей
	
	Трудозатраты
	час
	6,34
	6,34

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%
	
10
10
5
	
10
10
5




РАЗДЕЛ 2. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА
Таблица КРЕР 27-02-001Устройство дренажей
Измеритель: 100 м дренажа
Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос:
27-02-001-01     из асбестоцементных труб
27-02-001-02     из трубофильтров
Устройство дренажей поперечных:
27-02-001-03     с односторонним выпуском
27-02-001-04     с двусторонним выпуском
	
	Трудозатраты, час
	
	11,45
	20,30
	14,72
	19,77

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
	
%
%
	
10
10
	
10
10
	
10
10
	
10
10



Таблица КРЕР 27-02-002Устройство сбросов воды из продольных дренажей

Измеритель: 100 м сброса
27-02-002-01     Устройство сбросов воды из продольных дренажей
	
	Трудозатраты
	час
	12,12

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
	
%
	
10
10



Таблица КРЕР 27-02-003Устройство дренажных воронок под обочинами
Измеритель: 100 м воронок
27-02-003-01     Устройство дренажных воронок под обочинами
	
	Трудозатраты
	час
	15,82

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
	
%
	
10
10



Таблица КРЕР 27-02-004Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи
Измеритель: 100 м лотка
27-02-004-01     Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи
	
	Трудозатраты
	час
	25,30

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
	
%
	
10
10



Таблица КРЕР 27-02-005Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
Измеритель: 100 м3лотка
27-02-005-01     Устройство водосбросных сооружений с проезжей части: из продольных лотков из сборного бетона
	
	Трудозатраты
	час
	33,78

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%
	
20
10
5



Таблица КРЕР 27-02-006Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев
Измеритель: 1 колодец
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из колодцев водоприемных:
27-02-006-01     бетонных
27-02-006-02     железобетонных
	
	Трудозатраты
	час
	6,45
	6,53

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
	
	
5
	
5

	
	-инженер топограф;
	%
	5
	5

	
	- вспомогательный персонал;
	
	       5
	     5



Таблица КРЕР 27-02-007Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах
Измеритель: 1 м3 водосброса
27-02-007-01     Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах
	
	Трудозатраты
	час
	5,42

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал
	

%
	
5
5
5

	
	
	
	



Таблица КРЕР 27-02-008Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей
Измеритель: 1 гаситель
27-02-008-01     Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей
	
	Трудозатраты
	час
	3,04

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал
	
%
	
5
5
5



Таблица КРЕР 27-02-009Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах
Измеритель: 10 м2 укрепления
27-02-009-01     Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах
	
	Трудозатраты:
	час
	6,47

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал
	
%
	
5
5
5


Таблица КРЕР 27-02-010Установка бортовых камней
Измеритель: 100 м бортового камня
Установка бортовых камней бетонных:
27-02-010-01     при цементобетонных покрытиях
27-02-010-02     при других видах покрытий
Установка бортовых камней природных:
27-02-010-03     при цементобетонных покрытиях
27-02-010-04     при других видах покрытий
	
	Трудазатраты:
	Час.
	10,59
	13,73
	30,35
	63,84

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал
	%
	5
10
5
	5
10
5
	5
10
5
	5
10
5



Таблица КРЕР 27-02-011 Установка природных бортовых гранитных камней типа ЗГП
Измеритель: 100м бортового камня.
27-02-011-01 Установка природных бортовых гранитных камней типа ЗГП.

	
	Трудазатраты:
	Час.
	79,16

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал
	%
	20
5
5



Таблица КРЕР 27-02-015 Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами.

Измеритель:     10м бортового камня.
                       Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами:

27-02-015-01       на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков).
27-02-015-02        на прямом участке
27-02-015-03 на радиусном участке

	
	Трудазатраты:
	Час.
	2,43
	2,09
	3,64

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал
	%
	10
-
5
	10
-
5
	10
-
5



РАЗДЕЛ 3.
ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИя (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)
Подраздел 3.1. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ
Таблица КРЕР 27-03-001Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований
Измеритель: 1000 м2 площади основания
Исправление профиля оснований щебеночных:
27-03-001-01     с добавлением нового материала
27-03-001-02     без добавления нового материала
Исправление профиля оснований гравийных:
27-03-001-03     с добавлением нового материала
27-03-001-04     без добавления нового материала
	
	Трудазатраты:
	Час.
	36,52
	20,95
	22,0
	8,08

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
- вспомогательный персонал
	%
%
	10
10
5
	10
10
5
	10
10
5
	10
10
5


Таблица КРЕР 27-03-002Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий
Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания
27-03-002-01     Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов
Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:
27-03-002-02     до 30 %
27-03-002-03     до 50 %
27-03-002-04     до 75 %
Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением авто грейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:
27-03-002-05     до 30 %
27-03-002-06     до 50 %
27-03-002-07     до 75 %
27-03-002-08     Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов
Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:
27-03-002-09     до 30 %
27-03-002-10     до 50 %
27-03-002-11     до 75 %
Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:
27-03-002-12     до 30 %
27-03-002-13     до 50 %
27-03-002-14     до 75 %
	
	Трудазатраты:
	час
	11,25
	11,86
	11,67
	11,4
	24,14

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инжер дорожник;
-топограф;
- вспомогательный персонал
	
%
%
	
10
10
5
	
10
10
5
	
10
10
5
	
10
10
5
	
10
10
5

	
	Трудазатраты:
	чаc.
	23,76
	23,30
	15,89
	16,50
	16,38

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инжер дорожник;
-топограф;
- вспомогательный персонал
	
%
%
	
10
10
5
	
10
10
5
	
10
10
5
	
10
10
5
	
10
10
5

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Трудазатраты:
	час.
	16,08
	33,15
	32,76
	32,30

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инжер дорожник;
-топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%
%
	
10
10
5
	
10
10
5
	
10
10
5
	
10
10
5

	

	
	
	
	
	
	


Таблица КРЕР 27-03-003 Норма для корректировки таблицы 27-003-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия
Измеритель: 1000м2 основания и покрытия

27-03-003-01  При измени толщины слоя основания или покрытия на каждый 1см добавлять  или исключать: к расценке 27-03-002-1
                        При измени толщины слоя основания или покрытия на каждый 1см  добавлять  или исключать: к расценкам;
         27-03-003-02    27-03-002-02; 27-03-002-05
         27-03-003-03    27-03-002-03;  27-03-002-06
         27-03-003-04    27-03-002-04;   27-03-002-07
При измени толщины слоя основания или покрытия на каждый 1см
         27-03-003-05  добавлять  или исключать: к расценке 27-03-002-8.
                         При измени толщины слоя основания или покрытия на каждый 1см  добавлять  или исключать: к расценкам;  

        27-03-003-06      27-03-002-09; 27-03-002-12

         27-03-003-07      27-03-002-10; 27-03-002-13

         27-03-003 –08      27-03-002-11; 27-03-002-14

	
	Трудазатраты:
	час.
	2,19
	1,99
	1,80
	1,60

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инжер дорожник;
-топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%
%
	
10
10
5
	
10
10
5
	
10
10
5
	
10
10
5

	
	
	
	
	
	
	



	
	Трудазатраты:
	час.
	2,73
	2,63
	2,44
	2,24

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инжер дорожник;
-топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%
%
	
10
10
5
	
10
10
5
	
10
10
5
	
10
10
5

	
	
	
	
	
	
	


Таблица КРЕР 27-03-004Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси
Измеритель: 100 т смеси
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:
27-03-004-01     с применением укладчиков асфальтобетона
27-03-004-02     без применения укладчиков асфальтобетона
	
	Трудазатраты:
	час
	21,5
	22,46

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
- инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%.
%
%
	30
30
10
	30
30
10


Таблица КРЕР 27-03-005Ямочный ремонт асфальтобетонные  с применением горячих асфальтобетонных смесей.
Измеритель : 100 м2 площади фактического ремонта
С разломкой старого покрытия
Ямочный ремонт с применением горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см:
27-03-005-001   до 1м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-03-005-002   до  2м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

	
	Трудазатраты:
	час.
	13,72
	18,21

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
вспомогательный персонал;
	%
%
	30
15
	30
15





2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ
Таблица КРЕР27-03-008Разборка покрытий и оснований

Измеритель: 100 м3 конструкций
Разборка покрытий и оснований:
27-03-008-01     мостовой из булыжного камня
27-03-008-02     щебеночных
27-03-008-03     черных щебеночных
27-03-008-04     асфальтобетонных
27-03-008-05     цементно-бетонных
	
	Трудазатраты:
	час
	6,71
	1,63
	2,35
	15,22
	5,91

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	5
	5
	5
	5
	5


Таблица КРЕР27-03-009Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования
Измеритель: 100 м2
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя:
27-03-009-01     5 см
27-03-009-02     10 см
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя:
27-03-009-03     5 см
27-03-009-04     10 см
27-03-009-05     15 см
	
	Трудазатраты:
	час.
	2,27
	3,77
	0,75
	0,97
	1,21

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	5
	5
	5
	5
	5


Таблица КРЕР27-03-010Разборка бортовых камней
Измеритель: 100 м
Разборка бортовых камней:
27-03-010-01     на бетонном основании
27-03-010-02     на щебеночном основании
	
	Трудазатраты:
	час.
	2,10
	1,55

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	5
	5


Таблица КРЕР 27-03-011 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных                                                                                                                                                                                           дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного  фрезерования  с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300мм.
Измеритель: 100м2 асфальтобетонного покрытия.

     Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных                                                                                                                                                                                           дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного  фрезерования  с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300мм, толщина:
27-03-011-01              до 5см
27-03-011-02              до 10см
27-03-011-03              до 15см
27-03-011-04              до 20см
27-03-011-05              до 25см

	
	Трудазатраты:
	час.
	0,48
	0,79
	1,24
	2,03
	3,51

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	5
	5
	5
	5
	5




Таблица КРЕР 27-03-012 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных                                                                                                                                                                        дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного  фрезерования  с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200мм.
Измеритель: 100м2 асфальтобетонного покрытия.

     Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных                                                                                                                                                                                           дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного  фрезерования  с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200мм, толщина:
27-03-012-01              до 5см
27-03-012-02              до 10см
27-03-013-03              до 15см
27-03-012-04              до 20см
27-03-012-05              до 25см
27-03-012-06              до 30см

	
	Трудазатраты:
	час.
	0,31
	0,5
	0,77
	1,21
	1,6
	2,21

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5





Таблица КРЕР 27-03-013 Срезка поверхностного слоя из асфальтобетона типа А и Б марки I   на щебне изверженных пород  марки по дробимости 1000 и более Мпа истираемостт И 1 с выравниванием профиля под отметку                                                                               импортными дорожными  фрезами при ширине барабана фрезы 2000-2100мм.
Измеритель: 100м2 асфальтобетонного покрытия.
Срезка поверхностного слоя из асфальтобетона типа А и Б марки I   на щебне изверженных пород  марки по дробимости 1000 и более МПа истираемостт И 1 с выравниванием профиля под отметку                                                                                 импортными дорожными  фрезами при ширине барабана фрезы 2000-2100мм  

27-03-013-01              до 5см
27-03-013-02              до 7см
27-03-013-03              до 10см

	
	Трудазатраты:
	час.
	0,66
	0,90
	1,27

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	5
	5
	5




Таблица КРЕР 27-03-014 Срезка поверхностного слоя из асфальтобетона типа А и Б марки I   на щебне изверженных пород  марки по дробимости 1000 и более МПа истираемостт И 1 локальными картами  импортными дорожными                                                                  фрезами при ширине барабана 1000мм.
Измеритель: 100м2 асфальтобетонного покрытия.
     Срезка поверхностного слоя из асфальтобетона типа А и Б марки I   на щебне изверженных пород  марки по дробимости 1000 и более МПа истираемостт И 1 локальными картами  импортными дорожными                                                                  фрезами при ширине барабана 1000мм локальными картами площадью более 200м2, толщина слоя

27-03-014-01              до 3см
27-03-014-02              до 5см
27-03-014-03              до 7см
                 Срезка поверхностного слоя из асфальтобетона типа А и Б марки I   на щебне изверженных пород  марки по дробимости 1000 и более МПа истираемостт И 1 локальными картами  импортными дорожными    фрезами при ширине барабана 1000мм локальными картами площадью более 100м2, толщина слоя
27-03-014-04              до 3см
27-03-014-05              до 5см
27-03-014-06              до 7см
                    Срезка поверхностного слоя из асфальтобетона типа А и Б марки I   на щебне изверженных пород  марки по дробимости 1000 и более МПа истираемостт И 1 локальными картами  импортными дорожными    фрезами при ширине барабана 1000мм локальными картами площадью более 50м2, толщина слоя

27-03-014-07              до 3см
27-03-014-08              до 5см
27-03-014-09              до 7см
                 На каждые 100м перемещений сверх учтенных добавлять или исключать:

27-03-014-10            к расценкам 27-03-014-01, 27-03-014-02, 27-03-014-03             
27-03-014-11              к расценкам 27-03-014-04, 27-03-014-05, 27-03-014-06             
27-03-014-12              к расценкам 27-03-014-07 27-03-014-08, 27-03-014-09              

	
	Трудазатраты:
	час.
	0,62
	1,02
	1,42
	0,69
	1,09
	1,49

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5



	
	Трудазатраты:
	час.
	0,84
	1,24
	1,64
	0,01
	0,03
	0,05

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5




РАЗДЕЛ 4.
ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ
4.1. ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ
Таблица КРЕР 27-04-001 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований
Измеритель: 100 м3 материала основания (в плотном теле)
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:
27-04-001-01     из песка
27-04-001-02     из песчано-гравийной смеси, дресвы
27-04-001-03     из шлака доменного отвального сталеплавильного
27-04-001-04     из щебня
	
	Трудазатраты:
	час.
	10,86
	11,32
	19,23
	17,54

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10
	10
	10
	10

	
	-инженер топограф;
	%
	15
	15
	15
	15


Подраздел 4.2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ

Таблица КРЕР 27-04-003Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей или щебеночно-песчаных смесей
Измеритель: 1000 м2основания или покрытий( нормы 01-04); 1000м2 основания или покрытия (нормы 05-08).
Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей:
27-04-003-01     однослойных толщиной 12 см
27-04-003-02     двухслойных нижний слой толщиной 12 см
27-04-003-03     двухслойных верхний слой 10 см
27-04-003-04     серповидного профиля покрытия при толщине по оси дороги 12 см
     Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей:
27-04-003-05непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
27-04-0030-6непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой          толщиной 15 см
27-04-003-07   непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой 15 см
27-04-003-08На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к раценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07

	
	Трудазатраты:
	час.
	17,91
	12,81
	12,25
	17,46

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	
	10
	10
	10
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%

	10
5
	10
5
	10
5
	10
5

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	27-04-003-5
	27-04-003-6
	27-04-003-7
	27-04-003-8

	
	Трудазатраты:
	час.
	15,11
	12,48
	12,81
	0,28

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	
	10
	10
	10
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%

	10
5
	10
5
	10
5
	10
5




4.3. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Таблица КРЕР 27-04-005Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)
Измеритель: 1000 м2основания
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)):
27-04-005-01     однослойных
27-04-005-02     двухслойных верхнего слоя
27-04-005-03     двухслойных нижнего слоя
27-04-005-04     На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-01 по 27-04-005-03
	
	Трудазатраты:
	чаc.
	27,41
	27,70
	23,27
	1,47

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	
%
	
20
20
10
	
20
20
10
	
20
20
10
	
20
20
10


Таблица КРЕР 27-04-006Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)
Измеритель: 1000 м2основания
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)):
27-04-006-01     однослойных
27-04-006-02     двухслойных верхнего
27-04-006-03     двухслойных нижнего
27-04-006-04     На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3
	
	Трудазатраты:
	чел.-ч.
	25,84
	26,12
	22,25
	1,48

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10

	
	
	
	
	
	
	


Таблица КРЕР 27-04-007Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)
Измеритель: 1000 м2основания
Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2):
27-04-007-01     однослойных
27-04-007-02     двухслойных верхнего слоя
27-04-007-03     двухслойных нижнего слоя
27-04-007-04     На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-03
	
	Трудазатраты:
	час.
	24,81
	25,07
	21,52
	1,47

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10


Таблица КРЕР 27-04-008Нормы для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ
Измеритель: 1000 м2основания
27-04-008-01     Добавлять к нормам таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007на 1000 м2основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ
	
	Трудазатраты:
	чаc.
	3,34

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%

	20
5
5

	
	
	
	


Таблица КРЕР 27-04-009Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм
Измеритель: 1000 м2основания
Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм:
27-04-009-01     однослойных
27-04-009-02     верхнего слоя двухслойных
27-04-009-03     На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02
27-04-009-04     Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм
27-04-009-05     На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-04-009-04
	
	Трудазатраты:
	час.
	22,41
	22,41
	1,84
	27,45
	2,36

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20
	20
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10


Таблица КРЕР 27-04-010Нормы для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта
Измеритель: 1000 м2основания
27-04-010-01     При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта добавлять к нормам таблицы 27-04-009 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций
	
	Трудазатраты:
	час.
	3,92

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%

	20
5


Таблица КРЕР 27-04-012Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)):
27-04-012-01     однослойных
27-04-012-02     двухслойных верхнего слоя
27-04-012-03     двухслойных нижнего слоя
27-04-012-04     На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-012-01 по 27-04-012-03
	
	Трудазатраты:
	час.
	32,73
	33,25
	25,87
	1,66

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10



Таблица КРЕР 27-04-013Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)):
27-04-013-01     однослойных
27-04-013-02     двухслойных верхнего слоя
27-04-013-03     двухслойных нижнего слоя
27-04-013-04     На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-013-01 по 27-04-013-03
	
	Трудазатраты:
	час.
	27,74
	27,60
	22,25
	1,48

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10


Таблица КРЕР 27-04-014Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2):
27-04-014-01     однослойных
27-04-014-02     двухслойных верхнего слоя
27-04-014-03     двухслойных нижнего слоя
27-04-014-04     На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-014-01 по 27-04-014-03
	
	Трудазатраты:
	час.
	26,6
	27,07
	21,54
	1,47

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10


Таблица КРЕР 27-04-015Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью
Измеритель: 1000 м2 покрытия
   Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя:

27-04-015-01     18см с уплотнением: катками на пневмомашинах
27-04-015-02     18см с уплотнением :виброкатками
27-04-015-03     18см с уплотнением: кулачковыми катками

	
	Трудазатраты:
	час.
	38,35
	37,30
	45,16

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10



Таблица КРЕР 27-04-016Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)
Измеритель: 1000 м2 поверхности
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала(НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит
27-04-016-01     полосами
27-04-016-02     сплошной
27-04-016-03     грунт в «обойме»
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)
27-04-016-04              в земляном полотне: сплошной
27-04-016-05             в земляном полотне:   «обойме»
27-04-016-06            при укреплении откосов: неподтопляемой
27-04-016-07            при укреплении откосов: подтопляемой

	
	Трудазатраты:
	
	0,51
	0,7
	2,12
	1,22
	2,51
	0,56

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- инженери дорожник;
-инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	%
	20
10
5
	20
10
5
	20
10
5
	20
10
5
	20
10
5
	20
10
5





Таблица КРЕР 27-04-017Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта
Измеритель: 100м3
27-04-017-01          Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта
	
	Трудазатраты:
	час.
	48,2

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20



Раздел 4.4. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ
СКЛОНАХ
Таблица КРЕР 27-04-021Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах
Измеритель: 100м2 основания
27-04-021-01 Устройство основания из пескоцементной смеси  толщ.0,18м на крутыхклонах.
27-04-021-02при изменении толщины слоя на каждый 1см добавлять или исключать к расценке 27-04-021-1

	
	Трудазатраты:
	час.
	9,42
	0,28

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	
%
	

20
10
5
	

20
10
5



Таблица КРЕР 27-04-022Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах
Измеритель: 100м2 покрытия
27-04-022-01 Устройство основания из пескоцементной смеси  толщ.0,20м на крутых склонах.
27-04-022-02 при изменении толщины слоя на каждый 1см добавлять или исключать к расценке 27-04-022-1

	
	Трудазатраты:
	час.
	29,58
	0,4

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	10
5
	10
5



РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ
1. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ
Таблица КРЕР 27-05-001Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию
Измеритель: 1000 м2 покрытия
27-05-001-01     Устройство мостовых толщиной 14 см из колотого и булыжного камня по готовому основанию, с уплотнением при трех проходах катка
27-05-001-02     На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-05-001-1
	
	Трудазатраты:
	час.
	30,24
	0,28

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	15
	15

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%

	10
5
	10
5



Таблица КРЕР 27-05-002Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых
Измеритель: 1000 м2 мостовой
27-05-002-01     Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10см
     Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки:
27-05-002-02         10см
27-05-003-02         12см
	
	Трудазатраты:
	час.
	53,13
	94,53
	101,88

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%

	5
5
	5
5
	5
5



5.2. МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ
Таблица КРЕР 27-05-005Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см
Измеритель: 100 м2 подзоров и отмосток
27-05-005-1       Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см
	
	Трудазатраты:
	час.
	3,45

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20

	
	-инженер топограф;
	%
	10




РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ
Подраздел 6.1. ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ
Таблица КРЕР 27-06-01Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит
Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит
27-06-001-01      Устройстводорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит
Устройстводорожных покрытий из сборных прямоугольных площадью
27-06-001-2       до 3м2
27-06-001-3       до 10,5м2
27-06-001-4            свыше 10,5м2
	
	Трудазатраты:
	час.
	23,84
	17,05
	17,47
	15,95

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10







Таблица КРЕР27-06-02Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройствоцементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона  с мостика, толщина слоя:
27-06-002-01      18 см
27-06-002-01      20 см
Устройствоцементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона  со смежной полосы покрытия без применения  мостика, толщина слоя:
27-06-002-03      18 см
27-06-002-04      20 см
Устройствоцементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона  с  мостика, толщина слоя:
27-06-002-05      22 см
27-06-002-06      24 см
Устройствоцементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона  со смежной полосы покрытия без применения  мостика, толщина слоя:
27-06-002-07      22см
27-06-002-08      24 см
Устройство цементобетонных двухслойных покрытий                                                                        механизированным способом с разгрузкой бетона  с  мостика, толщина слоя:
27-06-002-09      18 см
27-06-002-10      20 см
Устройствоцементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона  со смежной полосы покрытия без применения  мостика, толщина слоя:
27-06-002-11      18см
27-06-002-12       20см
 Устройство цементобетонных двухслойных покрытий                                                                        механизированным способом с разгрузкой бетона  с  мостика, толщина слоя:
27-06-002-13      22 см
27-06-002-14      24 см
Устройствоцементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона  со смежной полосы покрытия без применения  мостика, толщина слоя:
27-06-002-15      22см
27-06-002-16      24см
27-06-002-17     Устройствоцементобетонных однослойныхсредствами малой механизации,  толщина слоя: 20см
27-06-002-18       на каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17

	
	Трудазатраты:
	час.
	58,31
	63,94
	57,29
	62,93

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10



	
	Трудазатраты:
	час.
	70,08
	75,99
	68,88
	74,80

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10



	
	Трудазатраты:
	час.
	54,50
	59,44
	53,31
	58,26

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10







	
	Трудазатраты:
	час.
	65,05
	70,24
	63,51
	68,68

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10



	
	Трудазатраты:
	час.
	88,24
	4,15

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10




Таблица КРЕР 27-06-03Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам
Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-003-01      27-06-002-01 по 27-06-002-04
27-06-002-02      27-06-002-05  по  27-06-002-08
27-06-002-03      27-06-002-09  по  27-06-002-12
27-06-002-04      27-06-002-13  по  27-06-002-16

	
	Трудазатраты:
	час.
	0,81
	0,98
	0,90
	1,08

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	20
	20
	20
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
-
	20
-
	20
-
	20
-



Таблица КРЕР 27-06-04Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4м
Измеритель: 1000 м2 покрытия
27-06-004-01      При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4м добавлять к     расценкам таблиц 27-06-003, 27-06-17

	
	Трудазатраты:
	час.
	1,90

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
-



Таблица КРЕР 27-06-05Нормы для корректировки таблицы 27-06-002(нормы с 27-06-002-01 по 27-06-002-16)  при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой
Измеритель: 1000 м2 основания  покрытия
27-06-005-01      При  уходе за цементнобетонным основанием или покрытием ( засыпкой песком и поливкой водой) добавлять к расценкам с 27-06-002-1 по 27-06-002-16
	
	Трудазатраты:
	час.
	14,19

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
-



Таблица КРЕР 27-06-06Нормы для корректировки таблицы 27-06-002  при уходе за бетонном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата
Измеритель: 1000 м2 основания и  покрытия
27-06-006-01      При  уходе за бетонном пленкообразующими материалами в условиях                 континентального сухого и жаркого климата  добавлять к расценкам таблицы с 27-06-002

	
	Трудазатраты:
	час.
	6,81

	
	
	
	

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	15
5



Таблица КРЕР 27-06-07Устройство швов в бетоне
Измеритель: 100 м шва
                   Нараезка швов в бетоне:
27-06-007-01    затвердевшем
27-06-007-02    свежеуложенном

	
	Трудазатраты:
	час.
	6,81
	

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	20
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	15
5
	15
5







Таблица КРЕР 27-06-08Устройство шва- стыка в асфальтобетонном покрытии
Измеритель: 100 м шва

27-06-008-01    Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытия


	
	Трудазатраты:
	час.
	3,01

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	15
5




Таблица КРЕР 27-06-09Укладка сетки в дорожное покрытие
Измеритель: 1000 м2 покрытия
                                         Укладка
27-06-009-01    металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
27-06-009-02    геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие


	
	Трудазатраты:
	час.
	0,33
	3,73

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	20
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	15
5
	15
5



Таблица КРЕР 27-06-10Устройство однослойных покрытий, устраивемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами
Измеритель: 1000 м2 покрытия
                                    Устройство однослойных покрытий, устраивемых машинами                   высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами

27-06-10-01    20см
27-06-10-02    22см
27-06-10-03    24см


	
	Трудазатраты:
	час.
	176,03
	192,54
	210,39

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	10
	10
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	10
5
	10
5
	10
5




Таблица КРЕР27-06-11Устройство швов расширения
Измеритель: 1000м2 покрытия

27-06-11-01    Устройство швов расширения


	
	Трудазатраты:
	час.
	0,48

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	10
5




Таблица КРЕР 27-06-13Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям
Измеритель: 100м2 покрытия
Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия:
27-06-13-01    20см
27-06-13-02    22см
27-06-13-03    24см


	
	Трудазатраты:
	час.
	30,35
	33,42
	36,14

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	
	20
	20

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	

	10
5
	10
5





Таблица КРЕР27-06-14Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебеня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100
Измеритель: 100м2 поверхности
Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебеня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии:
27-06-14-01         в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7м
27-06-14-02         в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7,5м
27-06-14-03          в начальной стадии эксплуатации, при ширине 8м
27-06-14-04         в начальной стадии эксплуатации, при ширине 9м
27-06-14-05         эксплуатируемом и изношенном покрытии,  при ширине 7м
27-06-14-06        эксплуатируемом и изношенном покрытии,  при ширине 7,5м
27-06-14-07        эксплуатируемом и изношенном покрытии,  при ширине 8м
27-06-14-08        эксплуатируемом и изношенном покрытии,  при ширине 9м


	
	Трудазатраты:
	час.
	7,87
	8,17
	8,12
	8,01

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	-
20
	-
20
	-
20
	-
20




	
	Трудазатраты:
	час.
	8,91
	9,21
	9,16
	9,05

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	-
20
	-
20
	-
20
	-
20




Таблица КРЕР27-06-15Устройство защитного слоя износа износа из литых эмульсионно- минеральных смесей
Измеритель: 100м2 покрытия
Устройство защитного слоя износа износа из литых эмульсионно- минеральных смесей типа «Сларри Сил» толщиной:
27-06-15-01    5 мм
27-06-15-02    10 мм
27-06-15-03    15 мм


	
	Трудазатраты:
	час.
	3,67
	7,19
	11,24

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	-
20
	-
20
	-
20



Раздел 6.2. НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ
Таблица КРЕР27-06-16Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона
Измеритель: 100м2 покрытия
Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:
27-06-16-01    16 см
27-06-16-02    18 см
                                     Устройство оснований внегородских автомобильных дорог                                                                           механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:

27-06-16-03    16 см
27-06-16-04    18 см
Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:

27-06-16-05    20 см
27-06-16-06    22 см
Устройство оснований внегородских автомобильных дорог                                                                           механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя


27-06-16-07    20 см
27-06-16-08    22 см
     Устройство оснований внегородских автомобильных дорог                             механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего):


27-06-16-09    20 см      профилировщиками, толщина слоя 16см
27-06-16-10    22 см      автогрейдерами, толщина слоя 16см
27-06-16-11    22 см      при изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать)  к расценке  27-06-16-10







	
	Трудазатраты:
	час.
	107,63
	119,43
	105,77
	117,57

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10



	
	Трудазатраты:
	час.
	131,75
	142,49
	129
	140,25

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10









	
	Трудазатраты:
	час.
	77,45
	68,11
	0,11

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10




Таблица КРЕР27-06-17Устройство оснований городских проездов
Измеритель: 100м2 основания
27-06-017-01Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16см
27-06-017-02         при изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать)                        
к расценке  27-06-17-01
27-06-017-03Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной слоя 16см
27-06-017-04    при изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать)
к расценке  27-06-17-03

	
	Трудазатраты:
	час.
	93,99
	5,39
	11,14
	0,12

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10





Таблица КРЕР 27-06-018Устройство оснований и покрытий из черного щебня
Измеритель: 1000 м2
Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:
27-06-018-01     2,5-2,9 т/м3
27-06-018-02     3 т/м3 и более
Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:
27-06-018-03     2,5-2,9 т/м3
27-06-018-04     3 т/м3 и более
	
	Трудазатраты:
	час.
	22,78
	22,78
	16,12
	16,12

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10




Таблица КРЕР 27-06-019Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см:
27-06-019-01     типа БХ
27-06-019-02     типа ВХ
27-06-019-03     типа ДХ
При изменении толщины покрытия на 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать:
27-06-019-04     к норме 27-06-019-01
27-06-019-05     к норме 27-06-019-02
27-06-019-06     к норме 27-06-019-03
	
	Трудазатраты:
	час.
	17,75
	17,80
	17,31
	2,86

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30
	30

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10



	1
	Трудазатраты:
	час.
	2,83
	2,76

	1.1
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	3
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30

	120500
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	20
10
	20
10



Таблица КРЕР 27-06-020Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:
27-06-020-01     2,5-2,9 т/м3
27-06-020-02     3 т/м3 и более
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов:
27-06-020-03     2,5-2,9 т/м3
27-06-020-04     3 т/м3 и более
27-06-020-05     устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:
27-06-020-06     2,5-2,9 т/м3
27-06-020-07     3 т/м3 и более
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:
27-06-020-08     2,5-2,9 т/м3
27-06-020-09     3 т/м3 и более
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:
27-06-020-10     2,5-2,9 т/м3
27-06-020-11     3 т/м3 и более
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:
27-06-020-12     2,5-2,9 т/м3
27-06-020-13     3 т/м3 и более
27-06-020-14     Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3
	
	Трудазатраты:
	час.
	13,07
	13,75
	12,97
	13,75
	12,66

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	40
	40
	40
	40
	40

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	40
30
	40
30
	40
30
	40
30
	40
30



	
	Трудазатраты:
	час.
	12,49
	12,96
	12,76
	13,22
	12,47

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	40
	40
	40
	40
	40

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	40
30
	40
30
	40
30
	40
30
	40
30



	
	Трудазатраты:
	час.
	12,94
	12,57
	13,04
	12,12

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	40
	40
	40
	40

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	40
30
	40
30
	40
30
	40
30



Таблица КРЕР 27-06-021 Норма для корректировка таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5см.
Измеритель: 1000м2 покрытия  Приизменении  толщины покрытия на 0,5см добавлять
                                                           или исключать: к расценке:

27-06-021-01                   27-06-020-01
27-06-021-02                   27-06-020-02
27-06-021-03                   27-06-020-03
27-06-021-04                   27-06-020-04
27-06-021-05                   27-06-020-05
27-06-021-06                   27-06-020-06
27-06-021-07                   27-06-020-07
27-06-021-08                   27-06-020-08
27-06-021-09                   27-06-020-09
27-06-021-10                 27-06-020-10
27-06-021-11                 27-06-020-11
27-06-021-12                 27-06-020-12
27-06-021-13                 27-06-020-13
27-06-021-14                 27-06-020-14

	
	Трудазатраты:
	час.
	1,52
	1,61
	1,51
	1,6
	1,47
	1,46
	1,52
	1,47

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20



	
	Трудазатраты:
	час.
	1,53
	1,43
	1,50
	1,45
	1,51
	1,40

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20



Таблица СН 27-06-022Поверхностная обработка органическими вяжущими

Измеритель: 1000 м2 покрытия
27-06-022-01     Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня
Двойная поверхностная обработка существующих мало изношенных щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня:
27-06-022-02     с нормальной поверхностью
27-06-022-03     с деформированной поверхностью
Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня:
27-06-022-04     существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью
27-06-022-05     мостовых с деформированной поверхностью
27-06-022-06     Двойная поверхностная обработка песчано-гравийной смесью
27-06-022-07     Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня
Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов:
27-06-022-08     2,5-2,9 т/м3
27-06-022-09     3 т/м3 и более
27-06-022-10     Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня
Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов:
27-06-022-11     2,5-2,9 т/м3
27-06-022-12     3 т/м3 и более
                            Устройство одиночной поверхностой обработки из щебня  фракции 5-10 мм
                            при ширине покрытия;
27-06-022-13          7,0 м
27-06-022-14          7,5 м
27-06-022-15          8,0 м
27-06-022-16          9,0 м
27-06-022-17          11,5 м
                           Устройство одиночной поверхностой обработки из щебня  фракции 10-15 мм
                            при ширине покрытия;
27-06-022-13          7,0 м
27-06-022-14          7,5 м
27-06-022-15          8,0 м
27-06-022-16          9,0 м
27-06-022-17          11,5 м
                         Устройство одиночной поверхностой обработки из щебня  фракции 1520 мм
                            при ширине покрытия;
27-06-022-18          7,0 м
27-06-022-19          7,5 м
27-06-022-20          8,0 м
27-06-022-21          9,0 м
27-06-022-22         11,5 м


	
	Трудазатраты:
	час.
	13,62
	15,75
	13,96
	16,14
	20,16

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20



	
	Трудазатраты:
	час.
	9,25
	5,30
	6,82
	7,41
	10,25

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	30
20
	30
20

	30
20
	30
20
	30
20



	
	Трудазатраты:
	час.
	13,65
	14,89
	0,37
	0,37
	0,37

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	Трудазатраты:
	час.
	0,39
	0,36
	0,43
	0,42
	0,42

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20



	
	Трудазатраты:
	час.
	0,44
	0,41
	0,45
	0,45
	0,44
	0,47
	0,43

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20



Таблица КРЕР 27-06-023Поверхностная обработка с применением мытого щебня(ШПО)
Измеритель: 1000 м2 покрытия
27-06-023-01     Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня
	
	Трудазатраты:
	час.
	7,42

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	30
20




Таблица КРЕР 27-06-024Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий
Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания
Укладка и полупропитка с применением битума:
27-06-024-01     щебеночных покрытий толщиной 5 см
27-06-024-02     щебеночных оснований толщиной 5 см
27-06-024-03     При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к нормам 27-06-024-1, 27-06-024-2
27-06-024-04     Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см
27-06-024-05     При изменении толщины щебеночных покрытий на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-004-4
27-06-024-06     Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см
27-06-024-07     При изменении толщины щебеночных оснований на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-024-6
27-06-024-08     Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см
27-06-024-09     При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-024-8
27-06-024-10     Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см
27-06-024-11     При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-024-10
	
	Трудазатраты:
	час.
	28,23
	21,84
	3,99
	40,02

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20



	
	Трудазатраты:
	час.
	5,70
	33,29
	3,79
	16,96

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	30
20
	30
20
	30
20
	30
20



	
	Трудазатраты:
	час.
	2,56
	23,61
	2,49

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный персонал;
	%
%
	30
20
	30
20
	30
20



Таблица КРЕР 27-06-025Устройство оснований из готовой цементтогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами
Измеритель: 1000 м2 основания
27-06-025-01     Устройство оснований из готовой цементтогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами
	
	Трудазатраты:
	час.
	7,75

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф
-вспомогательный персонал;
	%
%
	30
10
10



Таблица КРЕР 27-06-026Розлив вяжущих материалов
Измеритель: 1 т
27-06-026-01     Розлив вяжущих материалов
	
	Трудазатраты:
	час.
	3,46

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
	%
%
	20
10




Таблица КРЕР 27-06-027Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
Измеритель: 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
27-06-027-01     Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	
	Трудазатраты:
	час.
	4,93

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
	%
%
	15
10





Таблица КРЕР 27-06-028Распределение порошкооразных добавок
Измеритель: 100 т сухих добавок в
                             Распределение порошкооразных добавок:
27-06-028-01      фрезами
27-06-028-02       автогрейдерами
	
	Трудазатраты:
	час.
	91
	79,72

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
	%
%
	15
10
	




Таблица КРЕР 27-06-029Устройство покрытия толщиной 4см из горячих     асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500С»
Измеритель: 1000 м2 покрытия
          Устройство покрытия толщиной 4см из горячих     асфальтобетонных  смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов:
27-06-029-01      2,5 – 2,9 т/м3
27-06-029-02       3 т/м3 и более
     Устройство покрытия толщиной 4см из горячих     асфальтобетонных  смесей     пористых крупнозернистых плотность каменных материалов:
27-06-029-03      2,5 – 2,9 т/м3
27-06-0290-04       3 т/м3 и более

	
	Трудазатраты:
	час.
	23,51
	24,23
	22,06
	23,02

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	%
%
	20
40
10
	20
40
         10
	20
40
        10
	20
40
        10


Таблица КРЕР 27-06-030Норма для корректировка таблицы 27-06-029 при изменении толщины покрытия на 0,5см.
Измеритель: 1000 м2 покрытия
При изменении толщины покрытия на 0,5см.добавлять или исключать: к расценке
27-06-030 -01      27-06-029-01
27-06-030 -02       27-06-029-02
27-06-030 -03      27-06-029-03
27-06-030 -04       27-06-029-04
	
	Трудазатраты:
	час.
	2,71
	2,79
	2,52
	2,64

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	%
%
	20
40
10
	20
40
         10
	20
40
        10
	20
40
        10



Таблица КРЕР 27-06-031Устройство покрытия из горячих     асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа  «VOGELE»
Измеритель: 1000 м2
Устройство покрытия из горячих     асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа  «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки:
27-06-031-01        до 6м и толщиной слоя 4см
27-06-031-02         более 6м и толщиной слоя 4см

	
	Трудазатраты:
	час.
	6,41
	7,02

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	%
%
	5
15
10
	5
15
10



Таблица КРЕР 27-06- 032Расценки для корректировка таблицы 27-06-031
Измеритель: 1000 м2 покрытия
При изменении толщины покрытия на 0,5см добавлять или исключать:
27-06-032 -01      к расценке 27-06-031-01
27-06-032 -02      к расценке 27-06-031-02
	
	Трудазатраты:
	час.
	0,15
	0,10

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	%
%
	5
15
10
	5
15
10




Таблица КРЕР 27-06-033Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8см методом горячей регенерации с применением ремиксера  WirtgenRX 4500.
Измеритель: 1000 м2
27-06-033-01        Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8см методом горячей регенерации с применением ремиксера  WirtgenRX 4500.
27-06-033-02          на каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или  
                               исключать к расценке 27-06-033-01

	
	Трудазатраты:
	час.
	6,99
	0,40

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	%
%
	5
15
10
	5
15
10



Таблица КРЕР 27-06-034Устройство покрытия толщиной 4см из литой асфальтобетонной смеси на презжей части мостовых сооружений
Измеритель: 100 м2
27-06-034-01      Устройство покрытия толщиной 4см из литой асфальтобетонной смеси на презжей части мостовых сооружений
27-06-034-02          на каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или  
                               исключать к расценке 27-06-034-01

	
	Трудазатраты:
	час.
	8,88
	1,03

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	%
%
	10
30
20
	10
30
20



Таблица КРЕР 27-06-035Подгрунтовочные работы путем разлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе VolvoFEE 42R
Измеритель: 1т
27-06-35-01 Подгрунтовочные работы путем разлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе VolvoFEE 42R


	
	Трудазатраты:
	час.
	0,43

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	%
%
	20
40
-




Таблица КРЕР 27-06-036Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин «РСR-25» и павильно заливочной машины «MAGMA 110 DH».
Измеритель: 100 м трещин
27-06-36-01 Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующе мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин «РСR-25» и павильно заливочной машины «MAGMA 110 DH».

	
	Трудазатраты:
	час.
	1,21

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	%
%
	10
30
-



Таблица КРЕР 27-06-039Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии «Компакт-асфальт» асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC
Измеритель: 100 м2 покрытия
27-06-039-01                Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии «Компакт-асфальт» асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC с толщиной верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона 2,5 см и нижнего слоя из горячей плотной крупнозернистой смеси типа А толщиной 7см.
При изменении толщины:
27-06-039-02   верхнего слоя покрытия их щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на 
                                    0,5см добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01.
  27-06-39-03нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа А
на    0,5см  добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01.

	
	Трудазатраты:
	час.
	32,32
	1,77
	1,64

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	%
%
	30
40
40
	30
40
40
	30
40
40



Таблица КРЕР 27-06-040Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC
Измеритель: 1000 м2  поверхности


Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии:
27-06-040-01          на глубину 20см
27-06-040-02          на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или
                                           исключать  к расценке 27-06-040-01.
Устройство основания методом холодной регенерации с применением                                            дорожной фрезы RX-700     ROADTEC с добавлением минеральных добавок
                                (щебень  гравий).
27-06-040-03          на глубину 20см.
27-06-040-04          на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или
                                           исключать  к расценке 27-06-040-03.

	
	Трудазатраты:
	час.
	9,65
	0,35
	17,91
	0,71

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	%
%
	5
10
10
	5
10
10
	5
10
10
	5
10
10



Таблица КРЕР 27-06-041Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика « TINAH-325»
Измеритель: 1000 м2 
Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика « TINAH-325»
27-06-041-01              на толщину 10см
27-06-041-02             на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или
                                               исключать  к расценке 27-06-041-01.

	
	Трудазатраты:
	час.
	17,91
	0,71

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	%
%
	5
10
10
	5
10
10





Таблица КРЕР 27-06-043Устройство  тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии
Измеритель: 1000 м2  покрытия (норма 01); 1000м2 поверхности (норма 02)
27-06-043-01            Устройство  тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии
27-06-043-02            На каждый 0,5см изменения толщины слоя тонкослойного покрытия из
                                   горячей или битумоминеральной смеси добавлять или  исключать  к
расценке 27-06-043-01

	
	Трудазатраты:
	час.
	3,64
	0,49

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	5
10
10
	5
10
10



Таблица КРЕР 27-06-044 Востановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7смметодом терморисайклинга старого покрытия толщиной
5 см  с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин
Roadmix  и нагревателей ECOHEATER.

Измеритель: 1000 м2  покрытия
27-06-044-01Востановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7см
                                    методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см                              
                                    с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин
Roadmix  и нагревателей ECOHEATER.
27-06-044-02 На каждый 0,5см изменения толщины регенерируемого слоя
                                    добавлять или  исключать  красценке 27-06-044-01

	
	Трудазатраты:
	час.
	12,54
	0,06

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	10
20
10
	10
20
10




Таблица КРЕР 27-06-045 Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и.цементом,  с использованием рециклера BomagMPH 122   и распределителя минеральных вяжущих StreumasterRW 8000

Измеритель: 1000 м2  основания
                               Устройство основания шириной 7,6м при толщине готового основания:
27-06-045-01        15см;
27-06-045-02        18см;
27-06-045-03        20см;


Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания:

27-06-045-04        15см;
27-06-045-05        18см;
27-06-045-06        20см

Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания:

27-06-045-07        15см;
27-06-045-08        18см;
27-06-045-09        20см

	
	Трудазатраты:
	час.
	13,34
	13,18
	13,21

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	%
%
	10
20
10
	10
20
10
	10
20
10



	
	Трудазатраты:
	час.
	11,94
	12,06
	12,25

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	
	
10
20
10
	
10
20
10
	
10
20
10

	
	
	
	
	
	




	
	Трудазатраты:
	час.
	13,24
	13,28
	13,49

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	
	
10
20
10
	
10
20
10
	
10
20
10

	
	
	
	
	
	




Таблица КРЕР 27-06-046Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом,  с использованием рециклера BomagMPH 122  и пределителя минеральных вяжущих StreumasterRW 8000

Измеритель: 1000 м2  основания
                        Устройство основания шириной 7,6м при толщине готового основания:
27-06-046-01        15см;
27-06-046-02        18см;
27-06-046-03        20см;


Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания:

27-06-046-04        15см;
27-06-046-05        18см;
27-06-046-06        20см

Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания:

27-06-046-07        15см;
27-06-046-08        18см;
27-06-046-09        20см

	
	Трудазатраты:
	час.
	13,74
	13,70
	13,73

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	%
%
	10
20
10
	10
20
10
	10
20
10



	
	Трудазатраты:
	час.
	12.40
	12.45
	12.49

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	
	
10
20
10
	
10
20
10
	
10
20
10

	
	
	
	
	
	




	
	Трудазатраты:
	час.
	13,76
	13,82
	13,85

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф
	
	
10
20
10
	
10
20
10
	
10
20
10

	
	
	
	
	
	




Таблица КРЕР 27-06-047Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25см с применением
регенератора-смесителя  CaterpillarRM-500

Измеритель: 1000 м2  покрытия

                 Устройство основания дорожного полотна методом холодного
              ресайклинга толщиной от 15 до 25см с применением
              регенератора-смесителя  CaterpillarRM-500   с добавлением:
27-06-047-01                минеральных добавок
27-06-047-02                минеральных добавок и битумной эмульсии                                     

	
	Трудазатраты:
	час.
	8,85
	8,95

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	
	
10
20
10
	
10
20
10

	
	
	
	
	



Таблица КРЕР 27-06-048Стабилизация и укрепление  грунтов
неорганическими вяжущими и регенератора-смесителя

Измеритель: 1000 м2  поверхности
Стабилизация и укрепление  грунтов неорганическими
                           вяжущими и регенератора-смесителя, глубина внесения:
27-06-048-01             до 15см
27-06-048-02             до 25см
27-06-048-03           до 35см
27-06-048-04           до 45см

	
	Трудазатраты:
	час.
	3,94
	4,71
	5,55
	6,26

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	
	
5
10
10
	
5
10
10
	
5
10
10
	
5
10
10



	
	
	
	
	
	
	




Таблица КРЕР 27-06-049Стабилизация  грунта решеткой геотехнической двуосной

Измеритель: 1000 м2  поверхности

27-06-049-01    Стабилизация  грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя
                                     основания 20см;

	
	Трудазатраты:
	час.
	11,79

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	
	
5
10
10

	
	
	
	




Таблица КРЕР 27-06-050Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной

Измеритель: 1000 м2  поверхности
                        Создание площадок под высокие нагрузки с использованием
      решетки геотехнической двуосной толщиной слоя основания 20см и
 площадью;
27-06-050-01               до 50м2
27-06-050-02               свышее 50м2

	
	Трудазатраты:
	час.
	1,43
	1,68

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	
	
5
10
10
	
5
10
10

	
	
	
	
	





Таблица КРЕР 27-06-051Амирование бетона решеткой двуосной
геотехнической

Измеритель: 100 м2  поверхности
27-06-050-01               Амирование бетона решеткой двуосной геотехнической

	
	Трудазатраты:
	час.
	1,55

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	
	
5
10
10

	
	
	
	




Таблица КРЕР 27-06-052Устройство основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного  фрезерования и выравнивания профиля

Измеритель: 1000м2  поверхности
27-06-052-01          Устройство основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного  фрезерования и
выравнивания профиля


	
	Трудазатраты:
	час.
	22,6

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	
	
25
30
10

	
	
	
	



Таблица КРЕР 27-06-053Устройство парковок и стоянок на газонах с применением геосинтетических материалов

Измеритель: 1000м2 
27-06-053-01   Устройство парковок и стоянок на газонах с применением
                          геосинтетических материалов
	
	Трудазатраты:
	час.
	19,05

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	
	
5
20
10

	
	
	
	






Таблица КРЕР 27-06-054Устройство противоэрозионной защитыоткосов с применением геосинтетических материалов

Измеритель: 1000м2 
27-06-054-01   Устройство противоэрозионной защиты откосов с
                         применением геосинтетических материалов  типа «ГЕО Мат»
	
	Трудазатраты:
	час.
	40,96

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-вспомогательный персонал;
-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	
	
10
20
20

	
	
	
	





РАЗДЕЛ 07.
ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ
Таблица КРЕР 27-07-001Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров
Измеритель: 100 м2 покрытия
27-07-001-01     Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
27-07-001-02.  При изменении толщины покрытия на 0,5 см доавлять к норме 27-07-001-01
              Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных:
27-07-001-03            нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см
27-07-001-04     верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	
	Трудазатраты:
	час.
	4,06
	0,51
	4,63
	3,25

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10
	10
	10
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
	10
5
	10
5
	10
5
	10
5



Таблица КРЕР 27-07-002Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
Измеритель: 100 м2 дорожек и тротуаров
27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12см под  тротуары из кирпичного или известнякового щебня
27-07-002-02.  При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять  или исключать к расценке 27- 07-002-01
	
	Трудазатраты:
	час.
	2,88
	0,19

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;

	%
	10
5
	10
5



Таблица КРЕР 27-07-003Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов
Измеритель: 100 м2 тротуара
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов;
27-07-003-01  цементным раствором
27-07-003-02  песком

	
	Трудазатраты:
	час.
	9,23
	8,00

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;

	%
	10
-
	10
-


Таблица КРЕР 27-07-004Устройство деревянных тротуаров
Измеритель: 100 м2 тротуара
27-07-004-01  Устройство деревянных тротуаров;

	
	Трудазатраты:
	час.
	21,45

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;

	%
	10
-



Таблица КРЕР 27-07-005Устройство  покрытий из  тротуарной плитки
Измеритель: 10 м2 (нормы 01-03); м реза (нормы 04-07)
                 Устройство  покрытий из  тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1м2, шт.:          
27-07-005-01              40
27-07-005-02              55
27-07-005-03              90
                         Резка тротуарной плитки  толщиной 70мм:
27-07-005-04            на отрезном станке
27-07-005-05            угловой шлифовальной машинкой.
                          Добавлять (уменьшать) на каждые 10мм к расценке
2707-005-06              27-07-005-04
27-07-005-07             27-07-005-05

	
	Трудазатраты:
	час.
	0,67
	0,71
	0,90
	0,03

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10
	10
	10
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
	10
5
	10
5
	10
5
	10
5



	
	Трудазатраты:
	час.
	0,02
	-

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
	10

	10




Таблица КРЕР 27-07-006Устройство  покрытий  дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа            « VOGELE»малых типоразмеров:
Измеритель: 1000 м2
27-07-006-01                 Устройство  покрытий  дорожек и тротуаров из горячих
                асфальтобетонных смесей  асфальтоукладчиками типа « VOGELE»
                                      малых типоразмеров толщиной слоя 4см:
27-07-006-02               При изменении толщины слоя покрытия на 0,5см
 добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01.

	
	Трудазатраты:
	час.
	4,12
	0,19

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
	5
5
	5
5



Таблица КРЕР 27-07-007Устройство  внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня
Измеритель: 100 м2
                  Устройство  внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки:
27-07-007-01              600 толщиной слоя до 12см
27-07-007-02              1200 толщиной слоя до 12 см
27-07-007-03              1200 толщиной слоя до 15 см
27-07-007-04              1200 толщиной слоя до 18 см
27-07-007-05              1200 толщиной слоя до 22 см

	
	Трудазатраты:
	час.
	2,09
	2,77
	3,41
	4,02
	4,83

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
	10
5
	10
5
	10
5
	10
5
	10
5






Таблица КРЕР 27-07-008Устройство  покрытий из гранитных плит тротуаров
Измеритель: 100 м2
Устройство  покрытий из гранитных плит тротуаров
27-07-008-01   шириной до 2,5м и толщиной 80-120мм при кол-ве плит на 1м2 до 4шт.
27-07-008-02   шириной до 2,5м и толщиной 80-120мм при кол-ве плит на 1м2более 4шт.
27-07-008-03    шириной до 2,5м и толщиной 80-120мм при кол-ве плит на 1м2 до 4шт.
27-07-008-04   шириной до 2,5м и толщиной 80-120мм при кол-ве плит на 1м2более 4шт.
27-07-008-05   шириной до 2,5м и толщиной130-150мм при кол-ве плит на
1м2 до 4шт.
27-07-008-06   шириной до 2,5м и толщиной130-150мм при кол-ве плит на 1м2более 4шт.
27-07-008-07   шириной до 2,5м и толщиной130-150мм при кол-ве плит на 1м2 до 4шт.
27-07-008-08    ириной до 2,5м и толщиной130-150мм при кол-ве плит на 1м2более 4шт.

	
	Трудазатраты:
	час.
	10,23
	11,98
	15,71
	18,64

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10
	10
	10
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;

	%
	10
5
	10
5
	10
5
	10
5



	
	Трудазатраты:
	час.
	11,40
	13,00
	17,09
	20,01

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10
	10
	10
	10

	
	-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;

	%
	10
5
	10
5
	10
5
	10
5





РАЗДЕЛ 08.
УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН
Таблица КРЕР 27-08-001Устройство укрепительных полос и укрепление обочин
Измеритель: 1000 м2 покрытия полосы и обочин
27-08-001-01     Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см
27-08-001-02     На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-01
27-08-001-03     Устройство укрепительных полос из черного щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 6 см
27-08-001-04     На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-03
27-08-001-05     Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см
27-08-001-60     На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-0010-5
Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной:
27-08-001-07     0,75 м
27-08-001-08     1 м
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать:
27-08-001-09     к норме 27-08-001-07
27-08-001-10     к норме 27-08-001-08
27-08-001-11     Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см
Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см, при расходе щебня от объема грунта:
27-08-001-12     40 %
27-08-001-13     50 %
27-08-001-14     Укрепление обочин втапливанием щебня
27-08-001-15     Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м
	
	Трудазатраты:
	час.
	46,88
	7,49
	34,86
	4,21
	18,42

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20
	20
	20

	
	-инженер топограф;
вспомогательный персонал;

	%
	20
5
	20
5
	20
5
	20
5
	20
5



	
	Трудазатраты:
	час.
	0,78
	99,99
	99,64
	4,92
	4,9

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20
	20
	20

	
	-инженер топограф;
вспомогательный персонал;
	%
	20
5
	20
5
	20
5
	20
5
	20
5



	
	Трудазатраты:
	час.
	2,24
	1,09
	1,13
	0,92
	1,86

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20
	20
	20

	
	-инженер топограф;
вспомогательный персонал;


	%
	20
5
	20
5
	20
5
	20
5
	20
5





Таблица КРЕР27-08-002Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит
Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит
Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером:
27-08-002-01     1´0,5(0,75)´0,06 м
27-08-002-02     3´0,5(0,75)´0,12 м
	
	Трудазатраты:
	час.
	44,55
	26,53

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10
	10

	
	-инженер топограф;
вспомогательный персонал;
	%
	20
5
	20
5




РАЗДЕЛ 09.
ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ
1. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ
Таблица КРЕР 27-09-001Устройство защитных ограждений
Измеритель: 100 м
Устройство парапетов:
27-09-001-01     железобетонных
27-09-001-02     бетонных
27-09-001-03     каменных
27-09-001-04     из стали на деревянных столбах
Устройство ограждений:
27-09-001-05     тросовых на железобетонных столбах
27-09-001-06     из сетки
27-09-001-07     проволочных многорядных
2709-001-08         Устройство металических пешеходных ограждений

	
	Трудазатраты:
	час.
	5,35
	45,46
	21,84
	21,69

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10



	
	Трудазатраты:
	час.
	12,94
	4,8
	3,81
	7,06

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10



Таблица КРЕР 27-09-002Установка барьерного дорожного металлического ограждения
Измеритель: 100 м

27-09-002-01     Устройство барьерных ограждений из стали на железобетонных стойках
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек:
27-09-002-02     4 м
27-09-002-03     3 м
27-09-002-04     2 м
27-09-002-05     1 м
	
	Трудазатраты:
	час.
	13,17
	15,16
	16,90
	20,4
	30,89

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20
	20
	20

	
	-инженер топограф;
	%
	10
	10
	10
	10
	10




Таблица КРЕР 27-09-003Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам
Измеритель: 10 м
Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам:
27-09-003-01     железобетонных
27-09-003-02     металлических дорожной группы
27-09-003-03     металлических мостовой группы
	
	Трудазатраты:
	час.
	0,48
	3,15
	3,67

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20

	
	-инженер топограф;
	%
	10
	10
	10




Таблица КРЕР 27-09-004Установка столбиков сигнальных и тумбдеревянных простых

Измеритель: 100 шт.
27-09-004-01     Установка столбиков сигнальных железобетонных
27-09-004-02     Изготовление и установка тумб деревянных простых

	
	Трудазатраты:
	час.
	5,53
	3,93

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20

	
	-инженер топограф;
	%
	10
	10

	




Таблица КРЕР 27-09-005Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением
Измеритель: 100 м
Изготовление и установка:
27-09-005-01     надолбных перил
27-09-005-02     тумб деревянных с дощатым ограждением
	
	Трудазатраты:
	час.
	21,59
	15,13

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20

	3
	- вспомогательный персонал;
	%
	10
	10



Таблица КРЕР 27-09-006Устройство средств технического регулирования
Измеритель: 100 п.м.
27-09-006-1       Устройство средств технического регулирования
	
	Трудазатраты:
	час.
	1,49

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20

	
	- вспомогательный персонал
	%
	10



Таблица КРЕР 27-09-007Устройство удерживающих металлическич барьерных  ограждений
Измеритель: т металических конструкций100 м

27-09-007-01     Устройство удерживающих металлическич барьерных  ограждений:
27-09-007-02      мостовой группы

	
	Трудазатраты:
	час.
	11,91
	20,55

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20

	
	-инженер топограф;
	%
	10
	10



ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Таблица КРЕР  27-09-008Установка дорожных знаков бесфундаментных

Измеритель: 100 знаков
Установка дорожных знаков:
27-09-008-01     на металлических стойках
27-09-008-02     на деревянных брусьях
27-09-008-03     на деревянных кругляках
	
	Трудазатраты:
	час.
	9,49
	9,49
	9,49

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20

	
	- вспомогательный персонал
	%
	10
	10
	10



Таблица КРЕР 27-09-009Установка дорожных знаков на
металлических стойках и сборных железобетонных фундаментах
Измеритель: 1 т стоек
Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах на металлических стойках с массой:
27-09-009-01     до 25 кг
27-09-009-02     от 25 до 50 кг
27-09-009-03     от 50 до 100 кг
27-09-009-04     свыше 100 кг
	
	Трудазатраты:
	час.
	22,28
	13,34
	10,97
	8,95

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20
	20

	
	- вспомогательный персонал
	%
	10
	10
	10
	10



Таблица КРЕР 27-09-010Установка дорожных знаков на сборных железобетонных и асбестоцементных стойках и сборном железобетонном фундаменте
Измеритель: 1 м3 стоек (норма 1,2,3) и 100 п.м. стоек (норма 4).
Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и на железобетонных стойках с объемом:
27-09-010-01     до 0,05 м3
27-09-010-02     от 0,05 до 0,1м3
27-09-010-03     свыше 0,1 м3
27-09-010-04     Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и на асбестоцементных стойках
	
	Трудазатраты:
	час.
	13,35
	6,16
	3,92
	19,94

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20
	20

	
	- вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10



Таблица КРЕР 27-09-011Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях
Измеритель: 1 т рамных конструкций
Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях:
27-09-011-01     П-образных
27-09-011-02     Т-образных
27-09-011-03     Г-образных
	
	Трудазатраты:
	час.
	9,63
	10,08
	10,09

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	20
	20
	20

	
	- вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10



Таблица КРЕР 27-09-012Установка дополнительных щитков
Измеритель: 100 знаков
27-09-012-01     При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	
	Трудазатраты:
	час..
	4,24

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10

	
	- вспомогательный персонал;
	%
	10



9.3 РАЗМЕТКА
Таблица КРЕР 27-09-016Разметка проезжей части краской
Измеритель: 1 км линии
Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной:
27-09-016-01     0,1 м
27-09-016-02     0,2 м
27-09-016-03     0,4м
Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка:
27-09-016-04     1:1
27-09-016-05     1:3
27-09-016-06     3:1
	
	Трудазатраты:
	час.
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10



	
	Трудазатраты:
	час.
	2,47
	2,47

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
10
	20
10

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10



Таблица КРЕР 27-09-017Разметка проезжей части термопластиком
Измеритель: 1 км линии
Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м:
27-09-017-01     сплошной
27-09-017-02     пунктирной, шаг 1:1
27-09-017-03     пунктирной, шаг 1:3
27-09-017-04     пунктирной, шаг 3:1
Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м:
27-09-017-05     сплошной
27-09-017-06     пунктирной, шаг 1:1
27-09-017-07     пунктирной, шаг 1:3
27-09-017-08     пунктирной, шаг 3:1
Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м:
27-09-017-09     сплошной
27-09-017-10     пунктирной, шаг 1:1
27-09-017-11     пунктирной, шаг 1:3
27-09-017-12     пунктирной, шаг 3:1
	
	Трудазатраты:
	час.
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	4,75

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
20
	20
20
	20
20
	20
20
	20
20

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10
	10




	
	Трудазатраты:
	час.
	4,7
	4,7
	4,7
	6,3
	6,3

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
20
	20
20
	20
20
	20
20
	20
20

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10
	10



	
	Трудазатраты:
	час.
	6,3
	6,3

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
20
	20
20

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10



Таблица КРЕР  27-09-018Нанесение линии гоизонтальной дорожной разметки краской световозвращающими элементами

	
	
Измеритель: 100 м2 линии горизонтальной разметки

	
	27-09-018-01
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со
световозвращающимим элементами на дорожное покрытие
 (асфальт, поверхностная обработка)


	
	Трудазатраты:
	час.
	1,77
	

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
20
20
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	
	

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	



Таблица КРЕР 27-09-019 Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами
	
	
	

	
	Измеритель: 100 м2 линии горизонтальной разметки

	
	27-09-019-01
	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими
элементами


	
	Трудазатраты:
	час.
	26,44
	

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
20
20
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	
	

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	




Таблица КРЕР 27-09-020Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)

Измеритель: 1 м2
27-09-020-01	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)
Устройство искусственной дорожной неровности (''лежачего полицейского'') на проезжей части дорог из элементов сборно-разборных:
27-09-020-02	средних, длиной 500, 900 мм
27-09-020-03	средних, длиной 1500 мм
27-09-020-04	краевых
27-09-020-05	Устройство искусственной дорожной неровности (''лежачего полицейского'') на проезжей части дорог, монолитной


	
	Трудазатраты:
	час.
	9,39
	0,32
	0,45
	0,24
	1,23

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
20
	20
20
	20
20
	20
20
	20
20

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10
	10




Таблица КРЕР 27-09-021Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах


	
	Измеритель: 1 шт.

	
	27-09-021-01
	Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусто-ронние RPM-290-2W) на автодорогах


	
	Трудазатраты:
	час.
	0,17
	

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
20
20
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	
	

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	



Таблица КРЕР 27-09-022 Устройство цветного противоскользящего
дорожного покрытия
	
	
Измеритель: 1 м2
	

	
	
	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия
	

	
	27-09-022-01
	на прямом участке дороги без удаления существующей разметки
	

	
	27-09-022-02
	на прямом участке дороги с удалением существующей разметки
	

	
	27-09-022-03
	на закругленном участке дороги без удаления существующей разметки
	

	
	27-09-022-04
	на закругленном участке дороги с удалением существующей разметки     

	

	
	Трудазатраты:
	час.
	9,39
	0,32
	0,45
	0,24

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
20
	20
20
	20
20
	20
20

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Таблица КРЕР 27-09-023Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)


	
	Измеритель: 1 м

	
	27-09-023-01
	Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)


	
	Трудазатраты:
	час.
	0,23
	

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
20
20
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	
	

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	





Таблица КРЕР 27-09-030Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей


27-09-030-01Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей
Измеритель: 100 м


	
	Трудазатраты:
	час.
	7,95

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
20
20

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10




Таблица КРЕР 27-09-031Нанесение линии поперечной дорожной
разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами

Измеритель: 10 м2
Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты


	
	Трудазатраты:
	час.
	5,25

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
20
20

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10




Таблица КРЕР 27-09-032Нанесение вертикальной разметки на
железобетонное барьерное ограждение и бетонный бордюр

Измеритель: 100 м2
27-09-032-01Нанесение вертикальной разметки 2.5 на железобетонное барьерное ограждение или 2.7 на бетонный бордюр механизированным способом
27-09-032-02Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бетонный бордюр вручную
27-09-032-03Нанесение вертикальной разметки 2.7 на эксплуатируемый бордюр с изношенной разметкой вручную


	
	Трудазатраты:
	час.
	6,60
	6,46
	6,13

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
20
	20
20
	20
20

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	20











РАЗДЕЛ 10.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Таблица КРЕР 27-10-001Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий
Измеритель: 1 т битума и битумных эмульсий
Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л:
27-10-001-01     вязкого
27-10-001-02     жидкого
Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л:
27-10-001-03     вязкого
27-10-001-04     жидкого
27-10-001-05     Приготовление битумных эмульсий
27-10-001-06     Разогревание битума в котлах емкостью 400 л
	
	Трудазатраты:
	час.
	8,42
	13,15
	13,15
	13,15

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный персонал;
	%
	10
20
	10
20
	10
20
	10
20



	
	Трудазатраты:
	час.
	13,15
	13,15

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный персонал;
	%
	10
20
	10
20



Таблица КРЕР 27-10-002Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки
Измеритель: 100 т     
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:
27-10-002-01     2,5-2,9 т/м3
27-10-002-02     3 т/м3 и более
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:
27-10-002-03     2,5-2,9 т/м3
27-10-002-04     3 т/м3 и более
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:
27-10-002-05     2,5-2,9 т/м3
27-10-002-06     3 т/м3 и более
Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки:
27-10-002-07     типа Г
27-10-002-08     типа Д
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:
27-10-002-09     2,5-2,9 т/м3
27-10-002-10     3 т/м3 и более
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:
27-10-002-11     2,5-2,9 т/м3
27-10-002-12     3 т/м3 и более
Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки:
27-10-002-13     типа Г
27-10-002-14     типа Д
	
	Трудазатраты:
	час.
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инженер дорожник;
	
	
10
	
10
	
10
	
10
	
10

	
	 -вспомогательный персонал.
	%
	10
	10
	10
	10
	10



	
	Трудазатраты:
	час.
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инженер дорожник;
	
	
10
	
10
	
10
	
10
	
10

	
	 -вспомогательный персонал.
	%
	10
	10
	10
	10
	10



	
	Трудазатраты:
	час.
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инженер дорожник;
	
	
10
	
10
	
10
	
10

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10



Таблица КРЕР 27-10-003Приготовление полимерно-битумного вяжущего
Измеритель: 100 т
27-10-003-01     Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта
	
	Трудазатраты:
	час.
	49,69

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10




Таблица КРЕР 27-10-004Приготовление полимерасфальтобетонных смесей
Измеритель: 100 т
Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси:
27-10-004-01     полимерасфальтобетонной
27-10-004-02     полимерасфальтобетонной с противогололедной добавкой «Грикол»
27-10-004-03     щебнемастичной асфальтобетонной
	
	Трудазатраты:
	час.
	5,63
	5,63
	5,63

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10



Таблица КРЕР 27-10-005Приготовление черного фракционного щебня
Измеритель: 100 т смеси
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-01     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-02     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня тверженных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-03     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-04     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня тверженных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-05     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-06     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-07     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-08     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-09     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-10     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-11     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-12     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-13     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-14     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-15     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-16     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-17     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-18     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-19     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-20     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-21     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-22     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов.
27-10-005-23     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-24     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-25     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-26     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-27     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-28     3 т/м3 и более
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:
27-10-005-29     2,5-2,9 т/м3
27-10-005-30     3 т/м3 и более
	
	Трудазатраты:
	час.
	3,41
	3,41
	3,41
	3,41
	3,41

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инженер дорожник;
	
	
10
	
10
	
10
	
10
	
10

	
	 -вспомогательный персонал.
	%
	10
	10
	10
	10
	10



	
	Трудазатраты:
	час.
	3,41
	3,41
	3,41
	3,41
	3,41..

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инженер дорожник;
	
	
10
	
10
	
10
	
10
	
10

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10
	10



	
	Трудазатраты:
	час.
	3,41
	3,41
	4,27
	4,27
	4,27

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инженер дорожник;
	
	
10
	
10
	
10
	
10
	
10

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10
	10



	
	Трудазатраты:
	час.
	4,27
	4,27
	4,27
	4,27
	4,27

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инженер дорожник;
	
	
10
	
10
	
10
	
10
	
10

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10
	10



	
	Трудазатраты:
	час.
	4,27
	4,27
	4,27
	4,27
	4,27

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инженер дорожник;
	
	
10
	
10
	
10
	
10
	
10

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10
	10



	
	Трудазатраты:
	час.
	4,27
	4,27
	4,27
	4,27
	4,27

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инженер дорожник;
	
	
10
	
10
	
10
	
10
	
10

	
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10
	10



Таблица КРЕР 27-10-006Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей
Измеритель: 100 м3 бетона
Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок):
27-10-006-01     В 5 (М75)
27-10-006-02     В 7,5 (М 100)
27-10-006-03     В 10-12,5 (М150)
	1
	Трудазатраты:
	час.
	7,64
	7,64
	7,64

	1.1
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	2
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10



Таблица КРЕР 27-10-007Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере
Измеритель: 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)
Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой из:
27-10-007-01     несвязных грунтов
27-10-007-02     крупнообломочных (грунтогравийных грунтов)
Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, битумо-грунтовой из:
27-10-007-03     несвязных грунтов
27-10-007-04     крупнообломочных (грунтогравийных грунтов)
Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом:
27-10-007-05     несвязных
27-10-007-06     крупнообломочных

	1
	Трудазатраты:
	час.
	3,19
	2,96
	3,51
	3,26

	1.1
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	2
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10



	1
	Трудазатраты:
	час.
	3,51
	3,26

	1.1
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	2
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10

	
	
	
	
	




Таблица КРЕР 27-10-008Приготовление камня


Измеритель: 100 м3 колотого камня
Приготовление камня 6-ой группы:
27-10-008-01для мощения
27-10-008-02для укрепительных работ
Приготовление камня 7-ой группы:
27-10-008-01для мощения
27-10-008-02для укрепительных работ
Приготовление камня 8-11-ых групп:
27-10-008-01для мощения
27-10-008-02для укрепительных работ

	1
	Трудазатраты:
	час.
	25,23
	14,28
	29,81
	17,69

	1.1
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	2
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10



	1
	Трудазатраты:
	час.
	34,48
	21,19

	1.1
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	2
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10

	
	
	
	
	





Таблица КРЕР 27-10-009Приготовление органоминеральных и асфальтогранулобетонных смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200

Измеритель: 100 т
Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200
27-10-009-01органоминеральной № 1
27-10-009-02 органоминеральной № 2
27-10-009-03 органоминеральной № 3
27-10-009-04асфальтогранулобетонной № 4
27-10-009-05асфальтогранулобетонной № 5

	1
	Трудазатраты:
	час.
	3,87
	4,05
	3,87
	4,58
	4,57

	1.1
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	2
	 -вспомогательный персонал;
	%
	10
	10
	10
	10
	10








Сборник 30. МОСТЫ И ТРУБЫ
Раздел 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
МОСТОВ И ТРУБ
Подраздел 1.1. ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ
Таблица КРЕР 30-01-001Устройство подушек под фундаменты
опор мостов
Измеритель: 100 м3 подушки
Устройство подушек под фундаменты опор мостов:
30-01-001-01 щебеночных
30-01-001-02 песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком
30-01-001-03 песчано-щебеночных

	
	Трудозатраты
	час
	13,63
	11,95
	16,86

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	
10
10
10
5
	
10
10
10
5
	
10
10
10
5







Таблица КРЕР 30-01-002Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов

Измеритель: 100 м3 бетона
30 01 002 01 Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов методом вертикально перемещающейся трубы

	
	Трудозатраты
	час
	99,11

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	
10
10
5
5





Таблица КРЕР 30-01-003Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению

Измеритель: 100 м2 перекрытия
30-01-003-01 Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению

	
	Трудозатраты
	час
	15,38

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- вспомогательный персонал;
	
%
	
10
10






Подраздел 1.2. ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ

Таблица КРЕР 30-01-009 Устройство сборных фундаментов труб и опор
мостов

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
30-01-009-01 Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов
	
	Трудозатраты
	час
	24,19

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	
5
10
5
5















Таблица КРЕР 30-01-010 Устройство монолитных фундаментов труб и
опор мостов

Измеритель: 100 м3 бетона в деле
 30-01-010-01 Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов   
	
	Трудозатраты
	час
	111,85

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	
5
5
5
5






Таблица КРЕР 30-01-011 Установка арматурных сеток в монолитных
фундаментах труб и опор мостов


Измеритель: т арматуры
30-01-011-01 Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор

	
	Трудозатраты
	час
	6,55

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	
5
-
5
5





Таблица КРЕР 30 01 012 Устройство монолитного железобетонного
ростверка под опоры эстакад,  мостов и путепроводов в
деревометаллической опалубке

Измеритель: м3 бетона
 30-01- 012-01 Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке

	
	Трудозатраты
	час
	1,86

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	
-
10
5
5




Подраздел 1.3. ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ

Таблица КРЕР 30-01-018 Сооружение сборных железобетонных
опор мостов

 Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Сооружение сборных железобетонных опор мостов стоечных под дороги:
        30-01-018-01 железные
        30-01-018-02 автомобильные
              30-01-018-03 Сооружение сборных железобетонных опор мостов сооружение сборных железобетонных опор-стенок мостов
Сооружение сборных железобетонных опор мостов из контурных блоков:
             30-01-018-04 сборка блоков до 5 т
             30-01-018-05 сборка блоков свыше 5 т
             30-01-018-06 с заполнением ядра бетонными блоками

	
	Трудозатраты
	час
	26,61
	43,33
	39,44

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	
15
15
15
-
	
15
15
15
-
	
15
15
15
-



	
	Трудозатраты
	час
	20,66
	28,77
	11,88

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	
15
15
15
-
	
15
15
15
-
	
15
15
15
-




Таблица КРЕР 30-01-019 Заполнение ядра опор из контурных блоков
бетоном
Измеритель: 100 м3 бетона в деле
30-01-019-01 Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном
	
	Трудозатраты
	час
	43,74

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	
10
10
10
10






Таблица КРЕР 30-01-020 Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше

Измеритель: 100 и3 бетона в деле
Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше:
30-01-020-01 без облицовки
30-01-020-02 с одновременной облицовкой
	
	Трудозатраты
	час
	67,99
	58,07

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	
10
10
10
5
	
10
10
10
5




Таблица КРЕР 30 01 021 Сооружение монолитных бетонных опор мостов
при подаче бетона с плав средств

Измеритель: 100 м3 бетона в деле
Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плав средств:
30-01-021-01 без облицовки
30-01-021-02 с одновременной облицовкой
	
	Трудозатраты
	час
	80,57
	60,43

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	
10
10
10
5
	
10
10
10
5




Таблица КРЕР 30-01-022 Армирование опор искусственных сооружений

 Измеритель: т арматуры
      30-01-022-01 Армирование опор искусственных сооружений
	
	Трудозатраты
	час
	4,94

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
-
-




Таблице КРЕР 30-01-023 Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной
площадью поперечного сечения до 15 м.

 Измеритель: м3 бетона
 30-01-023-01 Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке п риведенной площадью поперечного сечения до 15 м2

	
	Трудозатраты
	час
	3,51

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
5
5



Таблица КРЕР 30-01-024 Устройство из монолитного железобетона
подферменных площадок  прокладных рядов, крыльев устоев,
тротуарных консолей

Измеритель: 100 м3 железобетона в деле
                 Устройство из монолитного железобетона:
                 30-01-024-01 подферменных площадок и прокладных рядов на суше
                 30-01-024-02 подферменных площадок, укладываемых с плавсредств
                 30-01-024-03 крыльев устоев
                 30-01-024-04 тротуарных консолей

	
	Трудозатраты
	час
	113,82
	125,38
	163,47
	162,2

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
5
-
	
10
10
5
-
	
10
10
5
-
	
10
10
5
-










Таблица КРЕК 30-01-025 Установка сборных железобетонных конструкий  подферменников   ригелей на мостах под автомобильные и
железные дороги.
 Измеритель: 100 м3 сборного железобетона
    Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей:
                   30-01-025-01 одноблочных на мостах под автомобильные дороги
                   30-01-025-02 двухблочных на мостах под автомобильные дорог
                   30-01-025-03 на мостах под железные дорог
	
	Трудозатраты
	час
	59,15
	35,67
	76,60

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
5
-
	
10
10
5
-
	
10
10
5
-





Таблица КРЕР 30-01-026 Устройство облицовки опор мостов

Измеритель: 100 м2 облицовки
                       Устройство облицовки опор мостов:
    30-01-026-01 массивной
    30-01-026-02 навесной из камня
    30-01-026-03 ледорезов

	
	Трудозатраты
	час
	39,83
	42,07
	57,20

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
5

	
10
10
5

	
10
10
5
-




Таблица КРЕР 30-01-027 Разборка кладки опор мостов и труб
                      Измеритель: 100 м3 кладки
                              Разборка кладки опор мостов и труб:
                     30-01-027-01 бетонной
                     30-01-027-02 железобетонной
                     30-01-027-03 При разборке кладки в русле реки добавлять к расценкам 
                                                   30-01-027-01,30-01-027-02
	
	Трудозатраты
	час
	51,98
	132,37
	11,91

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
5
10
5
-
	
5
10
5
-
	
5
10
5
-




Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ
МОСТОВ

Подраздел 2.1. ОПОРНЫЕ ЧАСТИ
Таблица КРЕР 30-02-001 Установка стальных опорных частей
пролетных строений мостов
Измеритель: опорная часть
Установка опорных частей пролетных строений мостов из
 полимерных материалов, резины и фторопласта
30-02-001-01 тангенциальных
30-02-001-01 секторных
	
	Трудозатраты
	час
	0,22
	0,55

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
10
5
	
10
10
10
5

	








Таблица КРЕР 30-02-002 Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта

Измеритель: опорная часть
30-02-002-01 Установка опорных частей пролетных строений из полимерных материалов, резины и фторопласта     
	
	Трудозатраты
	час
	0,03

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
5
5












Подраздел 2.2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ
МОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Таблица КРЕР 30-02-005 Установка на опоры железобетонных
пролетных строении мостов под один железнодорожный путь

Измеритель: пролетное строение
               Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный
               путь длиной до:
                  30-02-005-01 6 м, стреловыми кранами
                  30-02-005-02 12 м, стреловыми кранами
                  30-02-005-03 18 м, консольными кранами
                  30-02-005-04 24 м, консольными кранами
                  30-02-005-05 34,3 м, консольными кранами
	
	Трудозатраты
	час
	5,3
	6,91
	25,99
	29,88
	27,51

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
20
-
	
10
10
20
-
	
10
10
20
-
	
10
10
20
-
	
10
10
20
-














Таблица КРЕР 30-02-006 Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами  пролетных строений мостов под один железнодорожный путь
Измеритель: пролетное строение
Установка на опоры мостов двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной до:
30-02-006-01 6 м
30-02-006-02 12 м
	
	Трудозатраты
	час
	8,14
	10,81

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
20
-
	
10
10
20
-








Таблица КРЕР 30-02-007 Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь

Измеритель: балка пролетного строения
30-02-007-01 Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь
	
	Трудозатраты
	час
	13,43

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
20
-















Подраздел 2.3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ
МОСТОВ
Таблица КРЕР 30-02-014 Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов

Измеритель: балка пролетного строения
Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной до:
30-02-014-01 24 м
30-02-014-02 33 м
30-02-014-03 42 м
	
	Трудозатраты
	час
	8,67
	13,50
	17,45

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
10
5
	
10
10
10
5
	
10
10
10
5




Таблица КРЕР 30-02-015 Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов

Измеритель: балка пролетного строения
Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов длиной до:
30-02-015-01 9 м
30-02-015-02 15 м
30-02-015-03 18 м
Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до:
30-02-015-04 12 м
30-02-015-05 15 м
30-02-015-06 18 м
30-02-015-07 21 м
30-02-015-08 24 м
Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до:
30-02-015-09 18 м       '
30-02-015-10 21 м
30-02-015-11 24 м
30-02-015-12 33 м
30-02-015-13 42 м
Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до:
	30-02-015-14
	18 м 

	30-02-015-15
	21 м

	30-02-015-16
	24 м

	30-02-015-17
	33 м

	30-02-015-18
	42 м




	
	Трудозатраты
	час
	0,78
	0,94
	1,33
	1,66

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
10
-
	
10
10
10
-
	
10
10
10
-
	
10
10
10
-



	
	Трудозатраты
	час
	1,87
	2,25
	2,33
	2,76

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
10
-
	
10
10
10
-
	
10
10
10
-
	
10
10
10
-



	
	Трудозатраты
	час
	5,27
	5,64
	5,88
	10,27

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
10
-
	
10
10
10
-
	
10
10
10
-
	
10
10
10
-



	
	Трудозатраты
	час
	1,60
	3,29
	3,29
	3,29
	4,57
	5,10

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

10
10
10
-
	

10
10
10
-
	

10
10
10
-
	

10
10
10
-
	

10
10
10
-
	

10
10
10
-




Таблица КРЕР 30-02-016 Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях

Измеритель: 100 м3 железобетонных конструкций пролетного строения
               Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях под:
 30-02-016-01 метропроезд
30-02-016-02 автопроезд
	
	Трудозатраты
	час
	180,45
	105,75

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

10
5
5
-
	

10
5
5
-





Таблица КРЕР 30-02-017 Навесная сборка железобетонных
пролетных строений мостов под автомобильную дорогу

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона
   30-02-017-01 Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу

	
	Трудозатраты
	час
	58,33

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
20
10
20
-





Таблица КРЕР 30-02-018 Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке  железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу

Измеритель: т арматуры
  30-02-018-01 Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных  строений мостов под автомобильную дорогу
	
	Трудозатраты
	час
	     142,93

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
5
-
-
-





Таблица КРЕР 30-02-019 Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных
пролетных строений
Измеритель: 100 т плашкоутов
30-02-019-01 Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений
	
	Трудозатраты
	час
	     111,78

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
5
-
5
-





Таблица КРЕР 30-02-020 Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных

Измеритель: 100 т неинвентарных элементов
30-02-020-01 Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений
	
	Трудозатраты
	час
	65,61

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
5
-
10
-





Таблица КРЕР 30-02-021 Перевозка на плаву и установка на опоры
металлических  пролетных  строений мостов

Измеритель: пролетные строение
Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной до:
30-02-021-01   88 м
30-02-021-02   110 м
30-02-021-03    158 м
	
	Трудозатраты
	час
	93,35
	102,04
	114,71

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

20
-
10
-
	

20
-
10
-
	

20
-
10
-





Таблица КРЕР 30 02 022 Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетныхстроений мостов

Измеритель: 100 м3 железобетонных пролетных строений
  Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой:
  30-02-022-01 до 800 т     
  30-02-022-02 свыше 800 т
	
	Трудозатраты
	час
	31,22
	15,38

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
20
-
10
-
	
20
-
10
-





Подраздел 2.4. СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ
ПЛИТНО-  РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК)

Таблица КРЕР 30-02-030 Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных    строений  автодорожных
мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)

Измеритель: т подмостей
 30-02-030-01 Сборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций
 30-02-030-02 Разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций

	
	Трудозатраты
	час
	0,78
	0,07

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

30
-
10
-
	

30
-
10
-






Таблица КРЕР 30-02-031 Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся  подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)

Измеритель: пролетное строение подмостей
      30-02-031-01Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) на расстояние до 80м.
      30-02-031-02 На каждые дополнительные 10 м надвижки добавлять к 30-02-031-1


	
	Трудозатраты
	час
	17,66
	0,40

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

20
10
10
5
	

20
10
10
5




Таблица КРЕР 30-02-032 Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений  автодорожного моста плитно-ребристой   конструкции (ПРК)
Измеритель: 100 м3 сборного железобетона
30-02-032-01 Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно- ребристой конструкции (ПРК)
	
	Трудозатраты
	час
	     17,83

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
20
-
10
5






Таблица КРЕР 30-02-033 Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК).
 Измеритель: т арматуры
 30-02-033-01 Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)

	
	Трудозатраты
	час
	     7,99

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
5
-
5
5




Раздел 3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И
ПЕШЕХОДНЫЕ  МОСТЫ
Подраздел 3.1. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Таблица КРЕР 30-03-001 Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона  через железные дороги

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона
     Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги:
     30-03-001-01 одностоечных
     30-03-001-02 двухстоечных
     30-03-001-03 многостоечных

	
	Трудозатраты
	час
	41,85
	54,07
	99,06

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
20
-
5
5
	
20
-
5
5
	
20
-
5
5





Таблица КРЕР 30-03-002 Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через
железные дороги

Измеритель: балка пролетного строения
Установка железобетонных пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной:
30-03-002-01 до 12 м
30-03-002-02 до 15 м
30-03-002-03 до 18 м
30-03-002-04 до 24 м
30-03-002-05 свыше 24 м

	
	Трудозатраты
	час
	1,03
	1,04
	1,41
	1,49
	3,24

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

20
-
20
-
	

20
-
20
-
	

20
-
20
-
	

20
-
20
-
	

20
-
20
-





Подраздел 3.2. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ
ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ
Таблица КРЕР 30-03-008Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную агрузку из сборного железобетона через
автомобильные дороги
Измеритель: 100 м3 сборного железобетона
Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги:
30-03-008-01 одностоечных
30-03-008-02 двухстоечных
30-03-008-03 многостоечных

	
	Трудозатраты
	час
	15,43
	14,78
	28,65

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%
	

15
10
5
5
	

15
10
5
5
	

15
10
5
5













Подраздел 3.3. ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ
Таблица КРЕР 30-03-012 Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги

Измеритель: м3 сборных железобетонных конструкций
Сооружение железобетонных конструкций:
30-03-012-01 опор одностоечных
30-03-012-02 опор многостоечных
30-03-012-03 лестничных сходов на платформу
30-03-012-04 лестничных сходов на землю

	
	Трудозатраты
	час
	0,33
	0,49
	0,72
	0,57

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

20
5
5
5
	

20
5
5
5
	

20
5
5
5
	

20
5
5
5






Таблица КРЕР 30-03-013 Установка железобетонных пролетных
строений пешеходных мостовчерез железные дороги

Измеритель: пролетное строение
             Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной до:
             30-03-013-01  12 м;
             30-03-013-02   15м;
             30-03-013-03   18м;
             30-03-013-04   24м;
             30-03-013-05   27 м.

	
	Трудозатраты
	час
	3,69
	3,74
	4,53
	4,68
	5,76

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

20
-
15
-
	

20
-
15
-
	

20
-
15
-
	

20
-
15
-
	
20
-
15
-





Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ

Таблица КРЕР 30-04-001 Установка кранами стальных пролетных строений мостов
  Измеритель: пролетное строение
            Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной:
            30-04-001-01 до 12 м (пакетные однопролетные)
            30-04-001-02 до 30 м
            30-04-001-03 свыше 30 м

	
	Трудозатраты
	час
	2,56
	20,97
	42,24

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
-
20
-
	
10
-
20
-
	
10
-
20
-








Таблица КРЕР 30-04-002 Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом

Измеритель: т пролетного строения
30-04-002-01 до 66 м;
30-04-002-02 до 88 м;
30-04-002-03 до 110 м;
30-04-002-04 свыше 110 м.

	
	Трудозатраты
	час
	1,99
	1,78
	1,71
	1,60

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	
20
-
20
-
	
20
-
20
-
	
20
-
20
-
	
20
-
20
-





Таблица КРЕР 30-04-003 Продольная передвижка однопутных
стальных пролетных строений мостов по готовому основанию

Измеритель: пролетное строение
Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом до:
55 м, расстояние передвижки до 60 м 70 м, расстояние передвижки до 90 м 80 м, расстояние передвижки до 90 м 90 м, расстояние передвижки до 120 м 110 м, расстояние передвижки до 150 м
Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к расценке:30-04-003-1, 30-04-003-2,30-04-003-3, 30-04-003-4,
30-04-003-05;
30-04-003-01
30-04-003-02
30-04-003-03
30-04-003-04
30-04-003-05
30-04-003-06
30-04-003-07
30-04-003-08
30-04-003-09
30-04-003-10

	
	Трудозатраты
	час
	120,41
	146,51
	127,56
	158,49
	226,95

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	

10
10
20
-
	

10
10
20
-
	

10
10
20
-
	

10
10
20
-
	

10
10
20
-




	
	Трудозатраты
	час
	4,11
	4,85
	4,85
	6,42
	7,38

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	

10
10
20
-
	

10
10
20
-
	

10
10
20
-
	

10
10
20
-
	

10
10
20
-


Таблица КРЕР 30-04-004 Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м
Измеритель: пролетное строение
Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной до:
30-04-004-01       80м
 30-04-004-02      110м
 30-04-004-03      160м
Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к расценке:
30-04-004-04   30-04-004-1
30-04-004-05   30-04-004-2
30-04-004-06   30-04-004-3

	
	Трудозатраты
	час
	28,36
	3,16
	51,35

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

10
10
20
-
	

10
10
20
-

	

10
10
20
-




	
	Трудозатраты
	час
	5,77
	6,84
	8,39

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

10
10
20
-
	

10
10
20
-

	

10
10
20
-




Таблица КРЕР 30-04-005 Подъем стальных пролетных строений мостов

Измеритель: м подъема пролетного строения
Подъем стальных пролетных строений мостов длиной:
30-04-005-01 до 88 м
30-04-005-02 свыше 88 м

	
	Трудозатраты
	час
	16,92
	14,11

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
5
15
-
	
10
5
15
-




Таблица КРЕР 30-04-006 Опускание стальных пролетных строений
мостов
Измеритель: м опускания стального пролетного строения
Опускание стальных пролетных строений мостов длиной:
30-04-006-01 до 88 м
30-04-006-02 свыше 88 м

	
	Трудозатраты
	час
	13,23
	13,51

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
5
15
-
	
10
5
15
-




Таблица КРЕР 30-04-007 Укрупнительная сборка ортотропных плит

Измеритель: т металлоконструкций
30-04-007-01 Укрупнительная сборка ортотропных плит


	
	Трудозатраты
	час
	
4,93

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
5
-
5
-




Таблица КРЕР 30-04-008 Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений
моста (на подмостях)

Измеритель: т металлоконструкций
30-04-008-01 Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)


	
	Трудозатраты
	час
	
0,21

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
15
-
10
-


Таблица КРЕР 30-04-009 Надвижка пролетного строения моста методом
скольжения
Измеритель: 10000 т-м
30-04-ОО9-01 Надвижка пролетного строения моста методом скольжения с места сборки в первый пролет (до постоянной опоры)
30-04-009-02 Добавлять на каждый последующий 1 м после первого пролета к расценке 30-04-009-1

	
	Трудозатраты
	час
	81,77
	22,32

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
	
%

	

10
-
5
	

10
-
5






Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ

Таблица КРЕР 30-06-001 Устройство деревянных опор

Измеритель: м3 лесоматериала в деле
Устройство деревянных опор длиной до Юм, однорядных из:
30-06-001-01 бревен
30-06-001-02 брусьев
Устройство деревянных опор длиной до 40 м,
30-06-001-03 двухрядных из бревен
30-06-001-04 двухрядных из брусьев
30-06-001-05 рамных из бревен
30-06-001-06 рамных из брусьев
Устройство деревянных опор длиной более 40 м, рамных из: 30-06-001-07 бревен 30-06-001-08 брусьев
Устройство деревянных опор ряжевых из:
30-06-001-09 бревен
30-06-001-10 брусьев
Устройство деревянных опор шатровых ледорезов:
30-06-001-11 бревен
30-06-001-12 брусьев

	
	Трудозатраты
	час
	5,43
	5,96
	6,85
	5,71
	6,13
	4,46

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

10
5
10
-
	

10
5
10
-
	

10
5
10
-
	

10
5
10
-
	

10
5
10
-
	

10
5
10
-





	
	Трудозатраты
	час
	5,49
	6,02
	5,35
	4,46
	5,49
	6,02

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

10
5
10
-
	

10
5
10
-
	

10
5
10
-
	

10
5
10
-
	

10
5
10
-
	

10
5
10
-




Таблица КРЕР 30-06-002 Устройство деревянных пролетных строений мостов

Измеритель: м3 лесоматериала в деле
Устройство деревянных пролетных строений мостов под железную дорогу из:
30-06-002-01 бревен
30-06-002-02 брусьев
Устройство деревянных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу:
30-06-002-03 из бревен
30-06-002-04 из брусьев
30-06-002-05 с дощато-гвоздевыми фермами

	
	Трудозатраты
	час
	6,2
	5,48
	5,0
	4,8
	5,01

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

10
5
10
-
	

10
5
10
-
	

10
5
10
-
	

10
5
10
-
	

10
5
10
-





Раздел 7. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ (ОСНОВАНИЯХ) И ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ
Подраздел 1.1. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ


Таблица КРЕР 30 07 001 Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетонных блоков
  Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб
  под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб до:
30-07-001-01-1 м
30-07-001-02-2 м

	
	Трудозатраты
	час
	0,14
	0,11

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	
5
10
10
5
	
5
10
10
5




Таблица КРЕР 30-07-002Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под  насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетона звеньев
                 Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями  железных и автомобильных дорог отверстием труб:
30-07-002-01       0,5 м, высота насыпи до         0/0,9 м
30-07-002-02        0,75 м, высота насыпи до     0/1,35 м
 30-07-002-03      1 м, высота насыпи до             3/4 м
30-07-002-04       1 м, высота насыпи до            6/7 м
 30-07-002-05      1,25 м, высота насыпи до       3/4 м 3
30-07-002-06       1,25 м, высота насыпи до       7/8 м
30-07-002-07       1,25 м, высота насыпи до       19/20 м
30-07-002-08       1,5 м, высота насыпи до          3/3 м
30-07-002-09       1,5 м, высота насыпи до          8/9 м
30-07-002-10       1,5 м, высота насыпи до         19/20 м
30-07-002-11       2 м, высота насыпи до              3/5 м
 30-07-002-12      2 м, высота насыпи до              8/8 м
30-07-002-13       2 м, высота насыпи до             19/20 м
	
	Трудозатраты
	час
	0,92
	0,67
	0,69
	0,57
	0,62
	0,34
	0,26

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5



	
	Трудозатраты
	час
	0,32
	0,28
	0,20
	0,27
	0,22
	0,18

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	


5
10
10
5
	


5
10
10
5
	


5
10
10
5
	


5
10
10
5
	


5
10
10
5
	


5
10
10
5





Таблица КРЕР 30-07-003 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и
автомобильных дорог
Измеритель: м3 железобетона звеньев
         Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:
30-07-003-01     0,5 м, высота насыпи до      0/0,9 м
30-07-003-02     0,75 м, высота насыпи до    0/1,35 м
30-07-003-03     1 м, высота насыпи до        3/4 м
30-07-003-04     1 м, высота насыпи до        6/7 м
30-07-003-05     1,25 м, высота насыпи до    3/4 м
30-07-003-06     1,25 м, высота насыпи до    7/8 м
30-07-003-07     1,25 м, высота насыпи до     19/20 м
30-07-003-08     1,5 м, высота насыпи до        3/3 м
30-07-003-09     1,5 м, высота насыпи до        8/9 м
30-07-003-10     1,5 м, высота насыпи до       19/20 м
30-07-003-11     2 м, высота насыпи до            3/5 м
30-07-003-12     2 м, высота насыпи до            8/8 м
30-07-003-13     2 м, высота насыпи до           19/20 м

	
	Трудозатраты
	час
	0,93
	0,70
	0,58
	0,48
	0,47
	0,40
	0,40

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5



	
	Трудозатраты
	час
	0,40
	0,35
	0,24
	0,33
	0,26
	0,21

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
5
10
10
5
	
5
10
10
5
	
5
10
10
5
	
5
10
10
5
	
5
10
10
5
	
5
10
10
5




Таблица КРЕР 30-07-004 Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетона звеньев
                Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:
30-07-004-01    2x0,75 м, высота насыпи до      0/1,35 м
30-07-004-02    2x1 м, высота насыпи до           3/4 м
30-07-004-03    2x1 м, высота насыпи до           6/7 м
 30-07-004-04   2x1,25 м, высота насыпи до      3/3 м
 30-07-004-05   2x1,25 м, высота насыпи до      7/8 м
 30-07-004-06   2x1,25 м, высота насыпи до      19/20 м
30-07-004-07    2x1,5 м, высота насыпи до         3/3 м
30-07-004-08    2x1,5 м, высота насыпи до        8/9 м
 30-07-004-09   2x1,5 м, высота насыпи до        19/20 м
 30-07-004-10   2x2 м, высота насыпи до           8/9 м
30-07-004-11    2x2м м, высота насыпи до        19/20 м

	
	Трудозатраты
	час
	0,98
	1,11
	0,93
	1,01
	0,86
	0,59
	0,97

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	

%

	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5



	
	Трудозатраты
	час
	0,84
	0,52
	0,98
	0,59

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
5
10
10
5
	
5
10
10
5
	
5
10
10
5
	
5
10
10
5




Таблица КРЕР 30-07-005 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных  железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетона звеньев
           Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:
 30-07-005-01     2x0,75 м, высота насыпи до     0/1,35 м
 30-07-005-02     2x1 м, высота насыпи до         3/4 м
 30-07-005-03     2x1 м, высота насыпи до         6/7 м
 30-07-005-04     2x1,25 м, высота насыпи до    3/3 м
 30-07-005-05     2x1,25 м, высота насыпи до    7/8 м
 30-07-005-06     2x1,25 м, высота насыпи до    19/20 м
 30-07-005-07     2x1,5 м, высота насыпи до      3/3 м
 30-07-005-08    2x1,5 м, высота насыпи до       8/9 м
 30-07-005-09    2x1,5 м, высота насыпи до       19/20 м
 30-07-005-10    2x2 м, высота насыпи до          8/9 м
 30-07-005-11    2x2 м, высота насыпи до         19/20 м

	
	Трудозатраты
	час
	1,03
	1,19
	0,99
	1,09
	0,93
	0,64
	1,04

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5




	
	Трудозатраты
	час
	0,91
	0,57
	1,05
	0,63

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
5
10
10
5
	
5
10
10
5
	
5
10
10
5
	
5
10
10
5




Таблица КРЕР 30-07-006 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных  круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог
Измеритель: м3 железобетона звеньев
             Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями  железных и автомобильных дорог отверстием труб:
 30-07-006-01      3x0,75 м, высота насыпи до   0/1,35 м
 30-07-006-02      3x1 м, высота насыпи до       3/4 м
 30-07-006-03     3x1 м, высота насыпи до        6/7 м
 30-07-006-04     3x1,25 м, высота насыпи до   3/3 м
 30-07-006-05     3x1,25 м, высота насыпи до  7/8 м
 30-07-006-06     3x1,25 м, высота насыпи до  19/20 м
 30-07-006-07     3x1,5 м, высота насыпи до    3/3 м
 30-07-006-08     3x1,5 м, высота насыпи до    8/9 м
 30-07-006-09     3x1,5 м, высота насыпи до   19/20 м
 30-07-006-10     3x2 м, высота насыпи до      3/5 м
 30-07-006-11     3x2 м, высота насыпи до      8/8 м
 30-07-006-12     3x2 м, высота насыпи до      19/20 м

	
	Трудозатраты
	час
	1,13
	1,37
	1,10
	1,25
	1,08
	0,75
	1,21

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
-вспомогательный перснал;
	
%

	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5



	
	Трудозатраты
	час
	1,02
	0,66
	1,29
	0,94
	0,76

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5





Таблица КРЕР 30-07-007 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и
автомобильныхдорог
Измеритель: м3 железобетона звеньев
    Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:
30-07-007-01       3x0,75 м, высота насыпи до        0/1,35 м
 30-07-007-02      3x1 м, высота насыпи до             3/4 м
30-07-007-03      3x1 м, высота насыпи до              6/7 м
 30-07-007-04     3x1,25 м, высота насыпи до         3/3 м
30-07-007-05      3x1,25 м, высота насыпи до         7/8 м
 30-07-007-06     3x1,25 м* высота насыпи до      19/20 м
30-07-007-07     3x1,5 м, высота насыпи до            3/3 м
 30-07-007-08    3x1,5 м, высота насыпи до            8/9 м
30-07-007-09     3x1,5 м, высота насыпи до           19/20 м
30-07-007-10     3x2 м, высота насыпи до               3/5 м
30-07-007-11    3x2 м, высота насыпи до                8/8 м
30-07-007-12    3x2 м, высота насыпи до                19/20 м
	
	Трудозатраты
	час
	1,15
	0,8
	1,29
	1,10
	1,15
	0,8
	1,29

	
	Трудозатраты на технический надзор:
-инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5




	
	Трудозатраты
	час
	1,10
	0,7
	1,37
	1,0
	0,81

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5
	

5
10
10
5






Подраздел 7.2. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО
МЕТАЛЛА

Таблица КРЕР 30-07-010 Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные  трубы из гофрированного металла

Измеритель: м3 подготовки
30-07- 010-01 Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла

	
	Трудозатраты
	час
	0,46

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	
10
10
-




Таблица КРЕР 30-07-011 Укладка водопропускных труб из гофрированного
металла
Измеритель: м одноочковой трубы
Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром:
30-07-011-01 1,5 м
30-07-011-02 2 м
30-07-011-03 Зм
	
	Трудозатраты
	час
	0,91
	1,42
	2,0

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	

10
10
5
	

10
10
5
	

10
10
5




Подраздел 7.3. ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

Таблица КРЕР 30-07-014 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб

Измеритель: м3 сборных конструкций
       Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием:
	30-07-014-01
	0,5 м
	

	30-07-014-02
	0,75 м
	

	30-07-014-03
	1-2 м
	

	30-07-014-04
	2x0,75 м
	

	30-07-014-05
	2x1 м
	

	30-07-014-06
	2х (1,25-2) м 
	

	30-07-014-07
	3x0,75 м
	

	30-07-014-08
	3x1 м
	

	30-07-014-09
	3x1,25 м
	

	30-07-014-10
	Зх (1,5-2) м 

	

	
	Трудозатраты
	час
	0,49
	0,32
	0,42
	0,38
	0,57

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	
10
5
5
	
10
5
5
	
10
5
5
	
10
5
5
	
10
5
5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Трудозатраты
	час
	0,61
	0,30
	0,70
	0,68
	0,72

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	
10
5
5
	
10
5
5
	
10
5
5
	
10
5
5
	
10
5
5





Таблица КРЕР 30-07-015 Сооружение оголовков удлиняемых круглых
водопропускных труб
Измеритель: м3 сборных конструкций
     Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием:
 30-07-015-01     0,5 м
 30-07-015-02     0,75 м
 30-07-015-03     1-2 м
 30-07-015-04     2x0,75 м
 30-07-015-05     2x1 м
 30-07-015-06     2х (1,25-2) м
 30-07-015-07     3x0,75 м
 30-07-015-08     3x1 м
 30-07-015-09     3x1,25 м
 30-07-015-10     Зх (1,5-2) м

	
	Трудозатраты
	час
	0,57
	0,37
	0,45
	0,45
	0,61

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	
10
5
5
	
10
5
5

	
10
5
5
	
10
5
5
	
10
5
5



	
	Трудозатраты
	час
	0,64
	0,33
	0,73
	0,71
	0,75

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	
10
5
5
	
10
5
5
	
10
5
5
	
10
5
5

	
10
5
5





Подраздел 7.4. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица КРЕР 30-07-018 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и
автомобильных дорог
Измеритель: м3 железобетона плит (норма 01);
                        м3  железобетона звеньев (нормы 02-18)
30-07-018-01 Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных труб
  Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб (на железных дорогах/на
автомобильных  дорогах) отверстием:
30-07-018-02    1,0 м, высота насыпи до       7/7 м
30-07-018-03    1,0 м, высота насыпи до      19/19 м
30-07-018-04    1,25 м, высота насыпи до    7/7 м
30-07-018-05    1,25 м, высота насыпи до    19/19 м
30-07-018-06    1,5 м, высота насыпи до      3,5/3,5 м
30-07-018-07    1,5 м, высота насыпи до     9/9 м
30-07-018-08    1,5 м,-высота насыпи до    19/19 м
30-07-018-09    2 м, высота насыпи до       3,5/5 м
30-07-018-10    2 м, высота насыпи до       9/10 м
30-07-018-11    2 м, высота насыпи до       19/20 м
30-07-018-12    2,5 м, высота насыпи до    3,5/5 м
30-07-018-13    2,5 м, высота насыпи до    9/10 м
30-07-018-14   2,5 м, высота насыпи до     19/20 м
30-07-018-15   3 м, высота насыпи до         9/10 м
30-07-018-16   3 м, высота насыпи до        19/20 м
30-07-018-17   4 м, высота насыпи до         9/10 м
30-07-018-18   4 м, высота насыпи до        19/20 м


	
	Трудозатраты
	час
	2,86
	0,38
	0,33
	0,34
	0,29
	0,32
	0,28

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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	Трудозатраты
	час
	0,23
	0,30
	0,25
	0,19
	0,26
	0,21
	0,16

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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	Трудозатраты
	час
	0,17
	0,14
	0,16
	0,13

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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Таблица КРЕР 30-07-019 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетона плит (норма 01);
                         м3 железобетона звеньев (нормы 02-18)
30-07-019-01 Укладка плит под звенья прямоугольных труб
           Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб (на железных дорогах/на автомобильных дорогах) отверстием:

30-07-019-02      1,0 м, высота насыпи до      7/7 м
30-07-019-03      1,0 м, высота насыпи до      19/19 м
30-07-019-04      1,25 м, высота насыпи до    7/7 м
30-07-019-05      1,25 м, высота насыпи до    19/19 м
30-07-019-06      1,5 м, высота насыпи до      3,5/3,5 м
30-07-019-07      1,5 м, высота насыпи до      9/9 м
30-07-019-08      1,5 м, высота насыпи до     19/19 м
30-07-019-09      2,0 м, высота насыпи до     3,5/5 м
30-07-019-10      2,0 м, высота насыпи до     9/10 м
30-07-019-11      2,0 м, высота насыпи до      19/20 м
30-07-019-12      2,5 м, высота насыпи до     3,5/5 м
30-07-019-13      2,5 м, высота насыпи до     9/10 м
30-07-019-14      2,5 м, высота насыпи до     19/20 м
30-07-019-15      3,0 м, высота насыпи до     9/10 м
30-07-019-16      3,0 м, высота насыпи до     19/20 м
30-07-019-17      4,0 м, высота насыпи до     9/10 м
30-07-019-18      4,0 м, высота насыпи до     19/20 м

	
	Трудозатраты
	час
	3,47
	0,49
	0,43
	0,44
	0,38
	0,41
	0,36

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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	Трудозатраты
	час
	0,30
	0,39
	0,33
	0,25
	0,34
	0,27
	0,21

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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	Трудозатраты
	час
	0,18
	0,18
	0,21
	0,16

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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Таблица КРЕР 30-07-020 Сооружение оголовков одноочковых и двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог
Измеритель: м3 железобетонных конструкций
                    Сооружение оголовков одноочковых двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных отверстием труб до:
30-07-020-01     1,25 м
30-07-020-02     2 м
30-07-020-03     2,5 м
                    Сооружение оголовков одноочковых двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, выходных отверстием труб до:
30-07-020-04     1,25 м
30-07-020-05     2 м
30-07-020-06     2,5 м
30-07-020-07   Сооружение оголовков одноочковых и двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных и выходных отверстием труб, до 3-4 м

	
	Трудозатраты
	час
	0,24
	0,21
	0,20
	0,21
	0,24
	0,22
	0,19

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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Таблица КРЕР 30-07-021 Сооружение оголовков, удлиняемых одноочковых и двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог.
Измеритель: м3 железобетонных конструкций
Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог:
30-07-021-01 входных отверстием труб до 1,25 м
30-07-021-02 входных отверстием труб до 2 м
30-07-021-03 входных отверстием труб до 2,5 м
30-07-021-04 выходных отверстием труб до 1,25 м
      30-07-021-05 выходных отверстием труб до 2 м
      30-07-021-06 выходных отверстием труб до 2,5 м
      30-07-021-07 входных и выходных отверстием труб до 3-4 м

	
	Трудозатраты
	час
	0,26
	0,23
	0,22
	0,23
	0,26
	0,25
	0,21

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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Подраздел 7.5. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица КРЕР 30-07-024 Укладка звеньев, установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 сборных конструкций
                     Установка блоков стенок одноочковых водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до:
30-07-024-01 3 м
30-07-024-02 6 м
                     Установка блоков стенок двухочковых водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до:
30-07-024-03 3 м
30-07-024-04 6 м
	
	Трудозатраты
	час
	0,35
	0,56
	0,38
	0,46

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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Таблица КРЕР 30-07-025 Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и
автомобильных дорог
Измеритель: м3 сборных конструкций
      Установка блоков стенок одноочковых водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и   оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до:
30-07-025-01    3 м
      30-07-025-02    6 м
           Установка блоков стенок двухочковых водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до:
        30-07-025-03 3 м
        30-07-025-04 6 м

	
	Трудозатраты
	час
	0,44
	0,70
	0,48
	0,57

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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Таблица КРЕР 30-07-026 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог
Измеритель: м3 сборных конструкций
            Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием до:
30-07-026-01   3 м
30-07-026-02   6 м
	
	Трудозатраты
	час
	0,30
	0,13

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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Таблица КРЕР 30- 07-027 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и
автомобильных дорог
Измеритель: м3 сборных конструкций
        Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых  труб под насыпями труб отверстием до:
30-07-027-01      3 м
30-07-027-02      б м

	
	Трудозатраты
	час
	0,33
	0,14

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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Подраздел 7.6. ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ

Таблица КРЕР 30-07-030 Устройство железобетонных водоотводных лотков

Измеритель: 100 м лотка
Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной до:
30-07-030-01 0,35 м
30-07-030-02 0,5 м
30-07-030-03 0,7 м
Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной до:
30-07-030-04 0,75 м
30-07-030-05 1,25 м
       30-07-030-06 1,5 м
	
	Трудозатраты
	час
	10,26
	11,99
	19,92
	26,65
	45,2
	55,61

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ
Подраздел 8.1. ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ

Таблица КРЕР 30-08-001 Установка стальных сварных перил на
мостах и путепроводах
Измеритель: т перил
30-08-001-01 Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах                                       
	
	Трудозатраты
	час
	31,94

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник.
	

	
10










Таблица КРЕР 30-08-002 Установка железобетонных сборных перил на
мостах  и путепроводах
Измеритель: м3 перил
30-08-002-01 Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах                                  
	
	Трудозатраты
	час
	8,99

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник.
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Таблица КРЕР 30-08-003 Установка деревянных перил на мостах и
путепроводах

Измеритель: 100 м перил
Установка деревянных перил на мостах и путепроводах:
30-08-003-01   без укладки дополнительных поперечин
30-08-003-02 с укладкой дополнительных поперечин

	
	Трудозатраты
	час
	27,56
	105,92

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник.
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Подраздел 8.2. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ

Таблица КРЕР 30-08-006 Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и
выемок
 Измеритель: м3 сборных железобетонных конструкций
Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м, шириной лестничных маршей:
 30-08-006-01            до 1 м
 30-08-006-02            до 1,5 м
 30-08-006-03      свыше 1,5 м
Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 7 м, шириной лестничных маршей до:
30-08-006-04        до 1 м
30-08-006-05        до 1,5 м
30-08-006-06    свыше 1,5 м
Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м, шириной лестничных маршей до:
30-08-006-07            до 1 м
30-08-006-08            до 1,5 м
30-08-006-09     свыше 1,5 м
 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 12 м, шириной лестничных маршей:
30-08-006-10 до 1 м
30-08-006-11 до 1,5 м
30-08-006-12 свыше 1,5 м

	
	Трудозатраты
	час
	1,64
	1,52
	1,02
	1,59
	1,37
	0,98

	
	
Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник.
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	Трудозатраты
	час
	1,54
	1,32
	0,97
	1,41
	1,21
	0,87

	
	
Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник.
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Подраздел 8.3. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ

Таблица КРЕР 30-08-008 Устройство подпорных стенок

Измеритель: м3
Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных:
30-08-008-01 ряжевых
30-08-008-02 уголковых
30-08-008-03 заборных
Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи:
30-08-008-04 до 6 м
30-08-008-05 свыше 6 м
30-08-008-06 Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных

	
	Трудозатраты
	час
	2,1
	0,63
	1,21
	0,30
	0,25
	3,44

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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Таблица КРЕР 30-08-009. Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом
Измеритель: м3 бетона
30-08-009-01 Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом

	
	Трудозатраты
	час
	2,11

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
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Подраздел 8.4 Устройство сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью

Таблица КРЕР 30-08-012 Укладка переходных плит

Измеритель: м3 железобетонных конструкций
Укладка переходных плит сборно-монолитных, длиной
30-08-012-01 до 5 м;
30-08-012-02 до 7 м;
30-08-012-03 свыше 7 м.
Укладка переходных плит сборных, длиной:
30-08-012-04 до 5м;
30-08-012-05 до 7м;
30-08-012-06 свыше 7 м.
	
	Трудозатраты
	час
	1,17
	1,08
	1,10
	0,59
	0,52
	0,36

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	
5
10
5
5
	
5
10
5
5
	
5
10
5
5
	
5
10
5
5
	
5
10
5
5
	
5
10
5
5





Подраздел 8.5. Тротуары на мостах и путепроводах под автомобильные дороги

Таблица КРЕР 30-08-018 Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги
Измеритель: 100м3 сборных конструкций
30-08-018-01 Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги
	
	Трудозатраты
	час
	68,83

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
	
 10
5
5




Подраздел 8.6. Смотровые приспособления

Таблица КРЕР 30-08-021 Устройство смотровых приспособлений для
пролетных строений
Измеритель: т смотровые приспособления
Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений:
30-08-021-01 стальных;
30-08-021-02 железобетонных.

	
	Трудозатраты
	час
	6,22
	3,30

	
	
Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф.
	
	

5
10
10
	

5
10
10




Подраздел 8.7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ

Таблица КРЕР 30-08-023 Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб

Измеритель:100 м2 изолируемой поверхности (нормы 01-06); 100 м2 (норма 07)
Устройство гидроизоляции проезжей части мостов, опор мостов и труб:
30-08-023-01 проезжей части мостов
30-08-023-02 склеечной (2 слоя)
30-08-023-03 обмазочной битумной мастикой двухслойной
30-08-023-04 обмазочной битумной мастикой дополнительный слой
30-08-023-05 обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной
30-08-023-06 обмазочной эпоксидной мастикой дополнительный слой
30-08-023-07 битумно-латексными эмульсионными мастиками 'FLEXIGUM-HP' толщиной 3 мм

	
	Трудозатраты
	час
	137,47
	42,02
	15,63
	6,06
	7,75
	3,83
	2,22

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	

10
-
5
	

10
-
5
	

10
-
5
	

10
-
5
	

10
-
5
	

10
-
5
	

10
-
5




Таблица КРЕР 30 08 024 Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты
металлического моста
Измеритель: 100 мг поверхности
30-08-024-01 Устройство гидроизоляции "Зика" ортотропной плиты металлического моста
	
	Трудозатраты
	час
	170,35

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	
10
-
5



Таблица КРЕР 30-08-025 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей
части на мостах под автомобильные дороги
Измеритель:100 м2 изолируемой поверхности
Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги:
30-08-025-01 стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя
30-08-025-02 стеклотканью на битумной мастике без устройства защитного слоя
30-08-025-03 гидростеклоизолом с устройством защитного слоя
30-08-025-04 гидростеклоизолом без устройства защитного слоя

	
	Трудозатраты
	час
	87,59
	71,82
	44,21
	28,28

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	

10
-
5
	

10
-
5
	

10
-
5
	

10
-
5





Подраздел 8.8. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ
Таблица КРЕР 30-08-030 Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

Измеритель:100 м шва
Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах:
30-08-030-01 без окаймления
30-08-030-02 с окаймлением

	
	Трудозатраты
	час
	254,39
	366,84

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	
10
-
5
	
10
-
5




Таблица КРЕР 30-08-031 Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строении мостов на
автомобильных дорогах
Измеритель: т деформационного шва
30-08-031-01 Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

	
	Трудозатраты
	час
	53,65

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал.
	
%

	
5
5
-
5





Таблица КРЕР 30-08-032 Установка деформационного шва «Маурер»
Измеритель: м шва
30-08-032-01 Установка деформационного шва "Маурер"

	
	Трудозатраты
	час
	2,53

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
5
5
-
5






Подраздел 8.9. ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ
Таблица КРЕР 30-08-037 Устройство дренажа за устоями мостов
Измеритель: 100 м дренажа
30-08-037-01 Устройство дренажа за устоями мостов

	
	Трудозатраты
	час
	60,28

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
10
-




Подраздел 8.10. ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
Таблица КРЕР 30-08-040 Окраска железобетонных пролетных строений мостов
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
30-08-040-01 Окраска железобетонных пролетных строений мостов
30-08-040-02 Устройство подмостей для окраски

	
	Трудозатраты
	час
	2,14
	2,43

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
5
-
5
	
5
-
5




Подраздел 8.11. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Таблица КРЕР 30-08-045 Приготовление бетона для искусственных
сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности:

Измеритель:100 м3 бетона
В20 (М250)
В22,5 (МЗОО)
В25 (М3 50)
В30 (М400)
В35 (М450)
В40 (М500)
В45 (М600)
30-08-045-01
30-08-045-02
30-08-045-03
30-08-045-04
30-08-045-05
30-08-045-06
30-08-045-07

	
	Трудозатраты
	час
	152,44
	162,24
	197,19
	200,27
	205,0
	264,56
	284,63

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	

5
-
5
	

5
-
5
	

5
-
5
	

5
-
5
	

5
-
5
	

5
-
5
	

5
-
5




Подраздел 8.12. УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица КРЕР 30-08-047 Устройство подпорных стенок из коробчатыхгабионов
Измеритель: 10 м3 габионных конструкций
30-08-047-01 Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов
	
	Трудозатраты
	час
	12,69

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
5
-




Таблица КРЕР 30-08-048 Укрепление поверхности матрацами «Рено»
Измеритель:10 м2 поверхности
              30-08-048-01 Укрепление поверхности матрацами "Рено"

	
	Трудозатраты
	час
	5,27

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
5
-


Таблица КРЕР 30-08-049 Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на  баржу плавкраном
Измеритель: м3 щебня
      30-08-049-01 Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном  
	
	Трудозатраты
	час
	3,12

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
	
%

	
10
5



Таблица КРЕР 30-08-050 Устройство основания из цилиндрических габионов
с погрузкой на баржу краном
    Измеритель:м3 щебня
    30-08-050-01 Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном
	
	Трудозатраты
	час
	2,94

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
5
-




Таблица КРЕР 30-08-051 Восстановление опор мостов методом инъецирования
  Измеритель: м3 кладки опоры
    30-08-051-01 подводной части опор мостов методом инъецирования
    30-08-051-02 надводной части опор мостов методом инъецирования

	
	Трудозатраты
	час
	5,37
	6,29

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
5
-
	
10
5
-



Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Подраздел 9.1. ПОДМОСТИ И ПИРСЫ

Таблица КРЕР 30-09-001 Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки
Измеритель: м3 лесоматериала подмостей
30-09-001-01 Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опори ледорезов
	
	Трудозатраты
	час
	1,69

	
	Трудозатраты на технический надзор:
 - инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
5
5
-




Таблица КРЕР 30-09-002 Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений
Измеритель:м3 лесоматериала подмостей
Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений:
30-09-002-01 с деревянными прогонами
30-09-002-02 со стальными прогонами
30-09-002-03 пирсов

	
	Трудозатраты
	час
	1,73
	2,16
	2,23

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
5
5
-
	
10
5
5
-
	
10
5
5
-





Таблица КРЕР 30-09-003 Стальные подмости пирсы из инвентарных
конструкций
Измеритель:т стальных конструкций
Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте:
30-09-003-01 до 12 м
30-09-003-02 свыше 12 м
30-09-003-03 Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций

	
	Трудозатраты
	час
	2,27
	2,41
	0,59

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
5
5
-
	
10
5
5
-
	
10
5
5
-




Таблица КРЕР 30-09-004 Опоры из шпальных клеток.
Измеритель: 100 шпал
30-09-004-01 Устройство опор из шпальных клеток
30-09-004-02 Разборка опор из шпальных клеток

	
	Трудозатраты
	час
	21,91
	1,98

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
5
-
	
10
5
-





Подраздел 9.2. НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОСТОВ.
Таблица КРЕР 30-09-007 Установка и снятие направляющих металлических
каркасов для погружения свай и свай-оболочек
Измеритель:т стальных конструкций
30-09-007-01 речных опор
30-09-007-02 береговых опор

	
	Трудозатраты
	час
	4,22
	0,59

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
30
10
10
-
	
30
10
10
-





Подраздел 9.3. ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ
БАЛОК
Таблица КРЕР 30-09-010 Изготовление пакетных пролетных строений из
двутавровых балок

Измеритель: т стальных конструкций пролетного строения
30-09-010-01 Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок

	
	Трудозатраты
	час
	35,92

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
-
-
-




Подраздел 9.4. ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ
Таблица КРЕР 30-09-013 Изготовление и установка подвесных пакетов
из рельсов
Измеритель: пакет
Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов:
30-09-013-01   Р65 пролетом до 4 м
30-09-013-02   Р65 пролетом до 6 м
30-09-01-3-03  Р50 пролетом до 4 м
30-09-013-04  Р50 пролетом до б м

	
	Трудозатраты
	час
	24,10
	32,42
	21,82
	29,43

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
-
-
-
	
10
-
-
-
	
10
-
-
-
	
10
-
-
-




Таблица КРЕР 30-09-014 Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей шириной до 2 м
Измеритель: т рельсов в пакете
Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов:
30-09-014-01 Р65 3
0-09-014-02 Р50

	
	Трудозатраты
	час
	3,27
	4,03

	
	Трудозатраты на технический надзор:
- инженер по мостам;
- инженер дорожник;
- инженер топограф;
- вспомогательный персонал;
	
%

	
10
-
-
-
	
10
-
-
-




Сборник №01.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ
Таблица КРЕР 01-01-001 Разработка грунта в отвал экскаваторами с
обратными лопатами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 2.5 (1, 5-3) м3, группа грунтов:
01-01-001-01	1
01-01-001-02	2
01-01-001-03	3
01-01-001-04	4
01-01-001-05	5
01-01-001-06	6
Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:
01-01-001-07	1
01-01-001-08	2
01-01-001-09	3
01-01-001-10	4
01-01-001-11	5
01-01-001-12	6
Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратная лопата с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов:
01-01-001-13	1
01-01-001-14	2
01-01-001-15	3
01-01-001-16	4
01-01-001-17	5
01-01-001-18	6




	
	Трудазатраты:
	чаc.
	2,19
	2,90
	3,35

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
25
	20
25
	20
25



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	1,98
	2,36
	2,83

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
25
	20
25
	20
25



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	4,03
	4,79
	5,23

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
25
	20
25
	20
25



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	1,59
	1,95
	2,32

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
25
	20
25
	20
25



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	3,29
	4,06
	4,72

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
25
	20
25
	20
25




Таблица КРЕР 01-01-002 Разработка грунта в отвал экскаваторами обратными лопатами с ковшом вместимостью  1; 0,65; 0,5 м3

Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:
01-01-002-01	1
01-01-002-02	2
01-01-002-03	3
01-01-002-04	4
01-01-002-05	5
01-01-002-06	6
Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:
01-01-002-07	1
01-01-002-08	2
01-01-002-09	3
01-01-002-10	4
01-01-002-11	5
01-01-002-12	6
Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:
01-01-002-13	1
01-01-002-14	2
01-01-002-15	3
01-01-002-16	4
01-01-002-17	5
01-01-002-18	6


	
	Трудазатраты:
	чаc.
	1,06
	1,31
	1,60

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	2,19
	2,90
	3,35

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	1,98
	2,36
	2,83

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15





	
	Трудазатраты:
	чаc.
	1,59
	1,95
	2,32

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15






Таблица КРЕР 01-01-003 Разработка грунта в отвал экскаваторами
с обратными лопатами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,4; 0,25 м3
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:
01-01-003-01	1
01-01-003-02	2
01-01-003-04	4
01-01-003-05	5
01-01-003-06	6
Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:
	
	01-01-003-07             1

	
	01-01-003-08             2

	
	01-01-003-09             3

	
	01-01-003-10             4

	
	01-01-003-11             5
01-01-003-12             6

Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63 м3, группа грунтов:














2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ
Таблица КРЕР 01-01-012 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов:
01-01-012-01	1
01-01-012-02	2
01-01-012-03	3
01-01-012-04	4
01-01-012-05	5
01-01-012-06	6
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:
01-01-012-07	1
01-01-012-08	2
01-01-012-09	3
01-01-012-10	4
01-01-012-11	5
01-01-012-12	6
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов:
	01-01-012-13
	1

	01-01-012-14
	2

	01-01-012-15
	3

	01-01-012-16
	4

	01-01-012-17
	5

	01-01-012-18
	6


	
	Трудазатраты:
	чаc.
	1,11
	1,38
	1,70

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15

	
	
	
	
	
	
	





	
	Трудазатраты:
	чаc.
	2,05
	2,54
	3,01

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	4,19
	4,99
	5,76

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	1,73
	2,19
	2,63

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15



	


Таблица КРЕР 01-01-013 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:
01-01-013-01	1
01-01-013-02	2
01-01-013-03	3
01-01-013-04	4
01-01-013-05	5
01-01-013-06	6
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:
01-01-013-07	1
01-01-013-08	2
01-01-013-09	3
01-01-013-10	4
01-01-013-11	5
01-01-013-12	6
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:
01-01-013-13	1
01-01-013-14	2
01-01-013-15	3
01-01-013-16	4
01-01-013-17	5
01-01-013-18	6







	
	Трудазатраты:
	чаc.
	5,29
	6,94
	8,70

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	2,94
	3,59
	4,70

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15






Таблица КРЕР 01-01-014 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3
.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:
01-01-014-01	1
01-01-014-02	2
01-01-014-03	3
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:
01-01-014-04	1
01-01-014-05	2
01-01-014-06	3

	
	Трудазатраты:
	чаc.
	11,40
	14,39
	19,39
	

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица КРЕР 01-01-015 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые0,5 км длины
Измеритель: 1000 м3 грунта
Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:
01-01-015-01	1
01-01-015-02	2
01-01-015-03	3
01-01-015-04	4
01-01-015-05	5
01-01-015-06	6



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,23
	0,26
	0,31

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	5
	5
	5



4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ
Таблица КРЕР 01-01-030 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 79  (108) кВт (л.с.)
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:
01-01-030-01	59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-030-02	59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-030-03	59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-030-04	59 (80) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
01-01-030-05	79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-030-06	79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-030-07	79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-030-08	79 (108) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-030-09	к норме 01-01-030-01
01-01-030-10	к норме 01-01-030-02
01-01-030-11	к норме 01-01-030-03
01-01-030-12	к норме 01-01-030-04
01-01-030-13	к норме 01-01-030-05
01-01-030-14	к норме 01-01-030-06
01-01-030-15	к норме 01-01-030-07
01-01-030-16	к норме 01-01-030-08

	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,75
	0,88
	1,04
	2,78

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15
	20
15



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,50
	0,61
	0,70
	1,87

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15
	20
15



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,70
	0,75
	0,79
	1,2

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15
	20
15




	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,43
	0,49
	0,50
	0,78

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15
	20
15



Таблица КРЕР  01-01-031 Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.)
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:
01-01-031-01	96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-031-02	96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-031-03	96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-031-04	96 (130) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
01-01-031-05	121 (165) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-031-06	121 (165) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-031-07	121 (165) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-031-08	121 (165) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-031-09	к норме 01-01-031-01
01-01-031-10	к норме 01-01-031-02
01-01-031-11	к норме 01-01-031-03
01-01-031-12	к норме 01-01-031-04
01-01-031-13	к норме 01-01-031-05
01-01-031-14	к норме 01-01-031-06
01-01-031-15	к норме 01-01-031-07
01-01-031-16	к норме 01-01-031-08



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,50
	0,61
	0,70
	1,87

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15
	20
15



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,70
	0,75
	0,79
	1,2

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15
	20
15



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,43
	0,49
	0,50
	0,78

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15
	20
15



Таблица КРЕР 01-01-032 Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:
01-01-032-01	132 (180) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-032-02	132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-032-03	132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-032-04	132 (180) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
01-01-032-05	243 (330) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-032-06	243 (330) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-032-07	243 (330) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-032-08	243 (330) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-032-09	к норме 01-01-032-01
01-01-032-10	к норме 01-01-032-02
01-01-032-11	к норме 01-01-032-03
01-01-032-12	к норме 01-01-032-04
01-01-032-13	к норме 01-01-032-05
01-01-032-14	к норме 01-01-032-06
01-01-032-15	к норме 01-01-032-07
01-01-032-16	к норме 01-01-032-08



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,56
	0,62
	0,70
	1,83

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15
	20
15



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,37
	0,40
	0,42
	0,90

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15
	20
15



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,50
	0,52
	0,55
	1,27

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
15
	20
15
	20
15
	20
15



Таблица КРЕР 01-01-033 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.)
Измеритель: 1000 м3 грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:
01-01-033-01	59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-033-02	59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-033-03	59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-033-04	79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-033-05	79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-033-06	79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:
01-01-033-07	к норме 01-01-033-01
01-01-033-08	к норме 01-01-033-02
01-01-033-09	к норме 01-01-033-03
01-01-033-10	к норме 01-01-033-04
01-01-033-11	к норме 01-01-033-05
01-01-033-12	к норме 01-01-033-06

	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,41
	0,48
	0,56

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	20
15
10
	20
15
10
	20
15
10






	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,23
	0,24
	0,24

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	20
15
10
	20
15
10
	20
15
10



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,11
	0,12
	0,12

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	20
15
10
	20
15
10
	20
15
10



Таблица КРЕР  01-01-034 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами
мощностью 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.).
Измеритель: 1000 м3 грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:
01-01-034-01	96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-034-02	96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-034-03	96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-034-04	121 (165) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-034-05	121 (165) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-034-06	121 (165) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:
01-01-034-07	к норме 01-01-034-01
01-01-034-08	к норме 01-01-034-02
01-01-034-09	к норме 01-01-034-03
01-01-034-10	к норме 01-01-034-04
01-01-034-11	к норме 01-01-034-05
01-01-034-12	к норме 01-01-034-06

	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,46
	0,52
	0,57

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	20
15
10
	20
15
10
	20
15
10



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,21
	0,25
	0,28

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	20
15
10
	20
15
10
	20
15
10





	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,10
	0,11
	0,12

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	20
15
10
	20
15
10
	20
15
10



Таблица КРЕР  01-01-035 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами
мощностью 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)
Измеритель: 1000 м3 грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:
01-01-035-01	132 (180) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-035-02	132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-035-03	132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-035-04	243 (330) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-035-05	243 (330) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-035-06	243 (330) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:
01-01-035-07	к норме 01-01-035-01
01-01-035-08	к норме 01-01-035-02
01-01-035-09	к норме 01-01-035-03
01-01-035-10	к норме 01-01-035-04
01-01-035-11	к норме 01-01-035-05
01-01-035-12	к норме 01-01-035-06

	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,20
	0,23
	0,25

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	20
15
10
	20
15
10
	20
15
10



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,26
	0,29
	0,33

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	20
15
10
	20
15
10
	20
15
10



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,10
	0,11
	0,11

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	20
15
10
	20
15
10
	20
15
10





Таблица КРЕР  01-01-036Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 квт (80; 108; 180; 330 л.с.)
Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
Планировка площадей бульдозерами мощностью:
01-01-036-01	59 (80) кВт (л.с.)
01-01-036-02	79 (108) кВт (л.с.)
01-01-036-03	132 (180) кВт (л.с.)
01-01-036-04	243 (330) кВт (л.с.)

	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,03
	0,02
	0,03
	0,03

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	20
10
	20
10
	20
10
	20
10



5. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯАВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Таблица КРЕР 01-01-042 Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами 1; 0,65; 0,5м3

Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:
01-01-042-01	1
01-01-042-02	2
01-01-042-03	3
01-01-042-04	4
Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов:
01-01-042-05	1
01-01-042-06	2
01-01-042-07	3
01-01-042-08	4
Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов:
01-01-042-09	1
01-01-042-10	2
01-01-042-11	3
01-01-042-12	4

	
	Трудазатраты:
	чаc.
	1,87
	2,16
	2,64
	3,42

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	25
20
15
	25
20
15
	25
20
15
	25
20
15



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	2,08
	2,36
	2,83
	3,70

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	25
20
15
	25
20
15
	25
20
15
	25
20
15



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	2,65
	3,30
	4,01
	5,15

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	25
20
15
	25
20
15
	25
20
15
	25
20
15



Таблица КРЕР01-01-046Устройство дорожных насыпей бульдозерами
Измеритель: 1000 м3 грунта
Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:
01-01-046-01	1
01-01-046-02	2
01-01-046-03	3
При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-046-04	к норме 01-01-046-01
01-01-046-05	к нормам 01-01-046-02, 01-01-046-03

	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,65
	0,75
	0,87
	0,26
	0,30

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	25
20
15
	25
20
15
	25
20
15
	25
20
15
	25
20
15



Таблица КРЕР01-01-047 Устройство сливной призмы и кюветов в выемках
Измеритель: 100 м3 грунта
Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:
01-01-047-01	1
01-01-047-02	2

	
	Трудазатраты:
	чаc.
	0,70
	0,88

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	25
20
15
	25
20
15



Таблица КРЕР01-01-048 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:
01-01-048-01	1
01-01-048-02	2
01-01-048-03	3




Таблица КРЕР01-01-049 Срезка недобора грунта в выемках
Измеритель: 1000 м3 грунта недобора
Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:
01-01-049-01	1
01-01-049-02	2
01-01-049-03	3
01-01-049-04	4

	
	Трудазатраты:
	чаc.
	6,91
	7,85
	11,23
	12,26

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-инженер топограф;
	%
%
	30
60
	30
60
	30
60
	30
60




ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
РАЗДЕЛ 11. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНАОБОЧИНЫ
Таблица. СН 27-11-01. Подсыпка обочины автогрейдером
Измеритель: 100 м3
Подсыпка обочин автогрейдером при перемещении грунта на расстояние до 5м:
27-11-01-001     I группа грунта
27-11-01-002     II группа грунта
27-11-01-003     III группа грунта
Добавлять на каждые следующие 5 метров перемещения грунта автогрейдером:
27-11-01-004     к шифру 11-01-001           
27-11-01-005 к шифру 11-01-002   
27-11-01-006     к шифру 11-01-003




Таблица СН 27-11-02. Подсыпка обочин прицепным грейдером
Подсыпка обочин прицепным грейдером при перемещении грунта на
расстояние до 5м:
Измеритель: 100 м3
27-11-02-001     I группа грунта
27-11-02-002     II группа грунта
27-11-02-003     III группа грунта
Добавлять на каждые следующие 5 метров перемещения грунта прицепным грейдером:
27-11-02-004     к шифру 11-02-001           
27-11-02-005     к шифру 11-02-002           
27-11-02-006     к шифру 11-02-003




Таблица СН 27-11-03. Подсыпка обочин бульдозером
Измеритель: 100 м3
27-11-03-001     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (75 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, I группа грунта, (высота насыпи до 0,75м)
27-11-03-002     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
(11-03-001)
27-11--03-003    Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (75 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, II группа грунта, (высота насыпи до 0,75м)
27-11-03-004     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
(11-03-003)
27-11-03-005     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (75 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, III группа грунта, (высота насыпи до 0,75м)
27-11-03-006     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
(11-03-006)



Измеритель: 100 м3
27-11-03-007     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, I группа грунта, (высота насыпи до 0,75м)
27-11-03-008     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
(11-03-007)
27-11-03-009     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, II группа грунта, (высота насыпи до 0,75м)
27-11-03-010     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
 (11-03-009)
27-11-03-011     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, III группа грунта, (высота насыпи до 0,75м)
27-11-03-012     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
 (11-03-011)



Измеритель: 100 м3
27-11-03-013     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, I группа грунта, (высота насыпи до 0,75м-1м)
27-11-03-014     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
 (11-03-013)
27-11-03-015     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, II группа грунта, (высота насыпи до 0,75м-1м)
27-11-03-016     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
(11-03-015)
27-11-03-017     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, III группа грунта, (высота насыпи до 0,75м-1м)
27-11-03-018     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
 (11-03-017)



Измеритель: 100 м3
27-11-03-019     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, I группа грунта, (высота насыпи до 1м-1,5м)
27-11-03-020     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
 (11-03-019)
27-11-03-021     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, II группа грунта, (высота насыпи до 1м-1,5м)
27-11-03-022     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
 (11-03-021)
27-11-03-023     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, III группа грунта, (высота насыпи до 1м-1,5м)
27-11-03-024     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
 (11-03-023)




Измеритель: 100 м3
27-11-03-025     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, I группа грунта, (высота насыпи до 2м)
27-11-03-026     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
 (11-03-025)
27-11-03-027     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, II группа грунта, (высота насыпи до 2м)
27-11-03-028     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
 (11-03-027)
27-11-03-029     Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, III группа грунта, (высота насыпи до 2м)
27-11-03-030     Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м
(11-03-029)




Таблица СН 27-11-04. Подсыпка обочин с планировкой кюветовэкскаватором- планировщиком
Измеритель: 100 м
27-11-04-001     Подсыпка обочин с планировкой кюветов экскаватором- планировщиком, ширина обочины 2м, грунт I-II группы




УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

Таблица СН 27-11-05  (01.01.097) Уплотнение площадей самоходными катками
Измеритель: 1000 м2
Уплотнение грунта при 4-х проходах по одному следу  самоходным катком на пневматических шинах (16т):
27-11-05-001     до 100м
27-11-05-002     до 200м
27-11-05-003     свыше 200м
Добавлять на каждый проход сверх первых четырех:
27-11-05-004     к шифру 27-11-05-001
27-11-05-005     к шифру 27-11-05-002
27-11-05-006     к шифру 27-11-05-003




Таблица СН 27-11-06(01.01.071) Ремонтная планировка и укреплениеобочинмеханизированным способом
Измеритель: 1 км прохода
Ремонтная планировка обочин:
27-11-06-001     автогрейдером 81 кВт (110л.с.)
27-11-06-002     автогрейдером 66 кВт (90л.с.)
27-11-06-003     прицепным грейдером с трактором Т-100
27-11-06-004     прицепным грейдером с трактором К-700




Таблица СН 27-11-07  (01.01.075) Нарезка поперечных дренажных прорезей вобочине бульдозером
Измеритель: 100 м3 грунта
 27-11-07-001    Нарезка поперечных дренажных прорезей в обочине бульдозером через каждые 20-22м в грунтах I- III групп




Таблица СН 27-11-08  (01.01.076) Укрепление обочин автогрейдером
Измеритель: 100 м2
27-11-08-001     разравнивание щебня (гравия, ПГС) автогрейдером,
толщина слоя 15 см
27-11-08-002     разравнивание щебня (гравия, ПГС) автогрейдером,
толщина слоя 10 см
27-11-08-003     разравнивание щебня (гравия, ПГС) автогрейдером,
толщина слоя 15 см
27-11-08-004 Уплотнение обочин вибрационным катком




ОТКОСЫ
Таблица СН 27-11-09 (01.02.025) ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ
Измеритель: 1000 м2
27-11-09-001     Планировка откосов насыпей автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении, длина откоса 2м, длина гона 250м
     Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в двух направлениях, длина откоса 3м:
27-11-09-002     длина гона до 200м
27-11-09-003     длина гона до 300м
     Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении, длина откоса 2м, длина гона 250м:
27-11-09-004     I группы
27-11-09-005     II группы


Измеритель: 1000 м2
Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в двух направлениях, длина откоса 3м, длина гона 200м:
29-11-09-006     I группы
29-11-09-007     II группы
Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в двух направлениях, длина откоса 3м, длина гона 300м:
27-11-09-008     I группы
27-11-09-009     II группы



Измеритель: 1000 м2
Планировка откосов бульдозером с откосником при рабочем ходе в двух направлениях, ширина откоса, м:
27-11-09-010     2
27-11-09-011     3
27-11-09-012     4,5
27-11-09-013     6,5



Измеритель: 1000 м2
Планировка откосов бульдозером с откосником при рабочем ходе в одном направлении, ширина откоса, м:
27-11-09-014     2
27-11-09-015     3
27-11-09-016     4,5
27-11-09-017              6,5





Таблица СН 27-11-10 Планировка площадей, откосов и верха полотна насыпей и выемок
Измеритель: 100 м2
Планировка откосов выемок вручную на глаз, грунт естественной плотности:
27-11-10-001     I группы
27-11-10-002     II группы
27-11-10-003     III группы
27-11-10-004     IV группы



Планировка откосов насыпей вручную на глаз, грунт насыпной:
27-11-10-005     I группы
27-11-10-006     II группы
27-11-10-007     III группы
27-11-10-008     IV группы


Измеритель: 100 м2
Планировка откосов выемок вручную по рейке, грунт естественной плотности:
27-11-10-009     I группы
27-11-10-010     II группы
27-11-10-011     III группы
27-11-10-012     IV группы


Планировка откосов насыпей вручную по рейке, грунт насыпной:
27-11-10-013     I группы
27-11-10-014     II группы
27-11-10-015     III группы
27-11-10-016     IV группы



Таблица КРЕР  68-01-009 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований
Измеритель: 1000 м2 площади основания
Исправление профиля оснований:

68-01-009-01         щебеночных с добавлением нового материала
68-01-009-02         щебеночных без добавления нового материала
68-01-009-03         гравийных с добавлением нового материала
68-01-009-04         гравийных без добавления нового материала





Таблица КРЕР   68-01-010 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси
Измеритель: 100 т смеси
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

68-01-010-01      с применением укладчиков асфальтобетона
68-01-010-02       без применения укладчиков асфальтобетона






МОСТЫ

Таблица СН 27-11-11 Ремонт бетонных ограждений и перил мостов
Измеритель: 1 м2Ремонтируемой поверхности
   Ремонт бетонных ограждений и перил (заделка раковин и сколов, ремонт поврежденной штукатурки)
27-11-11-002     Ремонт поврежденной штукатурки труб и мостов
27-11-11-003     Ремонт мощения русел труб и мостов
27-11-11-004     Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном




Таблица СН 27-11-12Замена старых деревянных концевых перильных тумб
Измеритель: 1 тумба
Замена старых деревянных концевых перильных тумб новыми с выкапыванием и засыпкой ям глубиной:
27-11-12-001     до 1м в грунте I и II группы
27-11-12-002     до 1,5 м в грунте I и II группы
27-11-12-003     до 1м в грунте III группы
27-11-12-004     до 1,5 м в грунте III группы





Таблица СН 27-11-13Снятие  деревянных перил и настила тротуаров
Измеритель: 100м
27-11-13-001       Снятие  деревянных перил и настила тротуаров            шириной 1,0 м
27-11-13-002  Постановка ранее снятых частей деревянных перил и тротуара шириной     1,0 м
27-11-13-003     Снятие  колесоотбойных брусьев на костылях (ершах)
27-11-13-004     Снятие  колесоотбойных брусьев на болтах
27-11-13-005     Укладка ранее снятых частей колесоотбойных брусьев с креплением их костылями (ершами)
27-11-13-006     Укладка ранее снятых частей колесоотбойных брусьев с креплением их болтами



Таблица СН 27-11-14Ремонт верхнего дощатого настила
Измеритель: 1 м2
Ремонт верхнего дощатого настила
27-11-14-001       площадь ремонта до 1 м2
27-11-14-002       площадь ремонта до 1,5 м2
Измеритель: 10 м2
27-11-14-003     Укрепление откосов и конусов мостов бетонными плитами




Таблица СН 27-11-15 Устройство монолитного бордюра:

Измеритель: 1 м
27-11-15-001     устройство и разборка опалубки
27-11-15-002     укладка и уплотнение бетонной смеси



ПЕРЕХОДНЫЕ И ПЕРЕЕЗДНЫЕ МОСТИКИ ЧЕРЕЗ КАНАВЫ

Таблица СН 27-11-16 Установка деревянного переходного мостика
Измеритель: 100 м2
27-11-16-001     изготовление деревянного мостика размером 3,2х1,5
27-11-16-002     Установка деревянного мостика грунт I-II группы
27-11-16-003     то же грунт III группы
27-11-16-004     окраска переходного мостика размером 3,2х1,15
Измеритель: 1 м2
27-11-16-005     Установка переездного мостика





ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

Таблица СН 27-11-17 Ямочный ремонт асфальтобетонные  с применением горячих асфальтобетонных смесей.

Измеритель: 100 м2 площади фактического ремонта
С разломкой старого покрытия
Ямочный ремонт с применением горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см:
27-11-17-001     до 1 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-002     до  2 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-003     до 3 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-004     до 10 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-005     до 25 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
1
	
	Трудазатраты:
	час.
	13,2
	11,31
	8,9
	7,54
	3,94

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный  персонал;
	%
%
	50
20
	50
20
	50
20
	50
20
	50
20





С разломкой старого покрытия

Ямочный ремонт с применением горячих асфальтобетонных смесей толщиной 7 см:
27-11-17-006     до 1 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-007     до  2 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-008     до 3 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-009     до 10 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
02-03-010           до 25 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
	
	Трудазатраты:
	час.
	18,86
	16,8
	11,66
	8,57
	4,63

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный  персонал;
	%
%
	50
20
	50
20
	50
20
	50
20
	50
20




Без разломки старого покрытия
Ямочный ремонт с применением горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см:
27-11-17-011     до 1 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-012     до  2 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-013     до 3 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-014     до 10 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-015     до 25 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
	
	Трудазатраты:
	час.
	7,54
	6,51
	5,27
	3,09
	1,71

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный  персонал;
	%
%
	50
20
	50
20
	50
20
	50
20
	50
20



Без разломки старого покрытия
Ямочный ремонт с применением горячих асфальтобетонных смесей толщиной 7 см:
27-11-17-016     до 1 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-017     до 2 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-018     до 3 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-019     до 10 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
27-11-17-020     до 25 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия
	
	Трудазатраты:
	час.
	9,26
	7,54
	5,83
	3,77
	2,23

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
-вспомогательный  персонал;
	%
%
	50
20
	50
20
	50
20
	50
20
	50
20




Таблица СН 27-11-18 Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

Измеритель: 100 м2 фактического ремонта
Ямочный ремонт гравийных покрытий с уплотнением вручную, глубина ремонтируемых ямок:
27-11-18-001     до 30мм
27-11-18-002     до 60мм
27-11-18-003     до 100мм

	
	Трудазатраты:
	час.
	6,42
	7,2
	10,4

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30



Ямочный ремонт щебеночных покрытий с уплотнением вручную, глубина ремонтируемых ямок:
27-11-18-004     до 30мм
27-11-18-005     до 60мм
27-11-18-006     до 100мм

	
	Трудазатраты:
	час.
	6,4
	10,0
	12,0

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%.
	30
	30
	30







Таблица СН 27-11-19 Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдерами и грейдерами

Измеритель: 1 км прохода
Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог:
27-11-19-001     Автогрейдером
27-11-19-002     Прицепным грейдером с трактором на гусеничном ходу
Ремонтная планировка проезжей части грунтовых и грунтовых улучшенных дорог:
27-11-19-003     Автогрейдером
27-11-19-004     Прицепным грейдером с трактором на гусеничном ходу

	
	Трудазатраты:
	час.
	0,26
	0,56
	0,22
	0,46

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер дорожник;
	%
	10
	10
	10
	10


Примечание: планировка выполняется с перекрытием каждого последующего прохода на 0,3-0,4 м

РЕМОНТНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ГРАВИЙНЫХ, ГРУНТОВЫХ
И УЛУЧШЕННЫХ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ
Таблица СН 27-11-20Ремонтное профилирование автогрейдером и прицепным грейдером с трактором (108л.с.)
Измеритель: 1 км
ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдером, ширина дорог до:
27-11-20-001     до 6м
27-11-20-002     до 7 м
27-11-20-003     до 9 м
27-11-20-004     до 11 м



Измеритель: 1 км
ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог автогрейдером, ширина дорог до:
27-11-20-005     до 6 м
27-11-20-006     до 7 м
27-11-20-007     до 9 м
27-11-20-008     до 11 м



Измеритель: 1 км
ремонтное профилирование гравийных дорог прицепным грейдером с трактором (108л.с.), ширина дорог до:
27-11-20-009     до 6м
27-11-20-010     до 7 м
27-11-20-011     до 9 м
27-11-20-012     до 11 м



Измеритель: 1 км
ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог прицепным грейдером с трактором (108л.с.), ширина дорог до:
27-11-20-013     до 6 м
27-11-20-014     до 7 м
27-11-20-015     до 9 м
27-11-20-016     до 11 м



Измеритель: 1000 м2
27-11-20-017        Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед ремонтными работами.
27-11-20-018       Разломка и кирковка щебеночного или гравийного покрытия рыхлителем с приводной лебедкой.
27-11-20-019        Ремонтное профилировании гравийных дорог автогрейдером,  рыхлителем с ручной лебедкой
27-11-20-020  Кирковка грунтовых оснований и покрытий кирковщиком



Измеритель: 1000 м2
Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдером, ширина покрытия :
27-11-20-021     6м
27-11-20-022     7м
Поливка покрытий водой:
27-11-20-023     щебеночных во второй период укатки
27-11-20-024     щебеночных в третий период укатки
27-11-20-025     гравийных



Измеритель: 100 м2
ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдером:
27-11-20-026     укатка щебеночных покрытий самоходным и катками с гладкими вальцами (8-10т)
27-11-20-027     подкатка и укатка гравийных покрытий самоходным и катками с гладкими вальцами (5т)
27-11-20-028     подкатка и укатка гравийных покрытий самоходным и катками с гладкими вальцами (8-10т)





Таблица СН 27-11-21 Обеспыливания дорог:
Измеритель: 1000 м2

27-11-21-029     битумными эмульсиями
27-11-21-030     хлористым кальцием




УХОД ЗА ПУЧИНИСТЫМИ И СЛАБЫМИ УЧАСТКАМИ ДОРОГ
Таблица СН 27-11-22 Устройство воздушных воронок

Измеритель: 1 км
копание в немерзлом грунте воздушных воронок размером:
27-11-22-001     30х40 см,
27-11-22-002     30х60 см,
копание в мерзлом грунте воздушных воронок размером :
27-11-22-003     30х40 см,
27-11-22-004     30х60 см,
Засыпка с трамбованием воздушных воронок размером:
27-11-22-005     30х40 см,
27-11-22-006     30х60 см,




Таблица СН 27-11-23 Изготовление щитов для укладки их на пучинистых мест:
Измеритель 1шт.
27-11-23-001     Щит размером 1,5х2 м,
27-11-23-002     щит размером 2х2 м,
27-11-23-003     Укладка дощатых щитов на пучинистые места,
27-11-23-004     Снятие дощатых щитов с пучинистых мест с отноской и укладкой в штабеля,



Таблица СН 27-11-24Укрепление откосов
Измеритель: 1 м3
Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов. грунт погружен в забое, немерзлый, в состоянии естественной плотности:
27-11-24-001     I группы
27-11-24-002     II группы
27-11-24-003     III группы
27-11-24-004     IV группы
27-11-24-005     VIр-Vр группы
27-11-24-006     Vгруппы и выше


Измеритель: 1 м3
Прием грунта, погруженного из штабелей и отвалов, и разравнивание его в отвале, грунт немерзлый в рыхлом состоянии:
27-11-24-007     I группы
27-11-24-008     II группы
27-11-24-009     III группы
27-11-24-010     IV группы
27-11-24-011     VIр-Vр группы
27-11-24-012     V группы и выше



Измеритель: 1 м3
Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную (толщина слоя 0,1-0,2 м), грунт немерзлый:
27-11-24-013     I группы
27-11-24-014     II группы
27-11-24-015     III группы
27-11-24-016     IV группы





РЕМОНТ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И УКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица СН 27-11-25 Ремонт оснований дорожных знаков
Измеритель: 1 знак
27-11-25-001     Ремонт оснований дорожных знаков дерном
27-11-25-002     Ремонт оснований дорожных знаков камнем
Измеритель: 1 м2
27-11-25-003             Оштукатуривание оснований (постаментов) дорожных знаков




Таблица СН 27-11-26 Замена устаревших дорожных знаков
Измеритель: 1 знак
               27-11-26-001Замена устаревших дорожных знаков новыми - предыдущие, приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, сервиса, дополнительной информации
27-11-26-002    Замена устаревших дорожных знаков новыми - информационно-указательные 5.20.1-5.27; 5.31
              27-11-26-003    Замена устаревших дорожных знаков на рамных конструкциях (машинист IV разряда)


Таблица СН 27-11-27 Установка тумб и столбов для дорожных знаков
Измеритель: 1 стойка
27-11-27-001     Установка трубчатых стальных стоек со сборным бетонным фундаментом грунт II группы
27-11-27-002     Установка трубчатых стальных стоек со сборным бетонным фундаментом грунт III группы
27-11-27-003     Установка трубчатых стальных стоек с устройством монолитного фундамента и цоколя грунт II группы
27-11-27-004     Установка трубчатых стальных стоек с устройством монолитного фундамента и цоколя грунт III группы


Измеритель: 1 столб
27-11-27-005     Установка железобетонных столбов для дорожных знаков грунт I группы
27-11-27-006     Установка железобетонных столбов для дорожных знаков грунт II группы
27-11-27-007     Установка железобетонных столбов для дорожных знаков грунт III группы




Таблица СН 27-11-28 Установка щитков дорожных знаков
Измеритель: 1 знак    
27-11-28-001    Установка щитков дорожных знаков грунт длина до 1м
27-11-28-002    Установка щитков дорожных знаков грунт длина свыше 1м
27-11-28-003  Чистка и мойка плоского дорожного знака со светоотражающей поверхностью
27-11-28-004     Чистка и мойка объемного дорожного знака с внешней и внутренней стороны
                            27-11-28-005     Замена перегоревших электрических ламп (2шт) внутри объемных дорожных знаков
27-11-28-006    Чистка и мойка дорожных знаков и указателей




Таблица СН 27-11-29 СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ, ТУМБЫ
Измеритель: 1 столбик или (1 тумб)
Замена старых железобетонных тумб или столбик новыми:
27-11-29-001     грунт 1 группы
27-11-29-002     грунт II группы
27-11-29-003     грунт III группы
Установка железобетонных столбик или тумб:
27-11-29-004     грунт 1 группы
27-11-29-005     грунт II группы
27-11-29-006     грунт III группы




Таблица СН 27-11-30 Установка дорожных сигнальных столбиков
из асбестоцементных труб в готовые ямы
Измеритель: 1 столбик
27-11-30-001     Установка дорожных сигнальных столбиков из асбестоцементных труб в готовые ямы



ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица СН 27-11-31 Демонтаж троса тросового ограждения
Измеритель: 100 м
27-11-31-001     Демонтаж троса тросового ограждения
Измеритель: 1 устройство
27-11-31-002     Демонтаж натяжного устройства тросового ограждения
27-11-31-003     Сборка натяжного устройства тросового ограждения


Таблица СН 27-11-32 Копание ям для установки столбов ограждениявручную
Измеритель: 1 яма
Копание ям для установки столбов ограждения вручную:
27-11-32-001     грунт I группы
27-11-32-004     грунт II группы



Таблица СН 27-11-33 Установка железобетонных столбов тросового ограждения вготовые ямы вручную
Измеритель: 1 столб
27-11-33-001     Установка железобетонных столбов тросового ограждения в готовые ямы вручную
Измеритель: 100 м ограждения
27-11-33-002     Установка и натяжение троса тросового ограждения
Окраска металлических частей тросового ограждения:
Измеритель: 1 штука
27-11-33-003     компенсаторы
27-11-33-004     стяжки
27-11-33-005     сжимы
27-11-33-006        троса (100 м троса)
27-11-33-007       металлической ограждение в целом (100 м ограждения)



Таблица СН 27-11-34Монтаж барьерного ограждения из                                                      сборных  железобетонных элементов

Измеритель: 100 м ограждения
27-11-34-001     Монтаж барьерного ограждения из сборных железобетонных элементов вручную с креплением болтами
27-11-34-002     Заделка швов при монтаже железобетонного барьерного ограждения
27-11-34-003     замена отдельных элементов металлического барьерного ограждения



ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 12. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ОБСТАНОВКА И  БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И УКАЗАТЕЛИ

Таблица СН 27-12-01. Окраска металлических щитков дорожных знаков
Измеритель: 100 знак
27-12-01-001              Сухая чистка дорожных знаков и указателей
27-12-01-002     Очистка дорожных знаков и указателей водой (с подноской воды ведрами)



Измеритель: 1 знак
Окраска металлических щитков дорожных знаков:
27-12-01-003     километровые дорожные знаки указательной 200х300мм
27-12-01-004         запрещающие знаки, диаметр 600мм
27-12-01-005     запрещающие знаки, диаметр 700мм
27-12-01-006     запрещающие знаки, диаметр 900мм
27-12-01-007     предписывающие знаки, диаметр 600мм
27-12-01-008     предписывающие знаки, диаметр 700мм
27-12-01-009     предписывающие знаки, диаметр 900мм



Измеритель: 1 знак
27-12-01-010         предупреждающие знаки со стороной треугольника 700мм
27-12-01-011     предупреждающие знаки со стороной треугольника 900мм
27-12-01-012     предупреждающие знаки со стороной треугольника 1200мм



Измеритель: 1 знак
Окраска металлических щитков указательных дорожных знаков и знаков сервиса со сторонами, мм:
27-12-01-013                 350х700
27-12-01-014                 350х1050
27-12-01-015                 700х700
27-12-01-016                 450х1350
27-12-01-017                 600х900
27-12-01-018                 700х1400
27-12-01-019                 900х900
27-12-01-020                 900х1350
27-12-01-021                 900х1800
27-12-01-022                 1050х700




Примечание: Нормами 12-01-003 - 04-01-022 предусмотрена окраска щитков, укрепленных на стойках. При выполнении работ в условиях мастерских трудозатраты и заработную плату делить на 1,4

Измеритель: 1 столб
27-12-01-023                 Окраска железобетонных столбов дорожных знаков
Измеритель: 1 м2
27-12-01-024                 Окраска постаментов для стоек дорожных знаков
Измеритель: 1 шт
27-12-01-025                 Окраска стальных трубчатых стоек диаметром 76 мм
27-12-01-026                 Окраска стальных трубчатых стоек диаметром 100 мм



Измеритель: 100 штук
27-12-01-027  Очистка сигнальных столбиков и тумб от пыли и грязи
27-12-01-028                 Окраска сигнальных столбиков (разметка 2,4)
27-12-01-029              Окраска железобетонных тумб (разметка 2,3)
27-12-01-030     Окраска деревянных тумб (разметка 2,3)





Таблица СН 27-12-02. Написание букв или цифр по трафарету
Измеритель: 100 букв или цифр
27-12-02-001                 Написание букв или цифр по трафарету, высота букв 100 мм
27-12-02-002                 Написание букв или цифр без трафарета, высота букв 100 мм
Измеритель: 1 изображение
27-12-02-003                 Нанесение простого изображения по подготовленной поверхности дорожного знака


Примечание: При высоте букв и цифр больше или меньше 100мм трудозатраты и заработная плата (нормы 12-02-001 – 12-02-002) изменяются пропорционально высоте. Расход эмали принимать из расчета 0,400 кг на 1м окрашиваемой поверхности  (ВКРЕР 42-91, 76)

Измеритель: 1 изображение
27-12-02-004   Нанесение изображения средней сложности по подготовленной поверхности запрещающего знака
27-12-02-005    Нанесение сложного изображения по подготовленной поверхности
запрещающего знака
Измеритель: 100 букв или цифр
27-12-02-006    Наклейка букв высотой 100мм на знаки из светоотражающей фольги
27-12-02-007    Наклейка цифр высотой 100мм на знаки из светоотражающей фольги
27-12-02-008    Добавлять на каждые следующие 10 мм высоты к нормам 12-02-006,
                          12-02-007



Измеритель: 1 м
27-12-02-009             Наклейка каймы на знаки из светоотражающей фольги
                   (ширина каймы 1,5-2см)
Измеритель: 1 знак
27-12-02-010     Нанесение простого  изображения на знаки из светоотражающей фольги
27-12-02-011     Нанесение изображения средней сложности на знаки из светоотражающей фольги
27-12-02-012     Нанесение изображения средней сложности на знаки из светоотражающей фольги




Таблица СН 27-12-03. Нанесение вертикальной разметки нажелезобетонное  барьерное ограждение.
Измеритель: 10 м
27-12-03-001 Нанесение вертикальной разметки на железобетонное барьерное ограждение (2,5)
27-12-03-002   Окраска металлического барьерного ограждения эмалью
27-12-03-003   Нанесение вертикальной разметки на металлическое барьерное ограждение (2,6)



Измеритель: 100 м

27-12-03-004     Наклейка светоотражающей пленки на металлическое барьерное ограждение
27-12-03-005     Очистка барьерного ограждения от грязи и пыли ветошью или веником
27-12-03-006     Очистка барьерного ограждения от грязи водой (ведрами)
27-12-03-007     Очистка барьерного ограждения от грязи водой с машины из шланга





ПОКОС ТРАВ
Измеритель: 1км
01-01-116           Скашивание травы сенокосилкой с тягой трактором ТЗ-50
Измеритель: 100 м2

01-01-117           Скашивание травы в канавах вручную
01-01-118           Скашивание травы на обочинах и обрезах вручную
01-01-119           Откидывание травы на обрез вручную








АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ И ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА

Таблица СН 27-12-04. Очистка покрытий от пылиигрязи перед поверхностной обработкой
Измеритель: 100 м2
27-12-04-001     Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и  стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную
27-12-04-002     Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи вручную
27-12-04-003     Механизированная уборка заездных карманов, площадок отдыха и стоянок автомобилей




Таблица СН 27-12-05. Покраска автопавильонов краскопультом
Измеритель: 100 м2
27-12-05-001     Покраска автопавильонов краскопультом
27-12-05-002     Побелка автопавильонов вручную кистью
27-12-05-003     Побелка автопавильонов ручным краскопультом
27-12-05-004     Побелка покраска бордюрного камня около автобуКРЕРых остановок и площадок отдыха
Измеритель: 100 м
27-12-05-005     Нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень (2,7) Маляр III разряда-2)
Измеритель: 1 м
27-12-05-006     Исправление бортовых камней




Таблица СН 27-12-06. Ремонт обыкновенной штукатуркифасадов отдельными местами
Измеритель: 1 м2
27-12-06-001     Ремонт внешней штукатурки стен автопавильонов, площадь отдельных мест до 1 м2
27-12-06-002     Ремонт внешней штукатурки стен автопавильонов, площадь отдельных мест до 5 м2



Таблица СН 27-12-07. Откидывание грунта от бордюра и очистка тротуаров
Измеритель: 1 м3
27-12-07-001     Откидывание грунта от бордюра и ограждения вручную
Измеритель: 100 м2
27-12-07-002     Очистка тротуаров от пыли и сухого мусора вручную
27-12-07-003     Очистка тротуаров от грязи вручную



Таблица СН 27-12-08. Ремонт скамеек
Измеритель: 1 м2
04-04-022           Ремонт скамеек
04-04-023           Очистка колодца, уборка мусора вокруг него







Таблица СН 27-12-09.Окрашивание скамеек
Измеритель: 10 м2
Окрашивание скамеек кистью:
04-04-020           первое окрашивание
04-04-021           второе окрашивание


ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

Таблица СН 27-12-10. Удаление снежного вала или сплошного
покрова шнекороторными снегоочистителями на базе Урал-375Е
Измеритель: 1 км прохода
27-12-10-001     300мм
27-12-10-002     500мм
27-12-10-003     1000мм
27-12-10-004     1300-1500мм



Измеритель: 1 км прохода
на базе ЗИЛ-157, состояние и толщина слоя снега:
27-12-10-005     уплотненный, 700мм
27-12-10-006     уплотненный, 1000мм
27-12-10-007     уплотненный, 1300мм




Таблица СН 27-12-11. Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями:
Измеритель: 1 км прохода
Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями:
На базе трактора К-700А (215л.с) состояние и толщина слоя снега:
27-12-11-001     свежевыпавший, 500мм
27-12-11-002     уплотненный, 500мм
27-12-11-003     на базе трактора 55 л.с., толщина слоя снега 300мм
27-12-11-004     на базе ЗИЛ-130, толщина слоя снега 300мм
27-12-11-005     очистка дороги от снега автогрейдер средн., снег уплотненный, 300мм
27-12-11-006     очистка дороги от снега автогрейдер средн., снег свежевыпавший, 200мм




Таблица СН 27-12-12. Очистка дороги от снега прицепными грейдерами

Измеритель: 1 км прохода
Очистка дороги от снега прицепными грейдерами:
27-12-12-001 с трактором-тягачом К-700 (250л.с.), снег свежевыпавший, толщиной 200мм
27-12-12-002 с трактором-тягачом К-700 (250л.с.), снег свежевыпавший, толщиной 300мм
27-12-12-003     с трактором-тягачом Т-74(80л.с.), снег свежевыпавший, толщиной 300мм
27-12-12-004     очистка дороги от снега бульдозером (75л.с.), толщина слоя 1000мм
27-12-12-005     очистка дороги от снега механической щеткой, смонтированной на тракторе «Беларусь»




Таблица СН 27-12-13. Очистка снега бульдозером

Измеритель: 100м3
27-12-13-001     перемещение снега бульдозером 80л.с. на расстояние до 20м
27-12-13-002     на каждые следующие 10 м добавлять (к шифру 27-12-13-001)
27-12-13-003     перемещение снега бульдозером 54 л.с.на расстояние до 20м
27-12-13-004     на каждые следующие 10 м добавлять (к шифру 27-12-13-003)
27-12-13-005     удаление наката автогрейдером с навесным оборудованием.



Измеритель: 1 км прохода
Очистка обочин дороги от снега бульдозером на базе трактора 80л.с.:
27-12-13-006     высота вала до 500мм
27-12-13-007     высота вала до 1000мм
27-12-13-008     высота вала более 1000мм
Очистка обочин дороги от снега бульдозером на базе трактора 108л.с.:
27-12-13-009     высота вала до 500мм
27-12-13-010     высота вала до 1000мм
27-12-13-011     высота вала более 1000мм




Таблица СН 27-12-14. Очистка обочин дороги от снега автогрейдером

Измеритель: 1 км прохода
Очистка обочин дороги от снега и снежных валов:
27-12-14-001     автогрейдером
27-12-14-002     комбинированной дорожной машиной



Таблица СН 27-12-15. Россыпь противогололёдного материала:

Измеритель: 1000м2
27-12-15-001  россыпь ПГМ комбинированной дорожной машиной ЭД-403 (ширина полосы посыпки до 10,5м)
27-12-15-002 россыпь ПГМ прицепным оборудованием с трактором 40л.с. (ширина полосы посыпки 7м)
27-12-15-003 россыпь ПГМ комбинированной дорожной машиной КДМ-130 (ширина полосы посыпки до 8,5м)
                        27-12-15-004 россыпь ПГМ комбинированной дорожной машиной КДМ-30,оборудованной  грейферным погрузчиком, (ширина полосы посыпки до 8,5м)



Таблица СН 27-12-16. Пробег комбинированной дорожной машины

Измеритель: 10 км пробега
27-12-16-001     Пробег комбинированной дорожной машины с грузом
27-12-16-002     Пробег комбинированной дорожной машины без груза
27-12-16-003     перемещение трактора 40л.с. с прицепным разбрасывающим оборудованием
27-12-16-004     погрузка противогололедных материалов вручную (рабочий 1 разряда)



Таблица СН 27-12-17. Устройство снежного вала бульдозером

Измеритель: 1 км прохода
Устройство снежного вала бульдозером, высота снежного вала:
27-12-17-001     0,6м, снег рыхлый
27-12-17-002     1м, снег рыхлый
27-12-17-003     Устройство траншей в снегу бульдозером



Таблица СН 27-12-18. Очистка дороги от снега вручную

Измеритель: 100 м2
27-12-18-001     очистка дороги от рыхлого снега вручную с отбрасыванием на 3м
27-12-18-002     очистка дороги от плотного снега вручную с отбрасыванием на 3м

Сколка льда на проезжей части и обочинах вручную или прорубка борозд шириной до 0,4м с откидной льда на расстояние до 3м при толщине слоя льда до:
27-12-18-003     100м
27-12-18-004     200м

Измеритель: 1 м3
27-12-18-005 Выколька льда и обледенелого снега и кюветов (канав) с откидкой   расстояние до 3 м.



Таблица СН 27-12-19. Прокопка снеговых канав или траншей

Измеритель: 10 м3
Прокопка снеговых канав или траншей глубиной до 1,5м с откидкой снега в сторону:
27-12-19-001     снег рыхлый
27-12-19-002     снег плотный
Перекидка снега на расстояние до 3м
27-12-19-003     снег рыхлый
27-12-19-004     снег плотный



Таблица СН 27-12-20. Прокопка и очистка канавок

Измеритель: 1 км дороги
27-12-20-001     Прокопка канавок для отвода воды с обочин (через 100м)
27-12-20-002     Прочистка канавок для отвода воды с обочин (через 100м)




Таблица СН 27-13-03.Установка забора с выкапыванием ям в грунте:

Измеритель: 10 м
установка забора с выкапыванием ям в грунте:
27-13-03-001     грунт I группы
27-13-03-002     грунт II группы
27-13-03-003     грунт III группы

установка забора в готовые ямы:
27-13-03-004     грунт I группы
27-13-03-005     грунт II- III группы




Таблица СН 27-13-04. Ремонт дощатого забора с заменой

Измеритель: 10 м
27-13-04-001     ремонт дощатого забора с заменой обшивки до 20%
Измеритель: 100 шт
27-13-04-002 Заготовка жердей (кольев) из мягких и средних пород деревьев
27-13-04-003 Заготовка жердей (кольев) из твердых пород деревьев




РАЗДЕЛ 14. РЕМОНТ ОБОЧИН ВРУЧНУЮ.

Таблица СН 27-14-01. Подсыпка заниженных обочин вручную
при расположении грунта на обочине в конусах

Измеритель: 100 м2
Подсыпка заниженных обочин вручную при расположении грунта I группы на обочине, толщина слоя:
27-14-01-001     до 50 мм
27-14-01-002     до 100 мм
27-14-01-003     до 150 мм

Подсыпка обочин вручную при расположении грунта II группы на обочине, толщина слоя:
27-14-01-004     до 50 мм
27-14-01-005     до 100 мм
27-14-01-006     до 150 мм
Подсыпка обочин вручную при расположении грунта III группы на обочине, толщина слоя:
27-14-01-007     до 50 мм
27-14-01-008     до 100 мм
27-14-01-009     до 150 мм





Таблица СН 27-14-03  Ремонтная планировка обочин вручную
Измеритель: 100 м2
Ремонтная планировка обочин вручную:



Таблица СН 27-14-04 Разравнивание и укрепление обочин вручную
Измеритель: 100 м2
Укрепление обочин щебнем (гравием) вручную, толщина слоя:
27-14-04-001  5см
27-14-04-002     10см
27-14-04-003     15см
Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью вручную, толщина слоя:
27-14-04-004  5 см
27-14-04-005     10см
27-14-04-006     15см
Укрепление обочин песком вручную, толщина слоя:
27-14-04-007  5 см
27-14-04-008     10см
27-14-04-009     15см



Примечание: 1. При россыпи материалов в два слоя Н. вр. и Расц. применять для каждого слоя отдельно. 2. Нормами предусмотрена ширина дороги 6м при ширине дороги 7м Н.вр. и Расц. умножать 1.1 при расположении материалов на обочине и на 1.18 при расположении материалов на проезжей части.


Таблица СН 27-14-05. Ремонтное укрепление обочин

Измеритель: 100 м2
27-14-05-001     гравием, щебнем, дресвой, шлаком
27-14-05-002     песком
27-14-05-003     Уплотнение обочин ручной трамбовкой





РАЗДЕЛ 02.
Таблица СН 01-02-001 Устройство оголовков
Измеритель: 1 оголовок
Устройство оголовков при:
01-02-001-1	лотках-желобах
01-02-001-2	лотках-полутрубах



Таблица СН 01-02-003 Разработка скального грунта отбойными молотками
Состав работ:
Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов:
01-02-003-1	4
01-02-003-2	5
01-02-003-3	5
01-02-003-4	6
01-02-003-5	7




Таблица СН 01-02-004 Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов
Измеритель: 100 м2 поверхности мощения
Одиночное мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей по мху, толщина слоя:
01-02-004-1	0,1 м
01-02-004-2	0,15 м
Двойное мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей по мху, толщина слоя:
01-02-004-3	0,1 м
01-02-004-4	0,15 м
Одиночное мощение камнем дна и откосов кюветов, толщина слоя 0,15 м:
01-02-004-5	по мху
01-02-004-6	мху с теплоизоляцией из торфа
Двойное мощение камнем дна и откосов кюветов, толщина слоя 0,15 м:
01-02-004-7	по мху
01-02-004-8	по мху с теплоизоляцией из торфа



	
	Трудазатраты:
	чаc.
	63,00
	90,00
	91,00
	120,00

	
	Трудозатраты на технический надзор:
	
	
	
	
	

	
	-инженер мостовик;
-инженер топограф;
-вспомогательный персонал;
	%
%
%
	20
10
10
	20
10
10
	20
10
10
	20
10
10



Таблица СН 01-02-005Уборка снега со строительных площадок и дорог
Измеритель: 1000 м3  снега
Уборка снега со строительных площадок и дорог:
01-02-005-1	шнекороторными снегоочистителями
01-02-005-2	плужными  снегоочистителями
01-02-005-3	бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м
01-02-005-4	бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м
01-02-005-5	вручную, снег рыхлый
01-02-005-6	вручную, снег плотный
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Таблица КРЕР 30- 07-027 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных иавтомобильных дорог  2
Подраздел 7.6. ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ   2
Таблица КРЕР 30-07-030 Устройство железобетонных водоотводных лотков  2
Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ    2
Подраздел 8.1. ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ   2
Таблица КРЕР 30-08-001 Установка стальных сварных перил намостах и путепроводах  2
Таблица КРЕР 30-08-002 Установка железобетонных сборных перил намостах  и путепроводах  2
Таблица КРЕР 30-08-003 Установка деревянных перил на мостах ипутепроводах  2
Подраздел 8.2. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ   2
Таблица КРЕР 30-08-006 Устройство лестничных сходов на откосах насыпей ивыемок  2
Подраздел 8.3. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ   2
Таблица КРЕР 30-08-008 Устройство подпорных стенок  2
Таблица КРЕР 30-08-009. Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом   2
Подраздел 8.4 Устройство сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью   2
Таблица КРЕР 30-08-012 Укладка переходных плит  2
Подраздел 8.5. Тротуары на мостах и путепроводах под автомобильные дороги   2
Таблица КРЕР 30-08-018 Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги   2
Подраздел 8.6. Смотровые приспособления  2
Таблица КРЕР 30-08-021 Устройство смотровых приспособлений для  2
пролетных  строений   2
Подраздел 8.7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ   2
Таблица КРЕР 30-08-023 Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб  2
Таблица КРЕР 30 08 024 Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плитыметаллического моста  2
Таблица КРЕР 30-08-025 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжейчасти на мостах под автомобильные дороги   2
Подраздел 8.8. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ    2
Таблица КРЕР 30-08-030 Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах  2
Таблица КРЕР 30-08-031 Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строении мостов наавтомобильных дорогах  2
Таблица КРЕР 30-08-032 Установка деформационного шва «Маурер»  2
Подраздел 8.9. ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ   2
Таблица КРЕР 30-08-037 Устройство дренажа за устоями мостов  2
Подраздел 8.10. ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ   2
Таблица КРЕР 30-08-040 Окраска железобетонных пролетных строений мостов  2
Подраздел 8.11. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ   2
Таблица КРЕР 30-08-045 Приготовление бетона для искусственныхсооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: 2
Подраздел 8.12. УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ   2
Таблица КРЕР 30-08-047 Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов  2
Таблица КРЕР 30-08-048 Укрепление поверхности матрацами «Рено»  2
Таблица КРЕР 30-08-049 Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на  баржу плавкраном   2
Таблица КРЕР 30-08-050 Устройство основания из цилиндрических габионов
с погрузкой на баржу краном   2
Таблица КРЕР 30-08-051 Восстановление опор мостов методом инъецирования  2
Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ   2
Подраздел 9.1. ПОДМОСТИ И ПИРСЫ    2
Таблица КРЕР 30-09-001 Устройство деревянных подмостей для монолитной кладкиопор, крыльев устоев, облицовки   2
Таблица КРЕР 30-09-002 Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений   2
Таблица КРЕР 30-09-003 Стальные подмости пирсы из инвентарныхконструкций   2
Таблица КРЕР 30-09-004 Опоры из шпальных клеток. 2
Подраздел 9.2. НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОСТОВ. 2
Таблица КРЕР 30-09-007 Установка и снятие направляющих металлическихкаркасов для погружения свай и свай-оболочек  2
Подраздел 9.3. ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ
БАЛОК  2
Таблица КРЕР 30-09-010 Изготовление пакетных пролетных строений издвутавровых балок  2
Подраздел 9.4. ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ   2
Таблица КРЕР 30-09-013 Изготовление и установка подвесных пакетовиз рельсов  2
Таблица КРЕР 30-09-014 Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей шириной до 2 м   2
Сборник №01. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ    2
Таблица КРЕР 01-01-001 Разработка грунта в отвал экскаваторами собратными лопатами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3  2
Таблица КРЕР 01-01-002 Разработка грунта в отвал экскаваторами обратными лопатами с ковшом вместимостью  1; 0,65; 0,5 м3  2
Таблица КРЕР 01-01-003 Разработка грунта в отвал экскаваторамис обратными лопатами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,4; 0,25 м3  2
2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ    2
Таблица КРЕР 01-01-012 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3  2
Таблица КРЕР 01-01-013 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3  2
Таблица КРЕР 01-01-014 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3  2
Таблица КРЕР 01-01-015 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины   2
4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ   2
Таблица КРЕР 01-01-030 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 79  (108) кВт (л.с.) 2
Таблица КРЕР  01-01-031 Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.) 2
Таблица КРЕР 01-01-032 Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.) 2
Таблица КРЕР 01-01-033 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.) 2
Таблица КРЕР  01-01-034 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами
мощностью 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.). 2
Таблица КРЕР  01-01-035 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами
мощностью 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.) 2
Таблица КРЕР  01-01-036 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 квт (80; 108; 180; 330 л.с.) 2
5. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  2
Таблица КРЕР 01-01-042 Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами 1; 0,65; 0,5м3  2
Таблица КРЕР 01-01-046 Устройство дорожных насыпей бульдозерами   2
Таблица КРЕР 01-01-047 Устройство сливной призмы и кюветов в выемках  2
Таблица КРЕР 01-01-048 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав  2
Таблица КРЕР 01-01-049 Срезка недобора грунта в выемках  2
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  2
РАЗДЕЛ 11. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОБОЧИНЫ    2
Таблица. СН 27-11-01. Подсыпка обочины автогрейдером   2
Таблица СН 27-11-02. Подсыпка обочин прицепным грейдером   2
Таблица СН 27-11-03. Подсыпка обочин бульдозером   2
Таблица СН 27-11-04. Подсыпка обочин с планировкой кюветов экскаватором- планировщиком   2
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА   2
Таблица СН 27-11-05  (01.01.097) Уплотнение площадей самоходными катками   2
Таблица СН 27-11-06 (01.01.071) Ремонтная планировка и укрепление обочин механизированным способом   2
Таблица СН 27-11-07  (01.01.075) Нарезка поперечных дренажных прорезей в обочине бульдозером   2
Таблица СН 27-11-08  (01.01.076) Укрепление обочин автогрейдером   2
ОТКОСЫ    2
Таблица СН 27-11-09 (01.02.025) ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ   2
Таблица СН 27-11-10 Планировка площадей, откосов и верха полотна    насыпей и выемок  2
Таблица КРЕР  68-01-009 Исправление профиля щебеночных и гравийных    оснований   2
Таблица КРЕР   68-01-010 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси   2
МОСТЫ    2
Таблица СН 27-11-11 Ремонт бетонных ограждений и перил мостов  2
Таблица СН 27-11-12Замена старых деревянных концевых перильных тумб  2
Таблица СН 27-11-13 Снятие  деревянных перил и настила тротуаров  2
Таблица СН 27-11-14Ремонт верхнего дощатого настила  2
Таблица СН 27-11-15 Устройство монолитного бордюра: 2
ПЕРЕХОДНЫЕ И ПЕРЕЕЗДНЫЕ МОСТИКИ ЧЕРЕЗ КАНАВЫ    2
Таблица СН 27-11-16 Установка деревянного переходного мостика  2
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ  2
Таблица СН 27-11-17 Ямочный ремонт асфальтобетонные  с применением горячих асфальтобетонных смесей. 2
Таблица СН 27-11-18 Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий   2
Таблица СН 27-11-19 Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдерами и грейдерами   2
РЕМОНТНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ГРАВИЙНЫХ, ГРУНТОВЫХ   2
И УЛУЧШЕННЫХ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ  2
Таблица СН 27-11-20 Ремонтное профилирование автогрейдером и прицепным грейдером с трактором (108л.с.) 2
Таблица СН 27-11-21 Обеспыливания дорог: 2
УХОД ЗА ПУЧИНИСТЫМИ И СЛАБЫМИ УЧАСТКАМИ ДОРОГ  2
Таблица СН 27-11-22 Устройство воздушных воронок  2
копание в немерзлом грунте воздушных воронок размером: 2
Таблица СН 27-11-23 Изготовление щитов для укладки их на пучинистых мест: 2
Таблица СН 27-11-24 Укрепление откосов  2
РЕМОНТ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И УКАЗАТЕЛЕЙ   2
Таблица СН 27-11-25 Ремонт оснований дорожных знаков  2
Таблица СН 27-11-26 Замена устаревших дорожных знаков  2
Таблица СН 27-11-27 Установка тумб и столбов для дорожных знаков  2
Таблица СН 27-11-28 Установка щитков дорожных знаков  2
Таблица СН 27-11-29 СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ, ТУМБЫ    2
Таблица СН 27-11-30 Установка дорожных сигнальных столбиков  2
из асбестоцементных труб в готовые ямы   2
ОГРАЖДЕНИЯ   2
Таблица СН 27-11-31 Демонтаж троса тросового ограждения  2
Таблица СН 27-11-32 Копание ям для установки столбов ограждения вручную   2
Таблица СН 27-11-33 Установка железобетонных столбов тросового ограждения в  готовые ямы вручную   2
Тблица СН 27-11-34 Монтаж барьерного ограждения из сборных  железобетонных элементов  2
ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ   2
РАЗДЕЛ 12. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ОБСТАНОВКА И  БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И УКАЗАТЕЛИ   2
Таблица СН 27-12-01. Окраска металлических щитков дорожных знаков  2
Таблица СН 27-12-02. Написание букв или цифр по трафарету  2
Таблица СН 27-12-03. Нанесение вертикальной разметки на железобетонное  барьерное ограждение. 2
ПОКОС ТРАВ   2
АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ И ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА   2
Таблица СН 27-12-04. Очистка покрытий от пыли и грязи перед поверхностной обработкой   2
Таблица СН 27-12-05. Покраска автопавильонов краскопультом   2
Таблица СН 27-12-06. Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов отдельными местами   2
Таблица СН 27-12-07. Откидывание грунта от бордюра и очистка тротуаров  2
Таблица СН 27-12-08. Ремонт скамеек  2
Таблица СН 27-12-09. Окрашивание скамеек  2
ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ   2
Таблица СН 27-12-10. Удаление снежного вала или сплошного  2
покрова шнекороторными снегоочистителями на базе Урал-375Е   2
Таблица СН 27-12-11. Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями: 2
Таблица СН 27-12-12. Очистка дороги от снега прицепными грейдерами   2
Таблица СН 27-12-13. Очистка снега бульдозером   2
Таблица СН 27-12-14. Очистка обочин дороги от снега автогрейдером   2
Таблица СН 27-12-15. Россыпь противогололёдного материала: 2
Таблица СН 27-12-16. Пробег комбинированной дорожной машины   2
Таблица СН 27-12-17. Устройство снежного вала бульдозером   2
Таблица СН 27-12-18. Очистка дороги от снега вручную   2
Таблица СН 27-12-19. Прокопка снеговых канав или траншей   2
Таблица СН 27-12-20. Прокопка и очистка канавок  2
Таблица СН 27-13-03. Установка забора с выкапыванием ям в грунте: 2
Таблица СН 27-13-04. Ремонт дощатого забора с заменой   2
РАЗДЕЛ 14. РЕМОНТ ОБОЧИН ВРУЧНУЮ. 2
Таблица СН 27-14-01. Подсыпка заниженных обочин вручнуюпри расположении грунта на обочине в конусах  2
Таблица СН 27-14-03  Ремонтная планировка обочин вручную   2
Таблица СН 27-14-04 Разравнивание и укрепление обочин вручную   2
Таблица СН 27-14-05. Ремонтное укрепление обочин  2
РАЗДЕЛ 02. 2
Таблица СН 01-02-001 Устройство оголовков  2
Таблица СН 01-02-003 Разработка скального грунта отбойными молотками   2
Таблица СН 01-02-004 Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов  2
Таблица СН 01-02-005 Уборка снега со строительных площадок и дорог  2
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