ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2013 года № 169

О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению
 выборов депутатов Каджи-Сайского айылного кенеша Тонского района Иссык-Кульской
 области Кыргызской Республики, назначенных на 26 января 2014 года

Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к выборам депутатов местных кенешей, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О назначении выборов депутатов Каджи-Сайского айылного кенеша Тонского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики" от 26 ноября 2013 года № 218, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных организационно практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Каджи-Сайского айылного кенеша Тонского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, назначенных на 26 января 2014 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Too" и разместить на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Баженова П.П.

Председатель Центральной комиссии	Т. Абдраимов

Утвержден постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 29 ноября 2013 года № 169

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Каджи-Сайского
 айылного кенеша Тонского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики

День выборов - воскресенье 26 января 2014 года

| № | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование избирательных округов и избирательных участков |  |  |  |
| 1 | Образование избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 7 декабря 2013 года) | Территориальная избирательная комиссия, с участием представителей органов местного самоуправления (Закон КР "О выборах депутатов местных кенешей" (далее Закон) ч.4 ст.10) |
| 2 | Утверждение избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 7 декабря 2013 года) | Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальной избирательной комиссии (Закон ч.5 ст.10) |
| 3 | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 12 декабря 2013 года) | ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР) (Закон ч.6 ст.10) |
| 4 | Образование избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 12 декабря 2013 года) | Территориальная избирательная комиссия (Закон ч. 2, 3 ст.11) |
| 5 | Утверждение избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 12 декабря 2013 года) | Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальной избирательной комиссии (Закон ч.3 ст.11) |
| 6 | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 17 декабря 2013 года) | ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР) (Закон ч.3 ст.11) |
| Работа со списками избирателей |  |  |  |
| 7 | Составление списка избирателей, уточнение сведений о зарегистрированных избирателях | Со дня назначения выборов, но не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 23 января 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия, специальные представители, системные администраторы при содействии государственных органов и органов местного самоуправления (Закон ст.12) |
| 8 | Исключение из списка избирателей, сформированного в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", лиц, указанных в части 8 статьи 3 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей" | Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 23 января 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия, руководители соответствующих учреждений, специальные представители, системные администраторы (Закон ч. 3, 7 ст.12) |
| 9 | Распечатка (в 2-х экземплярах) и передача по одному экземпляру списков избирателей избирательным участкам (списки подписываются председателями и скрепляются печатями территориальных избирательных комиссий) | Не позднее 40 календарных дней до дня голосования (до 17 декабря 2013 года) | Территориальная избирательная комиссия, системные администраторы, специальные представители, председатели участковых избирательных комиссий (Закон ч.4 ст.12) |
| 10 | Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями | Не позднее, чем за 40 календарных дней до дня голосования (до 17 декабря 2013 года) | Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.13) |
| 11 | Изготовление и доставка извещений, бланков Формы 1 и Формы 3 и окончательного списка избирателей на специальной бумаге | (до 27 декабря 2013 года) | Центральная избирательная комиссия |
| 12 | Направление избирателю, состоящему в списке избирателей извещения о наличии его в списке избирателей | Не позднее 30 календарных дней до дня голосования (до 27 декабря 2013 года) | Участковые избирательные комиссии (Закон ч.2 ст.13) |
| 13 | Прием и обработка заявлений избирателей о включении в список избирателей (Форма 1) и внесение изменений в персональные данные (Форма 3) | Не позднее 10 календарных дней до дня голосования (до 16 января 2014 года) | Участковые избирательные комиссии, территориальная избирательная комиссия, специальные представители, системные администраторы |
| 14 | Формирование окончательного списка избирателей | Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 23 января 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия, специальные представители, системные администраторы (Закон ч.5 ст.13) |
| 15 | Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного подписью и печатью председателя территориальной избирательной комиссии окончательного списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (распечатка списков избирателей обязательно на специальной бумаге) | Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 23 января 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия, специальные представители, системные администраторы, председатели участковых избирательных комиссий (Закон ч.5 ст.13) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 16 | Выдвижение кандидатов в депутаты айылных кенешей | Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 26 декабря 2013 года) | Политические партии, группы избирателей, являющихся членами соответствующего местного сообщества и граждане, путем самовыдвижения (Закон ч.1, ч.2 ст.49) |
| 17 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылных кенешей | Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 26 декабря 2013 года) | Уполномоченные представители кандидатов (Закон ч.1 ст.60) |
| 18 | Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона "О выборах депутатов местных кенешей" | В течение 10 календарных дней со дня принятия документов | Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.3 ст.60) |
| 19 | Регистрация кандидатов в депутаты айылных кенешей | За 20 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 6 января 2013 года) | Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.7 ст.60) |
| 20 | Выдача соответствующих удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты айылных кенешей | После регистрации кандидатов в течение 2-х календарных дней | Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.9 ст.60) |
| 21 | Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты айылных кенешей | В течение 5 календарных дней со дня окончания срока регистрации | Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.8 ст.60) |
| 22 | Отказ от участия в выборах, отзыв списка кандидатов и исключение из списка кандидатов в депутаты айылных кенешей | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования (до 24.00 часов 23 января 2014 года) | Кандидат, политическая партия, группа избирателей (Закон ч. 1, 2 ст.54) |
| 23 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата, политической партии, группы избирателей и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации | В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов | Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.3 ст.21) |
| 24 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, политических партий, группы избирателей и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации | Регистрация доверенных лиц осуществляется незамедлительно, на основании письменного заявления кандидата, представления политической партии или группы избирателей и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.2 ст.18) |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
| 25 | Информационное обеспечение, информирование избирателей |  | Органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации, юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР) (Закон ч. 1, 2 ст.22) |
| 26 | Проведение предвыборной агитации | Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования | Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, группы избирателей (Закон ч.1 ст.23) |
| 27 | Организация собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий | После окончания регистрации всех кандидатов | Территориальная избирательная комиссия совместно с органами государственной власти и местного самоуправления (Закон ч.1 ст.26) |
| 28 | Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов | Органы местного самоуправления (Закон ч.3 ст.27) |
| Финансирование выборов |  |  |  |
| 29 | Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей | После назначения выборов | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (упр. финансового и материально-технического обеспечения) |
| 30 | Создание избирательного фонда | Граждане с момента выдвижения их кандидатами и до представления документов для регистрации создают собственные избирательные фонды для финансирования предвыборной кампании | Кандидаты в депутаты айылного кенеша (Закон ч.1 ст.61) |
| 31 | Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов, политических партий | Со дня формирования избирательного фонда | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии в количестве не более 7 человек (Закон ч.2 ст.16) |
| 32 | Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов |  | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии в количестве не более 7 человек (Закон ч.2 ст.16) |
| 33 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств | Не позднее 10 календарных дней после выборов (до 6 февраля 2014 года) | Кандидаты, политические партии (Закон ч.19 ст.15) Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии в количестве не более 7 человек (Закон ч.2 ст.16) |
| Порядок изготовления и выдача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней |  |  |  |
| 34 | Утверждение формы, степени защиты и порядка изготовления избирательного бюллетеня по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования (до 6 января 2014 года) | Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) (Закон ч.3 ст.30) |
| 35 | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования (до 6 января 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.3 ст.30) |
| 36 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования (в течение всего периода) (до 16 января 2014 года) | Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.31) |
| 37 | Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования (до 16 января 2014 года) | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (Закон ч.8 ст.30) |
| 38 | Передача избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии | За 10 календарных дней до дня голосования (до 16 января 2014 года) | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (Закон ч.13 ст.30) |
| 39 | Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями | За 2-1 календарный день до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.13 ст.30) |
| Голосование и определение результатов |  |  |  |
| 40 | Проведение досрочного голосования | За 9-1 календарный день до дня голосования (с 17 до 25 января 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.1 ст.32) |
| 41 | Проведение голосования вне помещения для голосования | Только за один календарный день до дня голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявление (обращение) избирателя может быть сделано в любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 3 календарных дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии (Закон ч.2 ст.33) |
| 42 | Проведение голосования | 26 января 2014 года с 8.00 до 19.00 часов | Участковые избирательные комиссии (Закон ст.31) |
| 43 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования (проводится без перерыва до установления итогов) | Участковые избирательные комиссии (Закон ст.36) |
| 44 | Передача протоколов участковых избирательных комиссий по факсу в Центральную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии |
| 45 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с соответствующей избирательной документацией в территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.37) |
| 46 | Определение результатов выборов на территории округа и направление первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии вместе с первым экземпляром сводной таблицы в Центральную избирательную комиссию | Незамедлительно после получения протоколов участковых избирательных комиссий и не позднее 20 календарных дней со дня голосования (до 15 февраля 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия (Закон ч. 1, 4 ст.37, ст.38) |
| 47 | Официальное опубликование результатов выборов в средствах массовой информации | В течение 10 календарных дней со дня определения результатов выборов | ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР) (Закон ч.4 ст.40) |
| 48 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию копии заявления о сложении с себя полномочий, не совместимых со статусом депутата местного кенеша | После подписания протокола о результатах выборов в 3-х дневный срок | Кандидат, избранный в депутаты местного кенеша (Закон ч.1 ст.51) |
| 49 | Регистрация избранных депутатов местных кенешей и выдача им удостоверений и нагрудных знаков | После определения результатов выборов и получения от кандидатов, избранных депутатами, заявлений о сложении полномочий, не совместимых со статусом депутата местного кенеша, в 3-х дневный срок | Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.2 ст.51) |