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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 года № 169
О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению
 выборов депутатов Каджи-Сайского айылного кенеша Тонского района Иссык-Кульской
 области Кыргызской Республики, назначенных на 26 января 2014 года
Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к выборам депутатов местных кенешей, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О назначении выборов депутатов Каджи-Сайского айылного кенеша Тонского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики" от 26 ноября 2013 года № 218, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план основных организационно практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Каджи-Сайского айылного кенеша Тонского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, назначенных на 26 января 2014 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Too" и разместить на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Баженова П.П.

Председатель Центральной комиссии	Т. Абдраимов

Утвержден постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 29 ноября 2013 года № 169 


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Каджи-Сайского
 айылного кенеша Тонского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики

День выборов - воскресенье 26 января 2014 года
	№
	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	Образование избирательных округов и избирательных участков

	1
	Образование избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 7 декабря 2013 года)
	Территориальная избирательная комиссия, с участием представителей органов местного самоуправления (Закон КР "О выборах депутатов местных кенешей" (далее Закон) ч.4 ст.10)

	2
	Утверждение избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 7 декабря 2013 года)
	Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальной избирательной комиссии (Закон ч.5 ст.10)

	3
	Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов
	Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 12 декабря 2013 года)
	ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР) (Закон ч.6 ст.10)

	4
	Образование избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 12 декабря 2013 года)
	Территориальная избирательная комиссия (Закон ч. 2, 3 ст.11)

	5
	Утверждение избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 12 декабря 2013 года)
	Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальной избирательной комиссии (Закон ч.3 ст.11)

	6
	Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков
	Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 17 декабря 2013 года)
	ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР) (Закон ч.3  ст.11)

	Работа со списками избирателей

	7
	Составление списка избирателей, уточнение сведений о зарегистрированных избирателях
	Со дня назначения выборов, но не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 23 января 2014 года)
	Территориальная избирательная комиссия, специальные представители, системные администраторы при содействии государственных органов и органов местного самоуправления (Закон ст.12)

	8
	Исключение из списка избирателей, сформированного в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", лиц, указанных в части 8 статьи 3  Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей"
	Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 23 января 2014 года)
	Территориальная избирательная комиссия, руководители соответствующих учреждений, специальные представители, системные администраторы (Закон ч. 3, 7 ст.12)

	9
	Распечатка (в 2-х экземплярах) и передача по одному экземпляру списков избирателей избирательным участкам (списки подписываются председателями и скрепляются печатями территориальных избирательных комиссий)
	Не позднее 40 календарных дней до дня голосования (до 17 декабря 2013 года)
	Территориальная избирательная комиссия, системные администраторы, специальные представители, председатели участковых избирательных комиссий (Закон ч.4 ст.12)

	10
	Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями
	Не позднее, чем за 40 календарных дней до дня голосования (до 17 декабря 2013 года)
	Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.13)

	11
	Изготовление и доставка извещений, бланков Формы 1 и Формы 3 и окончательного списка избирателей на специальной бумаге
	(до 27 декабря 2013 года)
	Центральная избирательная комиссия

	12
	Направление избирателю, состоящему в списке избирателей извещения о наличии его в списке избирателей
	Не позднее 30 календарных дней до дня голосования (до 27 декабря 2013 года)
	Участковые избирательные комиссии (Закон ч.2 ст.13)

	13
	Прием и обработка заявлений избирателей о включении в список избирателей (Форма 1) и внесение изменений в персональные данные (Форма 3)
	Не позднее 10 календарных дней до дня голосования (до 16 января 2014 года)
	Участковые избирательные комиссии, территориальная избирательная комиссия, специальные представители, системные администраторы

	14
	Формирование окончательного списка избирателей
	Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 23 января 2014 года)
	Территориальная избирательная комиссия, специальные представители, системные администраторы (Закон ч.5 ст.13)

	15
	Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного подписью и печатью председателя территориальной избирательной комиссии окончательного списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (распечатка списков избирателей обязательно на специальной бумаге)
	Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 23 января 2014 года)
	Территориальная избирательная комиссия, специальные представители, системные администраторы, председатели участковых избирательных комиссий (Закон ч.5 ст.13)

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	16
	Выдвижение кандидатов в депутаты айылных кенешей
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 26 декабря 2013 года)
	Политические партии, группы избирателей, являющихся членами соответствующего местного сообщества и граждане, путем самовыдвижения (Закон ч.1, ч.2  ст.49)

	17
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылных кенешей
	Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 26 декабря 2013 года)
	Уполномоченные представители кандидатов (Закон ч.1 ст.60)

	18
	Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона "О выборах депутатов местных кенешей"
	В течение 10 календарных дней со дня принятия документов
	Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.3 ст.60)

	19
	Регистрация кандидатов в депутаты айылных кенешей
	За 20 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 6 января 2013 года)
	Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.7 ст.60)

	20
	Выдача соответствующих удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты айылных кенешей
	После регистрации кандидатов в течение 2-х календарных дней
	Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.9 ст.60)

	21
	Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты айылных кенешей
	В течение 5 календарных дней со дня окончания срока регистрации
	Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.8 ст.60)

	22
	Отказ от участия в выборах, отзыв списка кандидатов и исключение из списка кандидатов в депутаты айылных кенешей
	Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования (до 24.00 часов 23 января 2014 года)
	Кандидат, политическая партия, группа избирателей (Закон ч. 1, 2 ст.54)

	23
	Регистрация уполномоченных представителей кандидата, политической партии, группы избирателей и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации
	В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов
	Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.3 ст.21)

	24
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, политических партий, группы избирателей и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации
	Регистрация доверенных лиц осуществляется незамедлительно, на основании письменного заявления кандидата, представления политической партии или группы избирателей и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.2  ст.18)

	Предвыборная агитация

	25
	Информационное обеспечение, информирование избирателей
	
	Органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации, юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР) (Закон ч. 1, 2 ст.22)

	26
	Проведение предвыборной агитации
	Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования
	Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, группы избирателей (Закон ч.1 ст.23)

	27
	Организация собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий
	После окончания регистрации всех кандидатов
	Территориальная избирательная комиссия совместно с органами государственной власти и местного самоуправления (Закон ч.1  ст.26)

	28
	Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов
	Органы местного самоуправления (Закон ч.3 ст.27)

	Финансирование выборов

	29
	Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей
	После назначения выборов
	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (упр. финансового и материально-технического обеспечения)

	30
	Создание избирательного фонда
	Граждане с момента выдвижения их кандидатами и до представления документов для регистрации создают собственные избирательные фонды для финансирования предвыборной кампании
	Кандидаты в депутаты айылного кенеша (Закон ч.1 ст.61)

	31
	Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов, политических партий
	Со дня формирования избирательного фонда
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии в количестве не более 7 человек (Закон ч.2 ст.16)

	32
	Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
	
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии в количестве не более 7 человек (Закон ч.2 ст.16)

	33
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств
	Не позднее 10 календарных дней после выборов (до 6 февраля 2014 года)
	Кандидаты, политические партии (Закон ч.19 ст.15)
Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии в количестве не более 7 человек (Закон ч.2 ст.16)

	Порядок изготовления и выдача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней

	34
	Утверждение формы, степени защиты и порядка изготовления избирательного бюллетеня по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования (до 6 января 2014 года)
	Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) (Закон ч.3 ст.30)

	35
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
	Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования (до 6 января 2014 года)
	Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.3 ст.30)

	36
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования (в течение всего периода) (до 16 января 2014 года)
	Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.31)

	37
	Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования (до 16 января 2014 года)
	Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (Закон ч.8 ст.30)

	38
	Передача избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии
	За 10 календарных дней до дня голосования (до 16 января 2014 года)
	Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (Закон ч.13 ст.30)

	39
	Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями
	За 2-1 календарный день до дня голосования
	Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.13 ст.30)

	Голосование и определение результатов

	40
	Проведение досрочного голосования
	За 9-1 календарный день до дня голосования (с 17 до 25 января 2014 года)
	Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.1 ст.32)

	41
	Проведение голосования вне помещения для голосования
	Только за один календарный день до дня голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявление (обращение) избирателя может быть сделано в любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 3 календарных дней до дня голосования
	Участковые избирательные комиссии (Закон ч.2  ст.33)

	42
	Проведение голосования
	26 января 2014 года с 8.00 до 19.00 часов
	Участковые избирательные комиссии (Закон ст.31)

	43
	Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования (проводится без перерыва до установления итогов)
	Участковые избирательные комиссии (Закон ст.36)

	44
	Передача протоколов участковых избирательных комиссий по факсу в Центральную избирательную комиссию
	Незамедлительно после подписания протокола
	Участковые избирательные комиссии

	45
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с соответствующей избирательной документацией в территориальную избирательную комиссию
	Незамедлительно после подписания протокола
	Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.37)

	46
	Определение результатов выборов на территории округа и направление первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии вместе с первым экземпляром сводной таблицы в Центральную избирательную комиссию
	Незамедлительно после получения протоколов участковых избирательных комиссий и не позднее 20 календарных дней со дня голосования (до 15 февраля 2014 года)
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