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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2014 года № 53
О Календарном плане основных организационно – практических мероприятий по подготовке
Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики», в целях организации подготовки к проведению досрочных выборов депутатов местных кенешей, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики “О роспуске местного кенеша Кыргызской Республики и назначении даты досрочных выборов” от 3 апреля 2014 года УП № 65, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план основных организационно - практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Толойконского айылного кенеша Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики, назначенных на 18 мая 2014 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Too" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Бейшенкулова Б.Т.

Председатель	Т.Абдраимов

Утвержден постановлением Центральной


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Толойконского айылного кенеша Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики

День выборов - воскресенье
18 мая 2014 года
	№
	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	Образование избирательных округов и избирательных участков

	1
	Образование избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее чем за 38 календарных дней до дня голосования (до 10 апреля 2014 года)
	Территориальные избирательные комиссии, с участием представителей органов местного самоуправления
 (Закон КР "О выборах депутатов местных кенешей" (далее - Закон) ч.4 ст.10)

	2
	Утверждение схем и границ избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее чем за 38 календарных дней до дня голосования (до 10 апреля 2014 года)
	Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальных избирательных комиссий
 (Закон ч.5 ст.10)

	3
	Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов
	Не позднее 4 календарных дней со дня их утверждения (до 14 апреля 2014 года)
	ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР)
 (Закон ч.6 ст.10)

	4
	Образование избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 34 календарных дня до дня голосования (до 14 апреля 2014 года)
	Территориальные избирательные комиссии
 (Закон ч. 2, 3 ст.11)

	5
	Утверждение схем и границ избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 34 календарных дня до дня голосования (до 14 апреля 2014 года)
	Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальных избирательных комиссий (Закон ч.3 ст.11)

	6
	Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков
	Не позднее 4 календарных дней со дня их утверждения
 (до 18 апреля 2014 года)
	ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР)
 (Закон ч.3 ст.11)

	Работа со списками избирателей

	7
	Составление списка избирателей, уточнение сведений о зарегистрированных избирателях
	Со дня назначения выборов, но не позднее 2 календарных дней до дня голосования (до 16 мая 2014 года)
	Соответствующие избирательные комиссии, специальные представители, системные администраторы при содействии государственных органов и органов местного самоуправления
 (Закон ст.12)

	8
	Исключение из списка избирателей, сформированного в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", лиц, указанных в части 8 статьи 3 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей"
	Не позднее 2 календарных дней до дня голосования
 (до 16 мая 2014 года)
	Территориальная избирательная комиссия (только на основании письменных сведений, полученных от соответствующих органов, осуществляющих регистрацию (учет) граждан, или письменного заявления самого избирателя, подтвержденного сведениями, отраженными в паспорте, о неправомочности голосовать на данном избирательном участке)
 (Закон ч. 3, 7 ст.12)

	9
	Распечатка (в 2-х экземплярах) и передача по одному экземпляру списков избирателей избирательным участкам (списки подписываются председателями и скрепляются печатями территориальных избирательных комиссий)
	Не позднее 30 календарных дней до дня голосования
 (до 18 апреля 2014 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии, системные администраторы, специальные представители
 (Закон ч.4 ст.12)

	10
	Списки избирателей, представленные территориальными избирательными комиссиями в соответствующие участковые избирательные комиссии, одновременно обобщаются Центральной избирательной комиссией в разрезе областей и размещаются на официальном сайте Центральной избирательной комиссии
	Не позднее 30 календарных дней до дня голосования
 (до 18 апреля 2014 года)
	Центральная избирательная комиссия
 (Закон ч.9 ст.12)

	11
	Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями
	Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования
 (до 18 апреля 2014 года)
	Участковые избирательные комиссии
 (Закон ч.1 ст.13)

	12
	Изготовление и доставка извещений, бланков Формы 1 и Формы 3 и специальной бумаги для распечатки окончательного списка избирателей
	(до 23 апреля 2014 года)
	Центральная избирательная комиссия

	13
	Направление избирателю, состоящему в списке избирателей извещения о наличии его в списке избирателей
	Не позднее 23 календарных дней до дня голосования
 (до 25 апреля 2014 года)
	Участковые избирательные комиссии
 (Закон ч.2 ст.13)

	14
	Прием и обработка заявлений избирателей о включении в список избирателей (Форма 1) и внесении изменений в персональные данные (Форма 3)
	Не позднее 8 календарных дней до дня голосования
 (до 10 мая 2014 года)
	Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, специальные представители, системные администраторы

	15
	Проверка сведений, формирование окончательного списка избирателей
	Не позднее 5 календарных дней до дня голосования
 (до 13 мая 2014 года)
	Территориальные избирательные комиссии, специальные представители, системные администраторы (Закон ч.5 ст.13)

	16
	Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного подписью и печатью председателя территориальной избирательной комиссии окончательного списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (распечатка списков избирателей обязательно на специальной бумаге)
	Не позднее 2 календарных дней до дня голосования (до 16 мая 2014 года)
	Территориальные избирательные комиссии, специальные представители, системные администраторы (Закон ч.5 ст.13)

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	17
	Выдвижение кандидатов в депутаты айылных кенешей
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 23 календарных дня до дня голосования
 (до 24.00 часов 24 апреля 2014 года)
	Политические партии, группы избирателей, являющихся членами соответствующего местного сообщества, и граждане путем самовыдвижения
 (Закон ч.1, ч.2 ст.49)

	18
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылных кенешей
	Не позднее, чем за 23 календарных дня до дня голосования
 (до 24.00 часов 24 апреля 2014 года)
	Уполномоченные представители кандидатов
 (Закон ч.1 ст.60)

	19
	Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона "О выборах депутатов местных кенешей"
	В течение 7 календарных дней со дня принятия документов
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.3 ст.60)

	20
	Регистрация кандидатов в депутаты айылных кенешей
	За 15 календарных дней до дня голосования
 (до 24.00 часов 2 мая 2014 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.7 ст.60)

	21
	Выдача соответствующих удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты айылных кенешей
	После регистрации кандидатов в течение 2-х календарных дней
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.9 ст.60)

	22
	Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты айылных кенешей
	В течение 4 календарных дней со дня окончания срока регистрации
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.8 ст.60)

	23
	Регистрация уполномоченных представителей кандидата, политической партии, группы избирателей и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации
	В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов
 (до 24.00 часов 15 мая 2014 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.3 ст.21)

	24
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, политических партий, группы избирателей и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации
	Регистрация доверенных лиц осуществляется незамедлительно, на основании письменного заявления кандидата, представления политической партии и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.2 ст.18)

	Предвыборная агитация

	25
	Информационное обеспечение, информирование избирателей
	
	Органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации, юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством ОИП и МС (пресс служба ЦИК КР)
 (Закон ч. 1, 2 ст.22)

	26
	Проведение предвыборной агитации
	Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования
	Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, группы избирателей
 (Закон ч.1 ст.23)

	27
	Организация собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий
	После окончания регистрации всех кандидатов
	Территориальные избирательные комиссии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления
 (Закон ч.1 ст.26)

	28
	Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	В течение 7 календарных дней со дня назначения выборов
	Органы местного самоуправления
 (Закон ч.3 ст.27)

	Финансирование выборов

	29
	Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей
	После назначения выборов
	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (упр. финансового и материально-технического обеспечения)

	30
	Создание избирательного фонда
	Граждане с момента выдвижения их кандидатами и до представления документов для регистрации создают собственные избирательные фонды для финансирования предвыборной кампании
	Кандидаты в депутаты айылного кенеша
 (Закон ч.1 ст.61)

	31
	Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов, политических партий
	Со дня формирования избирательного фонда
	Территориальные избирательные комиссии
 (Закон ч.1 ст.16)

	32
	Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
	
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии в количестве не более 7 человек (Закон ч.2 ст.16)

	33
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств
	Не позднее 8 календарных дней после выборов
 (до 27 мая 2014 года)
	Кандидаты, политические партии (Закон ч.19 ст.15) Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии в количестве не более 7 человек
 (Закон ч.2 ст.16)

	Порядок изготовления и выдача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней

	34
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
	Не позднее, чем за 15 календарных дней до дня голосования
 (до 3 мая 2014 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
 (Закон ч.3 ст.30)

	35
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня голосования
 (в течение всего периода)
 (до 11 мая 2014 года)
	Участковые избирательные комиссии
 (Закон ч.1 ст.31)

	36
	Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 8 календарных дней до дня голосования
 (до 10 мая 2014года)
	Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК)
 (Закон ч.8 ст.30)

	37
	Передача избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии
	За 8 календарных дней до дня голосования, а в случае повторного голосования за 5 календарных дней до дня голосования
 (до 10 мая 2014 года)
	Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК)
 (Закон ч.13 ст.30)

	38
	Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями
	За 2-1 календарный день до дня голосования
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
 (Закон ч.13 ст.30)

	Голосование и определение результатов

	39
	Проведение досрочного голосования
	За 7-1 календарный день до дня голосования
 (с 11 до 17 мая 2014 года)
	Соответствующая территориальная избирательная комиссия (Закон ч.1 ст.32)

	40
	Проведение голосования вне помещения для голосования
	Только за один календарный день до дня голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявление (обращение) избирателя может быть сделано в любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 2 календарных дней до дня голосования
	Участковые избирательные комиссии
 (Закон ч.2 ст.33)

	41
	Проведение голосования
	18 мая 2014 года с 8.00 до 19.00 часов
	Участковые избирательные комиссии
 (Закон ст.31)

	42
	Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования (проводится без перерыва до установления итогов)
	Участковые избирательные комиссии (Закон ст.36)

	43
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с соответствующей избирательной документацией в территориальную избирательную комиссию
	Незамедлительно после подписания протокола
	Участковые избирательные комиссии
 (Закон ч.1 ст.37)

	44
	Определение результатов выборов на территории округа и направление первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии вместе с первым экземпляром сводной таблицы в Центральную избирательную комиссию
	Незамедлительно после получения протоколов участковых избирательных комиссий и не позднее 15 календарных дней со дня голосования
 (до 3 июня 2014 года)
	Территориальные избирательные комиссии
 (Закон ч. 1, 4 ст.37, ст.38)

	45
	Официальное опубликование результатов выборов в средствах массовой информации
	В течение 8 календарных дней со дня определения результатов выборов
	ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР)
 (Закон ч.4 ст.40)

	46
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию копии заявления о сложении с себя полномочий, не совместимых со статусом депутата местного кенеша
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