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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
 от 11 февраля 2022 года № 57-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от 25 сентября 2008 года № 488-р
В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "О 60-летии принятия Организацией Объединенных Наций Всеобщей Декларации прав человека" от 29 мая 2008 года № 187 и принимая во внимание значение празднования юбилея принятия Всеобщей Декларации прав человека:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 60-летию принятия Организацией Объединенных Наций Всеобщей Декларации прав человека (далее - План).
2. Возложить координацию по выполнению мероприятий Плана на Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики (по согласованию).
3. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления:
- обеспечить выполнение Плана;
- ежемесячно представлять информацию о ходе исполнения мероприятий Омбудсмену (Акыйкатчы) Кыргызской Республики.
4. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных в Плане, в пределах утвержденного бюджета.
5. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики совместно с Омбудсменом (Акыйкатчы) Кыргызской Республики провести переговоры с международными организациями на предмет финансирования ими мероприятий, предусмотренных в Плане.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел правового обеспечения и кадровой службы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	И.Чудинов


Утвержден

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 60-летию принятия Организацией Объединенных
Наций Всеобщей Декларации прав человека

┌──┬─────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────┐
│  │     Наименование    │Исполнительный│   Срок   │     Источник     │
│  │     мероприятий     │     орган    │исполнения│ финансирования/по│
│  │                     │              │          │отдельным статьям │
│  │                     │              │          │ - суммы расходов │
│  │                     │              │          │      в сомах     │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│1 │Проведение           │МИД           │Август-   │                  │
│  │переговоров с ПРООН и│              │сентябрь  │                  │
│  │другими              │              │2008      │                  │
│  │международными       │              │года      │                  │
│  │организациями об     │              │          │                  │
│  │оказании финансовой  │              │          │                  │
│  │помощи для проведения│              │          │                  │
│  │мероприятий по       │              │          │                  │
│  │60-летию принятия    │              │          │                  │
│  │Всеобщей Декларации  │              │          │                  │
│  │прав человека        │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│2 │Разработка и внесение│Минюст        │Сентябрь  │В рамках текущего │
│  │в установленном      │              │2008 года │финансирования    │
│  │порядке на           │              │          │                  │
│  │рассмотрение         │              │          │                  │
│  │Правительства        │              │          │                  │
│  │Кыргызской Республики│              │          │                  │
│  │проекта Закона       │              │          │                  │
│  │Кыргызской Республики│              │          │                  │
│  │"Об амнистии женщин и│              │          │                  │
│  │несовершеннолетних"  │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│3 │Проведение выставки  │МКиИ,         │Ноябрь    │Специальные       │
│  │литературы,          │Национальная  │2008 года │средства          │
│  │посвященной защите   │библиотека    │          │учреждений, гранты│
│  │прав человека        │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│4 │Проведение конкурса  │МОиН, НАН,    │Декабрь   │Специальные       │
│  │научных работ ученых │вузы          │2008 года │средства          │
│  │по проблеме защиты и │              │          │учреждений, гранты│
│  │состояния прав       │              │          │                  │
│  │человека             │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│5 │Выпуск специального  │НТРК, ЭлТР    │Сентябрь  │В рамках текущего │
│  │фильма по проблемам  │              │2008 года │финансирования    │
│  │беспризорности детей,│              │          │                  │
│  │использования        │              │          │                  │
│  │детского труда,      │              │          │                  │
│  │правам человека,     │              │          │                  │
│  │женщин, семьи и      │              │          │                  │
│  │т.д.                 │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│6 │Проведение           │Омбудсмен КР, │Октябрь-  │      74800,00    │
│  │международного       │общественные  │ноябрь    │                  │
│  │фестиваля            │организации   │2008 года │                  │
│  │документальных       │              │          │                  │
│  │фильмов по проблемам │              │          │                  │
│  │защиты прав человека │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│7 │Представление        │МИД           │Согласно  │В рамках текущего │
│  │национальных         │              │графику   │финансирования    │
│  │периодических        │              │предостав-│                  │
│  │докладов Кыргызской  │              │ления     │                  │
│  │Республики в области │              │докладов  │                  │
│  │защиты прав человека │              │          │                  │
│  │в ООН                │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│8 │Парламентские        │Жогорку       │Ноябрь    │В рамках текущего │
│  │слушания по вопросу  │Кенеш КР      │2008 года │финансирования    │
│  │защиты прав и свобод │              │          │                  │
│  │человека             │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│9 │Организация и        │Администрация │Ноябрь    │За счет           │
│  │проведение           │Президента КР,│2008 года │международных     │
│  │Международной        │Правительство │          │организаций,      │
│  │конференции "Права   │КР, Омбудсмен,│          │средств резервных │
│  │человека: реалии и   │международные │          │фондов Президента │
│  │перспективы" в       │организации   │          │и Правительства КР│
│  │г.Бишкек и           │              │          │                  │
│  │г.Чолпон-Ата         │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│10│Выпуск брошюры с     │МКиИ, газета  │Октябрь   │     100000,00    │
│  │текстом Всеобщей     │"Эркин Too",  │2008 года │                  │
│  │Декларации прав      │Национальная  │          │                  │
│  │человека для широкого│книжная палата│          │                  │
│  │распространения      │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│11│Проведение           │Госрелигий,   │Ноябрь    │     259500,00    │
│  │Международного       │секретариат   │2008 года │                  │
│  │семинара "Диалог     │СВМДА         │          │                  │
│  │конфессий - путь к   │              │          │                  │
│  │стабильному обществу"│              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│12│Организация          │МОиН, КНУ     │Ноябрь    │Специальные       │
│  │специальной          │им.Баласагына,│2008 года │средства вузов    │
│  │студенческой         │КГЮА, ОшГЮИ,  │          │                  │
│  │научно-практической  │ОшГУ          │          │                  │
│  │конференции,         │              │          │                  │
│  │посвященной Всеобщей │              │          │                  │
│  │Декларации прав      │              │          │                  │
│  │человека             │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│13│Организовать работу  │Омбудсмен КР, │Сентябрь- │110000,00, а      │
│  │по учреждению служб  │МОиН, вузы,   │декабрь   │также гранты      │
│  │уполномоченных по    │общественные  │2008 года │международных     │
│  │правам студентов в   │организации   │          │организаций       │
│  │вузах Кыргызской     │              │          │                  │
│  │Республики           │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│14│Проведение           │МИД, ГКНБ,    │5 ноября  │За счет           │
│  │региональной         │международные │2008 года │международных     │
│  │конференции          │организации   │          │организаций       │
│  │"Партнерство         │              │          │                  │
│  │государства, общества│              │          │                  │
│  │и бизнеса в борьбе с │              │          │                  │
│  │терроризмом"         │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│15│Диалог по правам     │МИД,          │Ноябрь    │За счет           │
│  │человека: Европейский│Омбудсмен КР  │2008 года │международных     │
│  │Союз - Кыргызская    │              │          │организаций       │
│  │Республика           │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│16│Семинар общественных │МИД,          │27 октября│За счет           │
│  │организаций          │Омбудсмен КР  │2008 года │международных     │
│  │Европейского Союза и │              │          │организаций       │
│  │Кыргызской Республики│              │          │                  │
│  │по правам человека   │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│17│Проведение конкурсов │МОиН, вузы,   │До декабря│Специальные       │
│  │школьных,            │международные │2008 года │средства          │
│  │студенческих работ,  │организации   │          │учреждений, гранты│
│  │классных часов,      │при участии   │          │                  │
│  │лекций по тематике в │Омбудсмена    │          │                  │
│  │области защиты прав  │              │          │                  │
│  │человека             │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│18│Подготовка и издание │МОиН, НАН,    │До декабря│За счет           │
│  │специальной          │вузы,         │2008 года │международных     │
│  │литературы, пособий, │международные │          │организаций       │
│  │методик по тематике  │организации   │          │                  │
│  │в области защиты прав│              │          │                  │
│  │человека и гражданина│              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│19│Проведение конкурсов │МОиН,         │До конца  │За счет           │
│  │среди детей и        │областные гос-│2008 года │внебюджетных      │
│  │юношества на тему "Я │администрации,│          │фондов местных    │
│  │и мои права"         │международные │          │госадминистраций  │
│  │                     │организации   │          │и международных   │
│  │                     │              │          │организаций       │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│20│Подведение итогов    │МОиН,         │Ноябрь    │         20,0     │
│  │конкурсов школьных,  │Омбудсмен КР  │2008 года │                  │
│  │студенческих и       │              │          │                  │
│  │научных работ        │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│21│Выпуск специальных   │НТРК, МКиИ    │До конца  │Специальные       │
│  │программ на          │              │2008 года │средства          │
│  │телевидении и радио, │              │          │учреждений, гранты│
│  │посвященных вопросам │              │          │                  │
│  │защиты прав человека │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│22│Выпуск еженедельной  │Омбудсмен КР, │Сентябрь- │Специальные       │
│  │передачи о правах и  │НТРК          │декабрь   │средства          │
│  │свободах человека в  │              │2008 года │учреждений, гранты│
│  │Кыргызской Республике│              │          │                  │
│  │на НТРК              │              │          │                  │
├──┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤
│23│Проведение           │Оргкомитет,   │Декабрь   │Резервный фонд    │
│  │торжественного       │Правительство │2008 года │Правительства КР  │
│  │собрания,            │КР, Управление│          │                  │
│  │посвященного принятию│делами        │          │                  │
│  │Всеобщей Декларации  │Президента КР │          │                  │
│  │прав человека        │              │          │                  │
└──┴─────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────┘
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