ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2016 года № 12

О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов некоторых местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 27 марта 2016 года

Руководствуясь статьей 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению очередных выборов депутатов местных кенешей, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О назначении выборов депутатов местных кенешей Баткенской, Жалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и города Ош Кыргызской Республики" от 23 января 2016 года УП № 16, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных организационно-практических мероприятий, по подготовке и проведению некоторых очередных выборов депутатов местных кенешей, назначенных на 27 марта 2016 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Акматова Ж.А.

Председатель	Т.Абдраимов

Приложение 1
 к постановлению Центральной

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно - практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов некоторых местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 27 марта 2016 года

| № |  | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование избирательных округов и избирательных участков |  |  |  |  |
| 1. |  | Образование избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 7 февраля 2016 года) | Территориальные избирательные комиссии с участием представителей органов местного самоуправления (Закон КР «О выборах депутатов местных кенешей »-(далее Закон) ч. 4 ст. 10) |
| 2. |  | Утверждение схем и границ избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 7 февраля 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальных избирательных комиссий. (Закон ч.5 ст. 10) |
| 3. |  | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 12 февраля 2016 года) | ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР) (Закон ч.б ст. 10) |
| 4. |  | Образование избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 12 февраля 2016 года) | Территориальные избирательные комиссии (Закон ч.2, 3 ст.11) |
| 5. |  | Утверждение схем и границ избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 12 февраля 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальных избирательных комиссий (Закон ч. 3 ст.11) |
| 6. |  | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 18 февраля 2016 года) | ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР) (Закон ч.З ст.П) |
| 7. |  | Передача схем и границ | Со дня их утверждения | Центральная избирательная |
|  |  | избирательных участков в уполномоченный государственный орган |  | комиссия |
| Обучение членов избирательных комиссий |  |  |  |  |
| 8. |  | Проведение обучающих тренингов для членов территориальных и участковых избирательных комиссий | По отдельному плану и графику | Центр обучения и избирательных технологий, Центр избирательных технологий ¦ |
| Работа со списками избирателей |  |  |  |  |
| 9. |  | Список избирателей составляется уполномоченным государственным органом на основе сведений избирателей - их биометрических и персональных данных с использованием системы учета избирателей | Не позднее 50 календарных дней до дня голосования (до 7 февраля 2016 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (Закон ч.4 ст. 12) |
| 10. |  | Список избирателей, составленный по каждому избирательному участку, передается уполномоченным государственным органом в электронном виде в ЦИК | Не позднее 50 календарных дней до дня голосования (до 7 февраля 2016 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (Закон ч.4 ст. 12) |
| 11. |  | Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 12 февраля 2016 года) | Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст. 13) |
| 12. |  | Утверждение бланков Формы 1 и Формы 3 и специальной бумаги для распечатки окончательного списка избирателей | (до 17 февраля 2016 года) | Центральная избирательная комиссия |
| 13. |  | Прием и обработка заявлений избирателей о включении в список избирателей (Форма 1) и внесении изменений в персональные данные (Форма 3) | Не позднее 15 календарных дней до дня голосования (до 12 марта 2016 года) | Территориальные избирательные комиссии, системные администраторы, уполномоченные государственные орган (Закон ч.4 ст. 13) |
| 14. |  | Уполномоченный государственный орган формирует окончательный список избирателей, разделенный в соответствии с границами избирательных участков | Не позднее 10 календарных дней до дня голосования (до 17 марта 2016 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (Закон ч.4 ст. 13) |
| 15. |  | Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажных списков избирателей в соответствующую | Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 24 марта 2016 года) | Центральная избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии (Закон ч. 4 ст. 13) |
|  |  | участковую избирательную комиссию (распечатка списков избирателей обязательно на специальной бумаге) |  |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| 16. |  | Выдвижение кандидатов в депутаты городских кенешей | Со дня назначения выборов и заканчивается за 40 календарных дня до дня голосования (до 24.00 часов 15 февраля 2016 года) | Политические партии (Закон ч. 1, ч.2 ст.49) |
| 17. |  | Выдвижение кандидатов в депутаты айылных кенешей | Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дня до дня голосования (До 24.00 часов 25 февраля 2016 года) | Граждане путем самовыдвижения (Закон ч.1, ч.2 ст.49) |
| 18. |  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации списков кандидатов в депутаты городских кенешей | Не позднее, чем за 40 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 15 февраля 2016 года) | Уполномоченные представители политических партий (Закон ч.1 ст.53) |
| 19. |  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылных кенешей | Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 25 февраля 2016 года) | Уполномоченные представители кандидатов (Закон ч. 1 ст.60) |
| 20. |  | Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона «О выборах депутатов местных кенешей» | В течение 10 календарных дней со дня принятия документов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.4 ст.53, ч.З ст.60) |
| 21. |  | Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей | За 30 календарных дней до дня голосования, (до 18.00 часов 25 февраля 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.б ст.53) |
| 22. |  | Регистрация кандидатов в депутаты айылных кенешей | За 20 календарных дней до дня голосования, (до 18.00 часов 6 марта 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.7 ст.60) |
| 23. |  | Выдача соответствующих удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты местных кенешей | После регистрации кандидатов в течении 2-х календарных дней | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.12 ст.53, ч.9, ст.60) |
| 24. |  | Опубликование в печати данных о | В течение 5 календарных дней со | Соответствующие территориальные |
|  |  | зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты местных кенешей | дня окончания срока регистрации | избирательные комиссии (Закон ч.11 ст.53, ч.8, ст.60) |
| 25. |  | Отмена регистрации кандидатов от участия на выборах | Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня голосования (до 24 марта 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ст. 44) |
| 26. |  | Регистрация доверенных лиц, представителей кандидатов, политических партий в избирательных комиссиях, уполномоченных представителей кандидатов, политических партий, группы избирателей и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации | В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.2 ст. 18, ст. 19, ч.З ст. 21) |
| Предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 27. |  | Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы в средствах массовой информации после опубликования решения о назначении выборов и представлены в ЦИК | Не позднее 10 календарных дней после опубликования решения о назначении выборов 'до 5 февраля 2016 года) | Средства массовой информации (Закон ч.20 ст.22) |
| 28. |  | Информационное обеспечение, информирование избирателей | После опубликования решения о назначении выборов | Органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации, юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством ОИП и МС (пресс служба ЦИК КР) (Закон ч.1,2 ст.22) |
| 29. |  | Проведение предвыборной агитации | Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока | Граждане Кыргызской Республики,кандидаты, политические партии |
|  |  |  | регистрации списков кандидатов (26 февраля 2016 года) и прекращается за 24 часа до начала голосования (26 марта 2016 года) | (Закон чЛ ст.23) |
| 30. |  | Проведение предвыборной агитации | Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов (7 марта 2016 года) и прекращается за 24 часа до начала голосования (26 марта 2016 года) | Граждане Кыргызской Республики,кандидаты, политические партии (Закон ч.1 ст.23) |
| 31. |  | Организация собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий | После окончания регистрации всех кандидатов | Территориальные избирательные комиссии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления (Закон ч. 1 ст. 26) |
| 32. |  | Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов | Органы местного самоуправления (Закон ч.З ст. 27) |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 33. |  | Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей | После назначения выборов | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (упр. финансового и материально- технического обеспечения) |
| 34. |  | Создание избирательного фонда | Кандидаты и политические партии с момента выдвижения их кандидатами и до представления документов для регистрации вправе создавать собственные избирательные фонды для финансирования предвыборной кампании | Кандидаты в депутаты местного кенеша (Закон ч.1 ст.55, ч.1 ст.61) |
| 35. |  | Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов, политических партий | Со дня формирования избирательного фонда | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии (Закон ч.1 ст. 16) |
| 36. |  | Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | После выдачи денежных средств | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии (Закон ч.2 ст. 16) |
| 37. |  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств | Не позднее 10 календарных дней после выборов (до 7 апреля 2016 года) | Кандидаты, политические партии (Закон ч. 19 ст. 15) Контрольно-ревизионная ■ группа при Центральной избирательной комиссии (Закон ч. 2 ст. 16) |
| Порядок изготовления и передачи участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней |  |  |  |  |
| 38. |  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования (до 7 марта 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.З ст.ЗО) |
| 39. |  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования (до 17 марта 2016 года) | Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.31) |
| 40. |  | Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования. (до 17 марта 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (Закон ч.8 ст.ЗО) |
| 41. |  | Передача избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии | За 10 календарных дней до дня голосования (до 17 марта 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (Закон ч.13 ст.ЗО) |
| 42. |  | Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями | За 2 календарных дня до дня голосования (25 марта 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.13 ст.ЗО) |
| Порядок голосования |  |  |  |  |
| 43. | Проведение голосования вне помещения для голосования |  | Только за один календарный день до дня голосования (26 марта 2016 года) | Участковые избирательные комиссии (Закон ч.2 ст.ЗЗ) |
| 44. | Проведение голосования |  | 27 марта 2016 года с 8.00 цо 20.00 часов | Участковые избирательные комиссии (Закон ст.31) |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |  |
| 45. | Извлечение бюллетеней из переносных урн для голосования и их пропуск |  | После окончания голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей |
|  | через АСУ |  |  |  |
| 46. | Распечатка отчета АСУ о количестве проголосовавших и распределении голосов, передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи |  | 1осле окончания голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей |
| 47. | Размещение предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК |  | 1осле получения данных от УИКов | Участковые избирательные комиссии Дентральная избирательная комиссия |
| 48. | Ручной подсчет голосов |  | 1осле завершения голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей |
| 49. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений). |  | После проведения подсчета голосов | УИК в присутствии наблюдателей, представителей кандидатов, СМИ |
| 50. | Составление и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
| 51. | Доставка и передача по акту в ТИК первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии вместе с избирательной документацией, а также ввод в ИИС итогов голосования |  | Немедленно после их подписания членами УИК | Участковые избирательные комиссии Территориальные избирательные комиссии МВД |
| 52. | Размещение итогов голосования и списка избирателей, принявших участие в голосовании по каждому избирательному участку на официальном сайте Центральной избирательной комиссии и вывешивание на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий |  | Не позднее 3 трех календарных дней после окончания голосования | Центральная избирательная комиссия Территориальные избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии |
| 53. | Проведение итогового заседания территориальной избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию в установленном порядке заявления (жалобы), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением |  | После получения протоколов от УИК, перед подписанием протокола об итогах голосования на соответствующей территории | Территориальные избирательные комиссии |
|  | протоколов участковых избирательных комиссий и цействия ТИК |  |  |  |
| 54. | Составление протокола об итогах голосования. К протоколам приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, особые мнения членов избирательной комиссии, а также поступившие заявления 'жалобы) и принятые по ним эешения |  | После итогового заседания ТИК | Территориальные избирательные комиссии |
| 55. | Направление первого экземпляра протокола и сводной таблицы ТИК вместе с протоколами УИК запечатанными в сейф-пакеты в Центральную избирательную комиссию |  | Незамедлительно после подписания протокола ТИК | Территориальные избирательные комиссии |
| 56. | Проведение итогового заседания ЦИК, на котором рассматриваются все поступившие заявления (жалобы) о нарушениях в ходе подготовки и проведении выборов и принимается решение по каждому заявлению (жалобе) |  | После получения протоколов ТИК | Центральная избирательная комиссия |
| 57. | Составление протоколов о результатах выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики |  | До 17 апреля 2016 года (не позднее 20 календарных дней со дня голосования) | Центральная избирательная комиссия |
| 58. | Определение результатов выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики |  | До 17 апреля 2016 года (не позднее 20 календарных дней со дня голосования). | Центральная избирательная комиссия |
| 59. | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики |  | В двух недельный срок со цня определения результатов выборов | Центральная избирательная комиссия |