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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июня 2008 года № 286-р
В целях подготовки и проведения очередного Совещания министров культуры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и выставки изделий декоративно-прикладного искусства в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области в июне 2008 года:
1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению очередного Совещания министров культуры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и выставки изделий декоративно-прикладного искусства в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области в июне 2008 года (далее - Совещание и выставка) в следующем составе:
Раев С.А. - министр культуры и информации Кыргызской Республики, председатель организационного комитета;
Макеев Т.М. - Национальный координатор ШОС от Кыргызской Республики, заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Акматов Н.О. - председатель Государственного таможенного комитета Кыргызской Республики;
Ботбаева А.И. - заместитель заведующего отделом внешних связей Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
Биялиева С.Б. - эксперт отдела образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
Калимбетова Т.Б. - министр финансов Кыргызской Республики;
Конгантиев М.Т. - министр внутренних дел Кыргызской Республики;
Макашев С.М. - генеральный директор открытого акционерного общества "Кыял" (по согласованию);
Сулайманов Н.Ч. - министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
Эшимканов М.А. - генеральный директор Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (по согласованию);
Эдинов Н.А. - директор Кыргызского национального информационного агентства "Кабар" (по согласованию).
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению Совещания и выставки.
3. Расходы, связанные с проведением Совещания и выставки осуществить в пределах средств, предусмотренных Министерству культуры и информации Кыргызской Республики на 2008 год.
4. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики решить вопросы по организации мероприятий, связанных с проведением Совещания и выставки, в соответствии с международным протоколом.
5. Управлению делами Президента Кыргызской Республики оказать содействие в обеспечении транспортом и проживанием в санатории "Иссык-Куль Аврора" участников Совещания и выставки.
6. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики обеспечить общественную безопасность в период проведения Совещания и выставки.
7. Государственной администрации Иссык-Кульской области оказать содействие в проведении Совещания и выставки.
8. Государственному таможенному комитету Кыргызской Республики в установленном порядке освободить участников Совещания и выставки от уплаты таможенных платежей и налогов на временный ввоз и вывоз багажа и выставочных экспонатов.
9. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики обеспечить медицинское обслуживание участников Совещания и выставки в установленном порядке.
10. Рекомендовать Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, Кыргызскому национальному информационному агентству "Кабар", другим средствам массовой информации обеспечить широкое освещение Совещания и выставки.
11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	И.Чудинов

Утвержден распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 13 июня 2008 года № 286-р

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению очередного
Совещания министров культуры государств-членов ШОС
и выставки изделий декоративно-прикладного
искусства в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской
области с 22 по 26 июня 2008 года

┌─┬───────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┐
│№│     Наименование мероприятия      │   Сроки  │  Ответственные за  │
│ │                                   │          │      проведение    │
├─┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│1│Подготовить:                       │До 10 июня│МКиИ, Экспертная    │
│ │проекты документов к Совещанию;    │2008 года │рабочая группа,     │
│ │Программу пребывания участников    │          │секретариат ШОС,    │
│ │Совещания и согласовать с          │          │МИД                 │
│ │министерствами культуры            │          │                    │
│ │государств-членов ШОС;             │          │                    │
│ │проекты документов к подписанию    │          │                    │
├─┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│2│Обеспечить:                        │До 15 июня│МКиИ, Секретариат   │
│ │аренду залов для проведения        │2008 года │ШОС, МИД            │
│ │Совещания и выставки;              │          │                    │
│ │согласование выставочных площадей с│          │                    │
│ │министерствами культуры            │          │                    │
│ │государств-членов ШОС;             │          │                    │
│ │необходимой оргтехникой            │          │                    │
├─┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│3│Организовать участникам Совещания: │До 10 июня│МКиИ, Секретариат   │
│ │приглашение и программу;           │2008 года │ШОС, МИД, МВД, ОАО  │
│ │аренду автотранспорта;             │          │Международный       │
│ │встречу в аэропорту;               │          │аэропорт "Манас"    │
│ │отправку в город Чолпон-Ата и      │          │(по согласованию)   │
│ │обратно;                           │          │                    │
│ │сопровождение ГАИ                  │          │                    │
├─┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│4│Организовать участникам выставки:  │Июнь      │МКиИ, Секретариат   │
│ │аренду выставочного зала;          │2008 года │ШОС, МИД, МВД, ОАО  │
│ │приглашение;                       │          │Международный       │
│ │аренду автотранспорта для перевозки│          │аэропорт "Манас"    │
│ │экспонатов;                        │          │                    │
│ │встречу в аэропорту;               │          │                    │
│ │сопровождение ГАИ                  │          │                    │
├─┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│5│Организовать:                      │До 15 июня│МКиИ, Национальная  │
│ │репортаж встречи министров культуры│2008 года │телерадиовещательная│
│ │государств-членов ШОС в аэропорту; │          │корпорация (по      │
│ │пресс-конференцию;                 │          │согласованию),      │
│ │интервью;                          │          │Национальное        │
│ │информацию в газетах               │          │информационное      │
│ │                                   │          │агентство "Кабар",  │
│ │                                   │          │СМИ (по             │
│ │                                   │          │согласованию)       │
├─┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│6│Изготовить:                        │До 10 июня│МКиИ, ОАО "Кыял"    │
│ │флаги (больших и малых размеров)   │2008 года │(по согласованию)   │
│ │государств-членов ШОС и            │          │                    │
│ │Секретариата ШОС;                  │          │                    │
│ │специальные сувениры с             │          │                    │
│ │использованием логотипов ШОС       │          │                    │
│ │(для вручения участникам)          │          │                    │
├─┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│7│Обеспечить:                        │До 15 июня│МКиИ,               │
│ │проживание;                        │2008 года │Госадминистрация    │
│ │питание;                           │          │Иссык-Кульской      │
│ │работу медпункта, ежедневный       │          │области, мэрия      │
│ │контроль питания, культурный досуг │          │города Чолпон-Ата   │
│ │с приглашением фольклорных групп,  │          │(по согласованию),  │
│ │показа озера Иссык-Куль и др.      │          │Минздрав            │
├─┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│8│Своевременно:                      │До 20 июня│МКиИ, Гостаможенный │
│ │подготовить и направить в аэропорт │2008 года │комитет, ОАО        │
│ │список участников и экспонатов     │          │Международный       │
│ │выставки;                          │          │аэропорт "Манас"    │
│ │определить ответственных лиц в     │          │(по согласованию)   │
│ │аэропорту за прохождение участников│          │                    │
│ │и оформление багажа                │          │                    │
└─┴───────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────┘
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