УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 сентября 2009 года № 520-р

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики":

1. Утвердить прилагаемый План по реализации положений Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" (далее - План).

2. Государственным органам Кыргызской Республики, задействованным в реализации Плана, на ежеквартальной основе, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство юстиции Кыргызской Республики.

3. Министерству юстиции Кыргызской Республики ежеквартально к 15 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять отчет о ходе выполнения Плана в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел правового обеспечения и кадровой службы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	И.Чудинов

Утвержден распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 17 сентября 2009 года № 520-р

ПЛАН

по реализации положений Закона Кыргызской Республики

"О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"

┌──┬──────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐

│№ │      Мероприятия по реализации       │   Сроки  │  Ответственные │

│  │                                      │исполнения│   исполнители  │

├──┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤

│1 │Разработка и внесение в установленном │Октябрь   │Минюст          │

│  │порядке в Аппарат Правительства       │2009      │                │

│  │Кыргызской Республики проекта Закона  │          │                │

│  │Кыргызской Республики "О внесении     │          │                │

│  │изменений и дополнений в              │          │                │

│  │конституционный Закон Кыргызской      │          │                │

│  │Республики "О Правительстве Кыргызской│          │                │

│  │Республики"                           │          │                │

├──┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤

│2 │Разработка и внесение в установленном │Декабрь   │Минюст          │

│  │порядке в Аппарат Правительства       │2009      │                │

│  │Кыргызской Республики проекта Закона  │          │                │

│  │Кыргызской Республики "О внесении     │          │                │

│  │изменений и дополнений в Гражданский  │          │                │

│  │кодекс Кыргызской Республики"         │          │                │

├──┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤

│3 │Разработка и внесение в установленном │Декабрь   │МИД             │

│  │порядке в Аппарат Правительства       │2009      │                │

│  │Кыргызской Республики проекта Закона  │          │                │

│  │Кыргызской Республики "О внесении     │          │                │

│  │изменений и дополнений в Закон        │          │                │

│  │Кыргызской Республики "О международных│          │                │

│  │договорах Кыргызской Республики"      │          │                │

├──┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤

│4 │Инвентаризация нормативных правовых   │Сентябрь- │Министерства и  │

│  │актов на предмет выявления в них      │декабрь   │ведомства       │

│  │положений, наделяющих министерства,   │2009      │(в рамках       │

│  │государственные комитеты и            │          │компетенции),   │

│  │административные ведомства, иные      │          │Минюст          │

│  │органы исполнительной власти правом   │          │                │

│  │принятия нормативных правовых актов   │          │                │

├──┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤

│5 │Разработка и внесение в установленном │Октябрь   │Минюст          │

│  │порядке в Аппарат Правительства       │2009      │                │

│  │Кыргызской Республики проекта         │          │                │

│  │постановления Правительства Кыргызской│          │                │

│  │Республики "О Государственном реестре │          │                │

│  │нормативных правовых актов"           │          │                │

├──┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤

│6 │Разработка и внесение в установленном │Октябрь   │Аппарат         │

│  │порядке в Аппарат Правительства       │2009      │Правительства   │

│  │Кыргызской Республики проекта         │          │                │

│  │постановления Правительства Кыргызской│          │                │

│  │Республики "О внесении изменений и    │          │                │

│  │дополнений в постановление            │          │                │

│  │Правительства Кыргызской Республики   │          │                │

│  │от 4 января 2006 года № 1 "Об         │          │                │

│  │утверждении Регламента Правительства  │          │                │

│  │Кыргызской Республики"                │          │                │

├──┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤

│7 │Разработка и внесение в установленном │Ноябрь    │Минюст          │

│  │порядке в Аппарат Правительства       │2009      │                │

│  │Кыргызской Республики проекта         │          │                │

│  │постановления Правительства Кыргызской│          │                │

│  │Республики "О порядке опубликования   │          │                │

│  │нормативных правовых актов            │          │                │

│  │Правительства Кыргызской Республики"  │          │                │

├──┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤

│8 │Разработка и внесение в установленном │Октябрь   │Минюст          │

│  │порядке в Аппарат Правительства       │2009      │                │

│  │Кыргызской Республики проекта         │          │                │

│  │постановления "О внесении изменений и │          │                │

│  │дополнений в постановление            │          │                │

│  │Правительства Кыргызской Республики   │          │                │

│  │от 23 декабря 2005 года № 612 "Вопросы│          │                │

│  │Министерства юстиции Кыргызской       │          │                │

│  │Республики"                           │          │                │

├──┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤

│9 │Разработка и внесение в установленном │Декабрь   │Государственные │

│  │порядке в Аппарат Правительства       │2009 -    │органы (в рамках│

│  │Кыргызской Республики проектов        │январь    │компетенции)    │

│  │нормативных правовых актов в целях    │2010      │                │

│  │урегулирования общественных отношений,│          │                │

│  │ранее регламентированных актами       │          │                │

│  │министерств, государственных          │          │                │

│  │комитетов, административных ведомств и│          │                │

│  │иных органов исполнительной власти    │          │                │

├──┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤

│10│Разработка и внесение в установленном │Октябрь   │Минюст          │

│  │порядке в Аппарат Правительства       │2009      │                │

│  │Кыргызской Республики проектов        │          │                │

│  │нормативных правовых актов,           │          │                │

│  │направленных на признание утратившими │          │                │

│  │силу нормативных правовых актов не    │          │                │

│  │соответствующих Закону Кыргызской     │          │                │

│  │Республики "О нормативных правовых    │          │                │

│  │актах Кыргызской Республики"          │          │                │

└──┴──────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘