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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р



ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2009 года № 613-р
В целях урегулирования вопросов, связанных с защитой детства, приоритезации детского благополучия и снижения детской бедности:
1. Утвердить Межведомственный план действий по реформированию системы защиты детей и развитию социальных услуг населению в Кыргызской Республике на 2009-2011 годы (далее - Межведомственный план).
2. Ответственным исполнителям, указанным в Межведомственном плане, представлять отчет о выполнении Межведомственного плана по итогам полугодий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
3. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления Кыргызской Республики при формировании проектов республиканского и местных бюджетов на 2010-2011 годы предусмотреть необходимые бюджетные средства на реализацию мероприятий Межведомственного плана и обеспечить своевременное их финансирование.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	И.Чудинов

Утвержден распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 19 октября 2009 года № 613-р

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
действий по реформированию системы защиты детей
и развитию социальных услуг населению
в Кыргызской Республике на 2009-2011 годы

┌────────────┬────────────┬────────────┬──────┬──────────┬────────────┐
│   Задачи   │  Действия  │Ответствен- │ Сроки│Финансиро-│  Ожидаемые │
│            │            │    ные     │испол-│   вание  │ результаты │
│            │            │исполнители,│ нения│          │            │
│            │            │  партнеры  │      │          │            │
├────────────┴────────────┴────────────┴──────┴──────────┴────────────┤
│                I. Гармонизация системы защиты детей                 │
├────────────┬────────────┬────────────┬──────┬──────────┬────────────┤
│1. Урегули- │1) Создать  │Аппарат     │2009  │          │Предложения │
│рование     │межведомст- │Правитель-  │год   │          │о внесении  │
│вопросов,   │венную      │ства        │      │          │изменений в │
│связанных с │рабочую     │            │      │          │структуру   │
│организа-   │группу по   │            │      │          │управления и│
│цией        │урегулирова-│            │      │          │организацию │
│проведения  │нию         │            │      │          │проведения  │
│политики в  │вопросов,   │            │      │          │политики в  │
│области     │связанных с │            │      │          │области     │
│защиты      │организацией│            │      │          │защиты      │
│детства     │проведения  │            │      │          │детства, а  │
│            │политики в  │            │      │          │также       │
│            │области     │            │      │          │связанных с │
│            │защиты      │            │      │          │ними        │
│            │детства.    │            │      │          │изменений и │
│            │2) Разра-   │            │      │          │дополнений в│
│            │ботать      │            │      │          │нормативные │
│            │предложения │            │      │          │правовые    │
│            │по структуре│            │      │          │акты        │
│            │управления и│            │      │          │Кыргызской  │
│            │организации │            │      │          │Республики  │
│            │проведения  │            │      │          │            │
│            │политики в  │            │      │          │            │
│            │области     │            │      │          │            │
│            │защиты      │            │      │          │            │
│            │детства, а  │            │      │          │            │
│            │также       │            │      │          │            │
│            │связанных с │            │      │          │            │
│            │ними        │            │      │          │            │
│            │изменений и │            │      │          │            │
│            │дополнений в│            │      │          │            │
│            │нормативные │            │      │          │            │
│            │правовые    │            │      │          │            │
│            │акты        │            │      │          │            │
│            │Кыргызской  │            │      │          │            │
│            │Республики  │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│2. Усиление │1) Создать  │Аппарат     │2009  │          │Регулярные  │
│координации │при         │Правитель-  │год   │          │заседания   │
│деятельности│Правитель-  │ства        │      │          │Координаци- │
│органов     │стве        │            │      │          │онного      │
│государст-  │Координаци- │            │      │          │совета;     │
│венной      │онный совет │            │      │          │положение,  │
│власти и    │по правам и │            │      │          │регламенти- │
│органов     │защите      │            │      │          │рующее      │
│местного    │детей.      │            │      │          │работу      │
│самоуправ-  │2) Разрабо- │            │      │          │Координаци- │
│ления в     │тать и      │            │      │          │онного      │
│вопросах    │утвердить   │            │      │          │совета      │
│защиты      │положение о │            │      │          │            │
│детства     │Координаци- │            │      │          │            │
│через       │онном совете│            │      │          │            │
│создание    │по правам и │            │      │          │            │
│при Прави-  │защите детей│            │      │          │            │
│тельстве    │            │            │      │          │            │
│Координа-   │            │            │      │          │            │
│ционного    │            │            │      │          │            │
│совета по   │            │            │      │          │            │
│правам и    │            │            │      │          │            │
│защите      │            │            │      │          │            │
│детей       │            │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│3. Пропа-   │1) Создать  │Аппарат     │2009  │ЮНИСЕФ (по│Информиро-  │
│ганда       │веб-сайт    │Правитель-  │год   │согласова-│ванность    │
│семейных    │"Балдар kg" │ства,       │      │нию), в   │населения о │
│ценностей   │            │ЮНИСЕФ (по  │      │пределах  │семейных    │
│            │            │согласова-  │      │предусмот-│ценностях   │
│            │            │нию)        │      │ренных    │            │
│            │            │            │      │средств   │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Регулярно│Минобразова-│Посто-│          │            │
│            │проводить   │ния,        │янно  │          │            │
│            │информацион-│Национальная│      │          │            │
│            │но-образова-│телерадиове-│      │          │            │
│            │тельные     │щательная   │      │          │            │
│            │программы в │корпорация  │      │          │            │
│            │СМИ         │(по согласо-│      │          │            │
│            │            │ванию)      │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │3) Усилить  │Минобразова-│Посто-│          │Наличие у   │
│            │работу по   │ния         │янно  │          │детей       │
│            │обучению    │            │      │          │навыков по  │
│            │детей       │            │      │          │ОБЖ         │
│            │основам     │            │      │          │            │
│            │безопасности│            │      │          │            │
│            │жизнедея-   │            │      │          │            │
│            │тельности   │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│4. Монито-  │Организовать│Координаци- │Еже-  │Республи- │Улучшение   │
│ринг и      │ежегодный   │онный совет │годно │канский   │качества    │
│оценка      │мониторинг  │по правам и │      │бюджет,   │жизни детей │
│детского    │реализации  │защите      │      │ЮНИСЕФ (по│            │
│благополучия│прав и      │детей,      │      │согласова-│            │
│            │законных    │Госфиз-     │      │нию)      │            │
│            │интересов   │культспорт- │      │          │            │
│            │детей с     │молодежи,   │      │          │            │
│            │определением│ЮНИСЕФ (по  │      │          │            │
│            │индекса     │согласова-  │      │          │            │
│            │благополучия│нию)        │      │          │            │
│            │детей       │            │      │          │            │
│            │Кыргызстана │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│5. Создание │1) Разрабо- │Госфиз-     │2010  │Республи- │Наличие     │
│единой базы │тать типовое│культспорт- │год   │канский   │типового    │
│данных о    │положение о │молодежи    │      │бюджет,   │положения о │
│детях по    │единой базе │            │      │ЮНИСЕФ (по│единой базе │
│категориям  │данных о    │            │      │согласова-│данных о    │
│            │детях по    │            │      │нию)      │детях по    │
│            │категориям  │            │      │          │категориям  │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Обеспе-  │Госфиз-     │2010  │          │Количествен-│
│            │чить сбор   │культспорт- │год   │          │ные         │
│            │данных для  │молодежи    │      │          │характерис- │
│            │формирования│            │      │          │тики о детях│
│            │базы данных │            │      │          │по          │
│            │о детях по  │            │      │          │категориям  │
│            │категориям  │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│6. Обеспече-│1) Ввести   │Правитель-  │2009- │          │Соблюдение  │
│ние         │аккредитацию│ство,       │2011  │          │прав и      │
│безопасности│организаций,│Минобразова-│годы  │          │законных    │
│и           │оказывающих │ния,        │      │          │интересов   │
│благополучия│услуги      │Минтрудсоц- │      │          │детей,      │
│детей-сирот,│детям, а    │развития    │      │          │контроль    │
│детей,      │также       │            │      │          │деятельности│
│оставшихся  │организаций,│            │      │          │организаций,│
│без         │предоставля-│            │      │          │оказывающих │
│попечения   │ющих услуги │            │      │          │услуги      │
│родителей,  │по          │            │      │          │детям, а    │
│детей,      │международ- │            │      │          │также       │
│находящихся │ному        │            │      │          │организаций,│
│в трудной   │усыновлению │            │      │          │предоставля-│
│жизненной   │детей -     │            │      │          │ющих услуги │
│ситуации    │граждан     │            │      │          │по          │
│            │Кыргызской  │            │      │          │международ- │
│            │Республики  │            │      │          │ному        │
│            │            │            │      │          │усыновлению │
│            │            │            │      │          │детей -     │
│            │            │            │      │          │граждан     │
│            │            │            │      │          │Кыргызской  │
│            │            │            │      │          │Республики  │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Разрабо- │            │      │          │Наличие     │
│            │тать типовые│            │      │          │нормативных │
│            │положения о │            │      │          │правовых    │
│            │порядке     │            │      │          │актов по    │
│            │проведения  │            │      │          │аккредита-  │
│            │аккредитации│            │      │          │ции,        │
│            │организаций,│            │      │          │количество  │
│            │предоставля-│            │      │          │организаций,│
│            │ющих услуги │            │      │          │прошедших   │
│            │детям, а    │            │      │          │аккредитацию│
│            │также о     │            │      │          │            │
│            │порядке     │            │      │          │            │
│            │аккредитации│            │      │          │            │
│            │и           │            │      │          │            │
│            │деятельности│            │      │          │            │
│            │органов и   │            │      │          │            │
│            │организаций │            │      │          │            │
│            │иностранных │            │      │          │            │
│            │государств  │            │      │          │            │
│            │по          │            │      │          │            │
│            │усыновлению │            │      │          │            │
│            │детей -     │            │      │          │            │
│            │граждан     │            │      │          │            │
│            │Кыргызской  │            │      │          │            │
│            │Республики  │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│7. Повышение│Организовать│Госфиз-     │2009- │За счет   │Защита и    │
│потенциала  │и провести  │культспорт- │2011  │предусмот-│улучшение   │
│работников  │семина-     │молодежи,   │годы  │ренных    │положения   │
│местных     │ры-тренинги │местные     │      │средств и │детей,      │
│государст-  │для         │госадминист-│      │средств   │находящихся │
│венных      │работников  │рации и     │      │ЮНИСЕФ (по│в трудной   │
│администра- │комиссий по │мэрии       │      │согласова-│жизненной   │
│ций и мэрий │делам детей │городов,    │      │нию)      │ситуации,   │
│городов     │и отделов по│ЮНИСЕФ (по  │      │          │профилактика│
│(комиссий по│поддержке   │согласова-  │      │          │социального │
│делам детей,│семьи и     │нию)        │      │          │сиротства и │
│отделов по  │детей,      │            │      │          │семейного   │
│поддержке   │"круглые    │            │      │          │благополучия│
│семьи и     │столы",     │            │      │          │            │
│детей) по   │выезды по   │            │      │          │            │
│вопросам    │обмену      │            │      │          │            │
│защиты прав │опытом      │            │      │          │            │
│и законных  │работы в    │            │      │          │            │
│интересов   │сфере защиты│            │      │          │            │
│детей на    │прав и      │            │      │          │            │
│местном     │законных    │            │      │          │            │
│уровне      │интересов   │            │      │          │            │
│            │детей,      │            │      │          │            │
│            │поддержки   │            │      │          │            │
│            │семьи и     │            │      │          │            │
│            │детей на    │            │      │          │            │
│            │местном     │            │      │          │            │
│            │уровне      │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│8. Повышение│Провести    │ЮНИСЕФ (по  │2010  │ЮНИСЕФ (по│Формирование│
│потенциала  │обучающий   │согласова-  │год   │согласова-│бюджета     │
│сотрудников │семинар по  │нию),       │      │нию)      │направленно-│
│финансовых  │определению │финансовые  │      │          │го на       │
│структур    │приоритетных│структуры   │      │          │улучшение   │
│министерств │направлений │министерств │      │          │благополучия│
│и ведомств  │и перерас-  │и ведомств  │      │          │детей       │
│по          │пределению  │            │      │          │            │
│определению │финансов    │            │      │          │            │
│приоритетных│внутри      │            │      │          │            │
│задач защиты│системы     │            │      │          │            │
│детей для   │защиты детей│            │      │          │            │
│перераспре- │            │            │      │          │            │
│деления     │            │            │      │          │            │
│финансовых  │            │            │      │          │            │
│средств     │            │            │      │          │            │
│внутри      │            │            │      │          │            │
│системы     │            │            │      │          │            │
│защиты детей│            │            │      │          │            │
├────────────┴────────────┴────────────┴──────┴──────────┴────────────┤
│                      II. Деинституционализация                      │
├────────────┬────────────┬────────────┬──────┬──────────┬────────────┤
│9. Предот-  │1) Усилить  │Минздрав,   │2010  │В пределах│Квалифициро-│
│вращение    │социальную  │местные     │год   │предусмот-│ванная      │
│отказов от  │работу в    │госадминист-│      │ренных    │помощь и    │
│детей в     │семейных    │рации и     │      │средств   │поддержка   │
│родильных   │ресурсных   │мэрии       │      │Минздрава,│матерей по  │
│домах       │центрах при │городов     │      │местных   │предотвраще-│
│            │Минздраве по│            │      │госадми-  │нию отказов │
│            │предотвраще-│            │      │нистраций,│от детей в  │
│            │нию отказов │            │      │мэрии     │родильных   │
│            │от детей в  │            │      │города    │домах       │
│            │родильных   │            │      │Бишкек    │            │
│            │домах       │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Повысить │            │Посто-│          │Своевремен- │
│            │ответствен- │            │янно  │          │ное         │
│            │ность       │            │      │          │информирова-│
│            │руководите- │            │      │          │ние         │
│            │лей         │            │      │          │сотрудников │
│            │родильных   │            │      │          │ОПСД о      │
│            │домов за    │            │      │          │случаях     │
│            │своевремен- │            │      │          │отказа      │
│            │ное         │            │      │          │матери от   │
│            │информирова-│            │      │          │ребенка с   │
│            │ние         │            │      │          │целью его   │
│            │сотрудников │            │      │          │предотвраще-│
│            │отделов     │            │      │          │ния. Наличие│
│            │по поддержке│            │      │          │приказа     │
│            │семьи и     │            │      │          │Минздрава   │
│            │детей о     │            │      │          │            │
│            │случаях     │            │      │          │            │
│            │отказа      │            │      │          │            │
│            │матери от   │            │      │          │            │
│            │ребенка     │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │3) Включить │Госфиз-     │2010  │          │Уменьшение  │
│            │в функции   │культспорт- │год   │          │случаев     │
│            │ОПСД работу │молодежи,   │      │          │отказов     │
│            │по          │местные     │      │          │матерей от  │
│            │предотвраще-│госадминист-│      │          │детей в     │
│            │нию отказов │рации и     │      │          │родильных   │
│            │матерей от  │мэрии       │      │          │домах       │
│            │детей в     │городов,    │      │          │            │
│            │родильных   │ЮНИСЕФ (по  │      │          │            │
│            │домах и     │согласова-  │      │          │            │
│            │обучить     │нию)        │      │          │            │
│            │сотрудников │            │      │          │            │
│            │этой работе │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │4) Создать  │Минздрав,   │2011  │          │Оказание    │
│            │Дом матери и│мэрия       │год и │          │квалифициро-│
│            │ребенка при │города      │в     │          │ванной      │
│            │СРЦ города  │Бишкек      │прог- │          │помощи и    │
│            │Бишкек      │            │нозе  │          │поддержки   │
│            │            │            │на    │          │матерям в   │
│            │            │            │2012- │          │Доме матери │
│            │            │            │13    │          │и ребенка   │
│            │            │            │годы  │          │при СРЦ     │
│            │            │            │      │          │города      │
│            │            │            │      │          │Бишкек      │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│10. Установ-│Провести    │Экспертная  │2010  │ЮНИСЕФ (по│Наличие     │
│ление       │анализ      │группа,     │год   │согласова-│отчета с    │
│правомер-   │контингента │состоящая из│      │нию)      │качествен-  │
│ности       │детей в     │представите-│      │          │ными и      │
│определения │государст-  │лей         │      │          │количествен-│
│детей в     │венных и    │соответству-│      │          │ными        │
│государст-  │негосударст-│ющего       │      │          │характерис- │
│венные и    │венных      │министер-   │      │          │тиками      │
│негосударст-│резиден-    │ства,       │      │          │контингента │
│венные      │циальных    │местных     │      │          │детей       │
│резиден-    │учреждениях │госадминист-│      │          │резиден-    │
│циальные    │и законности│раций и     │      │          │циальных    │
│учреждения  │их          │мэрий       │      │          │учреждений  │
│            │направления │городов и   │      │          │            │
│            │            │независимого│      │          │            │
│            │            │эксперта    │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│11. Реинтег-│1) Разрабо- │Госфиз-     │2010  │В пределах│Обеспечение │
│рация детей │тать план   │культспорт- │год   │предусмот-│надежности  │
│в биологи-  │мероприятий │молодежи,   │      │ренных    │размещения  │
│ческие и    │по          │Минздрав,   │      │министер- │ребенка в   │
│расширенные │подготовке  │Минобразова-│      │ствами и  │семье       │
│семьи       │биологичес- │ния,        │      │ведомства-│            │
│            │ких и       │Минтрудсоц- │      │ми        │            │
│            │замещающих  │развития,   │      │средств, а│            │
│            │семей к     │местные     │      │также     │            │
│            │реинтеграции│госадминист-│      │средств   │            │
│            │детей в     │рации и     │      │партнеров │            │
│            │семьи, а    │мэрии       │      │и доноров │            │
│            │также       │городов     │      │          │            │
│            │подготовке  │            │      │          │            │
│            │детей       │            │      │          │            │
│            │резиден-    │            │      │          │            │
│            │циальных    │            │      │          │            │
│            │учреждений к│            │      │          │            │
│            │возвращению │            │      │          │            │
│            │в биологи-  │            │      │          │            │
│            │ческие и    │            │      │          │            │
│            │замещающие  │            │      │          │            │
│            │семьи       │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Обеспе-  │            │      │          │Успешная    │
│            │чить помощь,│            │      │          │социализация│
│            │поддержку и │            │      │          │интегриро-  │
│            │сопровожде- │            │      │          │ванных в    │
│            │ние семей с │            │      │          │семьи детей │
│            │реинтегриро-│            │      │          │            │
│            │ванными из  │            │      │          │            │
│            │резиден-    │            │      │          │            │
│            │циальных    │            │      │          │            │
│            │учреждений  │            │      │          │            │
│            │детьми      │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│12. Улучше- │1) Внести   │Минобразова-│2009  │В пределах│Создание    │
│ние ухода за│изменения и │ния,        │год   │предусмот-│системы     │
│детьми со   │дополнения в│Минздрав,   │      │ренных    │психоло-    │
│специальными│положение о │Минтрудсоц- │      │средств, а│го-педагоги-│
│нуждами     │психоло-    │развития    │      │также     │ческого,    │
│            │го-меди-    │            │      │средств,  │медико-со-  │
│            │ко-педагоги-│            │      │выделяемых│циального   │
│            │ческих      │            │      │на        │сопровожде- │
│            │комиссиях,  │            │      │реализацию│ния детей со│
│            │регламенти- │            │      │проектов  │специальными│
│            │рующие      │            │      │государст-│нуждами     │
│            │ежегодный   │            │      │венного   │            │
│            │пересмотр   │            │      │социально-│            │
│            │диагнозов   │            │      │го заказа │            │
│            │детям       │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Организо-│Минобразова-│2010  │          │            │
│            │вать        │ния,        │год   │          │            │
│            │психоло-    │Минздрав    │      │          │            │
│            │го-меди-    │            │      │          │            │
│            │ко-педагоги-│            │      │          │            │
│            │ческие      │            │      │          │            │
│            │комиссии в  │            │      │          │            │
│            │каждом      │            │      │          │            │
│            │районе      │            │      │          │            │
│            │республики  │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │3) Увеличить│Минтрудсоц- │2010- │          │            │
│            │охват детей │развития    │2011  │          │            │
│            │реабилитаци-│Минобразова-│годы  │          │            │
│            │онными      │ния,        │      │          │            │
│            │программами,│Минздрав    │      │          │            │
│            │способствую-│            │      │          │            │
│            │щими        │            │      │          │            │
│            │улучшению   │            │      │          │            │
│            │здоровья и  │            │      │          │            │
│            │развитию    │            │      │          │            │
│            │детей со    │            │      │          │            │
│            │специальными│            │      │          │            │
│            │нуждами     │            │      │          │            │
├────────────┴────────────┴────────────┴──────┴──────────┴────────────┤
│      III. Развитие альтернативных форм заботы для детей-сирот       │
│             и детей, оставшихся без попечения родителей             │
├────────────┬────────────┬────────────┬──────┬──────────┬────────────┤
│13. Обеспе- │1) Создать  │Минобразова-│2009- │В пределах│Развитие    │
│чение       │учебно-мето-│ния,        │2010  │предусмот-│семейных    │
│семейного   │дический    │Госфиз-     │годы  │ренных    │форм        │
│окружения   │центр по    │культспорт- │      │средств и │устройства  │
│детям-сиро- │подготовке и│молодежи,   │      │средств   │детей-сирот │
│там и детям,│обучению    │Аппарат     │      │партнеров │и детей,    │
│оставшимся  │фостерных   │Правитель-  │      │          │оставшихся  │
│без         │семей и     │ства        │      │          │без         │
│попечения   │семей       │            │      │          │попечения   │
│родителей   │усыновителей│            │      │          │родителей   │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Создать  │Госфиз-     │2010- │          │            │
│            │базу данных │культспорт- │2011  │          │            │
│            │о потен-    │молодежи,   │годы  │          │            │
│            │циальных    │местные     │      │          │            │
│            │замещающих  │госадминист-│      │          │            │
│            │родителях   │рации и     │      │          │            │
│            │            │мэрии       │      │          │            │
│            │            │городов     │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│14. Ведение │1) Разрабо- │Госфиз-     │2010  │          │Развитие    │
│института   │тать и      │культспорт- │год   │          │семейных    │
│фостерной   │внести на   │молодежи    │      │          │форм        │
│семьи       │утверждение │            │      │          │устройства  │
│            │в Прави-    │            │      │          │детей-сирот │
│            │тельство    │            │      │          │и детей,    │
│            │Кыргызской  │            │      │          │оставшихся  │
│            │Республики  │            │      │          │без         │
│            │положение о │            │      │          │попечения   │
│            │фостерной   │            │      │          │родителей   │
│            │заботе      │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Организо-│Местные     │2010  │          │            │
│            │вать        │госадминист-│год   │          │            │
│            │проведение  │рации,      │      │          │            │
│            │мероприятий,│мэрии       │      │          │            │
│            │информацион-│городов     │      │          │            │
│            │ных компаний│            │      │          │            │
│            │по          │            │      │          │            │
│            │привлечению │            │      │          │            │
│            │граждан для │            │      │          │            │
│            │организации │            │      │          │            │
│            │в их семьях │            │      │          │            │
│            │фостерной   │            │      │          │            │
│            │заботы      │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │3) Организо-│Местные     │2010- │Республи- │            │
│            │вать        │госадминист-│2011  │канский и │            │
│            │проведение  │рации и     │годы  │местные   │            │
│            │мероприятий │мэрии       │      │бюджеты,  │            │
│            │по отбору   │городов     │      │ЮНИСЕФ (по│            │
│            │фостерных   │            │      │согласова-│            │
│            │семей,      │            │      │нию), КЕС │            │
│            │заключение  │            │      │(по       │            │
│            │договоров с │            │      │согласова-│            │
│            │ними,       │            │      │нию)      │            │
│            │интеграция в│            │      │          │            │
│            │них детей,  │            │      │          │            │
│            │обеспечение │            │      │          │            │
│            │их          │            │      │          │            │
│            │финансирова-│            │      │          │            │
│            │ния и       │            │      │          │            │
│            │социального │            │      │          │            │
│            │сопровожде- │            │      │          │            │
│            │ния         │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│15. Органи- │1) Разрабо- │Госфиз-     │2010  │          │Развитие    │
│зация       │тать и      │культспорт- │год   │          │семейных    │
│учреждений  │внести на   │молодежи    │      │          │форм        │
│семейного   │утверждение │            │      │          │устройства  │
│типа        │в           │            │      │          │детей-сирот │
│(детских    │Правитель-  │            │      │          │и детей,    │
│домов       │ство типовое│            │      │          │оставшихся  │
│семейного   │положение о │            │      │          │без         │
│типа, домов │детских     │            │      │          │попечения   │
│молодежи и  │учреждениях │            │      │          │родителей   │
│др.)        │семейного   │            │      │          │            │
│            │типа        │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Создать  │Госфиз-     │2010- │Республи- │            │
│            │Детские дома│культспорт- │2011  │канский и │            │
│            │семейного   │молодежи,   │года  │местные   │            │
│            │типа, дома  │Минобразова-│      │бюджеты,  │            │
│            │молодежи и  │ния,        │      │ЮНИСЕФ (по│            │
│            │др.         │Госпрофтех- │      │согласова-│            │
│            │            │образования,│      │нию), КЕС │            │
│            │            │местные     │      │(по       │            │
│            │            │госадминист-│      │согласова-│            │
│            │            │рации,      │      │нию)      │            │
│            │            │мэрии       │      │          │            │
│            │            │городов     │      │          │            │
├────────────┴────────────┴────────────┴──────┴──────────┴────────────┤
│      IV. Трансформация детских домов и учреждений интернатного      │
│                 типа в центры помощи семье и детям                  │
├────────────┬────────────┬────────────┬──────┬──────────┬────────────┤
│16. Обобще- │1) Провести │Минобразова-│2009- │За счет   │Сокращение  │
│ние опыта   │"круглый    │ния, МТСР,  │2010  │соответст-│числа       │
│трансформа- │стол" по    │ОФ "Моя     │годы  │вующих    │резиден-    │
│ции         │теме        │семья" (по  │      │бюджетов, │циальных    │
│интернатных │"Трансформа-│согласова-  │      │ЮНИСЕФ (по│учреждений и│
│учреждений  │ция         │нию)        │      │согласова-│в них детей │
│для его     │резиден-    │            │      │нию)      │            │
│дальнейшего │циальных    │            │      │          │            │
│распростра- │учреждений  │            │      │          │            │
│нения и     │- проблемы и│            │      │          │            │
│внедрения   │перспективы"│            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Разрабо- │            │      │          │            │
│            │тать план   │            │      │          │            │
│            │мероприятий │            │      │          │            │
│            │по обобщению│            │      │          │            │
│            │и внедрению │            │      │          │            │
│            │опыта       │            │      │          │            │
│            │трансформа- │            │      │          │            │
│            │ции         │            │      │          │            │
│            │Беловодского│            │      │          │            │
│            │дошкольного │            │      │          │            │
│            │и Учкоргон- │            │      │          │            │
│            │ского       │            │      │          │            │
│            │детских     │            │      │          │            │
│            │домов       │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │3) Разрабо- │            │      │          │            │
│            │тать и      │            │      │          │            │
│            │внести на   │            │      │          │            │
│            │утверждение │            │      │          │            │
│            │положение и │            │      │          │            │
│            │минимальные │            │      │          │            │
│            │стандарты   │            │      │          │            │
│            │Центров     │            │      │          │            │
│            │помощи семье│            │      │          │            │
│            │и детям     │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│17. Транс-  │1) Провести │Минобразова-│2010  │За счет   │Сокращение  │
│формация    │анализ      │ния,        │год   │соответст-│числа       │
│резиден-    │готовности  │Минздрав,   │      │вующих    │резиден-    │
│циальных    │резиден-    │Минтрудсоц- │      │бюджетов, │циальных    │
│учреждений  │циальных    │развития,   │      │ЮНИСЕФ (по│учреждений и│
│в Центры    │учреждений к│Минфин,     │      │согласова-│в них детей │
│помощи семье│трансформа- │местные     │      │нию)      │            │
│и детям     │ции в Центры│госадминист-│      │          │            │
│            │помощи семье│рации и     │      │          │            │
│            │и детям     │мэрии       │      │          │            │
│            │            │городов     │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Разрабо- │Минобразова-│2010  │          │            │
│            │тать план   │ния         │год   │          │            │
│            │трансформа- │            │      │          │            │
│            │ции на 5 лет│            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│18. Улучше- │1) Создать в│Минобразова-│С     │В пределах│Дети        │
│ние условий │резиден-    │ния,        │2011  │предусмот-│воспитывают-│
│содержания  │циальных    │Минздрав,   │года  │ренных    │ся в        │
│детей в     │учреждениях │Минтрудсоц- │и     │средств   │условиях,   │
│резиден-    │условия,    │развития,   │посто-│министер- │приближенных│
│циальных    │приближенные│местные     │янно  │ствами и  │к семейным, │
│учреждениях │к семейным  │госадминист-│      │ведомства-│и интегри-  │
│            │условиям.   │рации и     │      │ми, ЮНИСЕФ│рованы в    │
│            │            │мэрии       │      │(по       │общество    │
│            │            │городов     │      │согласова-│            │
│            │            │            │      │нию)      │            │
│            │2) Организо-│            │      │          │            │
│            │вать        │            │      │          │            │
│            │обучение    │            │      │          │            │
│            │детей       │            │      │          │            │
│            │резиден-    │            │      │          │            │
│            │циальных    │            │      │          │            │
│            │учреждений в│            │      │          │            │
│            │общеобразо- │            │      │          │            │
│            │вательных   │            │      │          │            │
│            │школах по их│            │      │          │            │
│            │месту       │            │      │          │            │
│            │нахождения  │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│19. Обеспе- │1) Разрабо- │Минобразова-│2010  │Республи- │Обеспечена  │
│чение       │тать и      │ния,        │год   │канский и │социальная  │
│социальной  │внедрить    │Госпрофтех- │      │местный   │поддержка   │
│интеграции в│меры по     │образования,│      │бюджеты   │выпускников │
│общество    │обеспечению │Госфиз-     │      │          │резиден-    │
│выпускников │социальной  │культспорт- │      │          │циальных    │
│резиден-    │интеграции в│молодежи,   │      │          │учреждений  │
│циальных    │общество    │Минтрудсоц- │      │          │            │
│учреждений  │выпускников │развития,   │      │          │            │
│            │резиден-    │Минфин      │      │          │            │
│            │циальных    │            │      │          │            │
│            │учреждений  │            │      │          │            │
├────────────┴────────────┴────────────┴──────┴──────────┴────────────┤
│       V. Развитие социальных услуг для уязвимых семей и детей       │
├────────────┬────────────┬────────────┬──────┬──────────┬────────────┤
│20. Повыше- │1) Апробация│Минтрудсоц- │2009  │Республи- │Аналитичес- │
│ние         │новых       │развития,   │год   │канский и │кий отчет по│
│адресности  │критериев   │пилотные    │      │местный   │результатам │
│предоставле-│адресной    │ОМСУ,       │      │бюджеты,  │пилотирова- │
│ния         │социальной  │НАМС (по    │      │КЕС (по   │ния,        │
│государст-  │защиты при  │согласова-  │      │согласова-│улучшение   │
│венной      │назначении  │нию)        │      │нию),     │государст-  │
│поддержки   │ЕЕП в       │            │      │ЮНИСЕФ (по│венной      │
│            │пилотных    │            │      │согласова-│адресной    │
│            │районах     │            │      │нию)      │поддержки   │
│            │республики  │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Разрабо- │Партнеры:   │2010  │          │            │
│            │тать новый  │КЕС (по     │год   │          │            │
│            │проект      │согласова-  │      │          │            │
│            │Закона "О   │нию, ЮНИСЕФ │      │          │            │
│            │государст-  │(по         │      │          │            │
│            │венных      │согласова-  │      │          │            │
│            │пособиях"   │нию)        │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│21. Развитие│1) Разрабо- │Госфиз-     │2009- │Республи- │Установлены │
│и внедрение │тать        │культспорт- │2010  │канский   │основные    │
│социальных  │перечень    │молодежи,   │годы  │бюджет    │требования к│
│услуг для   │гарантиро-  │Минтрудсоц- │      │          │объему и    │
│уязвимых    │ванных      │развития,   │      │          │качеству    │
│семей и     │социальных  │партнеры    │      │          │социальных  │
│детей       │услуг,      │            │      │          │услуг, а    │
│            │оказываемых │            │      │          │также       │
│            │населению.  │            │      │          │порядок и   │
│            │            │            │      │          │условия их  │
│            │            │            │      │          │оказания    │
│            │2) Разрабо- │            │      │          │            │
│            │тать и      │            │      │          │            │
│            │утвердить   │            │      │          │            │
│            │государст-  │            │      │          │            │
│            │венные      │            │      │          │            │
│            │минимальные │            │      │          │            │
│            │стандарты,  │            │      │          │            │
│            │устанавлива-│            │      │          │            │
│            │ющие        │            │      │          │            │
│            │основные    │            │      │          │            │
│            │требования  │            │      │          │            │
│            │к объему и  │            │      │          │            │
│            │качеству    │            │      │          │            │
│            │социальных  │            │      │          │            │
│            │услуг,      │            │      │          │            │
│            │порядку и   │            │      │          │            │
│            │условиям их │            │      │          │            │
│            │оказания    │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│22. Развитие│Принять меры│Госфиз-     │2009- │Республи- │Получение   │
│и внедрение │к реализации│культспорт- │2011  │канский и │семьями     │
│социальных  │Закона "О   │молодежи,   │годы  │местный   │социальных  │
│услуг для   │государст-  │министер-   │      │бюджеты   │услуг на    │
│уязвимых    │венном      │ства,       │      │          │местах,     │
│семей и     │социальном  │ведомства,  │      │          │направленных│
│детей на    │заказе",    │местные     │      │          │на улучшение│
│местах на   │предусматри-│госадминист-│      │          │положения   │
│основе      │вающего     │рации,      │      │          │детей и     │
│Закона "О   │реализацию  │ОМСУ (по    │      │          │семей в     │
│государст-  │социальных  │согласова-  │      │          │рамках      │
│венном      │проектов,   │нию),       │      │          │социальных  │
│социальном  │направленных│Минфин,     │      │          │проектов    │
│заказе"     │на оказание │НАМС (по    │      │          │            │
│            │социальных  │согласова-  │      │          │            │
│            │услуг для   │нию),       │      │          │            │
│            │уязвимых    │АЦПГО (по   │      │          │            │
│            │семей и     │согласова-  │      │          │            │
│            │детей на    │нию)        │      │          │            │
│            │местах      │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│23. Развитие│Принять меры│Госфиз-     │2010- │Республи- │Оказание    │
│сети услуг  │по созданию │культспорт- │2011  │канский и │социальных и│
│для бес-    │центров     │молодежи,   │годы  │местный   │реабилитаци-│
│призорных,  │дневного    │Минтрудсоц- │      │бюджеты,  │онных услуг │
│безнадзор-  │пребывания, │развития,   │      │средства, │детям,      │
│ных, уличных│кризисных   │Минздрав,   │      │выделяемые│находящимся │
│детей,      │центров,    │Минобразова-│      │на        │в кризисной │
│детей, жертв│приютов:    │ния, НАМС   │      │финансиро-│жизненной   │
│насилия и   │- разрабо-  │(по         │      │вание     │ситуации    │
│других      │тать Типовые│согласова-  │      │проектов в│            │
│категорий   │положения о │нию),       │      │рамках    │            │
│детей,      │центрах     │местные     │      │государст-│            │
│находящихся │дневного    │госадминист-│      │венного   │            │
│в кризисной │пребывания, │рации и     │      │социально-│            │
│жизненной   │кризисных   │мэрии       │      │го заказа │            │
│ситуации    │центрах,    │городов,    │      │          │            │
│            │приютах     │партнеры    │      │          │            │
│            │временного  │            │      │          │            │
│            │пребывания и│            │      │          │            │
│            │др.;        │            │      │          │            │
│            │- создать   │            │      │          │            │
│            │центры      │            │      │          │            │
│            │дневного    │            │      │          │            │
│            │пребывания  │            │      │          │            │
│            │по опыту    │            │      │          │            │
│            │международ- │            │      │          │            │
│            │ных         │            │      │          │            │
│            │проектов,   │            │      │          │            │
│            │реализован- │            │      │          │            │
│            │ных в       │            │      │          │            │
│            │Кыргызской  │            │      │          │            │
│            │Республике, │            │      │          │            │
│            │кризисных   │            │      │          │            │
│            │центров и   │            │      │          │            │
│            │приютов для │            │      │          │            │
│            │уличных     │            │      │          │            │
│            │детей и     │            │      │          │            │
│            │детей из    │            │      │          │            │
│            │уязвимых    │            │      │          │            │
│            │семей       │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│24. Обеспе- │Принять меры│Минобразова-│2009- │Республи- │Охват детей │
│чение       │к созданию  │ния,        │2011  │канский и │дошкольного │
│доступа     │общинных    │Кыргызская  │годы  │местный   │возраста    │
│детей из    │детских     │академия    │      │бюджеты,  │дошкольным  │
│уязвимых    │садов и     │образования,│      │ЮНИСЕФ,   │образованием│
│семей к     │детских     │местные     │      │Фонд      │            │
│дошкольному │садов с     │госадминист-│      │Ага-Хана, │            │
│образованию │краткосроч- │рации и     │      │АБР (по   │            │
│            │ным         │мэрии       │      │согласова-│            │
│            │пребыванием:│городов,    │      │нию)      │            │
│            │- разрабо-  │партнеры    │      │          │            │
│            │тать и      │            │      │          │            │
│            │утвердить   │            │      │          │            │
│            │типовое     │            │      │          │            │
│            │положение   │            │      │          │            │
│            │"Об общинных│            │      │          │            │
│            │детских     │            │      │          │            │
│            │садах";     │            │      │          │            │
│            │- создать   │            │      │          │            │
│            │детские     │            │      │          │            │
│            │дошкольные  │            │      │          │            │
│            │образова-   │            │      │          │            │
│            │тельные     │            │      │          │            │
│            │организации │            │      │          │            │
│            │по опыту    │            │      │          │            │
│            │проектов    │            │      │          │            │
│            │ЮНИСЕФ,     │            │      │          │            │
│            │Фонда       │            │      │          │            │
│            │Ага-Хана,   │            │      │          │            │
│            │проекту АБР │            │      │          │            │
│            │по развитию │            │      │          │            │
│            │детей       │            │      │          │            │
│            │младшего    │            │      │          │            │
│            │школьного   │            │      │          │            │
│            │возраста на │            │      │          │            │
│            │уровне общин│            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│25. Расшире-│Открыть     │Госадминист-│2010  │Республи- │Охват детей │
│ние сети    │протезно-ор-│рация       │год   │канский и │с ограни-   │
│учреждений  │топедические│Джумгальско-│      │местный   │ченными     │
│протезно-ор-│мастерские  │го района,  │      │бюджеты   │возможностя-│
│топедичес-  │(ПОМ) в     │мэрии       │      │          │ми здоровья │
│кого        │Нарыне,     │городов     │      │          │протезно-ор-│
│обслуживания│Караколе и  │Нарын и     │      │          │топедическим│
│            │Джумгальском│Каракол,    │      │          │обслуживани-│
│            │районе      │Минтрудсоц- │      │          │ем          │
│            │            │развития,   │      │          │            │
│            │            │Минздрав,   │      │          │            │
│            │            │Минобразова-│      │          │            │
│            │            │ния, Минфин,│      │          │            │
│            │            │партнеры    │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│26. Расшире-│1) Принять  │Межведомст- │2010- │Республи- │Оказание    │
│ние сети    │меры к      │венная      │2011  │канский и │социальных  │
│социальных  │поэтапному  │комиссия,   │годы  │местный   │услуг       │
│услуг на    │делегирова- │Госфиз-     │      │бюджеты   │населению   │
│местном     │нию функций │культспорт- │      │          │органами    │
│уровне      │оказания    │молодежи,   │      │          │местного    │
│            │социальных  │Минтрудсоц- │      │          │самоуправле-│
│            │услуг       │развития,   │      │          │ния,        │
│            │органам     │НАМС (по    │      │          │внедрение   │
│            │местного    │согласова-  │      │          │инновацион- │
│            │самоуправле-│нию),       │      │          │ных         │
│            │ния         │Минюст,     │      │          │технологий  │
│            │            │партнеры:   │      │          │по          │
│            │            │SIDA,       │      │          │предоставле-│
│            │            │ЮНИСЕФ (по  │      │          │нию         │
│            │            │согласова-  │      │          │социальных  │
│            │            │нию)        │      │          │услуг       │
│            │            │            │      │          │населению   │
│            │2) Провести │            │      │          │            │
│            │инвентариза-│            │      │          │            │
│            │цию НПА в   │            │      │          │            │
│            │сфере       │            │      │          │            │
│            │оказания    │            │      │          │            │
│            │социальных  │            │      │          │            │
│            │услуг по    │            │      │          │            │
│            │профилактике│            │      │          │            │
│            │беспризор-  │            │      │          │            │
│            │ности и     │            │      │          │            │
│            │безнадзор-  │            │      │          │            │
│            │ности детей,│            │      │          │            │
│            │возвращению │            │      │          │            │
│            │детей в     │            │      │          │            │
│            │семью с     │            │      │          │            │
│            │учетом      │            │      │          │            │
│            │результатов │            │      │          │            │
│            │пилотных    │            │      │          │            │
│            │центров     │            │      │          │            │
│            │("Росток",  │            │      │          │            │
│            │"Ак-Жол",   │            │      │          │            │
│            │"Бала       │            │      │          │            │
│            │умуту")     │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│27. Повыше- │Провести    │Минтрудсоц- │2010- │Республи- │Развитие    │
│ние         │обучение    │развития,   │2011  │канский и │социальных  │
│потенциала  │руководите- │НАМС (по    │годы  │местный   │программ на │
│работников  │лей и       │согласова-  │      │бюджеты,  │местном     │
│органов     │специалистов│нию),       │      │донорская │уровне      │
│местного    │органов     │Минэконом-  │      │поддержка │            │
│самоуправ-  │местного    │торг,       │      │          │            │
│ления в     │самоуправле-│партнеры    │      │          │            │
│области     │ния по      │            │      │          │            │
│предоставле-│разработке  │            │      │          │            │
│ния         │социальных  │            │      │          │            │
│социальных  │программ на │            │      │          │            │
│услуг       │местном     │            │      │          │            │
│            │уровне      │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│28. Развитие│1) Провести │Госфиз-     │2010  │Республи- │Аналитичес- │
│социальных  │пилотирова- │культспорт- │год   │канский и │кий отчет по│
│услуг,      │ние по      │молодежи,   │      │местный   │результатам │
│предостав-  │отработке   │МВД (ОПЦ),  │      │бюджеты,  │пилотирова- │
│ляемых      │критериев   │НАМС (по    │      │ЮНФПА (по │ния и       │
│жертвам     │определения │согласова-  │      │согласова-│определения │
│семейного   │семейного   │нию),       │      │нию),     │критериев   │
│насилия и   │насилия в   │госадминист-│      │ЮНИСЕФ (по│семейного   │
│детям,      │Джети-Огуз- │рация       │      │согласова-│насилия     │
│подвергшимся│ском районе │Джети-Огуз- │      │нию)      │            │
│жестокому   │и городе Ош │ского       │      │          │            │
│обращению в │            │района,     │      │          │            │
│семье       │            │мэрия города│      │          │            │
│            │            │Ош, ЮНФПА   │      │          │            │
│            │            │(по согласо-│      │          │            │
│            │            │ванию)      │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Апробация│Госфиз-     │2010  │          │Наличие     │
│            │критериев   │культспорт- │год   │          │механизмов  │
│            │определения │молодежи,   │      │          │предотвраще-│
│            │насилия в   │Минобраз,   │      │          │ния насилия │
│            │семье и мер │партнеры,   │      │          │в семье и   │
│            │его         │ЮНФПА (по   │      │          │оказанию    │
│            │предупрежде-│согласова-  │      │          │помощи      │
│            │ния в       │нию),       │      │          │жертвам     │
│            │пилотных    │ЮНИСЕФ (по  │      │          │насилия     │
│            │районах     │согласова-  │      │          │            │
│            │            │нию)        │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │3) Разрабо- │            │2010- │          │Оказание    │
│            │тать        │            │2011  │          │помощи и    │
│            │инструкцию  │            │годы  │          │поддержки   │
│            │по выявлению│            │      │          │жертвам     │
│            │насилия в   │            │      │          │семейного   │
│            │семье и     │            │      │          │насилия     │
│            │стандартам  │            │      │          │            │
│            │оказания    │            │      │          │            │
│            │социальных  │            │      │          │            │
│            │услуг       │            │      │          │            │
│            │жертвам     │            │      │          │            │
│            │семейного   │            │      │          │            │
│            │насилия     │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │4) Реализа- │Местные     │      │          │            │
│            │ция         │госадминист-│      │          │            │
│            │социальных  │рации и     │      │          │            │
│            │проектов по │мэрии       │      │          │            │
│            │профилактике│городов,    │      │          │            │
│            │семейного   │общественные│      │          │            │
│            │насилия и   │организации │      │          │            │
│            │оказанию    │            │      │          │            │
│            │социальных  │            │      │          │            │
│            │услуг       │            │      │          │            │
│            │жертвам     │            │      │          │            │
│            │семейного   │            │      │          │            │
│            │насилия     │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│29. Органи- │1) Решить   │Правитель-  │2009- │Минтруд-  │Наличие     │
│зация       │вопрос о    │ство,       │2010  │соцразви- │механизма по│
│сопровожде- │делегирова- │Госфиз-     │годы  │тия,      │осуществле- │
│ния и помощи│нии         │культспорт- │      │Минфин,   │нию         │
│принимающим │государст-  │молодежи,   │      │НАМС (по  │сопровожде- │
│семьям и    │венных      │Минфин,     │      │согласова-│ния и       │
│семьям,     │функций по  │НАМС (по    │      │нию),     │оказанию    │
│находящимся │социальной  │согласова-  │      │ЮНИСЕФ (по│помощи      │
│в трудной   │защите      │нию)        │      │согласова-│принимающим │
│жизненной   │населения,  │            │      │нию)      │семьям и    │
│ситуации    │социальному │            │      │          │семьям,     │
│            │сопровожде- │            │      │          │находящимся │
│            │нию         │            │      │          │в трудной   │
│            │принимающих │            │      │          │жизненной   │
│            │семей и     │            │      │          │ситуации    │
│            │семей,      │            │      │          │            │
│            │находящихся │            │      │          │            │
│            │в трудной   │            │      │          │            │
│            │жизненной   │            │      │          │            │
│            │ситуации    │            │      │          │            │
│            │органам     │            │      │          │            │
│            │местного    │            │      │          │            │
│            │самоуправле-│            │      │          │            │
│            │ния         │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Ввести   │Госфиз-     │2010- │Республи- │Осуществле- │
│            │единицу     │культспорт- │2011  │канский и │ние         │
│            │специалис-  │молодежи,   │годы  │местный   │социального │
│            │та-координа-│НАМС (по    │      │бюджеты   │сопровожде- │
│            │тора по     │согласова-  │      │          │ния и       │
│            │работе с    │нию),       │      │          │оказание    │
│            │семьей и    │ЮНИСЕФ (по  │      │          │помощи      │
│            │детьми в    │согласова-  │      │          │принимающим │
│            │органах     │нию)        │      │          │и уязвимым  │
│            │местного    │            │      │          │семьям      │
│            │            │            │      │          │            │
│            │3) Разрабо- │Госфиз-     │2010- │ЮНИСЕФ (по│            │
│            │тать и      │культспорт- │2011  │согласова-│            │
│            │утвердить   │молодежи,   │годы  │нию)      │            │
│            │функциональ-│НАМС (по    │      │          │            │
│            │ные         │согласова-  │      │          │            │
│            │обязанности │нию),       │      │          │            │
│            │специалис-  │ЮНИСЕФ (по  │      │          │            │
│            │та-координа-│согласова-  │      │          │            │
│            │тора по     │нию)        │      │          │            │
│            │работе с    │            │      │          │            │
│            │семьей и,   │            │      │          │            │
│            │провести их │            │      │          │            │
│            │отбор и     │            │      │          │            │
│            │обучение    │            │      │          │            │
├────────────┴────────────┴────────────┴──────┴──────────┴────────────┤
│               VI. Создание системы ювенальной юстиции               │
├────────────┬────────────┬────────────┬──────┬──────────┬────────────┤
│30. Коорди- │Создание    │Верховный   │2009  │          │Осущест-    │
│нация       │Национально-│суд (по     │год   │          │вление      │
│системы     │го          │согласова-  │      │          │координации │
│ювенальной  │координаци- │нию),       │      │          │системы     │
│юстиции     │онного      │Генеральная │      │          │ювенальной  │
│            │совета по   │прокуратура │      │          │юстиции     │
│            │ювенальной  │(по         │      │          │            │
│            │юстиции при │согласова-  │      │          │            │
│            │Президенте и│нию), МВД,  │      │          │            │
│            │координаци- │Минюст,     │      │          │            │
│            │онных       │Госфиз-     │      │          │            │
│            │органов на  │культспорт- │      │          │            │
│            │местах,     │молодежи    │      │          │            │
│            │разработать │            │      │          │            │
│            │и утвердить │            │      │          │            │
│            │Положение о │            │      │          │            │
│            │создании    │            │      │          │            │
│            │Национально-│            │      │          │            │
│            │го          │            │      │          │            │
│            │координаци- │            │      │          │            │
│            │онного      │            │      │          │            │
│            │совета,     │            │      │          │            │
│            │возглавляе- │            │      │          │            │
│            │мого        │            │      │          │            │
│            │председате- │            │      │          │            │
│            │лем         │            │      │          │            │
│            │Верховного  │            │      │          │            │
│            │суда        │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│31. Монито- │Разработать │Национальный│2009- │Республи- │Анализ      │
│ринг,       │и утвердить │координаци- │2010  │канский   │ситуации в  │
│создание    │Положение о │онный совет,│годы  │бюджет,   │системе     │
│базы данных │базе данных │Аппарат     │      │ЮНИСЕФ (по│ювенальной  │
│о несовер-  │по          │Правитель-  │      │согласова-│юстиции     │
│шеннолетних,│ювенальной  │ства,       │      │нию)      │            │
│имеющих     │юстиции     │Верховный   │      │          │            │
│конфликт с  │            │суд (по     │      │          │            │
│законом     │            │согласова-  │      │          │            │
│(включая    │            │нию),       │      │          │            │
│систему     │            │Генеральная │      │          │            │
│сбора       │            │прокуратура │      │          │            │
│информации) │            │(по         │      │          │            │
│для анализа │            │согласова-  │      │          │            │
│и оценки    │            │нию), МВД,  │      │          │            │
│работы      │            │ГУИН при    │      │          │            │
│местных     │            │Минюсте,    │      │          │            │
│координаци- │            │Госфиз-     │      │          │            │
│онных       │            │культспорт- │      │          │            │
│органов     │            │молодежи    │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│32. Внедре- │1) Изучить  │Верховный   │2009- │Республи- │Повышение   │
│ние и       │имеющийся   │суд (по     │2010  │канский   │потенциала  │
│использова- │опыт по     │согласова-  │годы  │бюджет,   │участников  │
│ние         │применению  │нию),       │      │ЮНИСЕФ (по│по          │
│института   │примеритель-│Генеральная │      │согласова-│применению  │
│медиации    │ных процедур│прокуратура │      │нию)      │примеритель-│
│(примири-   │в отношении │(по         │      │          │ных процедур│
│тельных     │несовершен- │согласова-  │      │          │в отношении │
│процедур) в │нолетних    │нию), МВД,  │      │          │несовершен- │
│отношении   │            │Минюст,     │      │          │нолетних    │
│несовершен- │            │местные     │      │          │            │
│нолетних    │            │госадминист-│      │          │            │
│            │            │рации и     │      │          │            │
│            │            │мэрии       │      │          │            │
│            │            │городов     │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Разрабо- │Верховный   │2010- │          │Применение  │
│            │тать        │суд (по     │2011  │          │медиаций в  │
│            │законопроек-│согласова-  │годы  │          │отношении   │
│            │ты о        │нию),       │      │          │несовершен- │
│            │внесении    │Генеральная │      │          │нолетних    │
│            │изменений и │прокуратура │      │          │            │
│            │дополнений в│(по         │      │          │            │
│            │законода-   │согласова-  │      │          │            │
│            │тельные акты│нию), МВД,  │      │          │            │
│            │(УК, УПК,   │ГУИН Минюста│      │          │            │
│            │УИК) по     │            │      │          │            │
│            │медиации    │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │3) Разрабо- │Госфиз-     │      │          │            │
│            │тать и      │культспорт- │      │          │            │
│            │утвердить   │молодежи    │      │          │            │
│            │инструкцию  │            │      │          │            │
│            │по          │            │      │          │            │
│            │использова- │            │      │          │            │
│            │нию медиации│            │      │          │            │
│            │(примири-   │            │      │          │            │
│            │тельных     │            │      │          │            │
│            │процедур)   │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │4) Провести │Районные    │      │          │            │
│            │учебу по    │суды,       │      │          │            │
│            │использова- │местные     │      │          │            │
│            │нию         │госадминист-│      │          │            │
│            │примеритель-│рации и     │      │          │            │
│            │ных процедур│мэрии       │      │          │            │
│            │в отношении │городов,    │      │          │            │
│            │несовершен- │партнеры    │      │          │            │
│            │нолетних    │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│33. Профи-  │1) Устано-  │МВД,        │Посто-│Республи- │Снижение    │
│лактика     │вить правила│Минобразова-│янно  │канский и │подростковой│
│правонаруше-│поведения   │ния,        │      │местный   │преступности│
│ний среди   │несовершен- │Минздрав,   │      │бюджеты   │и числа     │
│несовершен- │нолетних в  │Минтрудсоц- │      │          │несовершен- │
│нолетних    │общественных│развития,   │      │          │нолетних,   │
│            │местах.     │Госкоммиг-  │      │          │находящихся │
│            │            │рация, ГУИН │      │          │в конфликте │
│            │            │при         │      │          │с законом   │
│            │            │Минюсте,    │      │          │            │
│            │            │местные     │      │          │            │
│            │            │госадминист-│      │          │            │
│            │            │рации,      │      │          │            │
│            │            │мэрии       │      │          │            │
│            │            │городов,    │      │          │            │
│            │            │ОМСУ (по    │      │          │            │
│            │            │согласова-  │      │          │            │
│            │            │нию)        │      │          │            │
│            │2) Обеспе-  │            │      │          │            │
│            │чить условия│            │      │          │            │
│            │для         │            │      │          │            │
│            │организации │            │      │          │            │
│            │досуга      │            │      │          │            │
│            │несовершен- │            │      │          │            │
│            │нолетних и  │            │      │          │            │
│            │вовлечения  │            │      │          │            │
│            │их в        │            │      │          │            │
│            │досуговую   │            │      │          │            │
│            │деятель-    │            │      │          │            │
│            │ность       │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │3) Обеспе-  │            │      │          │            │
│            │чить        │            │      │          │            │
│            │трудовую    │            │      │          │            │
│            │занятость   │            │      │          │            │
│            │несовершен- │            │      │          │            │
│            │нолетних    │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │4) Органи-  │            │      │          │            │
│            │зовать      │            │      │          │            │
│            │пропаганду  │            │      │          │            │
│            │здорового   │            │      │          │            │
│            │образа жизни│            │      │          │            │
│            │и социально │            │      │          │            │
│            │полезного   │            │      │          │            │
│            │поведения   │            │      │          │            │
│            │несовершен- │            │      │          │            │
│            │нолетних    │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │5) Органи-  │            │      │          │            │
│            │зовать      │            │      │          │            │
│            │индивидуаль-│            │      │          │            │
│            │ную         │            │      │          │            │
│            │профилакти- │            │      │          │            │
│            │ческую      │            │      │          │            │
│            │работу с    │            │      │          │            │
│            │несовершен- │            │      │          │            │
│            │нолетними,  │            │      │          │            │
│            │имеющими    │            │      │          │            │
│            │конфликт с  │            │      │          │            │
│            │законом и   │            │      │          │            │
│            │семьями,    │            │      │          │            │
│            │находящимися│            │      │          │            │
│            │в социально │            │      │          │            │
│            │опасном     │            │      │          │            │
│            │положении   │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│34. Органи- │Принять меры│Верховный   │2009- │ЮНИСЕФ (по│Осуществле- │
│зация       │к           │суд (по     │2010  │согласова-│ние         │
│специализа- │организации │согласова-  │годы  │нию)      │правосудия в│
│ции         │обучения и  │нию),       │      │          │отношении   │
│участников  │повышения   │Генеральная │      │          │несовершен- │
│системы     │квалификации│прокуратура │      │          │нолетних    │
│ювенальной  │участников  │(по         │      │          │специализи- │
│юстиции     │системы     │согласова-  │      │          │рованными   │
│            │ювенальной  │нию), МВД,  │      │          │судами и    │
│            │юстиции     │Минюст,     │      │          │участниками │
│            │            │Коллегия    │      │          │системы     │
│            │            │адвокатов   │      │          │ювенальной  │
│            │            │(по         │      │          │юстиции     │
│            │            │согласова-  │      │          │            │
│            │            │нию),       │      │          │            │
│            │            │Минтрудсоц- │      │          │            │
│            │            │развития,   │      │          │            │
│            │            │местные     │      │          │            │
│            │            │госадминист-│      │          │            │
│            │            │рации, мэрии│      │          │            │
│            │            │городов,    │      │          │            │
│            │            │ЮНИСЕФ (по  │      │          │            │
│            │            │согласова-  │      │          │            │
│            │            │нию)        │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│35. Создание│1) Разрабо- │Верховный   │2010  │Республи- │Снижение    │
│и законо-   │тать меры   │суд (по     │год   │канский и │количества  │
│дательное   │воздействия │согласова-  │      │местные   │осужденных  │
│закрепление │в отношении │нию),       │      │бюджеты   │несовершен- │
│альтернатив-│несовершен- │Генеральная │      │          │нолетних в  │
│ных         │нолетних в  │прокуратура │      │          │закрытых    │
│специальных │качестве    │(по         │      │          │учреждениях,│
│учреждений  │альтернативы│согласова-  │      │          │и эффектив- │
│(в каждой   │назначению  │нию), МВД,  │      │          │ность их    │
│области)    │уголовного  │Минюст,     │      │          │реабилитации│
│            │наказания   │Коллегия    │      │          │            │
│            │            │адвокатов   │      │          │            │
│            │            │(по         │      │          │            │
│            │            │согласова-  │      │          │            │
│            │            │нию),       │      │          │            │
│            │            │Минтрудсоц- │      │          │            │
│            │            │развития,   │      │          │            │
│            │            │Минобразова-│      │          │            │
│            │            │ния,        │      │          │            │
│            │            │Госфиз-     │      │          │            │
│            │            │культспорт- │      │          │            │
│            │            │молодежи,   │      │          │            │
│            │            │областные   │      │          │            │
│            │            │госадминист-│      │          │            │
│            │            │рации       │      │          │            │
│            │2) Разрабо- │            │      │          │            │
│            │тать и      │            │      │          │            │
│            │внедрить    │            │      │          │            │
│            │альтернатив-│            │      │          │            │
│            │ные         │            │      │          │            │
│            │реабилитаци-│            │      │          │            │
│            │онные       │            │      │          │            │
│            │программы   │            │      │          │            │
│            │для         │            │      │          │            │
│            │несовершен- │            │      │          │            │
│            │нолетних,   │            │      │          │            │
│            │имеющих     │            │      │          │            │
│            │конфликт с  │            │      │          │            │
│            │законом     │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│36. Реабили-│Разработать │Верховный   │2010  │Республи- │Создание    │
│тация и     │программы по│суд (по     │год   │канский и │необходимых │
│реинтеграция│установлению│согласова-  │      │местные   │условий для │
│в общество  │эффективных │нию),       │      │бюджеты,  │реинтеграции│
│несовершен- │связей между│Генеральная │      │партнеры  │в общество  │
│нолетних,   │колониями и │прокуратура │      │          │несовершен- │
│освободив-  │местными    │(по         │      │          │нолетним,   │
│шихся из    │координаци- │согласова-  │      │          │освободив-  │
│мест        │онными      │нию), МВД,  │      │          │шимся из    │
│заключения  │органами и  │Минюст,     │      │          │мест        │
│            │созданию    │Коллегия    │      │          │заключения  │
│            │условий     │адвокатов   │      │          │            │
│            │несовершен- │(по         │      │          │            │
│            │нолетним,   │согласова-  │      │          │            │
│            │освободив-  │нию),       │      │          │            │
│            │шимся из    │Минтрудсоц- │      │          │            │
│            │мест        │развития,   │      │          │            │
│            │заключения  │Минобразова-│      │          │            │
│            │            │ния,        │      │          │            │
│            │            │Госфиз-     │      │          │            │
│            │            │культспорт- │      │          │            │
│            │            │молодежи,   │      │          │            │
│            │            │местные     │      │          │            │
│            │            │госадминист-│      │          │            │
│            │            │рации, мэрии│      │          │            │
│            │            │городов     │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│37. Приведе-│Принять меры│ГУИН        │2010  │Республи- │Создание    │
│ние условий │к           │Минюста,    │год   │канский   │условий по  │
│содержания  │организации │Минфин,     │      │бюджет    │раздельному │
│несовершен- │содержания в│партнеры    │      │          │содержанию  │
│нолетних    │местах      │            │      │          │впервые     │
│заключенных │заключения  │            │      │          │осужденных  │
│в           │несовершен- │            │      │          │несовершен- │
│соответствие│нолетних,   │            │      │          │нолетних    │
│с законода- │впервые     │            │      │          │            │
│тельством   │осужденных к│            │      │          │            │
│            │лишению     │            │      │          │            │
│            │свободы,    │            │      │          │            │
│            │отдельно от │            │      │          │            │
│            │неоднократно│            │      │          │            │
│            │осужденных  │            │      │          │            │
│            │лиц и       │            │      │          │            │
│            │содержание  │            │      │          │            │
│            │несовершен- │            │      │          │            │
│            │нолетних    │            │      │          │            │
│            │женского    │            │      │          │            │
│            │пола        │            │      │          │            │
│            │отдельно от │            │      │          │            │
│            │взрослых    │            │      │          │            │
│            │женщин      │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│38. Создание│Оборудовать │Судебный    │2010  │Республи- │Наличие     │
│специальных │специальные │департамент │год   │канский и │специальных │
│условий при │залы        │(по         │      │местные   │условий для │
│проведении  │судебных    │согласова-  │      │бюджеты   │несовершен- │
│судебных    │заседаний,  │нию),       │      │          │нолетних в  │
│заседаний в │оборудовать │Минфин      │      │          │зданиях     │
│отношении   │специальные │            │      │          │судов       │
│несовершен- │помещения   │            │      │          │            │
│нолетних,   │для         │            │      │          │            │
│имеющих     │раздельного │            │      │          │            │
│конфликт с  │содержания  │            │      │          │            │
│законом     │несовершен- │            │      │          │            │
│            │нолетних    │            │      │          │            │
│            │мужского и  │            │      │          │            │
│            │женского    │            │      │          │            │
│            │пола и      │            │      │          │            │
│            │отдельно от │            │      │          │            │
│            │взрослых в  │            │      │          │            │
│            │зданиях     │            │      │          │            │
│            │судов       │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│39. Создание│Создать     │Координаци- │2010  │Республи- │Улучшение   │
│условий для │Попечитель- │онные советы│год   │канский и │содержания  │
│обществен-  │ские советы,│по          │      │местные   │осужденных  │
│ного        │разработать │ювенальной  │      │бюджеты   │несовершен- │
│контроля    │и утвердить │юстиции     │      │          │нолетних в  │
│учреждений  │Положение о │            │      │          │пенитен-    │
│пенитен-    │Попечитель- │            │      │          │циарных     │
│циарной     │ском совете │            │      │          │учреждениях │
│системы, а  │учреждения  │            │      │          │            │
│также       │пенитенциар-│            │      │          │            │
│альтернатив-│ной системы │            │      │          │            │
│ных         │            │            │      │          │            │
│специальных │            │            │      │          │            │
│учреждений  │            │            │      │          │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
│40. Улучше- │1) Провести │МВД,        │2009- │ЮНИСЕФ (по│Создание    │
│ние         │пилотирова- │ЮНИСЕФ (по  │2010  │согласова-│специальных │
│условий     │ние проекта │согласова-  │годы  │нию)      │условий для │
│нахождения  │по созданию │нию)        │      │          │задержанных │
│задержанных │отдельных   │            │      │          │несовершен- │
│несовершен- │комнат для  │            │      │          │нолетних в  │
│нолетних в  │допроса     │            │      │          │ОВД         │
│отделах     │несовершен- │            │      │          │            │
│внутренних  │нолетних и  │            │      │          │            │
│дел районов │комнат для  │            │      │          │            │
│            │улучшения   │            │      │          │            │
│            │содержания  │            │      │          │            │
│            │задержанных │            │      │          │            │
│            │несовершен- │            │      │          │            │
│            │нолетних в  │            │      │          │            │
│            │ОВД двух    │            │      │          │            │
│            │районов     │            │      │          │            │
│            │города      │            │      │          │            │
│            │Бишкек      │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │2) Разрабо- │МВД,        │2010- │Республи- │Защита прав │
│            │тать план   │Минфин      │2011  │канский   │и законных  │
│            │мероприятий │            │годы  │бюджет    │интересов   │
│            │по внедрению│            │      │          │несовершен- │
│            │опыта       │            │      │          │нолетних во │
│            │пилотного   │            │      │          │время       │
│            │проекта по  │            │      │          │допроса в   │
│            │всей        │            │      │          │ОВД         │
│            │территории  │            │      │          │            │
│            │республики  │            │      │          │            │
│            │            │            │      │          │            │
│            │3) Разрабо- │Госфиз-     │2010  │          │            │
│            │тать        │культспорт- │год   │          │            │
│            │механизм    │молодежи,   │      │          │            │
│            │обеспечения │МВД         │      │          │            │
│            │присутствия │            │      │          │            │
│            │адвоката,   │            │      │          │            │
│            │родителей   │            │      │          │            │
│            │(законных   │            │      │          │            │
│            │представите-│            │      │          │            │
│            │лей)        │            │      │          │            │
│            │сотрудников │            │      │          │            │
│            │ОПСД во     │            │      │          │            │
│            │время       │            │      │          │            │
│            │допроса     │            │      │          │            │
│            │несовершен- │            │      │          │            │
│            │нолетних    │            │      │          │            │
└────────────┴────────────┴────────────┴──────┴──────────┴────────────┘
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