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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2016 года № 63
О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Кумбельского айылного кенеша Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, назначенных на 15 мая 2016 года
Руководствуясь статьей 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению досрочных выборов депутатов Кумбельского айылного кенеша Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О роспуске местного кенеша Кыргызской Республики и назначении даты досрочных выборов" от 31 марта 2016 года УП № 67, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план основных организационно практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Кумбельского айылного кенеша Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, назначенных на 15 мая 2016 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Джолбунова А.Р.

Председатель	Т. Абдраимов

Утвержден постановлением Центральной
 комиссии по выборам
 и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 4 апреля 2016 года № 63

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Кумбельского айылного кенеша Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, назначенных на 15 мая 2016 года
День выборов - воскресенье
15 мая 2016 года
	№
	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	Образование избирательных округов и избирательных участков

	1
	Образование избирательных округов по выборам депутатов айылного кенеша
	Не позднее чем за 38 календарных дней до дня голосования
(до 7 апреля 2016 года)
	Территориальные избирательные комиссии, с участием представителей органов местного самоуправления
(Закон КР "О выборах депутатов местных кенешей" - (далее Закон) ч.4 ст.10)

	2
	Утверждение схем и границ избирательных округов по выборам депутатов айылного кенеша
	Не позднее чем за 38 календарных дней до дня голосования
(до 7 апреля 2016 года)
	Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальных избирательных комиссий
(Закон ч.5 ст.10)

	3
	Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов
	Не позднее 4 календарных дней со дня их утверждения
(до 11 апреля 2016 года)
	ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР)
(Закон ч.6 ст.10)

	4
	Образование избирательных участков по выборам депутатов айылного кенеша
	Не позднее, чем за 34 календарных дня до дня голосования
(до 11 апреля 2016 года)
	Территориальные избирательные комиссии
(Закон ч. 2, 3 ст.11)

	5
	Утверждение схем и границ избирательных участков по выборам депутатов айылного кенеша
	Не позднее, чем за 34 календарных дня до дня голосования
(до 11 апреля 2016 года)
	Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальных избирательных комиссий
(Закон ч.3 ст.11)

	6
	Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков
	Не позднее 4 календарных дней со дня их утверждения
(до 15 апреля 2016 года)
	ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР)
(Закон ч.3 ст.11)

	7
	Передача схем и границ избирательных участков в уполномоченный государственный орган
	Со дня их утверждения
	Центральная избирательная комиссия

	Обучение членов избирательных комиссий

	8
	Проведение обучающих тренингов для членов территориальных и участковых избирательных комиссий
	По отдельному плану и графику
	Центр обучения и избирательных технологий, Центр избирательных технологий

	Работа со списками избирателей

	9
	Список избирателей составляется уполномоченным государственным органом на основе сведений избирателей - их биометрических и персональных данных с использованием системы учета избирателей
	Не позднее 38 календарных дней до дня голосования
(до 7 апреля 2016 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
(Закон ч.4 ст.12)

	10
	Список избирателей, составленный по каждому избирательному участку, передается уполномоченным государственным органом в электронном виде в ЦИК
	Не позднее 38 календарных дней до дня голосования
(до 7 апреля 2016 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
(Закон ч.4 ст.12)

	11
	Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями
	Не позднее, чем за 34 календарных дней до дня голосования
(до 11 апреля 2016 года)
	Участковые избирательные комиссии
(Закон ч.1 ст.13)

	12
	Прием и обработка заявлений избирателей о включении в список избирателей (Форма 1) и внесении изменений в персональные данные (Форма 3)
	Не позднее 11 календарных дней до дня голосования
(до 4 мая 2016 года)
	Территориальные избирательные комиссии, системные администраторы, уполномоченные государственные органы
(Закон ч.4 ст.13)

	13
	Уполномоченный государственный орган формирует окончательный список избирателей, разделенный в соответствии с границами избирательных участков и передает в ЦИК
	Не позднее 8 календарных дней до дня голосования
(до 7 мая 2016 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
(Закон ч.4 ст.13)

	14
	Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажных списков избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию
(распечатка списков избирателей обязательно на специальной бумаге)
	Не позднее 3 календарных дней до дня голосования
(до 12 мая 2016 года)
	Центральная избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии
(Закон ч.4 ст.13)

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	15
	Выдвижение кандидатов в депутаты айылного кенеша
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 23 календарных дня до дня голосования
(до 24.00 часов 22 апреля 2016 года)
	Политические партии и граждане путем самовыдвижения
(Закон ч.1, ч.2 ст.49)

	16
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылного кенеша
	Не позднее, чем за 23 календарных дней до дня голосования
(до 24.00 часов 22 апреля 2016 года)
	Уполномоченные представители кандидатов
(Закон ч.1 ст.60)

	17
	Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона "О выборах депутатов местных кенешей"
	В течение 8 календарных дней со дня принятия документов
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(Закон ч.3 ст.60)

	18
	Регистрация кандидатов в депутаты айылного кенеша
	За 15 календарных дней до дня голосования
(до 18.00 часов 30 апреля 2016 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(Закон ч.7 ст.60)

	19
	Выдача соответствующих удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты айылного кенеша
	После регистрации кандидатов в течение 2-х календарных дней
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(Закон ч.9, ст.60)

	20
	Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты айылного кенеша
	В течение 4 календарных дней со дня окончания срока регистрации
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(Закон ч.8, ст.60)

	21
	Отмена регистрации кандидатов от участия на выборах
	Не позднее, чем за 2 календарных дня до дня голосования
(до 13 мая 2016 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(Закон ст.44)

	22
	Регистрация доверенных лиц, представителей кандидатов, уполномоченных представителей кандидатов, выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации
	В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(Закон ч.2 ст.18, ст.19, ч.3 ст.21)

	Предвыборная агитация

	23
	Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы в средствах массовой информации после опубликования решения о назначении выборов и представлены в ЦИК
	Не позднее 7 календарных дней после опубликования решения о назначении выборов
(до 11 апреля 2016 года)
	Средства массовой информации
(Закон ч.20 ст.22)

	24
	Аккредитация средств массовой информации после поступления заявки в письменной форме
	После опубликования решения о назначении выборов
	Центральная избирательная комиссия
(Закон ч.1 ст.9)

	25
	Информационное обеспечение, информирование избирателей
	После опубликования решения о назначении выборов
	Органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации, юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством ОИП и МС (пресс служба ЦИК КР)
(Закон ч. 1, 2 ст.22)

	26
	Проведение предвыборной агитации
	Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации списков кандидатов (1 мая 2016 года) и прекращается за 24 часа до начала голосования
	Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии
(Закон ч.1 ст.23)

	27
	Организация собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий
	После окончания регистрации всех кандидатов
(с 1 мая 2016 года)
	Территориальные избирательные комиссии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления
(Закон ч.1 ст.26)

	28
	Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	В течение 7 календарных дней со дня назначения выборов
	Органы местного самоуправления
(Закон ч.3 ст.27)

	Финансирование выборов

	29
	Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов айылного кенеша
	После назначения выборов
	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (упр. финансового и материально-технического обеспечения)

	30
	Создание избирательного фонда
	В течение 4 календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам
	Политическая партия
(Закон ч.1 ст.15)

	31
	Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов
	Со дня формирования избирательного фонда
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии
(Закон ч.1 ст.16)

	32
	Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
	После выдачи денежных средств
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии
(Закон ч.2 ст.16)

	33
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств
	Не позднее 7 календарных дней после выборов
(до 23 мая 2016 года)
	Кандидаты, политические партии
(Закон ч.19 ст.15)
Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии
(Закон ч.2 ст.16)

	Порядок изготовления и выдача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней

	34
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
	Не позднее, чем за 15 календарных дней до дня голосования
(до 30 апреля 2016 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии (спец. представитель)
(Закон ч.3 ст.30)

	35
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня голосования
(до 8 мая 2016 года)
	Участковые избирательные комиссии
(Закон ч.1 ст.31)

	36
	Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов айылного кенеша
	Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня голосования
(до 8 мая 2016 года)
	Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК)
(Закон ч.8 ст.30)

	37
	Передача избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии
	За 7 календарных дней до дня голосования
(до 8 мая 2016 года)
	Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК)
(Закон ч.13 ст.30)

	38
	Доставка участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней
	За 2 календарных дня до дня голосования
(13 мая 2016 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии (спец. представитель)
(Закон ч.13 ст.30)

	Порядок голосования

	39
	Проведение голосования вне помещения для голосования
	Только за один календарный день до дня голосования
(14 мая 2016 года)
	Участковые избирательные комиссии
Закон ч.2 ст.33)

	40
	Проведение голосования
	15 мая 2016 года с 8.00 до 20.00 часов
	Участковые избирательные комиссии
(Закон ст.31)

	Установление итогов голосования и результатов выборов

	41
	Извлечение бюллетеней из переносных урн для голосования и их пропуск через АСУ
	После окончания голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей

	42
	Распечатка отчета АСУ о количестве проголосовавших и распределении голосов, передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи
	После окончания голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей

	43
	Размещение предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК
	После получения данных от УИКов
	Участковые избирательные комиссии
Центральная избирательная комиссия

	44
	Ручной подсчет голосов. Передача данных на центральный сервер
	После завершения голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей

	45
	Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений)
	После проведения подсчета голосов
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей, представителей кандидатов, СМИ

	46
	Составление и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
	После проведения итогового заседания
	Участковые избирательные комиссии

	47
	Доставка и передача по акту в ТИК первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии вместе с избирательной документацией, а также ввод в ИИС итогов голосования
	Немедленно после их подписания членами УИК
	Участковые избирательные комиссии
Территориальные избирательные комиссии (спец. представитель)
МВД

	48
	Проведение итогового заседания территориальной избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию в установленном порядке заявления (жалобы), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий и действия ТИК
	После получения протоколов от УИК, перед подписанием протокола об итогах голосования на соответствующей территории
	Территориальные избирательные комиссии (спец. представитель)

	49
	Составление протокола об итогах голосования. К протоколам приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, особые мнения членов избирательной комиссии, а также поступившие заявления (жалобы) и принятые по ним решения
	После итогового заседания ТИК
	Территориальные избирательные комиссии (спец. представитель)

	50
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