ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 апреля 2016 года № 63

О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Кумбельского айылного кенеша Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, назначенных на 15 мая 2016 года

Руководствуясь статьей 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению досрочных выборов депутатов Кумбельского айылного кенеша Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О роспуске местного кенеша Кыргызской Республики и назначении даты досрочных выборов" от 31 марта 2016 года УП № 67, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных организационно практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Кумбельского айылного кенеша Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, назначенных на 15 мая 2016 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Джолбунова А.Р.

Председатель	Т. Абдраимов

Утвержден постановлением Центральной
 комиссии по выборам
 и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 4 апреля 2016 года № 63

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Кумбельского айылного кенеша Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, назначенных на 15 мая 2016 года

День выборов - воскресенье

15 мая 2016 года

| № | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование избирательных округов и избирательных участков |  |  |  |
| 1 | Образование избирательных округов по выборам депутатов айылного кенеша | Не позднее чем за 38 календарных дней до дня голосования (до 7 апреля 2016 года) | Территориальные избирательные комиссии, с участием представителей органов местного самоуправления (Закон КР "О выборах депутатов местных кенешей" - (далее Закон) ч.4 ст.10) |
| 2 | Утверждение схем и границ избирательных округов по выборам депутатов айылного кенеша | Не позднее чем за 38 календарных дней до дня голосования (до 7 апреля 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальных избирательных комиссий (Закон ч.5 ст.10) |
| 3 | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов | Не позднее 4 календарных дней со дня их утверждения (до 11 апреля 2016 года) | ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР) (Закон ч.6 ст.10) |
| 4 | Образование избирательных участков по выборам депутатов айылного кенеша | Не позднее, чем за 34 календарных дня до дня голосования (до 11 апреля 2016 года) | Территориальные избирательные комиссии (Закон ч. 2, 3 ст.11) |
| 5 | Утверждение схем и границ избирательных участков по выборам депутатов айылного кенеша | Не позднее, чем за 34 календарных дня до дня голосования (до 11 апреля 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальных избирательных комиссий (Закон ч.3 ст.11) |
| 6 | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков | Не позднее 4 календарных дней со дня их утверждения (до 15 апреля 2016 года) | ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР) (Закон ч.3 ст.11) |
| 7 | Передача схем и границ избирательных участков в уполномоченный государственный орган | Со дня их утверждения | Центральная избирательная комиссия |
| Обучение членов избирательных комиссий |  |  |  |
| 8 | Проведение обучающих тренингов для членов территориальных и участковых избирательных комиссий | По отдельному плану и графику | Центр обучения и избирательных технологий, Центр избирательных технологий |
| Работа со списками избирателей |  |  |  |
| 9 | Список избирателей составляется уполномоченным государственным органом на основе сведений избирателей - их биометрических и персональных данных с использованием системы учета избирателей | Не позднее 38 календарных дней до дня голосования (до 7 апреля 2016 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (Закон ч.4 ст.12) |
| 10 | Список избирателей, составленный по каждому избирательному участку, передается уполномоченным государственным органом в электронном виде в ЦИК | Не позднее 38 календарных дней до дня голосования (до 7 апреля 2016 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (Закон ч.4 ст.12) |
| 11 | Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями | Не позднее, чем за 34 календарных дней до дня голосования (до 11 апреля 2016 года) | Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.13) |
| 12 | Прием и обработка заявлений избирателей о включении в список избирателей (Форма 1) и внесении изменений в персональные данные (Форма 3) | Не позднее 11 календарных дней до дня голосования (до 4 мая 2016 года) | Территориальные избирательные комиссии, системные администраторы, уполномоченные государственные органы (Закон ч.4 ст.13) |
| 13 | Уполномоченный государственный орган формирует окончательный список избирателей, разделенный в соответствии с границами избирательных участков и передает в ЦИК | Не позднее 8 календарных дней до дня голосования (до 7 мая 2016 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (Закон ч.4 ст.13) |
| 14 | Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажных списков избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (распечатка списков избирателей обязательно на специальной бумаге) | Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 12 мая 2016 года) | Центральная избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии (Закон ч.4 ст.13) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 15 | Выдвижение кандидатов в депутаты айылного кенеша | Со дня назначения выборов и заканчивается за 23 календарных дня до дня голосования (до 24.00 часов 22 апреля 2016 года) | Политические партии и граждане путем самовыдвижения (Закон ч.1, ч.2 ст.49) |
| 16 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылного кенеша | Не позднее, чем за 23 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 22 апреля 2016 года) | Уполномоченные представители кандидатов (Закон ч.1 ст.60) |
| 17 | Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона "О выборах депутатов местных кенешей" | В течение 8 календарных дней со дня принятия документов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.3 ст.60) |
| 18 | Регистрация кандидатов в депутаты айылного кенеша | За 15 календарных дней до дня голосования (до 18.00 часов 30 апреля 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.7 ст.60) |
| 19 | Выдача соответствующих удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты айылного кенеша | После регистрации кандидатов в течение 2-х календарных дней | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.9, ст.60) |
| 20 | Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты айылного кенеша | В течение 4 календарных дней со дня окончания срока регистрации | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.8, ст.60) |
| 21 | Отмена регистрации кандидатов от участия на выборах | Не позднее, чем за 2 календарных дня до дня голосования (до 13 мая 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ст.44) |
| 22 | Регистрация доверенных лиц, представителей кандидатов, уполномоченных представителей кандидатов, выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации | В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.2 ст.18, ст.19, ч.3 ст.21) |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
| 23 | Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы в средствах массовой информации после опубликования решения о назначении выборов и представлены в ЦИК | Не позднее 7 календарных дней после опубликования решения о назначении выборов (до 11 апреля 2016 года) | Средства массовой информации (Закон ч.20 ст.22) |
| 24 | Аккредитация средств массовой информации после поступления заявки в письменной форме | После опубликования решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия (Закон ч.1 ст.9) |
| 25 | Информационное обеспечение, информирование избирателей | После опубликования решения о назначении выборов | Органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации, юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством ОИП и МС (пресс служба ЦИК КР) (Закон ч. 1, 2 ст.22) |
| 26 | Проведение предвыборной агитации | Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации списков кандидатов (1 мая 2016 года) и прекращается за 24 часа до начала голосования | Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии (Закон ч.1 ст.23) |
| 27 | Организация собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий | После окончания регистрации всех кандидатов (с 1 мая 2016 года) | Территориальные избирательные комиссии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления (Закон ч.1 ст.26) |
| 28 | Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | В течение 7 календарных дней со дня назначения выборов | Органы местного самоуправления (Закон ч.3 ст.27) |
| Финансирование выборов |  |  |  |
| 29 | Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов айылного кенеша | После назначения выборов | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (упр. финансового и материально-технического обеспечения) |
| 30 | Создание избирательного фонда | В течение 4 календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам | Политическая партия (Закон ч.1 ст.15) |
| 31 | Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов | Со дня формирования избирательного фонда | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.16) |
| 32 | Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | После выдачи денежных средств | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии (Закон ч.2 ст.16) |
| 33 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств | Не позднее 7 календарных дней после выборов (до 23 мая 2016 года) | Кандидаты, политические партии (Закон ч.19 ст.15) Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии (Закон ч.2 ст.16) |
| Порядок изготовления и выдача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней |  |  |  |
| 34 | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 15 календарных дней до дня голосования (до 30 апреля 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (спец. представитель) (Закон ч.3 ст.30) |
| 35 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня голосования (до 8 мая 2016 года) | Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.31) |
| 36 | Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов айылного кенеша | Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня голосования (до 8 мая 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (Закон ч.8 ст.30) |
| 37 | Передача избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии | За 7 календарных дней до дня голосования (до 8 мая 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (Закон ч.13 ст.30) |
| 38 | Доставка участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней | За 2 календарных дня до дня голосования (13 мая 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (спец. представитель) (Закон ч.13 ст.30) |
| Порядок голосования |  |  |  |
| 39 | Проведение голосования вне помещения для голосования | Только за один календарный день до дня голосования (14 мая 2016 года) | Участковые избирательные комиссии Закон ч.2 ст.33) |
| 40 | Проведение голосования | 15 мая 2016 года с 8.00 до 20.00 часов | Участковые избирательные комиссии (Закон ст.31) |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |
| 41 | Извлечение бюллетеней из переносных урн для голосования и их пропуск через АСУ | После окончания голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей |
| 42 | Распечатка отчета АСУ о количестве проголосовавших и распределении голосов, передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи | После окончания голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей |
| 43 | Размещение предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК | После получения данных от УИКов | Участковые избирательные комиссии Центральная избирательная комиссия |
| 44 | Ручной подсчет голосов. Передача данных на центральный сервер | После завершения голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей |
| 45 | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений) | После проведения подсчета голосов | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей, представителей кандидатов, СМИ |
| 46 | Составление и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
| 47 | Доставка и передача по акту в ТИК первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии вместе с избирательной документацией, а также ввод в ИИС итогов голосования | Немедленно после их подписания членами УИК | Участковые избирательные комиссии Территориальные избирательные комиссии (спец. представитель) МВД |
| 48 | Проведение итогового заседания территориальной избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию в установленном порядке заявления (жалобы), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий и действия ТИК | После получения протоколов от УИК, перед подписанием протокола об итогах голосования на соответствующей территории | Территориальные избирательные комиссии (спец. представитель) |
| 49 | Составление протокола об итогах голосования. К протоколам приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, особые мнения членов избирательной комиссии, а также поступившие заявления (жалобы) и принятые по ним решения | После итогового заседания ТИК | Территориальные избирательные комиссии (спец. представитель) |
| 50 | Направление первого экземпляра протокола и сводной таблицы ТИК вместе с протоколами УИК запечатанными в сейф-пакеты в Центральную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола ТИК | Территориальные избирательные комиссии (спец. представитель) |
| 51 | Проведение итогового заседания ЦИК, на котором рассматриваются все поступившие заявления (жалобы) о нарушениях в ходе подготовки и проведении выборов и принимается решение по каждому заявлению (жалобе) | После получения протоколов ТИК | Центральная избирательная комиссия |
| 52 | Определение результатов выборов депутатов айылного кенеша | До 11 апреля 2016 года (не позднее 15 календарных дней со дня голосования) | Центральная избирательная комиссия |
| 53 | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов депутатов айылного кенеша | В двух недельный срок со дня определения результатов выборов | Центральная избирательная комиссия |
| 54 | Аккредитация международных наблюдателей | После официального опубликования решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия ОИП и МС (пресс служба ЦИК КР) (Закон ч. 1, 2 ст.8) |