ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 мая 2012 года № 232-р

В целях подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных 310-летию со дня рождения Бишкек Баатыра:

1. Образовать организационный комитет в следующем составе:

Асымбекова Г.У.	вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель оргкомитета;

Мадылбеков Т.М.	депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата-Мекен", заместитель председателя оргкомитета (по согласованию);

Омуркулов И.Ш.	мэр города Бишкек, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:

Раев С.А.	советник Премьер-министра Кыргызской Республики;

Рыскулова А.М.	заместитель Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики, заведующий отделом организационно-инспекторской работы и регионального мониторинга;

Муратов А.А.	заведующий отделом социального и гуманитарного развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

Жапаров А.У.	министр финансов Кыргызской Республики;

Джунусов И.К.	министр культуры и туризма Кыргызской Республики;

Садыков К.Ж.	министр образования и науки Кыргызской Республики;

Кенжебаев Б.Б.	директор Государственного агентства физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Азыранкулов А.Дж.	исполняющий обязанности главы государственной администрации Чуйской области;

Эркебаев А.Э.	президент Академии наук Кыргызской Республики (по согласованию);

Оторбаев К.Т.	генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации (по согласованию);

Артыкова О.А.	эксперт отдела социального и гуманитарного развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

Шаршенов О.Ш.	заместитель председателя общественного объединения "Солто-Ата" (по согласованию);

Алымбекова Ж.С.	заместитель председателя общественного объединения "Бишкек-Баатыр" (по согласованию).

2. Утвердить план торжественных мероприятий по проведению 310-летия Бишкек Баатыра и изучению его исторической роли в истории Кыргызстана согласно приложению.

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением юбилейных мероприятий, осуществить в пределах бюджетов задействованных министерств, ведомств, государственных администраций и мэрии города Бишкек.

4. Министерству культуры и туризма Кыргызской Республики обеспечить координацию мероприятий, предусмотренных в рамках утвержденного плана.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел социального и гуманитарного развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	О.Бабанов

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по подготовке и проведению 310-летия со дня рождения Бишкек Баатыра

| № | Наименование мероприятий | Сроки подготовки и проведения | Место проведения | Источники финансирования мероприятий | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета | До 10 июня 2012 г., по мере необходимости | Зал заседаний ПКР |  | Отдел социального и гуманитарного развития АП КР |
| 2 | Определить в городе Бишкек место для установки мемориала-памятника Бишкек Баатыру | Июнь 2012 г. | Город Бишкек |  | Мэрия города Бишкек |
| 3 | Организация и проведение благотворительного марафона по сбору денежных средств для изготовления мемориала-памятника Бишкек Баатыру | До 10 сентября 2012 г. | Кыргызская национальная филармония им.Т.Сатылганова | ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), мэрия города Бишкек, ЧОГА | ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), мэрия города Бишкек, ЧОГА |
| 4 | Объявление конкурса на подготовку эскизов и изготовление мемориала-памятника Бишкек Баатыру | До 10 июля 2012 г. |  | ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), мэрия города Бишкек, ЧОГА | ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), мэрия города Бишкек, ЧОГА |
| 5 | Изготовление мемориала-памятника Бишкек Баатыру | Июль-ноябрь 2012 г. |  | Минфин, средства ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), спонсорские средства | Минфин, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию) |
| 6 | Установка мемориала-памятника Бишкек Баатыру | Ноябрь 2012 г. | Город Бишкек | ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), мэрия города Бишкек | ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), мэрия города Бишкек |
| 7 | Торжественное открытие памятника Бишкек Баатыру | Сентябрь 2012 г. | Город Бишкек | МКТ, мэрия города Бишкек, ЧОГА, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию) | МКТ, мэрия города Бишкек, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию) |
| 8 | Приурочить День Города Бишкек (22 сентября) к торжественным мероприятиям в честь 310-летия Бишкек Баатыр | Июль-сентябрь по отдельному плану | Площадь "Ала-Тоо", центральные парки города Бишкек | Мэрия города Бишкек | Мэрия города Бишкек |
| 9 | Проведение акции "Тил-тагдыры - Эл тагдыры", посвященной 310-летию Бишкек Баатыра | Сентябрь 2012 г. | Города Бишкек и Ош, областные, районные и городские центры | МКТ, областные государственные администрации, мэрии городов Бишкек и Ош | МКТ, областные государственные администрации, мэрии городов Бишкек и Ош |
| 10 | Организация и проведение концертов учащихся музыкальных школ, студентов ВУЗов, ССУЗов, посвященных 310-летию Бишкек Баатыра | В течение 2012 г. | Города Бишкек и Ош, областные, районные и городские центры | МКТ, МОиН, областные государствен- ные администрации, мэрии городов Бишкек и Ош | МКТ, МОиН, областные государственные администрации, мэрии городов Бишкек и Ош |
| 11 | Постановка спектакля об исторической роли Бишкек Баатыра | Июнь-декабрь 2012 г. | Кыргызский драматический театр города Бишкек | МКТ, Кыргызский драматический театр, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию) | МКТ, Кыргызский драматический театр, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию) |
| 12 | Снять короткометражный фильм об исторической роли и жизнедеятельности Бишкек Баатыра | Июнь-декабрь 2012 г. |  | МКТ, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию) | МКТ, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию) |
| 13 | Организация и открытие выставки о жизни и деятельности Бишкек Баатыра | Исторический музей | Сентябрь-октябрь 2012 г. | МКТ | МКТ |
| 14 | Организовать экспозицию "Пишпек-Фрунзе- Бишкек" | Сентябрь 2012 г. | Музей им. М.В.Фрунзе | МКТ | МКТ |
| 15 | Специальный выпуск журнала "Маданият", посвященный 310-летию Бишкек Баатыра | Сентябрь 2012 г. |  | МКТ, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию) | МКТ, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию) |
| 16 | Проведение тематических, творческих вечеров, диалогов, диспутов, викторин с приглашением заслуженных деятелей культуры, ученых, историков на тему: "Бишкек Баатыр баяны" | В течение года | Академия наук КР, ОТРК (по согласованию), образовательные и культурные учреждения | МКТ, МОиН, мэрия города Бишкек, ОТРК (по согласованию), ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию) | МКТ, МОиН, ОТРК (по согласованию), ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию) |
| 17 | Проведение классных часов, конкурса сочинений, посвященных 310-летию Бишкек Баатыра среди учащихся | В течение года | Регионы республики | МОиН | МОиН |
| 18 | Проведение республиканской научно-практической конференции по изучению и обсуждению исторической роли Бишкек Баатыра с привлечением ученых, историков, широкой общественности | Сентябрь 2012 г. | Академия наук КР, ВУЗы | МОиН, Академия наук, ВУЗы, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию) | МОиН, Академия наук, ВУЗы, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), Ассоциация историков Кыргызстана (по согласованию) |
| 19 | Организация спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных 310-летию славного сына кыргызского народа - Бишкек Баатыра | В течение 2012 г. | Спорткомплексы, образовательные организации, ВУЗы | ГАФКС, ММТЗ, МОиН | ГАФКС, ММТЗ, МОиН |
| 20 | Организация и проведение праздничных конноспортивных игр, посвященных 310-летию Бишкек Баатыра | Ноябрь 2012 г. | Ипподром "Ак-Кула" города Бишкек | ГАФКС, МКТ, мэрия города Бишкек, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), спонсорские средства | ГАФКС, МКТ, мэрия города Бишкек, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию) |
| 21 | Изготовление и размещение банеров | Сентябрь 2012 г. | Город Бишкек | Мэрия города Бишкек | Мэрия города Бишкек |