УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 декабря 2013 года № 492-р

(В редакции распоряжения Правительства КР от 27 марта 2015 года № 132-р)

В целях подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2014-2015 годы по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - План).

2. Министерству финансов Кыргызской Республики предусмотреть в республиканском бюджете на 2014-2015 годы необходимые средства на подготовку и проведение юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Министерствам, административным ведомствам, государственному комитету, мэриям городов Бишкек и Ош, задействованным в реализации Плана:

- принять меры по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- предусмотреть в бюджетах на 2014-2015 годы необходимые средства на подготовку и проведение празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- представить итоговый отчет о реализации Плана в Министерство социального развития Кыргызской Республики к 15 июня 2015 года.

4. Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях:

- на постоянной основе осуществлять контроль за выполнением мероприятий Плана в регионах;

- представить сводный отчет о проделанной работе местными государственными администрациями и органами местного самоуправления в Министерство социального развития Кыргызской Республики к 15 июня 2015 года.

5. Министерству социального развития Кыргызской Республики к 1 июля 2015 года представить в Аппарат Правительства Кыргызской Республики сводный отчет о выполнении Плана.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления:

- изыскать средства для проведения благотворительных акций милосердия в целях оказания всесторонней поддержки ветеранам войны и труженикам тыла;

- представить итоговую информацию о проделанной работе в аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях к 1 июня 2015 года.

7. Рекомендовать физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности оказывать на благотворительной основе всестороннюю помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

8. Рекомендовать Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, областным телерадиокомпаниям и средствам массовой информации независимо от формы собственности организовать широкое освещение подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 20 декабря 2013 года № 101

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Ж.Ж. Сатыбалдиев

Утвержден
 распоряжением Правительства Кыргызской Республики
 от 16 декабря 2013 года № 492-р

ПЛАН
 мероприятий на 2014-2015 годы по подготовке к празднованию 
 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и внесение в установленном порядке проекта Указа Президента Кыргызской Республики об объявлении 2015 года - Годом ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла | Сентябрь 2014 года | МО | Не требуется |
| 2 | Подготовка и проведение военного парада на площади "Ала-Too" в городе Бишкек, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, с участием ветеранов из всех регионов республики | 9 мая 2015 года | МО, МВД, ГПС, ГКНБ, МЧС, МФ, МЗ, МСР, ГСИН, ПП ПКР в областях, мэрия г. Бишкек, ОМСУ | РБ, МБ (в пределах бюджета) |
| 2.1 | Подготовка и проведение в городе Бишкек на площади у здания Дома Правительства Кыргызской Республики площадь) театрализованного представления (парада) с участием школьников, учащихся начальных профессиональных учебных заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений, обучающихся по очной форме | Апрель - май 2015 года | МКИТ, МОИ, МТММ, МФ, МВД, ГКНБ, мэрия города Бишкек (по согласованию), Генеральный штаб Вооруженных сил КР | РБ, МБ (вне-бюджетные средства) |
| 2.2 | Подготовка и. проведение III Международного фестиваля «Открытый Иссык-Куль, укрепление мира, дружбы и взаимопонимания между народами» | Июнь 2015 года | ПППКР в Иссык-Кульской и Чуйской областях, мэрия города Бишкек (по согласованию), МИД, МО, МКИТ, МФ, МОИ, ГАФКС | РБ, МБ (вне-бюджетные средства |
| 2.3 | Подготовка и проведение акции «Во имя Вечности и Жизни!» | Март-апрель 2015 года | ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МКИТ | РБ,МБ (вне бюджетные средства) |
| 2.4 | Подготовка и проведение акции «Эстафета Памяти» | Март 2015 года | МО, МКИТ, МЧС, МЗ, МВД, мои, МФ, мэрия города Бишкек (по согласованию) | РБ,МБ (вне бюджетные средства) |
| 2.5 | Подготовка и проведение Международной молодежной акции «Вальс Победы» | Май 2015 года | МКИТ, МОИ, МТММ, МО, МИД, МФ | РБ, МБ (вне бюджетные средства) |
| 2.6 | Обеспечение информационной поддержки агитационного велопробега | Апрель 2015 года | МКИТ | РБ, МБ (вне бюджетные средства |
| 3 | Организация на площади Победы 9 мая акции "Солдатская каша" для ветеранов Великой Отечественной войны | 9 мая 2015 года | Мэрия г.Бишкек, МО, МВД, МФ, МЗ, МСР | РБ, МБ (в пределах бюджета) |
| 4 | Изготовление и вручение ветеранам Великой Отечественной войны юбилейных наград "70 лет Победы в Великой Отечественной войне" | 2014-2015 годы | МО, МФ, МГА, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, общественные организации ветеранов (по согласованию) | РБ, МБ (в пределах бюджета) |
| 5 | Обеспечение участия ветеранов Великой Отечественной войны в международных мероприятиях стран-участниц СНГ, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в Параде Победы в Москве | Май 2015 года | МИД, МО, МФ, ПП ПКР в областях, общественные организации ветеранов (по согласованию) | РБ, МБ (в пределах бюджета) |
| 6 | Проведение благотворительных акций, марафонов к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне "Вечная память защитникам Родины 1941-1945 гг." Направление средств на оказание дополнительной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны | 2015 год | ПП ПКР в областях, МГА, мэрии городов Бишкек и Ош, ОМСУ, общественные организации ветеранов (по согласованию) | Внебюджетные средства |
| 7 | Проведение военно-научной конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Февраль-март 2015 года | НАН, МО, МФ, МВД, ГПС, ГКНБ, МОН, МТММ | Внебюджетные средства |
| 8 | Проведение в загранучреждениях Кыргызской Республики мероприятий (организация выставок, вечеров памяти, круглых столов) в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | 2013-2015 годы | МИД, МКИТ, МО | Внебюджетные средства |
| 9 | Переиздание книги "8-я мотострелковая гвардейская дивизия имени И.В.Панфилова" на кыргызском и русском языках | 2014-2015 годы | МО, Национальный творческий союз писателей КР (по согласованию) | РБ, внебюджетные средства |
| 10 | Организация Марша Победы (забег по маршруту г.Токмок - г.Бишкек) | Май 2015 года | МО, ГАФКС, МТММ, ПП ПКР в Чуйской области, мэрии городов Бишкек и Токмок | В пределах бюджета министерств и ведомств |
| 11 | Организация и проведение во всех городах и районах республики в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне: - концертных программ; - спортивных соревнований; - художественных и фотовыставок; - вечеров памяти; - тематических спектаклей; - книжных ярмарок и выставок; - лекций-концертов | 2014-2015 годы | МКИТ, ГАФКС, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ | РБ, МБ (в пределах бюджета) |
| 12 | Организация и проведение во всех городах и районах республики, в торжественной обстановке культурно-массовых и театрализованных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая 2015 года | МКИТ, МГА, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош | РБ, МБ (в пределах бюджета) |
| 13 | Создание межведомственной рабочей группы для выработки решения по вопросу открытия музея Вооруженных Сил им.И.В.Панфилова | Май 2014 года | МО, МФ, МКИТ, ГПС, ФУГИ, мэрия города Бишкек | РБ, МБ, внебюджетные средства |
| 14 | Обеспечение общественного порядка и безопасности в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | Май 2015 года | МВД, МО, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош | В пределах бюджета |
| 15 | Проведение конкурсов военной песни | Апрель 2015 года | МКИТ, МО, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ | РБ, МБ (в пределах бюджета) |
| 2. Активизация работы ветеранских организаций |  |  |  |  |
| 16 | Проведение круглых столов на патриотические темы с участием ветеранов Великой Отечественной войны, общественности, лидеров молодежных движений, военнослужащих | 2014-2015 годы | ПП ПКР в областях, министерства, ведомства, МГА, мэрии городов Бишкек и Ош, ОМСУ, общественные организации ветеранов и молодежные общественные организации (по согласованию) | Не требуется |
| 17 | Приглашение членов городских и районных советов ветеранов на мероприятия с учащимися общеобразовательных организаций, студентами, курсантами, служащими воинских частей, муниципальными и государственными служащими | 2014-2015 годы | Министерства, ведомства, МГА, мэрии городов Бишкек и Ош, ОМСУ | Не требуется |
| 18 | Реализация проекта "Ремонтно-восстановительная работа офиса ветеранов Великой Отечественной войны" | 2014-2015 годы | МТММ, ГААСЖКХ, ОМСУ | РБ, МБ (в пределах бюджета) |
| 19 | Своевременное финансирование советов ветеранов республиканского, областного, районного и ведомственного значения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики | 2014-2015 годы | МФ, мэрии городов Бишкек и Ош | В пределах бюджета |
| 3. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| 20 | Принятие мер по улучшению социальных и жилищно-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей, блокадников Ленинграда, вдов погибших в Великой Отечественной войне | 2014-2015 годы | ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош | РБ, МБ (в пределах бюджета) |
| 21 | Проведение диспансерного обследования и оздоровления ветеранов Великой Отечественной войны: - обеспечение дополнительными лекарственными средствами; - проведение диагностических исследований | На постоянной основе | МЗ, ФОМС | РБ, МБ (в пределах бюджета) |
| 22 | Организация социального обслуживания на дому и в стационарных социальных учреждениях одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны | На постоянной основе | МСР, ОМСУ | РБ, МБ (в пределах бюджета) |
| 23 | Обеспечение нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны протезно-ортопедическими изделиями и креслами-колясками | По потребности | МСР | РБ (в пределах бюджета) |
| 24 | Своевременное проведение ежемесячных и ежегодных социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, финансируемых из республиканского бюджета | Ежегодно, на постоянной основе | МСР, МФ, СФ | РБ |
| 25 | Оказание дополнительной материальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов, участников и семьям погибших, с привлечением средств местных бюджетов и спонсорской помощи | 2014-2015 годы | ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош | МБ, внебюджетные средства |
| 26 | Организация бытового обслуживания на дому ветеранов Великой Отечественной войны на благотворительной основе (парикмахерские, швейные услуги и др.) | 2014-2015 годы | ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош | МБ, внебюджетные средства |
| 27 | Организация шефской помощи организациями и предприятиями одиноким ветеранам Великой Отечественной войны | 2014-2015 годы | Министерства, ведомства, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош | Внебюджетные средства |
| 28 | Организация волонтерского движения по оказанию адресной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны | 2014-2015 годы | МТММ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош | Внебюджетные средства |
| 4. Мероприятия по благоустройству памятников и мемориальных комплексов |  |  |  |  |
| 29 | Проведение ремонтных работ и благоустройство памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | Ежегодно | МКИТ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош | РБ, МБ (в пределах бюджета) |
| 30 | Благоустройство и при необходимости установка памятных досок в честь павших воинов-кыргызстанцев, участников Великой Отечественной войны | 2014-2015 годы | ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, общественные организации ветеранов (по согласованию) | МБ, внебюджетные средства |
| 31 | Возложение венков и цветов к памятникам и мемориальным комплексам участникам Великой Отечественной войны | Май 2014-2015 годов | ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош | МБ, внебюджетные средства |
| 5. Мероприятия по увековечению памяти за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, воспитанию гражданского патриотизма и чувства гордости |  |  |  |  |
| 32 | Создание в образовательных учреждениях уголков, музеев, памятных стендов и организация "Вахты памяти", посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2014-2015 годы (в течение учебного года) | МОН, МКИТ, МТММ, МВД, МО, МГА, ОМСУ | Внебюджетные средства |
| 33 | Проведение республиканского и районных конкурсов рисунков учащихся образовательных учреждений на тему "Никто не забыт, ничто не забыто" | Январь-май 2014 года | МОН, МКИТ, МТММ, МФ, МГА, ОМСУ | Внебюджетные средства |
| 34 | Проведение уроков мужества в общеобразовательных учреждениях на примерах подвигов героев-кыргызстанцев в годы Великой Отечественной войны | Апрель-май 2015 года | МО, МОН, МКИТ, МТММ, общественные организации ветеранов (по согласованию) | Внебюджетные средства |
| 35 | Проведение шествий с участием молодежи под девизом "Горжусь своим дедом!", "Горжусь Отцом!" | Май 2015 года | МТММ, МО, МОН, МГА, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош | МБ, внебюджетные средства |
| 36 | Организация и проведение выставок произведений изобразительных искусств, лекций, показов кино- и телефильмов, радио- и телепередач, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2014-2015 годы | МКИТ, ОТРК и СМИ (по согласованию) | Внебюджетные средства |
| 37 | Открытие стендов боевой и трудовой славы, посвященных кыргызстанцам, участвовавшим в боевых действиях в Великой Отечественной войне, и труженикам тыла | 2014-2015 годы | ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ | МБ, внебюджетные средства |
| 38 | Проведение "Дня открытых дверей" в войсковых частях и других воинских формированиях | Май 2015 года | МО, ВВ МВД, МЧС, ГСИН, ГКНБ | Внебюджетные средства |
| 39 | Создание тематических рубрик в средствах массовой информации, посвященных кыргызстанцам - участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, женщинам Кыргызстана - участницам Великой Отечественной войны | 2014-2015 годы | МКИТ, ОТРК (по согласованию), ЭлТР, газета "Эркин Тоо", Издательский дом "Кыргыз Туусу", Издательский дом "Слово Кыргызстана" и другие СМИ (по согласованию) | Внебюджетные средства |
| 40 | Проведение республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди учащихся образовательных организаций, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2014-2015 годы | МОН, МО, МФ, МКИТ, ГАФКС, МТММ | В пределах бюджета |
| 41 | Проведение торжественного юбилейного Митинга-Реквиема, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая 2015 года | МО, МВД, МЧС, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош | В пределах бюджета |

(В редакции распоряжения Правительства КР от 27 марта 2015 года № 132-р)

Список сокращений:

МО	Министерство обороны Кыргызской Республики

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МСХМ	Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики

МТММ	Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МСР	Министерство социального развития Кыргызской Республики

ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ГСИН	Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики

ПП ПКР	полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях

ГПС	Государственная пограничная служба Кыргызской Республики

ГАФКС	Государственное агентство физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики

ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики

СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики

МГА	местные государственные администрации

ОМСУ	органы местного самоуправления

НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики

ОТРК	Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики

СМИ	средства массовой информации