ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 апреля 2011 года № 209

В целях повышения эффективности организации государственной службы Кыргызской Республики, усиления ответственности государственных служащих за конечные результаты деятельности, внедрения новых технологий в практику работы, а также исполнения постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана мероприятий «Экономика и безопасность» на 2011 год по реализации программы Правительства Кыргызской Республики» от 26 января 2011 года № 26:

1. Утвердить прилагаемый план мер по повышению эффективности организации государственной службы Кыргызской Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	А. Атамбаев

Утвержден

распоряжением Премьер-министра

Кыргызской Республики

от 13 апреля 2011 года № 209

План мер

по повышению эффективности организации государственной службы Кыргызской Республики

| № | Мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнители | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Первоочередные меры по повышению эффективности организации государственной службы (2011 год) |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и внедрение в пилотном государственном органе системы оценки результативности деятельности государственных служащих с учетом специфики, целей и задач государственного органа | Повышение уровня предоставления государственных услуг, создание действенной системы мотивации государственных служащих и «отсеивание» неэффективных сотрудников по результатам оценки и аттестации | До 1 июля | ГКС (по согласованию), статс-секретари, руководители аппаратов государственных органов | Отдел государственной службы и административных реформ Аппарата Правительства |
| 2. | Разработка типового ресурсного соглашения государственных органов с Министерством финансов Кыргызской Республики | Появление правовой основы для внедрения системы оплаты труда госслужащих на основе индивидуального вклада | До 15 мая | Минфин | Отдел финансовой и кредитной политики Аппарата Правительства |
| 3. | Разработка системы оплаты труда государственных служащих с учётом индивидуального вклада государственных служащих в рамках ресурсных соглашений | Механизм системы доплат к заработной плате государственных служащих на основе индивидуального вклада | До 1 июля | ГКС (по согласованию), Минфин, статс-секретари государственных органов, руководители аппаратов государственных органов | Отдел государственной службы и административных реформ, отдел финансовой и кредитной политики Аппарата Правительства |
| 4. | Создание целевой системы переподготовки и повышения квалификации госслужащих на базе Академии управления при Президенте Кыргызской Республики | Повышение квалификации государственных служащих | До 1 августа | ГКС (по согласованию), Академия управления при Президенте Кыргызской Республики (по согласованию) | Отдел государственной службы и административных реформ Аппарата Правительства |
| 5. | Модернизация ведомственной системы обучения в государственных органах | Повышение квалификации и информированности государственных служащих | До 1 июля | Статс-секретари государственных органов | ГКС (по согласованию) |
| 6. | Разработка механизма использования средств, гарантированных для обучения кадров Законом Кыргызской Республики «О государственной службе» по каждому государственному органу (не менее 1 процента от бюджета государственного органа) | Повышение квалификации государственных служащих | До 1 августа | ГКС (по согласованию), Минфин | Отдел государственной службы и административных реформ, отдел финансовой и кредитной политики Аппарата Правительства |
| II. Перспективные меры по повышению эффективности организации государственной службы (2012-2013 годы) |  |  |  |  |  |
| 7. | По итогам первого этапа рассмотреть целесообразность и возможность внедрения системы, сочетающей карьерно-должностной и контрактной форм организации государственной службы | Повышение результативности деятельности государственных служащих | 2012-2013 годы | ГКС (по согласованию), Минфин, статс-секретари государственных органов, руководители аппаратов государственных органов | Отдел государственной службы и административных реформ Аппарата Правительства |
| 8. | Разработка и внедрение системы ориентации государственных органов на оказание услуг | Повышение качества и доступности государственных услуг | 2012 год | МЭР, ГКС (по согласованию), статс-секретари государственных органов, руководители аппаратов государственных органов | Отдел государственной службы и административных реформ Аппарата Правительства |
| 9. | Внедрение технологий стратегического управления и планирования в деятельности государственных органов | Повышение результативности деятельности государственных органов | 2012 год | ГКС (по согласованию), МЭР, статс-секретари государственных органов, руководители аппаратов государственных органов | Отдел государственной службы и административных реформ Аппарата Правительства |
| 10. | Создание устойчивой системы переподготовки и повышения квалификации государственных служащих во всех государственных органах | Повышение результативности деятельности государственных служащих | 2012-2013 годы | ГКС (по согласованию), Академия управления при Президенте Кыргызской Республики (по согласованию), Минфин | Отдел государственной службы и административных реформ Аппарата Правительства |