ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2011 года № 411

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2011 года - Годом Курманжан Датки» от 29 декабря 2010 года № 378:

1. Утвердить прилагаемую Программу подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных Году Курманжан Датки.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел образования и культуры Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	А. Атамбаев

Утверждена

распоряжением Премьер-министра

Кыргызской Республики

от 25 августа 2011 года № 411

Программа

подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных Году Курманжан Датки

| № | Мероприятие | Дата и место проведения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание макета и изготовление праздничных багетов с блоками банкнот номиналом 50 сомов с портретом Курманжан Датки | 2011 год | Национальный банк КР | Национальный банк КР |
| 2. | Изготовление баннеров, иллюстративно-разъяснительных материалов | 2011 год | Мэрии городов Бишкек и Ош, областные и районные госадминистрации | Мэрии городов Бишкек и Ош, областные и районные госадминистрации |
| 3. | Изготовление подарочных CD и DVD дисков документального фильма «Тоо Ханышасы» | 2011 год | Госагентство по кинематографии, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Госагентство по кинематографии, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 4. | Внести дополнения в Положение о государственных наградах КР. Разработать и утвердить статус ордена «Курманжан Датка», его описание для награждения выдающихся государственных деятелей | 2011 год | Аппарат Президента КР, Правительство КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Аппарат Президента КР, Правительство КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 5. | Приглашение представителей дипломатического корпуса на театральные представления и концертные мероприятия, приуроченные к Году Курманжан Датки | 2011 год | МИД КР, Минкультуры КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | МИД КР, Минкультуры КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 6. | Постановка спектаклей, посвященных Году Курманжан Датки и 20-летию независимости Кыргызской Республики, в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т.Абдумомунова, Национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова, Национальном Ошском драматическом театре имени С.Ибраимова, Ошском узбекском музыкальном драматическом театре имени Бабура | 2011 год | Минкультуры КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Минкультуры, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 7. | Фотодокументальная выставка, основанная на исторических документах, посвященная Году Курманжан Датки и 20-летию независимости Кыргызской Республики | 2011 год | Минкультуры КР, Государственный исторический музей, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Госархив КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Минкультуры КР, Государственный исторический музей, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Госархив КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 8. | Выставка прикладного искусства «Оймо», посвященная Году Курманжан Датки и 20-летию независимости Кыргызской Республики | 2011 год | Минкультуры КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР | Минкультуры КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР |
| Август 2011 года |  |  |  |  |
| 9. | Проведение торжественных приемов в загранучреждениях Кыргызской Республики, посвященных Году Курманжан Датки и 20-летию независимости Кыргызской Республики | 2011 год | МИД КР, загранучреждения КР по месту расположения, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | За счет средств задействованных государственных органов |
| 10. | Организация конного похода «Кырк чоро» от города Талас (Манас Ордо) до города Бишкек | 2011 год | ГАФКС КР | За счет средств задействованных государственных органов |
| 11. | Издание книги под рабочим названием «Курманжан Датка - эпоха глазами современников и потомков» | 2011 год | Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 12. | Переиздание книги «Горная царица Курманжан Датка и ее время» | 2011 год | Авторы книги, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 13. | Перевод книги «Горная царица Курманжан Датка и ее время» на кыргызский язык | 2011 год | Союз писателей КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 14. | Ремонт памятника Курманжан Датке в г.Бишкек | 2011 год, г.Бишкек | Мэрия г.Бишкек | Мэрия г.Бишкек |
| 15. | Ремонт музея Курманжан Датки, районного стадиона, парка имени Алымбек Датка, реконструкция круга в селе Гулчо Алайского района, ремонт кумбеза в городе Ош | 2011 год, с. Гулчо Алайского района, г.Ош | Министерство финансов КР, Госагентство архитектуры и строительства при ПКР, Нацакадемия художеств КР имени академика Т.Садыкова, мэрия г.Ош, Госдирекция по восстановлению и развитию городов Ош и Джалал-Абад | Министерство финансов КР, Госагентство архитектуры и строительства при ПКР, Нацакадемия художеств КР имени академика Т.Садыкова, мэрия г.Ош, Госдирекция по восстановлению и развитию городов Ош и Джалал-Абад |
| 16. | Проведение Республиканского смотра-конкурса «Айтыш» | 2011 год | Общественный фонд «Айтыш», Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР | Общественный фонд «Айтыш», Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР |
| 17. | Подготовка и проведение спортивных мероприятий, национальных видов игр, посвященных Году Курманжан Датки | 2011 год | ГАФКС КР, Минмолодежи КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | ГАФКС КР, Минмолодежи КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| Сентябрь 2011 года |  |  |  |  |
| 18. | Проведение Международной научно-практической конференции, посвященной Году Курманжан Датки и 20-летию независимости Кыргызской Республики | 2011 год | НАН КР, МИД КР, МОиН КР | За счет средств задействованных государственных органов |
| 19. | Торжественный прием для дипломатических организаций в КР по случаю проведения Года Курманжан Датки | 2011 год, г.Бишкек | МИД КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | МИД КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 20. | Организация и проведение конно-спортивных мероприятий под названием «Курманжандын кырк кызы» | 2011 год, г.Бишкек, г.Ош | ГАФКС КР, Минмолодежи КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | ГАФКС КР, Минмолодежи КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 21. | Кинокараван по всей республике с показом тематических фильмов | 2011 год, с.Гулчо Алайского района и по регионам | Госагентство по кинематографии при ПКР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР | Госагентство по кинематографии при ПКР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР |
| 22. | Торжественно-театрализованное представление в Таласской области в комплексе «Манас Ордо» | 2011 год | Госадминистрация Таласской области, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР | Госадминистрация Таласской области, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР |
| 23. | Театрализованное представление в селе Конур-Добо и торжественный концерт на стадионе «Гулчо», посвященные Году Курманжан Датки | 30 сентября 2011 года, село Гулчо и Конур-Добо Алайского района | Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР | Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР |
| 24. | Передвижная книжно-иллюстративная экспозиция, посвященная Году Курманжан Датки и 20-летию независимости Кыргызской Республики | 2011 год | Минкультуры КР, Нацбиблиотека КР, Ассоциация этнических общественных объединений «Ассамблея народа Кыргызстана», Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Минкультуры КР, Нацбиблиотека КР, Ассоциация этнических общественных объединений «Ассамблея народа Кыргызстана», Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 25. | Проведение цикла лекций-концертов по истории КР для студентов вузов, учащихся общеобразовательных организаций | 2011 год | МОиН КР, Минкультуры КР | МОиН КР, Минкультуры КР |
| Октябрь 2011 года |  |  |  |  |
| 26. | Конкурс на лучшее сочинение на тему: «Курманжан Датка - гордость нации» среди общеобразовательных организаций КР | 2011 год | МОиН КР | МОиН КР |
| 27. | Конкурс в СМИ на лучшее освещение мероприятий, посвященных Году Курманжан Датки | 2011 год | Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки, Минкультуры КР | Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки, Минкультуры КР |
| 28. | Проведение этно-музыкального фестиваля «Даткайым» | октябрь 2011 года, г.Бишкек, г.Ош | Мэрия города Ош, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР | Минкультуры КР, мэрии городов Бишкек и Ош |
| 29. | Конкурс на лучшее сочинение среди учащихся старших классов средних школ на тему: «Роль великих женщин в мировой истории» | 2011 год | МОиН КР | МОиН КР |
| Ноябрь 2011 года |  |  |  |  |
| 30. | Конкурс на лучшее литературное произведение о Курманжан Датке | 2011 год | Союз писателей КР, МОиН, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| Декабрь 2011 года |  |  |  |  |
| 31. | Подготовка и проведение торжественного заседания с участием представителей государственных органов Кыргызской Республики, зарубежных гостей, научной общественности, праздничного благотворительного концерта с участием артистов народного творчества, кыргызской эстрады, детских коллективов, посвященные Году Курманжан Датки и 20-летию независимости Кыргызской Республики | 2011 год | Минкультуры КР, Ассоциация этнических общественных объединений «Ассамблея народа Кыргызстана», Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Минкультуры КР, Ассоциация этнических общественных объединений «Ассамблея народа Кыргызстана», Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| Мероприятия для реализации в течение 2011 года, требующие уточнения в сроках |  |  |  |  |
| 32. | Издание фотоальбома и показ художественных фильмов, посвященных Году Курманжан Датки и 20-летию независимости Кыргызской Республики | 2011-2012 гг. | Союз фотожурналистов, Госагентство по кинематографии при ПКР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР | За счет средств задействованных государственных органов, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 33. | Создание полнометражного документального фильма о Курманжан Датке и 20-летии независимости Кыргызской Республики | 2011 год | Госкино, Минфинансов КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Госкино, Минфинансов КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 34. | Постановка балета «Курманжан Датка» (музыка С.Бактыгулова) | 2011 год | Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР | Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР |
| 35. | Создание вокально-симфонического произведения (симфония, оратория, кантата), посвященного Году Курманжан Датки | 2011 год | Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР | Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР |
| 36. | Изготовление сувенирной продукции с символикой Курманжан Датки и 20-летия независимости Кыргызской Республики, юбилейных календарей на 2012 год, юбилейного набора открыток, буклетов и т.д. | 2011 год | Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР | Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР |
| 37. | Изготовление коллекционных монет, посвященных Году Курманжан Датки | 2011 год | МИД КР, Нацбанк КР, Минфин КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | МИД КР, Нацбанк КР, Минфин КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 38. | Создание макета и юбилейной медали в честь 200-летия Курманжан Датки | 2011 год | Аппарат Президента КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Аппарат Президента КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 39. | Завершение объектов (музей и скульптурные композиции) в мемориально-историческом комплексе им. Курманжан Датки на берегу озера Иссык-Куль | 2011 год, с.Чон-Сары-Ой Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области | Министерство финансов КР, Госагентство архитектуры и строительства при ПКР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки, Госадминистрация Иссык-Кульской области | Министерство финансов КР, Госагентство архитектуры и строительства при ПКР, Госадминистрация Иссык-Кульской области |
| 40. | Театрализованные представления в Манас айылы г.Бишкек, на стадионе г.Ош, в комплексе Аалам-Ордо - на берегу озера Иссык-Куль, в Алайском районе, посвященные Году Курманжан Датки и 20-летию независимости Кыргызской Республики | 2011 год | Минкультуры КР, областные, городские, районные администрации, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Минкультуры КР, областные, городские, районные администрации, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 41. | Цикл телепередач, посвященных Году Курманжан Датки и 20-летию независимости Кыргызской Республики | 2011 год | Минкультуры КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки, ОТРК КР, ЭлТР КР | Минкультуры КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки, ОТРК КР, ЭлТР КР |
| 42. | Создание центра исторического просвещения и патриотического воспитания имени Курманжан Датки | г.Бишкек, г.Ош | Мэрии г.Бишкек, г.Ош | Мэрии г.Бишкек, г.Ош |
| 43. | Учреждение ежегодной стипендии имени Курманжан Датки для студентов вузов (разработать положение об учреждении именной стипендии) | 2011 год | МОиН КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | МОиН КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 44. | В целях привлечения внебюджетных средств на проведение юбилейных мероприятий, посвященных Курманжан Датке, проведение республиканской лотереи «Курманжан Датка 200» | 2011 год, по Республике | Дирекция по проведению лотереи при Министерстве финансов КР | Дирекция по проведению лотереи при Министерстве финансов КР |
| 45. | Присвоение имени Курманжан Датки одному из авиалайнеров ОАО «Авиакомпания Кыргызстан» | 2011 год | Минтранс КР | Минтранс КР |
| 46. | Организация и проведение месячника социальной поддержки пожилых людей и людей с ограниченными возможностями | Конец 2011 года | Минсоцзащиты КР, Минтруда КР, МВД КР, Минмолодежи КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки | Минсоцзащиты КР, Минтруда КР, МВД КР, Минмолодежи КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датки |
| 47. | Организация и проведение соревнований по национальным видам спорта | 2011 год | Минмолодежи КР, МОиН КР, ГАФКС КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд имени Курманжан Датка | Минмолодежи КР, МОиН КР, ГАФКС КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР, Благотворительный фонд Курманжан Датки |
| 48. | Организация мероприятий (семинары, бизнес-встречи, выставки), направленных на привлечение инвестиций и развитие экономики Кыргызстана | 2011 год | Торгово-промышленная палата КР, Минэконом КР | Торгово-промышленная палата, Минэконом КР |
| 49. | Выставка-конкурс «Цвета независимости: Общество. Время. Современники», посвященная Году Курманжан Датки и 20-летию независимости КР | 2011 год | Союз художников КР, Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР | Госдирекция по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости КР |
| 50. | Изготовление почтовых марок, посвященных Году Курманжан Датки | 2011 год | Управделами Президента КР, отдел транспорта, строительства, коммуникаций и чрезвычайных ситуаций АП КР, Минтранс КР. | Минтранс КР |