ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 мая 2014 года № 149-р

(В редакции распоряжения Правительства КР от 7 декабря 2015 года № 589-р)

В целях совершенствования администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по совершенствованию администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию на 2014-2016 годы (далее - План мероприятий).

(В редакции распоряжения Правительства КР от 7 декабря 2015 года № 589-р)

2. Государственным органам, задействованным в реализации Плана мероприятий:

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе исполнения мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики;

- реализацию Плана мероприятий производить в пределах утвержденных бюджетов на соответствующий год.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики обобщать информацию, представляемую государственными органами, и вносить в Аппарат Правительства Кыргызской Республики ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел финансов и кредитной политики и отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	Дж.Оторбаев

Приложение
 к распоряжению Правительства Кыргызской Республики
 от 7 мая 2014 года № 149-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по совершенствованию администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию на 2014-2016 годы

(В редакции распоряжения Правительства КР от 7 декабря 2015 года № 589-р)

| № п/п | Мероприятия | Действия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение унифицирования процедуры администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию | Разработка и внесение проектов нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в законы Кыргызской Республики "О государственном социальном страховании", "О Социальном фонде Кыргызской Республики", "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию" | IV квартал 2015 года | МЭ, СФ, ГНС | Предоставление уполномоченному государственному органу полномочий по администрированию страховых взносов по государственному социальному страхованию |
|  |  | Внесение предложений по реализации пилотного проекта по администрированию страховых взносов по государственному социальному страхованию в налоговых органах Октябрьского района города Бишкек и Сокулукского района Чуйской области | IV квартал 2015 года | МЭ, ГНС, СФ | Апробирование администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию органами налоговой службы |
| 2. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое и программное обеспечение | Обеспечение каналами связи (волоконно-оптические линии связи - ВОЛС) между органами Социального фонда Кыргызской Республики и органами налоговой службы | IV квартал 2015 года | СФ, ГНС, МФ | Предоставление технической возможности для обмена и персонификации данных между органами Социального фонда Кыргызской Республики и органами налоговой службы |
|  |  | Обеспечение информационной безопасности для защиты персональных данных граждан Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики | I полугодие 2016 года | ГНС, СФ, МФ, ГКНБ, международные доноры (по согласованию) | Создание условий по защите информации по персональным данным граждан Кыргызской Республики |
|  |  | Обеспечение соответствия электронных документов при взаимодействии органов Социального фонда Кыргызской Республики с органами налоговой службы, с гражданами и организациями | I полугодие 2016 года | ГНС, СФ, международные доноры (по согласованию) | Создание отчетности по страховым взносам, регистрации физических лиц в едином XML формате, что позволит проводить обмен информацией в условиях применения разных компьютерных программ органами Социального фонда Кыргызской Республики и налоговой службы |
|  |  | Постановка задачи (технического задания) по разработке программного обеспечения | II полугодие 2015 года - I квартал 2016 года | СФ, ГНС, (ГУ "Ай-Ти-сервис"), МФ | Установление единых технических требований к ведению лицевых счетов и файлов платежей |
|  |  | Разработка программного обеспечения согласно техническому заданию | IV квартал 2015 года - I полугодие 2016 года, после постановки задач | ГНС, СФ, МФ, международные доноры (по согласованию) | Обеспечение органов налоговой службы необходимой прикладной компьютерной программой |
|  |  | Тестирование и прием (акт тестирования и приемки) программного обеспечения по администрированию страховых взносов | IV квартал 2015 года - I полугодие 2016 года | ГНС, СФ | Предоставление технической возможности органам налоговой службы для ведения персонифицированного учета поступления страховых взносов с физических лиц |
|  |  | Составление сметы расходов, обеспечение финансирования мероприятий по техническому и программному обеспечению, проведению каналов связи ВОЛС | II полугодие 2015 года | МФ, СФ, ГНС, ГУ "Ай-Ти-сервис"), международные доноры (по согласованию) | Определение объема финансирования, необходимого для разработки прикладной компьютерной программы и отдельно для обслуживания каналов связи ВОЛС |
| 3 | Обучение сотрудников Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики по вопросам администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию | Организация и проведение семинаров, тренингов, "круглых столов" и других мероприятий, связанных с обучением сотрудников органов налоговой службы по вопросам администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию | IV квартал 2015 года - I полугодие 2016 года | СФ, ГНС, международные доноры (по согласованию) | Обеспечение органов налоговой службы специалистами по вопросам администрирования страховых взносов |
| 4 | Запуск пилотного проекта по администрированию страховых взносов по государственному социальному страхованию | Проведение пилотного проекта по администрированию страховых взносов в налоговых органах Октябрьского района города Бишкек и Сокулукского района Чуйской области | Декабрь 2015 года - I полугодие 2016 года | ГНС, СФ | Передача Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики функций и полномочий по сбору страховых взносов, осуществлению контроля за исчислением и уплатой страховых взносов |

Список сокращений

МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики

СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики

ГНС	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ГУ "Ай-ти-сервис"	Государственное учреждение "Ай-ти-сервис" при Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики