УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Президента КР от 31 декабря 2021 года РП № 265

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 марта 2013 года РП № 36

1. Утвердить прилагаемый План действий на 2013-2014 годы по реализации Концепции модернизации государственной службы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 20 июня 2011 года № 146.

2. Государственной кадровой службе Кыргызской Республики решить организационные и иные вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

3. Государственным органам, задействованным в реализации Плана, оказывать содействие Государственной кадровой службе Кыргызской Республики в исполнении Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел государственного и территориального управления и кадровой работы Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Президент 
 Кыргызской Республики	А.Атамбаев

Утвержден 
 распоряжением Президента 
 Кыргызской Республики 
 от 12 марта 2013 года № 36

ПЛАН 
 действий на 2013-2014 годы по реализации Концепции модернизации государственной службы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 20 июня 2011 года № 146

| № п/ п | Ключевые мероприятия | Результаты/ продукты | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Модернизация системы управления государственной и муниципальной службы |  |  |  |  |
| 1 | Разработать и внести на рассмотрение проект Закона, регулирующий вопросы организации и прохождения государственной и муниципальной службы | Проект Закона Кыргызской Республики | III квартал 2013 года | ГКС |
| 2 | Разработать и внести на рассмотрение проекты: - Стратегии развития ГКС; - Плана реализации Стратегии | Проект Указа Президента Кыргызской Республики | II квартал 2013 года | ГКС |
| 3 | Провести общественное обсуждение проектов разрабатываемых нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы организации и прохождения государственной и муниципальной службы | Общественные слушания, семинары, круглые столы | II и III кварталы 2013 года | ГКС, государственные органы, ОТРК (по согласованию), международные организации и фонды (по согласованию) |
| 4 | Подготовить аналитическую записку о целесообразности преобразования Центра тестирования ГКС в Государственное предприятие и образовании районных (межрайонных) центров тестирования государственных и муниципальных служащих | Аналитическая записка | III квартал 2013 года | ГКС |
| 2. Совершенствование классификации государственных и муниципальных должностей |  |  |  |  |
| 5 | Разработать и внести на утверждение проект реестров государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики | Проект Указа Президента Кыргызской Республики | II квартал 2013 года | ГКС |
| 6 | Разработать и внести на утверждение проекты: - типовых квалификационных требований для должностей государственной и муниципальной службы; - методические указания по разработке должностных инструкций для государственных и муниципальных служащих | Проект постановления Правительства Кыргызской Республики | II квартал 2013 года | ГКС, МЮ, МФ, МЭР, МТММ |
| 7 | Провести обучение по разработке и применению квалификационных требований и должностных инструкций для государственных и муниципальных служащих | Семинары для статс-секретарей, руководителей кадровых и юридических служб государственных и муниципальных органов | В течение двух месяцев после принятия постановления Правительства | ГКС, статс-секретари, полномочные представители Правительства КР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош |
| 8 | Разработать План действий по переходу государственной службы на новую систему должностей | Проект постановления Правительства Кыргызской Республики | IV квартал 2013 года | ГКС, МЮ, МФ, МТММ |
| 3. Внедрение системы оценки деятельности, стимулирования и новых условий оплаты труда государственных и муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 9 | Разработать и внести на утверждение: - Положение об оценке деятельности государственных служащих; - Положение об оценке деятельности муниципальных служащих; - Положение о порядке ротации государственных и муниципальных служащих | Проект постановления Правительства Кыргызской Республики | II квартал 2013 года | ГКС |
| 10 | Провести обучение по вопросам внедрения методики оценки деятельности государственных и муниципальных служащих | Семинары для статс-секретарей, руководителей кадровых и юридических служб государственных и муниципальных органов | В течение двух месяцев после утверждения | ГКС, статс-секретари, полномочные представители Правительства КР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош |
| 11 | Мониторинг результативности системы оценки государственных и муниципальных служащих | Аналитическая справка | Ежегодно, в течение I квартала, начиная с 2014 года | ГКС, полномочные представители Правительства в областях |
| 12 | Разработать и внести на утверждение: - проект Стратегии реформирования системы оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики; - план мероприятий по реализации Стратегии реформирования системы оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики; - новые условия оплаты труда (сетка заработной платы) государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики | Проект постановления Правительства Кыргызской Республики | II квартал 2013 года | ГКС, МФ, МЮ, МЭР, МТММ |
| 13 | Мониторинг эффективности новой системы оплаты труда | Отчет о достижениях и проблемах в применении новой системы оплаты труда | В течение 6 месяцев после внедрения | ГКС, МФ, МТММ, МЭР |
| 4. Оптимизация функций и статуса статс-секретарей |  |  |  |  |
| 14 | Разработать и внести на рассмотрение проект Положения о статс-секретаре государственного органа Кыргызской Республики | Проект Указа Президента Кыргызской Республики | II квартал 2013 года | ГКС |
| 15 | Провести обучение статс-секретарей государственных органов должностным обязанностям | Программа обучения, семинары | В течение двух месяцев после принятия Указа Президента Кыргызской Республики | ГКС, Академия государственного управления при Президенте |
| 16 | Разработать планы работы статс-секретарей и стратегические планы государственных органов (в соответствии со Стратегией устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы) | Планы работы статс-секретарей, стратегические планы государственных органов | III квартал 2013 года | Статс-секретари |
| 17 | Провести аттестацию статс-секретарей | Аттестация, проекты решений Премьер-министра о назначении статс-секретарей | По результатам 2013-2014 годов | ГКС, Совет по госслужбе |
| 5. Внедрение антикоррупционных механизмов и морально-этических аспектов на государственной и муниципальной службе |  |  |  |  |
| 18 | Разработать и внести на рассмотрение предложения по механизмам усиления ответственности за несвоевременное, неполное и недостоверное представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах лиц, замещающих политические, специальные и административные государственные и муниципальные должности | Проект нормативного правового акта | II квартал 2013 года | МЮ, ГКС, ГНС, ГП, МВД, ГТС, ГРС, ГСФР, ГСРиНФР |
| 19 | Провести анализ деклараций за 2012 год должностных лиц, указанных в статье 1 Закона Кыргызской Республики "О декларировании и публикации сведений о доходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих политические и иные специальные государственные должности, а также их близких родственников" | Информационная записка, Заключение о результатах полного анализа | По итогам 2013-2014 годов | ГКС, МЮ, МВД, ГНС, ГТС, ГРС, ГСФР, ГСРиНФР, ГП |
| 20 | Осуществить полный анализ деклараций при поступлении сообщений о существенном изменении имущественного положения государственного служащего и его близких родственников от государственных органов, органов местного самоуправления, коммерческих, некоммерческих организаций и физических лиц, информации в СМИ | Ответ на запрос, информационная записка | Ответы - по мере поступления, Информационная записка - по результатам полугодия 2013-2014 годов | ГП, ГКС, МЮ, МВД, ГНС, ГТС, ГРС, ГСФР, ГСРиНФР |
| 21 | Разработать Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики | Проект Кодекса | I квартал 2014 года | ГКС, МЮ |
| 22 | Провести обучение председателей комиссий по этике | Семинары в г.Бишкек и регионах | После принятия Указа Президента Кыргызской Республики (по специальному плану) | ГКС, АГУ, государственные органы, органы местного самоуправления |
| 23 | Ввести в обучающие программы курсов повышения квалификации государственных и муниципальных служащих темы, раскрывающие моральные ценности, нормы деловой этики служащего | Программы обучения, семинары | II квартал 2013 года | АГУ, ГКС |
| 24 | Создать современные ведомственные интернет-сайты, содержащие постоянно обновляемую информацию о деятельности государственных органов по вопросам реализации государственных планов, использования финансовых ресурсов, кадровой деятельности, предоставления государственных услуг и др. | Функционирование ведомственных интернет-сайтов, доступных для гражданского общества | II квартал 2013 года | Государственные органы |
| 6. Повышение потенциала государственных и муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 25 | Разработать и внести на рассмотрение проекты: - Стратегии обучения государственных и муниципальных служащих; - Плана по реализации Стратегии обучения государственных и муниципальных служащих; - Положения о процедурах по отбору государственных программ по подготовке, переподготовке, повышению квалификации государственных и муниципальных служащих; - Положения о госзаказе на обучение государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики; - Положения о порядке отбора на обучение программам целевой подготовки и трудоустройства выпускников Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики в государственных органах и ОМСУ | Проект Указа Президента Кыргызской Республики | II квартал 2013 года | ГКС, МФ, статс-секретари, АГУ |
| 26 | Разработать проект Плана повышения квалификации и переподготовки государственных и муниципальных служащих на: - 2013 год; - 2014 год; - 2015 год | Проект постановления Правительства Кыргызской Республики | - I полугодие 2013 года; - II полугодие 2013 года; - II полугодие 2014 года | ГКС, МФ, статс-секретари, ОМСУ, АГУ |
| 27 | Организовать формирование Национального резерва кадров государственных служащих в соответствии с законодательством | Национальный резерв кадров | II полугодие 2013 года | ГКС, статс-секретари |
| 28 | Организовать выпуск сборников нормативных правовых актов, регулирующих вопросы государственной и муниципальной службы | Сборники нормативных правовых актов | Не реже одного раза в год | ГКС, Ассоциация местных самоуправлений Кыргызской Республики (по согласованию) |
| 7. Внедрение информационной системы управления человеческими ресурсами (ИСУЧР) на государственной службе |  |  |  |  |
| 29 | Осуществить автоматизацию процессов управления человеческими ресурсами в центральных аппаратах государственных органов, предусматривающую создание электронных баз данных по персоналу, размерам заработной платы, декларированию доходов и имущества, потребности в переобучении государственных служащих и др. | Схема внедрения, информационная записка о результатах | III квартал 2013 года | ГКС, МФ, Компания Free Bala№ce I№c. (по согласованию) |
| 30 | Подготовить и внести на рассмотрение проект нормативного правового акта, регулирующего использование единой базы данных о государственных служащих | Проект постановления Правительства Кыргызской Республики | II квартал 2013 года | ГКС, МФ, МЭР, МЮ, Офис GTAC (по согласованию), Всемирный Банк (по согласованию) |
| 31 | Провести обучение пользователей из числа сотрудников кадровых и финансовых отделов территориальных структурных подразделений государственных органов по использованию ИСУЧР | Методология обучения пользователей, информационная записка о результатах | II квартал 2013 года | ГКС, государственные органы |
| 32 | Внедрить ИСУЧР в территориальных подразделениях государственных органов | План внедрения | I полугодие 2014 года | ГКС, МФ, государственные органы |
| 33 | Провести тестирование по взаимодействию Информационной системы управления Казначейством и ИСУЧР | Отчет интеграционного тестирования | III квартал 2013 года | МФ, ГКС |
| 34 | Разработать предложения о механизмах и сроках внедрения ИСУЧР в органах местного самоуправления | Аналитическая записка и проект Плана действий | I полугодие 2014 года | ГКС, ГУ "Инфо-Система" при МФ |

Сокращения:

ГКС - Государственная кадровая служба;

ОТРК - Общественная телерадиовещательная корпорация;

МЮ - Министерство юстиции;

МФ - Министерство финансов;

МЭР - Министерство экономического развития;

МТММ - Министерство труда, молодежи и миграции;

ГНС - Государственная налоговая служба;

ГТС - Государственная таможенная служба;

МВД - Министерство внутренних дел;

ГП - Генеральная Прокуратура;

ГРС - Государственная регистрационная служба;

ГСФР - Государственная служба финансовой разведки;

ГСРиНФР - Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком;

АГУ - Академия государственного управления;

ОМСУ - Органы местного самоуправления;

ИСУЧР - Информационная система управления человеческими ресурсами.