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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 6 декабря 2024 года № 781-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 декабря 2014 года № 575-р
В целях реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по присоединению Кыргызской Республики к Единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 10 октября 2014 года № 75, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий Правительства Кыргызской Республики по реализации Плана мероприятий ("дорожная карта") по присоединению Кыргызской Республики к Единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза (далее - План мероприятий) согласно приложению.
2. Министерствам и административным ведомствам Кыргызской Республики, задействованным в реализации Плана мероприятий:
- принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Плана мероприятий в установленные сроки;
- разработать и по согласованию с Министерством экономики Кыргызской Республики утвердить в установленном порядке ведомственные планы по реализации Плана мероприятий;
- ежемесячно до 25 числа представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежемесячно в срок до 30 числа представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Дж.Оторбаев

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 Правительства Кыргызской Республики по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по присоединению Кыргызской Республики к Единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 10 октября 2014 года N 75

	N
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Сроки исполнения

	I. В сфере обеспечения информационного взаимодействия
 (статья 23 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор) и приложение № 3 к нему)

	1
	Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на создание национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно - Союз, интегрированная система)
	МТК
	До 10 декабря 2014 года

	2
	Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены Таможенного союза и Единого экономического пространства (Союза) (далее - государства-члены) информации о состоянии развития систем электронного правительства, межведомственного взаимодействия в электронном виде и о государственных органах Кыргызской Республики, ответственных за их функционирование и обеспечивающих их эксплуатацию и развитие
	МТК, МЭ, ГРС, ГКНБ, МФ
	До 10 декабря 2014 года

	3
	Анализ нормативных и иных документов, требования которых должны быть учтены при реализации общих процессов в рамках Союза
	МТК, МЭ, ГРС
	До 10 декабря 2014 года

	4
	Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации об уполномоченных органах Кыргызской Республики, являющихся участниками информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Союза, в том числе о применяемых информационных системах и используемых в них справочниках и классификаторах
	МТК, МЭ, ГРС
	До 10 декабря 2014 года

	5
	Обеспечение финансирования работ по созданию, развитию и обеспечению функционирования государственных информационных ресурсов и информационных систем уполномоченных органов Кыргызской Республики, являющихся участниками информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Союза, а также национального сегмента Кыргызской Республики интегрированной системы
	МФ, МТК, МЭ, ГРС
	До 1 июля 2015 года(*)

	6
	Определение оператора государственного компонента Кыргызской Республики общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде
	МТК, МЭ, ГРС
	1 января 2015 года

	7
	Определение оператора доверенной третьей стороны Кыргызской Республики
	МТК, МЭ, ГРС
	1 января 2015 года

	8
	Участие в создании, обеспечении функционирования и развитии интегрированной системы в соответствии с планами, утверждаемыми Евразийской экономической комиссией
	МТК, МЭ, ГРС
	1 января 2015 года

	II. В сфере макроэкономики (статьи 62 и 63 Договора и приложение № 14 к нему)

	1. Реализация порядка согласования интервальных количественных значений внешних параметров, используемых при разработке официальных прогнозов социально-экономического развития государств-членов (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 декабря 2012 года № 269)

	9
	Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о внешних параметрах прогнозов, используемых при разработке официальных национальных прогнозов экономического развития
	МЭ, МФ, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию)
	До 10 ноября 2014 года

	10
	Приведение параметров официального среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики в соответствие с принятыми интервальными количественными значениями внешних параметров прогнозов социально-экономического развития государств-членов
	МЭ, МФ, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию)
	По истечении 1 месяца после присоединения

	2. Реализация порядка обмена информацией между уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией в целях проведения согласованной макроэкономической политики (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 декабря 2012 года № 270)

	11
	Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о прогнозах (программах) социально-экономического развития на среднесрочный период, о долгосрочных (свыше 5 лет) программах (планах, стратегиях, концепциях) социально-экономического развития, планах (концепциях, стратегиях) действий и мер в сфере экономического развития и макроэкономической политики
	МЭ, МФ, НБКР (по согласованию)
	До 1 апреля 2015 года

	12
	Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены перечня нормативных правовых актов в сфере разработки и реализации макроэкономической политики, в том числе бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики, а также актов, направленных на стабилизацию экономической ситуации и повышение устойчивости экономического развития
	МЭ, МФ, НБКР (по согласованию)
	До 1 апреля 2015 года

	13
	Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о макроэкономических показателях, определяющих степень интеграционного взаимодействия и уровня и динамики развития экономики, предусмотренных пунктами 5 и 6 приложения № 14 к Договору (информация по показателям представляется за 2000-2014 годы)
	МЭ, МФ, НБКР (по согласованию)
	До 10 декабря 2014 года

	3. Реализация методики расчета макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития государств-членов (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 года № 144)

	14
	Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены материалов, включающих описание структуры бюджета и государственного долга, а также структуры потребительской корзины, используемой при расчете инфляции
	МФ, МЭ, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию)
	До 1 апреля 2015 года

	15
	Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о макроэкономических показателях, определяющих устойчивость экономического развития, рассчитанных в соответствии с Методикой расчета макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 года № 144, а также информации о структуре операций консолидированного бюджета сектора государственного управления, структуре операций с финансовыми активами сектора государственного управления и структуре долга сектора государственного управления (указанная информация представляется за 2012-2014 годы ежеквартально и ежегодно. В случае отсутствия окончательной оценки объема внутреннего валового продукта расчет производится на основе предварительных данных)
	МЭ, МФ, НБКР (по согласованию)
	До 1 апреля 2015 года

	16
	Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о макроэкономических показателях, определяющих устойчивость экономического развития, предусмотренных статьей 63 Договора и рассчитанных в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (указанная информация представляется за 2000-2014 годы ежеквартально и ежегодно. В случае отсутствия окончательной оценки объема внутреннего валового продукта расчет производится на основе предварительных данных)
	МЭ, МФ, НБКР (по согласованию)
	До 10 декабря 2014 года

	17
	Реализация мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации в случае превышения Кыргызской Республикой количественных значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2014 года № 93)
	МЭ, МФ, НБКР (по согласованию)
	После присоединения

	18
	Подготовка предложений к перечню мероприятий по реализации Кыргызской Республикой основных ориентиров макроэкономической политики государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства на 2014-2015 годы Евразийской экономической комиссией совместно с Кыргызской Республикой и представление перечня мероприятий государствам-членам
	МЭ, МФ, НБКР (по согласованию)
	До 10 ноября 2014 года

	19
	Представление в Евразийскую экономическую комиссию информации об экономических показателях, используемых для разработки Евразийской экономической комиссией ежегодных прогнозов социально-экономического развития Таможенного союза и Единого экономического пространства в целом (по согласованному перечню) (указанная информация представляется за 2000-2014 годы)
	МЭ, МФ, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию)
	До 10 декабря 2014 года

	20
	Проведение консультаций с представителями Кыргызской Республики и Евразийской экономической комиссии по вопросам присоединения Кыргызской Республики и реализации положений раздела XIII Договора и приложения № 14 к нему, а также настоящего плана в части, касающейся согласованной макроэкономической политики
	МЭ, МФ, НБКР (по согласованию)
	До 10 декабря 2014 года

	III. В сфере валютной политики (статья 64 Договора и приложение № 15  к нему)

	21
	Анализ норм законодательства Кыргызской Республики, международных договоров, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами в сфере валютной политики на предмет их соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, с учетом формирования Евразийского экономического союза и соответствующее представление результатов анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены
	МФ, НБКР (по согласованию)
	До 10 декабря 2014 года

	22
	Внесение изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере валютной политики для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях
	МФ, НБКР (по согласованию)
	1 января 2015 года (по необходимости)

	23
	Присоединение к Договору о согласованной валютной политике государств-участников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года, подписанному 12 декабря 2011 года, и приведение нормативных правовых актов Кыргызской Республики в соответствие с указанным Договором
	МФ, НБКР (по согласованию)
	1 января 2015 года

	IV. В сфере торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций (статьи 65-69 Договора и приложение № 16 к нему)

	24
	Анализ норм законодательства Кыргызской Республики на предмет их соответствия разделу XV Договора и приложению № 16 к нему и предоставление итогов этого анализа в государства-члены
	МЭ, МТК, МФ, МЗ, МЮ, MTMM, МСХМ, МКИТ, МОН, МЭП, ГАС, ГРС, Кыргызпатент, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию), ГИВФБ
	До 10 декабря 2014 года

	25
	Анализ двусторонних и многосторонних международных договоров в сфере торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами, а также обязательств Кыргызской Республики в рамках Всемирной торговой организации (далее - ВТО) и представление итогов этого анализа в государства-члены
	МЭ, МТК, МФ, МЗ, МТММ, МСХМ, МКИТ, МОН, МЭП, ГАС, ГРС, Кыргызпатент, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию), ГИВФБ
	До 10 декабря 2014 года

	26
	Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню "горизонтальных" ограничений Кыргызской Республики для включения перечень сохраняемых государствами-членами "горизонтальных" ограничений в отношении всех секторов и видов деятельности (приложение № 2 к приложению № 16 Договору)
	МЭ, МТК, МФ, МЗ, МТММ, МСХМ, МКИТ, МОН, МЭП, ГАС, ГРС, Кыргызпатент, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию), ГИВФБ
	До 10 декабря 2014 года

	27
	Проведение консультаций и определение по итогам их проведения перечня сохраняемых Кыргызской Республикой "горизонтальных" ограничений в отношении всех секторов и видов деятельности (приложение № 2 к приложению № 16 к Договору)
	МЭ, МТК, МФ, МЗ, MTMM, МСХМ, МКИТ, МОН, МЭП, ГАС, ГРС, Кыргызпатент, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию), ГИВФБ
	1 января 2015 года

	28
	Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по формированию индивидуального национального перечня ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий, предусмотренных пунктами 15-17, 23, 26, 28, 31, 33 и 35 приложения № 16 к Договору
	МЭ, МТК, МФ, МЗ, МЮ, МТММ, МСХМ, МКИТ, МОН, МЭП, ГАС, ГРС, Кыргызпатент, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию), ГИВФБ
	До 10 декабря 2014 года

	29
	Проведение консультаций и определение по итогам их проведения индивидуального национального перечня ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий, предусмотренных пунктами 15-17, 23, 26, 28, 31, 33 и 35 приложения № 16 к Договору
	МЭ, МТК, МФ, МЗ, МЮ, МТММ, МСХМ, МКИТ, МОН, МЭП, ГАС, ГРС, Кыргызпатент, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию), ГИВФБ
	1 января 2015 года

	30
	Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню секторов услуг, в которых функционируют правила единого рынка услуг, предусмотренные пунктом 40 приложения № 16 к Договору
	МЭ, МТК, МФ, МЗ, МТММ, МСХМ, МКИТ, МОН, МЭП, ГАС, ГРС, Кыргызпатент, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию), ГИВФБ
	До 10 декабря 2014 года

	31
	Проведение консультаций и определение по итогам их проведения перечня секторов услуг, в которых функционируют правила единого рынка услуг, предусмотренные пунктом 40 приложения 16 к Договору
	МЭ, МТК, МФ, МЗ, МТММ, МСХМ, МКИТ, МОН, МЭП, ГАС, ГРС, Кыргызпатент, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию), ГИВФБ
	По истечении 2 месяцев с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 30 настоящего Плана мероприятий

	32
	Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню секторов (подсекторов) услуг, по которым формирование единого рынка услуг будет осуществлено в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода)
	МЭ, МТК, МФ, МЗ, МТММ, МСХМ, МКИТ, МОН, МЭП, ГАС, ГРС, Кыргызпатент, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию), ГИВФБ
	До 10 декабря 2014 года

	33
	Проведение консультаций и определение по итогам их проведения перечня секторов (подсекторов) услуг, по которым формирование единого рынка услуг будет осуществлено в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода)
	МЭ, МТК, МФ, МЗ, МТММ, МСХМ, МКИТ, МОН, МЭП, ГАС, ГРС, Кыргызпатент, НБКР (по согласованию), НСК (по согласованию), ГИВФБ
	По истечении 2 месяцев с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 32 настоящего Плана мероприятий

	V. В сфере финансовых рынков (статья 70Договора и приложение № 17 к нему)

	34
	Анализ норм законодательства Кыргызской Республики в сфере финансовых рынков на предмет их соответствия разделу XVI Договора и приложению № 17= к нему и представление результатов этого анализа в государства-члены
	ГФН, МФ, НБКР (по согласованию)
	До 10 ноября 2014 года

	35
	Анализ двусторонних международных договоров в сфере услуг и инвестиций, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами, обязательств Кыргызской Республики в рамках ВТО и их соответствия разделу XVI Договора и приложению № 17 к нему и представление результатов этого анализа в государства-члены
	ГФН, МФ, МЭ, НБКР (по согласованию)
	До 10 ноября 2014 года

	36
	Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню секторов, в которых Кыргызской Республикой предоставляется национальный режим в соответствии с пунктом 4 Протокола по финансовым услугам (приложение № 17 к Договору) и принимаются обязательства в соответствии с пунктом 10 (указанного Протокола)
	ГФН, МФ, МЭ, НБКР (по согласованию)
	До 10 ноября 2014 года

	37
	Проведение консультаций и определение перечня секторов, в которых Кыргызской Республикой предоставляется национальный режим в соответствии с пунктом 4 Протокола по финансовым услугам (приложение № 17 к Договору) и принимаются обязательства в соответствии с пунктом 10 (указанного Протокола)
	ГФН, МФ, МЭ, НБКР (по согласованию)
	По истечении 2 месяцев с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 36 настоящего Плана мероприятий

	38
	Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню сохраняемых Кыргызской Республикой ограничений в отношении учреждения и (или) деятельности (ограничения по пунктам 6 и 11 Протокола по финансовым услугам (к приложению № 17 к Договору)
	ГФН, МФ, МЭ, НБКР (по согласованию)
	До 10 ноября 2014 года

	39
	Проведение консультаций и определение перечня сохраняемых Кыргызской Республикой ограничений в отношении учреждения и (или) деятельности (ограничения по пунктам 6 и 11 Протокола по финансовым услугам (к приложению № 17 к Договору)
	ГФН, МФ, МЭ, НБКР (по согласованию)
	По истечении 2 месяцев с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 38 настоящего Плана мероприятий

	VI. В сфере конкурентной политики (статьи 74-77 Договора и приложение № 19 к нему)

	40
	Определение уполномоченных регулирующих и контролирующих органов государственной власти Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики
	МЭ, ГААР
	До 10 ноября 2014 года

	41
	Анализ норм законодательства Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики на предмет соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, с учетом формирования Союза и представление результатов этого анализа государства-члены
	МТК, ГААР, АГА при МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию), Государственное предприятие "Национальная корпорация "Кыргыз темир жолу" (далее - ГП "НК "КТЖ"), МЭ
	До 10 декабря 2014 года

	42
	Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики, в которые требуется внести изменения либо которые требуется отменить для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства, с учетом формирования Союза с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере
	МТК, ГААР, ОАО "МАМ" (по согласованию), ГП "НК "КТЖ", МЭ
	До 10 декабря 2014 года

	43
	Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях
	МТК, ГААР, АГА при МТК, МЭ
	1 января 2015 года

	44
	Проведение консультаций с представителями Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики
	МЭ, МТК, ГААР, АГА при МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию), ГП "НК "КТЖ"
	До 10 ноября 2014 года

	45
	Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о применении в законодательстве Кыргызской Республики положений Модельного закона "О конкуренции", утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 24 октября 2013 года № 50
	МЭ, МТК, ГААР
	До 10 ноября 2014 года

	VII. В сфере естественных монополий (статья 78 Договора и приложение № 20 к нему)

	46
	Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с Евразийской экономической комиссией в сфере естественных монополий, а также на регулирование и (или) контроль за деятельностью субъектов естественных монополий
	ГААР
	До 10 ноября 2014 года

	47
	Анализ норм законодательства Кыргызской Республики в сфере естественных монополий на предмет соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза и представление результатов этого анализа в государства-члены
	МЭ, МТК, МЭП, ГААР, АГА при МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию), ГП "НК "КТЖ"
	До 10 декабря 2014 года

	48
	Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий, в которые требуется внести изменения для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза, с определением последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере
	МЭ, МТК, МЭП, ГААР, АГА при МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию), ГП "НК "КТЖ"
	До 10 декабря 2014 года

	49
	Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере естественных монополий для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях
	МЭ, МТК, МЭП, ГААР, АГА при МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию), ГП "НК "КТЖ"
	1 января 2015 года

	VIII. В сфере энергетики (статьи 79-85 Договора и приложения № 21-23 к нему)

	50
	Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с Евразийской экономической комиссией в сфере энергетики
	МЭП
	До 1 ноября 2014 года

	51
	Анализ соглашений в сфере энергетики, заключенных Кыргызской Республикой с государствами-членами, а также договоров (контрактов), заключенных хозяйствующими субъектами Кыргызской Республики с хозяйствующими субъектами государств-членов, и их влияния на сферу энергетики после присоединения Кыргызской Республики
	МЭП
	До 10 декабря 2014 года

	52
	Анализ норм законодательства Кыргызской Республики, двусторонних и многосторонних соглашений в сфере энергетики, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами, а также договоров (контрактов), заключенных хозяйствующими субъектами Кыргызской Республики с хозяйствующими субъектами третьих стран, и их влияния на сферу энергетики после присоединения Кыргызской Республики
	МЭП
	До 10 декабря 2014 года

	53
	Анализ условий обеспечения доступа уполномоченных организаций Кыргызской Республики к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики
	МЭП, ГААР
	До 10 декабря 2014 года

	54
	Подготовка предложений по внесению изменений в Методологию осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами-членами (приложение к приложению № 21 к Договору)
	МЭП
	До 10 декабря 2014 года

	55
	Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере энергетики, в которые требуется внести изменения для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства, с учетом формирования Союза с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере
	МЭП
	До 10 декабря 2014 года

	56
	Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере энергетики для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства, с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях
	МЭП
	1 января 2015 года

	57
	Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены предложений по актуализации мероприятий, осуществляемых государствами-членами по вопросам энергетики, с учетом присоединения Кыргызской Республики
	МЭП
	1 января 2015 года

	58
	Проведение консультаций с представителями Кыргызской Республики в сфере энергетики
	МЭП, ГААР
	До 10 декабря 2014 года

	IX. В сфере транспорта и инфраструктуры (статьи 86-87 Договора и приложение № 24 к нему)

	59
	Анализ норм законодательства Кыргызской Республики, двусторонних и многосторонних соглашений в сфере транспорта и коммуникаций, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами, и их влияния на сферу транспорта и коммуникаций после присоединения Кыргызской Республики
	МТК
	До 10 декабря 2014 года

	60
	Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере транспорта и коммуникаций, в которые требуется внести изменения для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства, с учетом формирования Евразийского экономического союза с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере
	МТК, АГА при МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию), ГП "НК "КТЖ"
	До 10 декабря 2014 года

	61
	Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере транспорта и коммуникаций для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях
	МТК
	1 января 2015 года

	62
	Обеспечение мероприятий по обмену информацией органов транспортного (автомобильного) контроля государств-членов и Кыргызской Республики
	МТК
	До 1 июля 2015 года

	63
	Определение уполномоченных органов, ответственных за реализацию Порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики (приложение № 2 к приложению № 24 к Договору), и проведение консультаций по соответствующим вопросам
	МТК, ГП "НК "КТЖ", ГААР
	До 10 декабря 2014 года

	64
	Применение унифицированного тарифа на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов по видам сообщений (экспортный, импортный и внутригосударственный тарифы)
	МТК, ГП "НК "КТЖ", ГААР
	До 1 января 2017 года

	65
	Предоставление организациям железнодорожного транспорта права принятия решений об изменении уровня тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов в ценовых пределах
	МТК, ГП "НК "КТЖ", ГААР
	1 января 2017 года

	X. В сфере государственных закупок (статья 88 Договора и приложение № 25 к нему)

	66
	Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией по вопросам государственных (муниципальных) закупок
	МФ
	До 10 ноября 2014 года

	67
	Анализ соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства в сфере государственных (муниципальных) закупок с учетом формирования Союза:
 - законодательства Кыргызской Республики;
 - условий функционирования веб-портала государственных закупок Кыргызской Республики, правил применения электронных государственных закупок
	МФ
	До 10 декабря 2014 года

	68
	Определение перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики, в которые требуется внести изменения либо которые требуется отменить для приведения их соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства в сфере государственных (муниципальных) закупок с учетом формирования Союза, в том числе для введения национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок
	МФ
	До 1 ноября 2014 года

	69
	Приведение нормативных правовых актов Кыргызской Республики в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства в сфере государственных (муниципальных) закупок, с учетом формирования Союза
	МФ
	В течение 6 месяцев после завершения анализа по определению перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики, которые необходимо привести в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства

	70
	Внедрение в практику электронных государственных закупок с использованием электронной цифровой подписи
	МФ
	До 1 января 2017 года

	71
	Введение национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок для государств-членов
	МФ
	До 1 января 2017 года

	XI. В сфере интеллектуальной собственности

	1. Присоединение к Соглашению о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года

	72
	Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией по вопросам ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза
	ГТС
	10 ноября 2014 года

	73
	Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики, в которые требуется внести изменения для присоединения к Соглашению о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года, с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере
	ГТС
	10 декабря 2014 года

	74
	Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности для присоединения к Соглашению о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях
	ГТС
	1 января 2015 года

	75
	Проведение консультаций с представителями уполномоченного органа Кыргызской Республики, направленных на взаимодействие по ведению единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза
	ГТС
	По необходимости

	76
	Проведение консультаций с бизнес-сообществом Кыргызской Республики по вопросам включения объектов интеллектуальной собственности в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза
	ГТС
	По необходимости

	2. Интеллектуальная собственность (статьи 89-91 Договора и приложение № 26 к нему)

	77
	Анализ норм законодательства Кыргызской Республики, двусторонних и многосторонних международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, участником которых является Кыргызская Республика и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены
	Кыргызпатент
	10 ноября 2014 года

	78
	Информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов об участии Кыргызской Республики в основополагающих международных договорах в сфере интеллектуальной собственности, указанных в статье 90 Договора о Евразийском экономическом союзе
	Кыргызпатент
	10 ноября 2014 года

	79
	Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере интеллектуальной собственности, в которые требуется внести изменения в связи с присоединением Кыргызской Республики для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза, с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере
	Кыргызпатент
	10 декабря 2014 года

	80
	Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере интеллектуальной собственности для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства, с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях
	Кыргызпатент
	1 января 2015 года

	81
	Участие представителей Кыргызской Республики в обсуждении проектов следующих международных договоров, разрабатываемых в развитие Договора (раздел XXIII Договора и приложение № 26 к нему):
 - Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров на территориях государств-членов Евразийского экономического союза;
 - Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности;
 - Соглашение о едином порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе
	Кыргызпатент
	2014-2015 годы

	82
	Анализ обязательств Кыргызской Республики в рамках ВТО в сфере интеллектуальной собственности, а также обязательств Кыргызской Республики, предусмотренных международными договорами, заключенными Кыргызской Республикой с третьими странами (в том числе в рамках СНГ), и представление результатов этого анализа в государства-члены
	Кыргызпатент
	10 декабря 2014 года

	83
	Проведение консультаций с представителями уполномоченных органов, бизнес-сообществом Кыргызской Республики в сфере интеллектуальной собственности
	Кыргызпатент
	1 января 2015 года (по необходимости)

	XII. В сфере промышленности (статьи 92 и 93 Договора и приложения № 27 и 28 к нему)

	84
	Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на реализацию положений статьи 93 Договора и приложения № 28 к нему, а также государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на проведение расследований на предмет соответствия субсидий, предоставляемых на территориях других государств-членов, положениям статьи 93 Договора и приложению № 28 к нему
	МЭП, МЭ, МФ
	10 ноября 2014 года

	85
	Анализ программных документов и действующих стратегий Кыргызской Республики в сфере промышленности в целях определения национальных приоритетов промышленного развития, приоритетных видов экономической деятельности с целью проработки вопросов по развитию промышленного сотрудничества с учетом положений статьи 92 Договора
	МЭП, МФ, МСХМ, ГААР
	10 марта 2015 года

	86
	Анализ существующих кооперационных связей в секторах промышленности Кыргызской Республики и государств-членов с целью определения возможных направлений развития промышленного сотрудничества и углубления промышленной кооперации Кыргызской Республики и государств-членов в отдельных секторах экономики, с учетом потенциала Кыргызской Республики
	МЭП, МФ, МСХМ, ГААР
	10 декабря 2014 года

	87
	Проведение консультаций с представителями Кыргызской Республики по вопросам в сфере промышленности
	МЭП, МФ, МСХМ, ГААР
	1 января 2015 года

	88
	Ознакомление с опытом Кыргызской Республики, в части реализация имеющихся в соответствии с Соглашением Всемирной торговой организации по субсидиям и компенсационным мерам обязательств в отношении промышленных субсидий от 15 апреля 1994 года
	МЭП, МФ, МСХМ, МЭ, ГААР
	10 декабря 2014 года

	89
	Анализ программных документов и действующих стратегий Кыргызской Республики в части субсидирования промышленности, в том числе:
 - правила и порядок их реализации;
 - сопоставление обязательств Кыргызской Республики в рамках ВТО с обязательствами государств-членов, предусмотренными статьей 93 Договора и приложением № 28 к нему, и представление в государства-члены результатов анализа
	МЭП, МФ, МСХМ, МЭ, ГААР
	10 марта 2015 года

	90
	Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере промышленности, в которые требуется внести изменения, либо которые требуется отменить для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой таможенного союза и единого экономического пространства с учетом формирования Союза
	МЭП, ГААР, МФ, МСХМ
	10 марта 2015 года

	91
	Внесение изменений в соответствующие нормативные акты Кыргызской Республики в сфере промышленности для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой ТС и ЕЭП с учетом формирования Евразийского экономического союза и информирование ЕЭК и государств-членов о внесенных изменениях
	МЭП, МФ, МСХМ, ГААР
	К моменту присоединения

	92
	Проведение консультаций по выявлению проблемных вопросов в сфере легкой промышленности Кыргызской Республики, функционирования крупных рынков товаров легкой промышленности на территории Кыргызской Республики ("Дордой", "Кара-Суу", "Мадина"), в сфере принимаемых мер по развитию отрасли легкой промышленности Кыргызской Республики
	МЭП, МФ, МСХМ, МЭ, ГААР
	До присоединения

	93
	Подготовка предложений по развитию сотрудничества Кыргызской Республики с государствами-членами в сфере легкой промышленности с учетом Рекомендации Совета Евразийской экономической комиссии от 31 января 2014 года № 1 "О развитии сотрудничества государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в отрасли легкой промышленности", в том числе проведение консультаций по разработке и введению на таможенной территории Союза системы маркировки отдельных видов продукции
	МЭП, МФ, МСХМ, МЭ, Кыргызпатент, ГААР
	2014-2016 годы

	XIII. В сфере агропромышленного комплекса (статьи 94-95 Договора и приложение № 29

к нему)

	94
	Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией по вопросам сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса
	МСХМ
	10 ноября 2014 года

	95
	Анализ развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, структуры внешней торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием (в том числе с государствами-членами) за 2011-2014 годы и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены
	МСХМ, МЭ, НСК (по согласованию)
	10 декабря 2014 года

	96
	Обзор государственной политики на основе анализа программных документов в сфере агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, в том числе в сфере реализации мер государственной поддержки сельского хозяйства Кыргызской Республики, за 2011-2014 годы и представление этого обзора в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены
	МСХМ, МФ
	10 декабря 2014 года

	97
	Проведение консультаций по вопросам сотрудничества Кыргызской Республики с государствами-членами в сфере агропромышленного комплекса, обязательств Кыргызской Республики в рамках ВТО в сфере сельского хозяйства, а также обязательств Кыргызской Республики, предусмотренных международными договорами, заключенными Кыргызской Республикой с третьими странами
	МСХМ, МЭ
	2014-2015 годы

	98
	Реализация мероприятий по подготовке уведомлений о государственной поддержке сельского хозяйства Кыргызской Республики в целях обеспечения соответствия положениям раздела XXV Договора и приложения № 29 к нему
	МСХМ, МЭ
	После присоединения

	99
	Осуществление обмена аналитической и статистической информацией в сфере сельского хозяйства между государствами-членами и Кыргызской Республикой
	МСХМ, НСК (по согласованию)
	2014-2015 годы

	XIV. В сфере трудовой миграции

	1. Присоединение к Соглашению о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 года

	100.
	Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией по вопросам сотрудничества по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств
	МТММ, МВД, МИД, ГРС, ГКНБ, ГПС
	10 ноября 2014 года

	101
	Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики, в которые требуется внести изменения в связи с присоединением Кыргызской Республики к Соглашению о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 года, с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере
	МТММ, МВД, МИД, ГРС, ГКНБ, ГПС
	10 декабря 2014 года

	102
	Внесение изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере трудовой миграции для присоединения к Соглашению о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 года и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях
	МТММ, МВД, МИД, ГРС, ГКНБ, ГПС
	1 января 2015 года

	103
	Проведение консультаций представителей уполномоченного органа Кыргызской Республики с государствами-членами по вопросам сотрудничества по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств
	МТММ, МВД, МИД, ГРС, ГКНБ, ГПС
	По необходимости

	2. В сфере трудовой миграции (статьи 96-98 Договора и приложение № 30 к нему)

	104
	Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией по вопросам правового статуса трудящихся-мигрантов и членов их семей
	МТММ, МИД
	10 ноября 2014 года

	105
	Анализ норм законодательства Кыргызской Республики в сфере миграции, социального, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, медицинского страхования (в отношении трудящихся государств-членов и членов их семей) на предмет соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены
	МТММ,МСР, МЗ, МИД, МОН, СФ, ФОМС
	10 декабря 2014 года

	106
	Анализ обязательств Кыргызской Республики в сфере миграции, социального, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, медицинского страхования (в отношении трудящихся государств-членов и членов их семей), предусмотренных международными договорами, заключенными Кыргызской Республикой с третьими государствами (в том числе в рамках СНГ), и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены
	МТММ, МСР, МЗ, МИД, МОН, СФ, ФОМС
	10 декабря 2014 года

	107
	Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере трудовой миграции, социального, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, медицинского страхования (в отношении трудящихся государств-членов и членов их семей), в которые требуется внести изменения для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой ТС и ЕЭП с учетом формирования Союза, с определением последовательности и этапности соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере
	МТММ, МСР, МЗ, МИД, МОН, СФ, ФОМС
	10 декабря 2014 года

	108
	Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере трудовой миграции для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях
	МТММ, МСР, МЗ, МИД, СФ
	1 января 2015 года

	109
	Проведение консультаций представителей уполномоченных органов Кыргызской Республики в сфере миграции, социального, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения (в отношении трудящихся государств-членов и членов их семей)
	МТММ, МСР, МЗ, МИД, СФ, ФОМС
	По необходимости

	3. Заключение Кыргызской Республикой двусторонних международных договоров с государствами-членами

	110
	Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии
	МВД, МИД
	После присоединения, в согласованные Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой сроки

	111
	Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии
	МВД, МИД
	После присоединения, в согласованные Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой сроки

	112
	Соглашение между Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Республики Беларусь и граждан Республики Беларусь на территории Кыргызской Республики
	МТММ, МИД, ГРС
	После присоединения, в согласованные Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой сроки

	113
	Соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации и граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики
	МТММ, МИД, ГРС
	После присоединения, в согласованные Кыргызской Республикой и Российской Федерацией сроки

	XV. Общие положения

	114
	Мониторинг исполнения мероприятий разделов I-XIV настоящего Плана и информирование ежеквартально государств-членов о результатах этого мониторинга
	МЭ
	Ежеквартально


(*) Срок исполнения установлен при наличии источников и необходимых объемов финансирования 
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