	[image: ]


УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 августа 2015 года № 402-р
В целях дальнейшего развития комплексной системы медико-социальной экспертизы, создания условий для полноценной интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий по реализации первоочередных мер по подготовке и проведению реформы системы медико-социальной экспертизы в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению.
2. Руководителям министерств, административных ведомств, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, главам местных государственных администраций и органам местного самоуправления (по согласованию):
- обеспечить неукоснительное исполнение Плана мероприятий в установленные сроки;
- один раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство социального развития Кыргызской Республики.
3. Возложить на Министерство социального развития Кыргызской Республики координацию работы по выполнению Плана мероприятий.
4. Министерству социального развития Кыргызской Республики один раз в полугодие, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.


Премьер-министр	Т.А. Сариев
Приложение
План мероприятий
 по реализации первоочередных мер по подготовке и проведению реформы системы медико-социальной экспертизы в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы
	№
	Наименование мероприятий
	Ответственные исполнители
	Сроки выполнения
	Источники финансирования
	Индикаторы

	1. Совершенствование нормативных правовых актов системы МСЭ

	1
	Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих систему медико-социальной экспертизы и реабилитации ЛОВЗ, с внесением соответствующих проектов актов на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики
	МСР, М3
	III квартал 2015 года, IV квартал 2016 года
	В рамках утвержденного бюджета министерств
	Промежуточный индикатор:
 - перечень проанализированных нормативных правовых актов;
- аналитическая информация по итогам проведенного анализа;
- выработанные предложения по совершенствованию нормативных правовых актов.
Конечный индикатор:
 проект решения Правительства Кыргызской Республики

	2
	Анализ нормативных правовых актов, регулирующих вопросы трудоустройства ЛОВЗ, с учетом разработанной методологии назначения инвалидности на основе принципов МКФ и выработкой предложений
	МТММ, МСР
	I-III кварталы 2017 года
	В рамках утвержденного бюджета министерств
	Промежуточный индикатор:
 - перечень проанализированных нормативных правовых актов;
- аналитическая информация по итогам проведенного анализа;
- выработанные предложения по совершенствованию нормативных правовых актов.
Конечный индикатор:
 проект решения Правительства Кыргызской Республики

	2. Оптимизация административной, функциональной структуры в инфраструктуры системы МСЭ

	3
	Пересмотр штатного расписания и структуры системы медико-социальной экспертизы и подготовка проекта акта с внесением изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об условиях оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и занятых в государственных учреждениях, включая учреждения, подведомственные государственным органам исполнительной власти" от 6 апреля 2015 года № 197, в части введения должностей заместителя директора в РЦ МСЭ и врачей-реабилитологов в МСЭК
	МСР, МФ
	IV квартал 2015 года
	В рамках утвержденного бюджета министерств
	Промежуточный индикатор:
 разработка проекта решения Правительства Кыргызской Республики.
Конечный индикатор:
 проект решения Правительства Кыргызской Республики

	4
	Разработка типового проекта здания МСЭК на основе имеющихся стандартов оснащения, помещений/зданий МСЭК по итогам проведенной инвентаризации помещений системы МСЭ, на соответствие установленным санитарным нормам и доступности для ЛOB3
	МСР, М3, ГААСЖКХ, МО (по согласованию)
	IV квартал 2015 года, II квартал 2016 года
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства
	Промежуточный индикатор:
 - разработка типового проекта зданий МСЭК;
- проведение инвентаризации помещений службы МСЭ;
- внесение предложений в Правительство Кыргызской Республики;
- проект решения Правительства Кыргызской Республики.
Конечный индикатор:
 проект решения Правительства Кыргызской Республики

	5
	Поэтапное внедрение использования КИССП в работе МСЭК с целью автоматизации процессов и предоставления электронных отчетов
	МСР
	Постоянно
	В рамках утвержденного бюджета министерства
	Эффективное использование КИССП в работе МСЭК

	3. Создание информационно-образовательной системы позитивного отношения к социальной интеграции ЛOB3

	6
	Проведение широкой информационной работы среди населения по вопросам, связанным с трудовыми увечьями, профзаболеваниями, родственными браками, ростом уровня травматизма, причиной первичной инвалидности среди детей
	МСР, М3, МОН, МТММ, МВД, ГИЭТБ, МГА, ОМСУ, МО (по согласованию)
	Постоянно
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства
	Промежуточный индикатор:
 медиа-план, утвержденный решением соответствующих министерств, ведомств и ОМСУ.
Конечный индикатор:
 количество проведенных просветительских кампаний по реализации медиа-плана и аналитическая информация

	7
	Создание межвузовской кафедры МСЭ на базе КГМИПиПК для организации повышения квалификации врачей-экспертов МСЭК и врачей организаций здравоохранения по вопросам МСЭ
	М3, МОП, МСР
	III квартал 2016 года
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств
	Промежуточный индикатор:
 подготовка соответствующих документов.
Конечный индикатор:
 - создание межвузовской кафедры МСЭ на базе КГМИПиПК;
- количество проведенных курсов и врачей-экспертов МСЭК, врачей организаций здравоохранения, повысивших квалификацию

	4. Внедрение Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья, рекомендуемой ВОЗ (2001 год)

	8
	Разработка мероприятий по подготовке к внедрению МКФ, рекомендуемой ВОЗ, 2001 года
	МСР, М3, ФОМС, МО (по согласованию)
	III квартал 2015 года, IV квартал 2017 года
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства
	Промежуточный индикатор:
 план мероприятий.
Конечный индикатор:
 внедрены элементы МКФ (в части реабилитации)

	9
	Разработка системы и методов обучения работников сферы здравоохранения и социального развития положениям МКФ
	МСР, М3, ФОМС, МО (по согласованию)
	I квартал 2017 года
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства
	Промежуточный индикатор:
 подготовка соответствующих документов.
Конечный индикатор:
 - наличие системы обучения;
- количество обученных работников

	10
	Проведение обучения врачей-экспертов МСЭК, социальных работников, работников МГА, ОМСУ, М3, МОН, ГАМСУМО, МКИТ, МТММ, ФОМС, НКО по вопросам межведомственного взаимодействия и организации социальной интеграции ЛОВЗ
	МСР, НКО (по согласованию), ВБ (по согласованию)
	Ежегодно
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства
	Промежуточный индикатор:
 количество проведенных тренингов и семинаров.
Конечный индикатор:
 количество обученных человек

	11
	Разработка методологии оценки инвалидности, назначения и реализации ИПР на основе принципов МКФ
	МСР, М3, ФОМС, ВБ (по согласованию)
	III квартал 2015 года, IV квартал 2017 года
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства
	Промежуточный индикатор:
 - разработанная методология;
- количество разработанных ИПР в год.
Конечный индикатор:
 наличие методологии оценки инвалидности на основе принципов МКФ

	12
	Проведение мониторинга по определению индикаторов эффективности реформирования системы МСЭ
	МСР, М3, ФОМС, МО (по согласованию)
	III квартал 2017 года
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства
	Промежуточный индикатор:
 аналитическая информация по итогам проведенного исследования.
Конечный индикатор:
 выработанные предложения

	13
	Обеспечение разработки клинических протоколов медицинской реабилитации
	М3, ФОМС, МО (по согласованию)
	Постоянно
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства
	Разработанные клинические протоколы медицинской реабилитации

	14
	Разработка Программы страновой системы медицинской реабилитации детей и взрослых, с целью проведения своевременных и качественных реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма человека
	М3, ФОМС, МСР, МО (по согласованию)
	IV квартал 2015 года, IV квартал 2017 года
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства
	Промежуточный индикатор:
 - разработка программы;
- утверждение решением М3.
Конечный индикатор:
 наличие Программы

	5. Социальная интеграция ЛОВЗ на уровне местного сообщества

	15
	Разработка совместного детального плана взаимодействия ПМПК и МСЭК в части обучения и развития детей с ОВЗ
	МОН, МСР
	IV квартал 2015 года
	В рамках утвержденного бюджета министерств
	Промежуточный индикатор:
 - разработка совместного плана взаимодействия;
- разработка механизма взаимодействия;
- проект совместного решения соответствующих министерств.
Конечный индикатор:
 решение министерств

	16
	Разработка Перечня профессий, рекомендуемых для трудоустройства ЛОВЗ в соответствии с принципами МКФ
	МГММ, МСР, МО (по согласованию)
	IV квартал 2017 года
	В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства
	Промежуточный индикатор:
 - разработка перечня профессий;
- проект нормативных правовых актов.
Конечный индикатор:
 наличие нормативных правовых актов

	17
	Выработка предложений по созданию и развитию системы дистанционного трудоустройства ЛОВЗ, с использованием IT-технологий в рамках социальных программ (проектов)
	МТММ, МСР, МО (по согласованию)
	2017 год
	В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства
	Промежуточный индикатор:
 выработка предложений.
Конечный индикатор:
 количество обученных и трудоустроенных ЛОВЗ

	18
	Разработка совместных региональных планов и их реализация по обеспечению доступа ЛOB3 к объектам местной инфраструктуры, муниципальному транспорту
	ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию), ГААСЖКХ, МТК, МСР, МО (по согласованию)
	Постоянно
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства
	Промежуточный индикатор:
 разработка и утверждение совместных региональных планов для обеспечения прав ЛОВЗ.
Конечный индикатор:
 наличие регионального плана

	6. Организационные мероприятия

	19
	Проведение оценки проекта новой модели МСЭ, адаптированной для Кыргызской Республики, с учетом изучения современных моделей освидетельствования инвалидности, их практическая реализация на основе международного опыта
	МСР, ВБ (по согласованию)
	III квартал 2015 года, III квартал 2016 года
	В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства
	Промежуточный индикатор:
 - проведение оценки;
- изучение международного опыта;
- выработка предложений.
Конечный индикатор:
 аналитическая информация для выработки модели МСЭ и внесение предложений

	20
	Проведение анализа причин инвалидности "трудовое увечье", "профзаболевание", "умственная отсталость" (среди детей), в динамике последних лет, с внесением практических рекомендаций для принятия соответствующих решений
	М3, МСР, ГИЭТБ, Федерация профсоюзов (по согласованию)
	III квартал 2016 года
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства
	Промежуточный индикатор:
 - проведение анализа;
- выработка предложений.
Конечный индикатор:
 внесение предложений руководству Правительства Кыргызской Республики


Список сокращений:
МСР - Министерство социального развития Кыргызской Республики
МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики
МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики
М3 - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
МТММ - Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
ГААСЖКХ - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГАМСУМО - Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики
ГИЭТБ - Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики
МГА - местные государственные администрации
ОМСУ - органы местного самоуправления
ЛOB3 - лица с ограниченными возможностями здоровья
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья
ВБ - Всемирный банк
МО - международные организации
НКО - некоммерческие организации
МКФ - Международная классификация функционирования
КИССП - Корпоративная информационная система социальной помощи
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения
КГМИПиПК - Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации
МСЭ - медико-социальная экспертиза
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия
МСЭК - медико-социальные экспертные комиссии
ИПР - индивидуальная программа реабилитации
РЦ МСЭ - Республиканский центр медико-социальной экспертизы
ПП ПКР в областях - полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях
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