ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 июня 2016 года № 247-р

В целях выявления документов по истории Кыргызской Республики в архивах, музеях и библиотеках зарубежных стран, возвращения исторического наследия и развития архивного дела в Кыргызской Республике, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по реализации Программы по выявлению и сбору документов и материалов о кыргызах и Кыргызстане в архивах, музеях и библиотеках зарубежных стран на 2015-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 23 декабря 2015 года № 626-р, согласно приложению.

2. Определить Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики координатором по реализации Плана мероприятий по реализации Программы по выявлению и сбору документов и материалов о кыргызах и Кыргызстане в архивах, музеях и библиотеках зарубежных стран на 2015-2025 годы, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения (далее - План).

3. Министерству финансов Кыргызской Республики:

- обеспечить выделение финансовых средств для реализации Плана;

- ежегодно при формировании государственного бюджета предусматривать средства для реализации Плана.

4. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики в рамках своей компетенции оказывать содействие рабочим группам в реализации Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	С.Жээнбеков

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы по выявлению и сбору документов и материалов о кыргызах и Кыргызстане в архивах, музеях и библиотеках зарубежных стран на 2015-2025 годы

| № п/п | Наименования мероприятий | Сроки проведения и ресурсное обеспечение (в тыс. сом.) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование рабочих групп для выявления и сбора документов | До 15 февраля ежегодно | Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики |
| 2 | Подготовка и утверждение рабочего плана выявления и копирования документов | До 15 февраля ежегодно | Научно-методический совет Архивного агентства при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики |
| 3 | Копирование и доставка в Кыргызскую Республику документов, находящихся в других государствах: |  |  |
|  | Российская Федерация | 2016 год - 2484,5 | Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики по мере обеспечения финансовыми ресурсами |
|  | Российская Федерация | 2017 год - 2484,5 |  |
|  | Российская Федерация | 2018 год - 2484,5 |  |
|  | Российская Федерация | 2019 год - 3184,5 |  |
|  | Российская Федерация | 2020 год - 2484,5 |  |
|  | Республика Казахстан | 2021 год - 2593,8 |  |
|  | Республика Узбекистан | 2022 год - 2593,8 |  |
|  | Республика Таджикистан | 2023 год - 2593,8 |  |
|  | Китайская Народная Республика | 2024 год - 1955,3 |  |
|  | Турецкая Республика | 2025 год - 1734,2 Итого: 24593,27 (источник финансирования: республиканский бюджет) |  |
| 4 | Решение организационных вопросов пребывания рабочих групп в зарубежных учреждениях | По мере обеспечения финансовыми ресурсами | Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики |
| 5 | Передача документов на государственное хранение | По мере выявления и доставки | Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики |
| 6 | Хранение документов и организация их использования, создание научно-справочного аппарата к ним | По мере выявления и доставки | Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики |
| 7 | Создание и пополнение базы данных документов, привезенных из зарубежных государств | По мере выявления и доставки | Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики |
| 8 | Информирование Правительства Кыргызской Республики о реализации Программы | Ежегодно до 1 февраля | Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики |