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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июня 2016 года № 247-р
В целях выявления документов по истории Кыргызской Республики в архивах, музеях и библиотеках зарубежных стран, возвращения исторического наследия и развития архивного дела в Кыргызской Республике, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий по реализации Программы по выявлению и сбору документов и материалов о кыргызах и Кыргызстане в архивах, музеях и библиотеках зарубежных стран на 2015-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 23 декабря 2015 года № 626-р, согласно приложению.
2. Определить Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики координатором по реализации Плана мероприятий по реализации Программы по выявлению и сбору документов и материалов о кыргызах и Кыргызстане в архивах, музеях и библиотеках зарубежных стран на 2015-2025 годы, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения (далее - План).
3. Министерству финансов Кыргызской Республики:
- обеспечить выделение финансовых средств для реализации Плана;
- ежегодно при формировании государственного бюджета предусматривать средства для реализации Плана.
4. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики в рамках своей компетенции оказывать содействие рабочим группам в реализации Плана.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	С.Жээнбеков

Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы по выявлению и сбору документов и материалов о кыргызах и Кыргызстане в архивах, музеях и библиотеках зарубежных стран на 2015-2025 годы
	№
 п/п
	Наименования мероприятий
	Сроки проведения и ресурсное обеспечение (в тыс. сом.)
	Ответственные исполнители

	1
	Формирование рабочих групп для выявления и сбора документов
	До 15 февраля ежегодно
	Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики

	2
	Подготовка и утверждение рабочего плана выявления и копирования документов
	До 15 февраля ежегодно
	Научно-методический совет Архивного агентства при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики

	3
	Копирование и доставка в Кыргызскую Республику документов, находящихся в других государствах:
	
	

	
	Российская Федерация
	2016 год - 2484,5
	Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики по мере обеспечения финансовыми ресурсами

	
	Российская Федерация
	2017 год - 2484,5
	

	
	Российская Федерация
	2018 год - 2484,5
	

	
	Российская Федерация
	2019 год - 3184,5
	

	
	Российская Федерация
	2020 год - 2484,5
	

	
	Республика Казахстан
	2021 год - 2593,8
	

	
	Республика Узбекистан
	2022 год - 2593,8
	

	
	Республика Таджикистан
	2023 год - 2593,8
	

	
	Китайская Народная Республика
	2024 год - 1955,3
	

	
	Турецкая Республика
	2025 год - 1734,2

Итого: 24593,27
(источник финансирования: республиканский бюджет)
	

	4
	Решение организационных вопросов пребывания рабочих групп в зарубежных учреждениях
	По мере обеспечения финансовыми ресурсами
	Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики

	5
	Передача документов на государственное хранение
	По мере выявления и доставки
	Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики

	6
	Хранение документов и организация их использования, создание научно-справочного аппарата к ним
	По мере выявления и доставки
	Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики

	7
	Создание и пополнение базы данных документов, привезенных из зарубежных государств
	По мере выявления и доставки
	Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики

	8
	Информирование Правительства Кыргызской Республики о реализации Программы
	Ежегодно до 1 февраля
	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики
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